附件3

汨罗市财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称           教师培训费

项目单位         汨罗市教育体育局

主管部门          汨罗市人民政府

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2017年 10 月28 日

汨罗市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 吴朝霞 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 0730-5180023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  | 汨罗市教育体育局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2016年 1 月起至 2016 年 12 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 100 |  |  | 实际到位资金 （万元） |  |  | 100 |  | 实际支出 （万元） |  |  |  |  | 100.15 |  |  |  | 结余（万元） | -0.15 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  |  |  |  |  | 市财政 |  |
| 县（市）财政 |  | 100 |  |  | 县（市）财政 |  |  | 100 |  | 县（市）财政 |  |  |  |  | 100.15 |  |  |  | 县（市）财政 | -0.15 |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 2015年教师队伍建设奖励 |  |  |  |  | 18300.00 |  | 记-0007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 奖励2015年度教师队伍建设先进单位 |  |  |  |
| 征订2016年教师杂志300份 |  |  |  |  | 21600.00 |  | 记-0007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 付湖南省教师教育学会 |  |  |  |
| 教师专业适岗培训 |  |  |  |  | 62400.00 |  | 记-0007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 付湖南省广播电视大学 |  |  |  |
| 付成教中心师训费 |  |  |  |  | 300000.00 |  | 记-0009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 付成教中心 |  |  |  |
| 中华优秀传统文化教育骨干教师培训 |  |  |  |  | 126009.00 |  | 记-0005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 付湖南师范大学 历史文化学院 |  |  |  |
| 征订2017年教师杂志150份 |  |  |  |  | 10800.00 |  | 记-0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 付湖南省教师教育学会 |  |  |  |
| 培训者团队置换脱产培训 |  |  |  |  | 112500.00 |  | 记-0007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 付湖南理工学院 |  |  |  |
| 弥补学校师训经费不足 |  |  |  |  | 349900.00 |  | 记-0012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 付市内各中小学校 |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  |  | 1001509.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |
|  | 全面落实五年一周期不少于360学时的教师全员培训制度，切实加强教师队伍职业道德、教育教学能力和教育科研能力建设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.完成“国培计划”、“省培计划” 1832人培训任务。 2.完成市本级765人培训任务。 3.完成岳阳市级9人培训任务。 4.完成其他形式52人培训任务。 |  |  |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  |  |  |  | 指标（目标）值 |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 2658人参加市本级以上培训 |  |  |  |  |  | 2000人 |  |  |  | 2658人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 全员 参加校本研修 |  |  |  |  |  | 4500人 |  |  |  | 4500人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 国培合格率100﹪ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格率100﹪ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 校本研修参与率、合格率100﹪ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 参与率、合格率100﹪ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 及时通报 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每次培训结束进行通报 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 年终考核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年终进行目标管理考核 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 100.1509万（详见项目支出明细） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.1509万（详见项目支出明细） |  |  |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 教师全员培训率、合格率100﹪ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 教师全员培训率、合格率100﹪；普通话抽测获省级先进；国培计划绩效评估获全省第一。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 教育科研能力提高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260多篇论文分获省级论文评选一、二、三等奖；16个学科参加在线集体备课分获省级一、二、三等奖；参加读书竞赛6人获省级奖励；4人论文获省级资助。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 满意率95﹪以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 满意率95﹪以上，尤其是送教下乡特别受欢迎。 |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  | 签字 |  |  |  |  |  |  |
| 张正奇 |  |  | 副局长、副书记 |  |  |  |  |  | 汨罗市教育体育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 何 韧 |  |  | 股长 |  |  |  |  |  | 汨罗市教育体育局 教师教育股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汤建明 |  |  | 股长 |  |  |  |  |  | 汨罗市教育体育局 计财股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湛飞跃 |  |  | 常务副主任 |  |  |  |  |  | 汨罗市成教中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政业务股室审核意见： 股室负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：何韧            联系电话：15073028833

五、评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况 （二）项目资金使用及管理情况 （三）项目组织实施情况 （四）综合评价情况及评价结论 （五）项目主要绩效情况分析 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 （七）附件 绩效评估自评报告 （一）项目基本情况 中小学幼儿园教师培训，是中小学幼儿园教师的法定权利和义务。按照《中华人民共和国教师法》的规定和各级党委政府有关文件要求，县级教育行政部门应当组织全体教师参加以提高师德修养和业务能力为主要内容的各级各类培训，落实五年一周期360学分培训任务。 （二）项目资金使用及管理情况 1.项目资金到位情况分析 资金到位率100%，及时全额转入教师培训项目财政账户。 2.项目资金使用情况分析 教师培训项目资金到位后，市教育体育局严格按照中央、省、县（市）规定的项目和标准使用资金，无虚列项目支出、超标准开支情况，无截留、挤占、挪用项目资金现象，做到了专款专用。 3.项目资金管理情况分析 教师培训项目资金由市教育体育局进行管理，实行财政专户管理制度。根据国家有关法规和制度，严格按照中央、省、县（市）规定的项目和标准，按照公开、公平、公正的原则进行管理和使用，做到钱随事走、专款专用。 （三）项目组织实施情况 1.市教育体育局年初制定了教师培训工作计划，明确了本年度教师培训项目、对象、规模、时间和内容等培训的基本要素。在实施培训项目时，加强管理和监督，力争提高培训质量和效益。 2.市教育体育局对教师培训项目资金的支付、管理、监督检查和核算做了明确规定，规范了资金财务管理和会计管理行为。 （四）综合评价情况及评价结论 1.全市中小学教师2658人参加市（县）级以上培训，培训合格率100﹪，满意率95﹪以上。 2.全市中小学所有专任教师参加校本研修，参与率达100﹪。 3.全市教师教育教学能力和教育科研能力进一步提高。如：评选了55名汨罗市第九届名师和10名第七届十佳师德标兵；推荐的市一中纪委书记张小广、罗城学校校长湛勇被湖南省教育厅认定为“未来教育家”培养对象，湛勇还成为《教师》杂志2016年第1期封面人物。推荐的罗城学校教师周令、湛彦娟被湖南省教育厅认定为“青年精英教师”培养对象。推荐的市成人教育中心教师熊周蓉被湖南省教育厅认定为首批“教师培训师”培养对象。推荐的黄柏中学教师黄翔焱被湖南省教育厅认定为“教师培训骨干”培养对象。 4. 我市在湖南省“国培计划”项目县绩效评估中获“专家组评价”和“项目县互评”两个第一，代表湖南向教育部和全国同行推介经验。教育部于2017年7月组织专家组来我市调研国培计划实施工作，并高度赞扬我市国培计划实施工作十分出色。 5.我市教育部-中国移动中小学校长培训项目被教育部评定为“优秀项目县”。 6.教师培训项目目标明确，符合社会发展规划和部门年度工作计划，项目决策程序合理，资金分配符合相关管理办法，分配结果合理；资金支出依据合规，无虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金等情况。项目管理规范，严格按上级要求按期完成各项指标、任务。总之，教师培训项目进展顺利，并取得了良好绩效。 （五）项目主要绩效情况分析 1.组织了培训者团队置换脱产研修、基地学校手拉手结对培训活动、“网络研修与校本研修整合培训”、教师工作坊、送教下乡、乡村教师访名校、乡村校园长培训、“送培到县”、 中华优秀传统文化教育骨干教师培训等“国培计划”，共培训教师1800多人。 2.落实了校长任职资格培训、幼儿园园长任职资格及骨干教师培训、普通高中校长培训、义务教育阶段学校校长教育教学管理与能力提升培训等岳阳市级培训项目，共培训教师近100人。 3.开展了普通话培训、幼儿园园长培训、新教师适岗培训、乡镇联校分管业务工作的副校长海门新教育实验培训等市本级培训项目，共培训教师700多人。 4.争取了教育部-中国移动中小学校长培训项目，培训校长225人。 5.争取了平江“春晖学院”培训计划，共培训教师近20人。 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 1.主要经验 ⑴按需施训。如何满足乡村学校和基层教师的需求，提供贴近实际的培训内容，针对学校管理，课堂教学和学生管理的突出问题，以改进教学行为为基础，提升教学能力为重点，是教师培训的基本思路。为此，我们在暑假培训前，深入基层学校进行了调研，听取了校长和教师们的意见，采纳了教体局各相关股室的建议，教师教育股与成教中心召开了专题会议进行讨论，经教体局党委研究决定，确定了培训班级及课程内容。 ⑵精选课程。普通话培训班是根据省教育厅的相关文件精神要求，结合本市实际开设的，培训对象是45岁以下的文科类非语文教师。课程是根据国家语委普通话测试项目和标准开设的。新教师培训突出了师德教育、中华传统文化教育、课程教学改革、心理健康教育、安全法纪教育等内容。张正奇副局长的《阅读与人生》，郭玉良教授的《教师要引领学生的心灵成长》，湛勇校长的《如何做个好老师》，聂娃飞老师的《我是幸福的班主任》和黄翔焱老师的《夯实脚下，智造未来》的讲座贴近实际，贴近教学，贴近教师，深受好评。财务人员培训班针对进一步规范中小学校财务管理，提高财务人员的业务水平，确保中小学校财务管理规范化、制度化、科学化开设课程。初中语文教师工作坊和小学数学教师工作坊完成了第一次集中研修的各项任务，进行了学习动员，方案解读，听取了网路研修辅导报告，宣布了研修纪律，开展了团队建设，并重点进行了工作坊平台实践操作训练，为后续学习打下了很好的基础。幼儿园园长培训以幼儿园卫生保健为主题，听取了汨罗市疾控中心周富强科长的《幼儿园传染病防控》、汨罗市妇幼保健院宋萍科长的《托幼机构卫生保健标准》、汨罗市教体局毕桂华副股长的《幼儿园保健管理》的讲座，主题突出，针对性强，效果良好。 ⑶创新模式。培训课程是提高培训效果的核心内容，培训模式是提高培训效果的有效保证。针对教师培训，我们在培训模式上进行了有益的探索和尝试，有专题讲座，有案例教学，有课堂互动，有实践操作，采取了参与式、研讨式，案例式、情景式、体验式等多种形式，推进了实践性培训，强化了各培训环节。 ⑷精细管理。为确保培训效果，依据培训内容，制订了《汨罗市教师培训学员考核办法》和《汨罗市教师培训优秀学员评定细则》。《考核办法》由考勤、研讨交流、作业、笔记、理论考试共五个部分组成。部分班级学员报到时，每人一份《研修手册》发到每一个培训学员，并在开班仪式上统一组织学习。在整个培训期间，市教体局主要领导、教师教育股和成教中心的相关负责同志全程跟踪管理，严格按考核办法和相关细则记分，并将评价结果予以通报。从整个评价结果来看，绝多数参训学员能够克服各种困难，自始自终坚持集中学习和自我学习，我们同时依据优秀学员考评细则和学员考核成绩，评选了许多的优秀学员，对极少数不能按时参加培训和考试的学员，不予颁发结业证书。 ⑸注重服务。为了给学员创设一个舒适温馨的学习和生活环境，成教中心对培训所用的场地、教室、设备进行了全面的整理和更新，培训过程中，后勤部门从茶水、饭菜供应，设备维护和电力保障等方面给予了大力支持，付出了艰辛的劳动和巨大的心血，为培训奠定了坚定的物质基础。 ⑹对教师培训资金实行项目化管理。针对每一个培训项目，实行成本测算，按测算的成本拨付培训经费。 2.不足与反思 虽然教师培训工作开展得井然有序，效果良好，但是也还存在一些不足，具体表现在以下方面： ⑴报名工作。部分乡镇不能按时上传上报学员名册，不能按遴选要求推荐报送学员（如年龄、学科学段要求等）。 ⑵出勤方面。部分乡镇联校培训学习通知未及时传达至学校或学员，极少数学员未从思想上重视，没有及时参加培训。 ⑶管理方面。现有的培训场地和设备设施还跟不上培训的要求；培训者团队建设与管理还有待加强；课程设置还需要更精更细；学员的考核与评价还需要更科学；集中培训还需要更好地与校本研修相结合。

汨罗市财政支出项目绩效评价自评报告

填报说明

一、项目绩效评价自评报告由部门（单位）评价组填写，所有内容必须客观、真实、准确。

二、封面填写

1、评价类型：分为“项目实施过程评价”和“ 项目完成结果评价”两类，在项目所属类型的方框内打“√”。属于项目实施过程评价的勾选“项目实施过程评价”；属于项目完成评价的勾选“项目完成结果评价”。

2、项目名称：须与项目预算批复文件一致。

3、项目单位：填写全称，不得省略。

4、主管部门：填写全称，不得省略。

三、绩效评价自评报告表格内容填写

1、项目负责人：当项目负责人有多个时，项目负责人、联系电话、地址和邮编等栏目，可调整格式，逐个填写。

2、项目起止时间：按照项目预算批复至项目完工（预算执行结束）的实际时间填写。

3、项目明细支出内容：在项目支出总额内详细列出项目的具体支出内容和金额，并注明会计凭证号。有不同资金来源的支出请在“备注”栏注明；“支出内容”要按项目明细支出的具体事项填列，不按经济分类填列。

4、项目绩效定性目标及实施计划完成情况：“预期目标”栏按部门预算项目申报书的有关内容直接填写，“实际完成”栏主要填写项目绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。

5、项目绩效定量目标（指标）及完成情况：对项目绩效目标进行细化和量化，根据项目实际从表中所给参考的方面或其他方面，设定绩效指标，填写“指标内容”，要尽可能量化测算，设置“指标（目标）值”。“实际完成值”栏主要填写项目指标的实际完成情况，应与“指标内容”、“指标（目标）值”栏相关内容逐条对应。

6、绩效自评综合得分：对照附件6“汨罗市项目支出绩效评价指标体系（参考样表）”打分后填写附件5“汨罗市项目支出绩效评价自评表”，按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。

7、评价等次：按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、合格（80＞S≥70）、不合格（S＜70）4个评价等次。

8、评价人员：填写参与项目评价的绩效评价工作小组成员名单，并由评价组组长签字。

9、项目单位意见：项目实施单位签署意见，由单位负责人签字后加盖行政公章。

10、主管部门意见：主管部门签署意见，由主管部门负责人签签字后加盖行政公章。

11、财政业务股室审核意见：业务股室审核后由股室负责人签字并加盖股室公章。

四、自评报告综述（文字部分）

评价组应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：

（一）项目概况

- 1、项目单位基本情况。

- 2、项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

（二）项目资金使用及管理情况

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

- 2、项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

- 3、项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执

- 行情况）分析。

（三）项目组织实施情况

- 1、项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

- 2、项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

- （四）综合评价情况及评价结论

- （五）项目主要绩效情况分析

从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

- 包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等。

- （七）附件

评价组认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等，以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。