附件1

汨罗市财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□√

项目名称  打击非法营运专项经费

项目单位 汨罗市道路运输管理所

主管部门    汨罗市交通运输局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期2017 年 10月23 日

汨罗市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 符岳军 |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13575059196 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  | 全市范围 |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2016年 1 月起至 2016 年 12 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 70 |  |  | 实际到位资金 （万元） |  |  |  | 70 |  | 实际支出 （万元） |  |  |  |  | 71.86 | 结余（万元） |  | -1.86 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |
| 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  | 省财政 |  |  |
| 市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  |  | 市财政 |  |  |
| 县（市）财政 |  | 70 |  |  | 县（市）财政 |  |  |  | 70 |  | 县（市）财政 |  |  |  |  | 70 | 县（市）财政 |  |  |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  | 1.86 | 其它 |  | -1.86 |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  |  |  | 实际支出数 |  |  | 会计凭证号 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 打非治违7月份经费开支 |  |  |  |  |  | 201713 |  |  | 2016.7.29.JZ-07-0045，JZ-07-0046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 打非治违8月份经费开支 |  |  |  |  |  | 80783 |  |  | 2016.8.31.JZ-08-0044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 打非治违9月份经费开支 |  |  |  |  |  | 86886 |  |  | 2016.9.30.JZ-09-0034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 打非治违10月份经费开支 |  |  |  |  |  | 27346 |  |  | 2016.10.31.JZ-10-0043 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 打非治违11月份经费开支 |  |  |  |  |  | 67988 |  |  | 2016.11.30.JZ-11-0056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 打非治违12月份经费开支 |  |  |  |  |  | 93272 |  |  | 2016.12.30.JZ-12-0067 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 打非治违经费开支 |  |  |  |  |  | 160640 |  |  | 2017.JZ-01-37，JZ-05-56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  |  |  | 718628 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |  |
|  | 以加强客运行业文明创建为主线，以提高客运服务质量为核心，以整治客运市场营运秩序为重点，以保障人民群众安全便捷出行为目的，整治客运市场违法违规经营行为，引导客运安全稳定科学发展，进一步净化我市城区客运市场秩序。以创建“平安客运，有序客运，满意客运”为目标，以政府主导、部门联合、标本兼治和长效管理为宗旨，深入开展依法整治客运市场专项行动，促进城区客运市场合理合法经营，有效规范城区客运市场秩序，达到城区无两轮摩托车非法营运、无两轮摩托车非法加装伞具、各交通路口无两轮摩托车乱停放、火车站、汽车站无私家汽车非法营运现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016年城区客运整治办坚持以问题为导向，以重点整治了高铁汨罗东站、火车站、汽车站周边社会车辆非法营运现象和城区摩的非法营运为重点，坚持依法行政，进一步深入开展客运市场集中联动整治工作。此次开展的“打非治违”专项整治中，全年共查扣非法营运的两轮摩托车985台次、私家车66台、报送拘留17人，确保了城区客运市场的安全稳定，有效保障了人民群众的出行便捷及生命财产安全。通过一年3个月时间的努力工作，城区客运市场整治工作取得了瞩目的治理成果，市民投诉明显减少，得到了市各级政府部门的高度肯定，方便人民群众出行，优化城区街道环境，提升了城市形象。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  |  | 指标内容 |  |  |  |  |  |  | 指标（目标）值 |  |  |  | 实际完成值 |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  |  | 非法营运率 |  |  |  |  |  |  | 0.3％ |  |  |  | 0.1％ |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 一要明确整治目标， |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 90999999 98% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 二要实现整治工作机构常态化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 三要继续保持严管重罚的高压态势 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 四要严格执行责任制机制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  |  | 整体项目在时限内完成 |  |  |  |  |  |  | 1—12月 |  |  |  | 1—12月 |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  |  | 财政预算安排项目支出费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  |  | 保障市民安全出行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无客运安全事故发生 |  |
|  |  |  |  | 社会效益指标 |  |  | 方便人民群众出行，保护群众生命 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 因客运引发的事故明显减少 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 优化运输市场环境，夯实市场经济 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 客运市场运价保持稳定 |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  | 美化了城市卫生环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 城区街道整洁 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 提升了城市形象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 道路运行及周边环境明显改善 |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 群众满意率 |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  | 95 |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  |  | 签字 |  |  |  |  |
| 符岳军 |  |  | 分管领导 |  |  |  |  | 汩罗市交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杜明光 |  |  | 书记 |  |  |  |  | 汨罗市道路运输管理所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甘建伟 |  |  | 副所长 |  |  |  |  | 汨罗市道路运输管理所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 如期完成年初下达任务，达到预期效果，绩效考评为优秀。 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见：按任务目标执行，资金使用做到专款专用。 项目单位负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 同意评为优秀。 主管部门负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政业务股室审核意见： 股室负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：李吉平                       联系电话：13574767329

五、评价报告综述（文字部分） 城区客运市场整治工作经费使用情况报告 一、项目基本概况 市委、市政府及相关部门领导针对我市城市客运市场存在的突出问题和难点问题，成立城区客运整治工作领导小组，由运管所牵头，组织交通、公安、住建等单位的联合执法队伍，重点针对非法营运商务车、私家车、摩托车进行整治。经过一年的专项治理，城区客运市场秩序明显好转，切实维护了我市城区客运市场秩序。2016年财政预算安排专项资金70万元。 二、项目资金使用及管理情况 2016年财政下拨打非治违专项工作经费70万元。我所对项目资金实行专款专用，用于打非治违工作基本开支43.44万元其中（办公费2.47万元，网络通讯费0.1万元，工作车运行费8.95万元，维修（护）费0.33万元，租赁费3.9万元，广告宣传费2.38万元，工作接待协调3.81万元，食堂开支21.5万元）；人员支出28.41万元其中（人员工资补助开支24.79万元，举报奖励金2.8万元，医疗及慰问费0.82万）。 三、项目组织实施情况 在此次开展的“打非治违”专项整治中，全年共查扣非法营运的两轮摩托车985台次、私家车66台、报送拘留17人，确保了城区客运市场的安全稳定，有效保障了人民群众的出行便捷及生命财产安全。 四、综合评价情况及评价结论 通过一年3个月时间的努力工作，城区客运市场整治工作取得了瞩目的治理成果，市民投诉明显减少，得到了市各级政府部门的高度肯定，方便人民群众出行，优化城区街道环境，提升了城市形象。 五、项目主要绩效情况分析 2016年城区客运整治办坚持以问题为导向，以重点整治了高铁汨罗东站、火车站、汽车站周边社会车辆非法营运现象和城区摩的非法营运为重点，坚持依法行政，进一步深入开展客运市场集中联动整治工作。 六、主要经验及做法 为确保“打非治违”专项行动取得实效，制定下发了详细的整治工作方案，成立了工作领导小组及明确的任务分工、工作要求。一方面对查获非法营运的车辆坚持久关重罚，另一方面对从事非法营运的对象进行分类建档，区别不同情况采取整治措施。对职业从事非法营运的、利用工闲时间从事非法营运的和外来人员流入汨罗进行非法营运的坚决打击取缔，对因病因贫等从事非法营运的，“打”、“帮”并举，效果明显。在内部稽查管理上，对查扣的参与非法营运的两轮摩托车、商务车、私家汽车严格把关，从路面稽查、车辆进出库、处理处罚都建立了详细的台帐，制定了详细的处理处罚操作流程，堵塞漏洞。在工作方法上打破晴天与雨天、工作日与休息日、8小时内与8小时外界限，做到稽查全天候，打击全履盖。做好重点对象的稳控、困难群体帮扶和特殊人员引导工作，实现此次整治行动安全稳定。