## 自评表
汨罗市202 2 年度项目支出 绩效评价自评报告
评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□
项目名称： 卫生监测和从业人员体检
项目单位： 汨罗市疾病预防控制中心
主管部门： 汨罗市卫生健康局
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期： 2023 年 4 月 21 日
汨罗市财政局（制）
一、项 目 基 本 概 况
项目负责人 |  | 陈龙 | [8 empty] | 联系电话 |  | 5222787
项目地址 |  | 汨罗市疾病预防控制中心 | [8 empty] | 邮 编 |  | 414400
项目起止时间 |  | 2022 年 1 月起至 2022 年 12 月止
计划安排资金 |  | 15 |  |  | 实际到位资金 |  |  | 15 |  | 实际支出 |  |  |  |  | 15 |  |  | 结余（万元）
（万元）
其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 | [7 empty] | 其中：中央财政
省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  | 省财政 | [7 empty] | 省财政
市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  | 市财政 | [7 empty] | 市财政
县（市）财政 |  | 15 |  |  | 县（市）财政 |  |  | 15 |  | 县（市）财政 |  |  |  |  | 15 |  |  | 县（市）财政
其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  | 其它 | [7 empty] | 其它
二、项目支出明细情况
支出内容 |  |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 | [9 empty] | 备注
仪器耗材 |  |  |  |  | 20350 |  | 记账2022-1-0036
专用材料费 |  |  |  |  | 53090 |  | 记账2022-2-0002
评审费 |  |  |  |  | 3500 |  | 记账2022-2-0009
印刷费 |  |  |  |  | 31600 |  | 记账2022-4-0032
差旅费 |  |  |  |  | 3940 |  | 记账2022-7-0015
培训费 |  |  |  |  | 8100 |  | 记账2022-10-0021
差旅费 |  |  |  |  | 4560 |  | 记账2022-10-0022
监测仪器 |  |  |  |  | 1200 |  | 记账2022-12-0068
仪器耗材 |  |  |  |  | 23660 |  | 记账2022-12-0068
支出合计 |  |  |  |  | 150000
三、项目绩效自评情况
项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | [14 empty] | 实际完成
| 1、完成从业人员健康体检5000人次，为全汨罗市辖区内公共场所从业人员提供必要的健康体检和发放健康证。2、完成所有自来水厂每季度水质监测。3、按照上级要求做好公共场所卫生监测。 | [14 empty] | 已完成
项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 | [5 empty] | 指标（目标）值 |  |  |  | 实际完成值
| 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 监测点 | [5 empty] | 完成率≥100% |  |  |  | 100%
[6 empty] | 样品数 | [5 empty] | 完成率≥100% |  |  |  | 167.5%
质量指标
|  |  |  | 时效指标 |  | 样品采集每季度一次 | [5 empty] | 监测点每季度一次 |  |  |  | 全年完成4次
[6 empty] | 每季度数据上传 | [5 empty] | 检测结果每季度上报一次 |  |  |  | 全年完成4次
[6 empty] | 健康宣教 | [5 empty] | 全年一次 |  |  |  | 全年完成1次
|  |  |  | 成本指标 |  | 按财政预算安排金额支出 | [5 empty] | 按财政预算安排金额支出 |  |  |  | 按财政预算安排金额支出
| 项目效益指标 |  |  | 经济效益
指标
|  |  |  | 社会效益 |  | 健康湖南建设 | [5 empty] | 提供依据及技术支持 |  |  |  | 符合要求
|  |  |  | 指标 |  | 可持续性 | [5 empty] | 提供依据及技术支持 |  |  |  | 符合要求
生态效益
指标
|  |  |  | 服务对象满意度 |  | 社会群众对卫生监测体检满意度 | [5 empty] | 满意度高 |  |  |  | 社会群众对卫生监测体检满意度高
指标
绩效自评综合得分 |  |  |  | 98
评价等次 |  |  |  | 优秀
四、评价人员
姓名 |  |  | 职称/职务 | [5 empty] | 单 位 |  |  |  |  | 签字
陈龙 |  |  | 监测科科长 | [5 empty] | 汨罗疾控 | [9 empty] | 郑文辉
贺伟 |  |  | 质控科科长 | [5 empty] | 汨罗疾控
郑文辉 |  |  | 中心副主任 | [5 empty] | 汨罗疾控
评价组组长（签字）：
2023 年 4月 22 日
项目单位意见：
项目单位负责人（签字）：
年 月 日
主管部门意见：
主管部门负责人（签字）：
年 月 日
财政业务股室审核意见：
股室负责人（签字）：
年 月 日
填报人（签名）： 联系电话：
五、评价报告综述（文字部分） 一、项目基本概况 为保障城乡居民饮用水卫生安全，推进健康湖南建设。在全省开展饮用水卫生 监测，科学、系统地了解饮用水卫生基本状况，为保障饮用水卫 生安全及政府决策提供依据和技术支持。在全省各市州的县（市、区）城区和 100%的乡镇辖区设置监测点。按照《生活饮用水卫生标准》 （GB5749-2006），开展水质常规指标（放射性指标不要求）和氨、氮指标监测，。通过电视、报纸、电台、新媒体等多种途径， 在街道社区、乡村、学校，普及生活饮用水卫生健康知识，提升人民群众对饮用水卫生的健康素养。 二、项目资金使用及管理情况： 城乡饮用水卫生监测项目资金及时全额到位，市疾控中心严格按照各级规定、项目标准使用资金，不存在虚列项目支出、超标准开支的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金现象，做到专款专用。2022年，当年项目资金使用率达100%。 三、项目组织实施情况： 1，汨罗市卫健局及市疾控中心对城乡饮用水卫生监测项目资金的支付、管理、监督检查和核算做了明确规定，进一步完善资金管理制度，规范了资金财务管理何会计管理行为。 2，严格按照上级要求，加强了城乡饮用水卫生的宣传。重点落实各项重点指标的完成情况，以及资料的收集和整理。 3，每季度及时开展饮用水采样工作，并及时送检，按时按质上报相关检验数据。 四、项目主要绩效情况分析： （一），完成质量 2022年度我中心在全市各监测点共采集水样221份，各检测指标均完成检测分析，执行率194%完成饮用水卫生健康教育宣传，利用电视、微信公众号等媒体宣传1次。 开展食品、药品及公共场所从业人员健康体检培训工作，完成从业人员体检10600人次 开展食品安全风险监测，采集食品样85份进行检测，开展食源性疾病监测，完成50例食源性疾病监测病例上报和审核.开展重点行业用人单位职业病危害因素监测，完成357家企业调查、13例入档尘肺病例回访、5例新增尘肺病人调查、37家企业职业病危害因素监测检测、二人民医院放射性职业病危害因素监测调查及个人放射剂器的发放。 （二）指标完成情况分析 1，样品采集完成率为194%，绩效标准达到优 2，网络上报率为100%，绩效标准达到优 3，全年完成健康宣教1次 五、综合评价情况及评价结论： 城乡饮用水卫生监测项目目标明确，符合社会发展规划和部门年度工作计划，项目决策程序合理，资金分配符合相关管理方法，分配结果合理：资金支出依据合规，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金等情况。项目管理规范，严格按上级要求按期完成各项指标、任务。总之项目开展顺利，并取得了良好的绩效。 六、主要经验及做法、存在问题和建议： （一）主要经验及做法 1，政府重视，设立城乡饮用水卫生监测专项经费为水质监测工作的发展提供了有力的物质保障。 2，加强学习培训，促进城乡饮用水卫生监测工作规范、有效的开展。 3，加大宣传力度，有效增强广大群众饮用水卫生的健康素养。 4，通过与有关部门合作，加强饮用水水质监测，杜绝饮用水水安全事故发生。 （二）存在问题和建议 1，存在问题 ①、个别农村集中式供水公司管理不到位。 ②、城乡饮用水卫生监测工作需投入大量人力、物力，政府安排的工作经费与实际需要仍有较大的差距。 2，建议 ①、加强各单位合作，严格完成各项重点指标。 ②、加强宣传，提高全民饮用水卫生的健康素养。 ③、合理、有效的使用项目资金，客观、全面做出整体支出、绩效评价工作。

## 评分表
部门项目支出绩效评价评分表
一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评得分
项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4
|  | 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4
|  |  |  | 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4
|  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3
|  |  |  | 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5
项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3
|  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2
|  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7
|  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3
项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1
|  |  |  | 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1
|  |  |  | 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3
|  |  |  | 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5
项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5
|  |  |  | 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4
|  |  |  | 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3
|  |  |  | 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3
|  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8
|  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8
|  |  |  | 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8
|  |  |  | 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 6
|  |  |  | 服务对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8
总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 98
备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

## 填报说明
汨罗市财政支出项目绩效评价自评报告
填报说明
一、项目绩效评价自评报告由部门（单位）评价组填写，所有内容必须客观、真实、准确。
二、封面填写
1、评价类型：分为“项目实施过程评价”和“ 项目完成结果评价”两类，在项目所属类型的方框内打“√”。属于项目实施过程评价的勾选“项目实施过程评价”；属于项目完成评价的勾选“项目完成结果评价”。
2、项目名称：须与项目预算批复文件一致。
3、项目单位：填写全称，不得省略。
4、主管部门：填写全称，不得省略。
三、绩效评价自评报告表格内容填写
1、项目负责人：当项目负责人有多个时，项目负责人、联系电话、地址和邮编等栏目，可调整格式，逐个填写。
2、项目起止时间：按照项目预算批复至项目完工（预算执行结束）的实际时间填写。
3、项目明细支出内容：在项目支出总额内详细列出项目的具体支出内容和金额，并注明会计凭证号。有不同资金来源的支出请在“备注”栏注明；“支出内容”要按项目明细支出的具体事项填列，不按经济分类填列。
4、项目绩效定性目标及实施计划完成情况：“预期目标”栏按部门预算项目申报书的有关内容直接填写，“实际完成”栏主要填写项目绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。
5、项目绩效定量目标（指标）及完成情况：对项目绩效目标进行细化和量化，根据项目实际从表中所给参考的方面或其他方面，设定绩效指标，填写“指标内容”，要尽可能量化测算，设置“指标（目标）值”。“实际完成值”栏主要填写项目指标的实际完成情况，应与“指标内容”、“指标（目标）值”栏相关内容逐条对应。
6、绩效自评综合得分：按要求填“部门项目支出绩效评价评分表”，按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。
7、评价等次：按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、合格（80＞S≥70）、不合格（S＜70）4个评价等次。
8、评价人员：填写参与项目评价的绩效评价工作小组成员名单，并由评价组组长签字。
9、项目单位意见：项目实施单位签署意见，由单位负责人签字后加盖行政公章。
10、主管部门意见：主管部门签署意见，由主管部门负责人签签字后加盖行政公章。
11、财政业务股室审核意见：业务股室审核后由股室负责人签字并加盖股室公章。
四、自评报告综述（文字部分）
评价组应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：
（一）项目概况
1、项目单位基本情况。
2、项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
（二）项目资金使用及管理情况
1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
2、项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
3、项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执
行情况）分析。
（三）项目组织实施情况
1、项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。
2、项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。
（四）综合评价情况及评价结论
（五）项目主要绩效情况分析
从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
（六）主要经验及做法、存在问题和建议
包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等。
（七）附件
评价组认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等，以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。