## 自评报告
汨罗市2022年度项目支出 绩效评价自评报告
评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□
项目名称： 适龄妇女免费“两癌”经费
项目单位： 汨罗市妇幼保健院
主管部门： 汨罗市卫健局
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2023年04月25日
汨罗市财政局（制）
一、项 目 基 本 概 况
项目负责人 |  | 黄世玲 | [8 empty] | 联系电话 |  | 13874078018
项目地址 |  | 汨罗市妇幼保健院 | [8 empty] | 邮 编 |  | 414400
项目起止时间 |  | 2022年3月起至2023 年12月止
计划安排资金 |  | 252 |  |  | 实际到位资金 |  |  | 252 |  | 实际支出 |  |  |  |  | 253.61 |  |  | 结余（万元）
（万元）
其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 | [7 empty] | 其中：中央财政
省财政 |  | 100.8 |  |  | 省财政 |  |  | 100.8 |  | 省财政 |  |  |  |  | 100.8 |  |  | 省财政
市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  | 市财政 | [7 empty] | 市财政
县（市）财政 |  | 151.2 |  |  | 县（市）财政 |  |  | 151.2 |  | 县（市）财政 |  |  |  |  | 151.2 |  |  | 县（市）财政
其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  | 1.61 |  |  | 其它
二、项目支出明细情况
支出内容 |  |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 | [9 empty] | 备注
“两癌”领用后勤材料 |  |  |  |  | 55504.55 |  | 2022年1月125# 2月11# 2月43#
3月61# 4月98# 5月61# 6月115#
7月89# 8月159# 9月180# 10月79#
11月186# 12月152# 23年1月315#
2月88#
“两癌”卫材领用 |  |  |  |  | 1662786.2 |  | 22年3月63# 4月94# 5月59#
6月113# 7月87# 8月#157#
9月178# 10月79# 11月184#
12月17#150# 23年1月313# 2月95#
“两癌”药品出库 |  |  |  |  | 1316 |  | 2022年3月65# 11月182#
各科室耗材及固定资产 |  |  |  |  | 5280 |  | 2022年4月3# 9月78# 12月28#
2023年1月27#
“两癌”印刷费 |  |  |  |  | 66364 |  | 2022年4月25# 9月25# 11月81#
11月152#
“两癌”系统维护费 |  |  |  |  | 5000 |  | 2022年4月29#
“两癌”公务开支 |  |  |  |  | 2392 |  | 2022年4月30#
重点项目建设奖励 |  |  |  |  | 16500 |  | 2022年6月133#
“两癌”检验费 |  |  |  |  | 597600 |  | 2022年10月23# 2023年4月
“两癌”加班补助费 |  |  |  |  | 37750 |  | 2023年1月240#245#
“两癌”宣传费 |  |  |  |  | 85635 |  | 2023年2月25#
支出合计 |  |  |  |  | 2536127.75
三、项目绩效自评情况
项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | [14 empty] | 实际完成
| 2022年对对全市未参加过国家“两癌”免费检查且具有汨罗市户籍的18000名35-64岁农村常住妇女进行宫颈癌、乳腺癌筛查 | [14 empty] | 18005名
项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 | [5 empty] | 指标（目标）值 |  |  |  | 实际完成值
| 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 免费筛查完成年度目标覆盖值 | [5 empty] | 100% |  |  |  | 18005
|  |  |  | 质量指标 |  | 筛查出宫颈TCT阳性患者2000人左右并进行治疗随访 | [5 empty] | 100% |  |  |  | 100%
各乡镇农村妇女进行了知晓率及满意度调查
|  |  |  | 时效指标 |  | 3月开始 10月结束 | [5 empty] | 有序开展 |  |  |  | 及时完成
|  |  |  | 成本指标 |  | 18000*140 | [5 empty] | 2520000 |  |  |  | 18005*140
| 项目效益指标 |  |  | 经济效益
指标
|  |  |  | 社会效益 |  | 两癌知识普及千家万户 | [5 empty] | 95%以上 |  |  |  | 95%以上
指标
|  |  |  | 生态效益 |  | 提高了广大妇女对两癌早发现早诊断，早治疗的健康意识 | [5 empty] | 逐步提高 |  |  |  | 长期
指标
|  |  |  | 服务对象满意度 |  | ”两癌“服务对象满意 | [5 empty] | 100% |  |  |  | 100%
指标
绩效自评综合得分
评价等次
四、评价人员
姓名 |  |  | 职称/职务 | [5 empty] | 单 位 |  |  |  |  | 签字
评价组组长（签字）：
年 月 日
项目单位意见：
项目单位负责人（签字）：
年 月 日
主管部门意见：
主管部门负责人（签字）：
年 月 日
财政业务股室审核意见：
股室负责人（签字）：
年 月 日
填报人（签名）： 彭越 联系电话：18573026660
五、评价报告综述（文字部分） （一）项目概况 为落实省委、省政府重点民生实事项目，建立党委政府领导、 部门合作、医疗机构实施、全社会参与的妇女乳腺癌和宫颈癌（以下简称“两癌”）防治模式和协作机制，保护广大妇女身心健康，对我市农村适龄妇女及城镇低保女性实施乳腺癌和宫颈癌的免费筛查。宫颈癌检查费用 60 元/人，乳腺癌检查费用 80 元/人。2022年投入两癌检查省级资金100.8万元、本级资金151.2万元，合计252万元。 （二）项目绩效目标 主要是对我县农村适龄妇女及城镇低保女性实施乳腺癌和宫颈癌的免费筛查，目标人群覆盖率达 100%。2022年任务数18000人。 二、绩效评价工作开展情况 （一）目的：及时发现辖区两癌患者，目标人群覆盖率达 100%。服务对象：近三年来未参加过国家和全省“两癌”免费检查且具有湖南省户籍的35-64岁农村女性和城镇低保女性人口。服务范围：为全市适宜人群做妇女乳腺癌和宫颈癌免费筛查。 （二）绩效评价工作过程 1、加强领导，确保组织到位。制定了全市两癌检查实施方案，成立了领导小组和技术小组。明确了各个机构的职责，确保两癌检查工作的顺利实施。 2、严格规范，加强培训。根据上级文件要求，制定了操作规范流程以及相关的工作制度。定期组织开展人员培训、业务指导、质量控制和监督检查。 3、建立健全“两癌”免费检查适龄妇女的电子档案信息库。对诊断出患病的妇女进行登记，建立健全“妇联两癌信息 数据采集系统”。 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表） 根据市级通知要求，我中心对我市两癌检查的情况进行了一次绩效评估。从群众的反映表明，实施两癌检查这一惠民政策，提升妇女“两癌”意识，树立健康文明理念，培养良好生活方式，群众较满意。 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。 （二）项目过程情况。资金到位率100%，预算执行率为100%。资金使用合规、管理制度健全及执行有效。 （三）项目产出情况。任务数18000人，实际完成18005人。实际完成率100.01%，质量达标率100%，完成及时. （四）项目效益情况。提升妇女“两癌”意识，树立健康文明理念，培养良好生活方式，群众较满意。 五、存在的问题和建议 在实际工作中，因为我县外出流动人口多，以及个别乡镇宣传、摸底没有彻底到位，造成跟踪随访管理难度加大。

## 评分表
部门项目支出绩效评价评分表
一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评得分
项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分）
|  | 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。
|  |  |  | 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分）
|  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。
|  |  |  | 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。
项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）
|  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分）
|  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分
|  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。
项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分）
|  |  |  | 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分）
|  |  |  | 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3
|  |  |  | 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。
项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。
|  |  |  | 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。
|  |  |  | 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。
|  |  |  | 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。
|  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
|  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
|  |  |  | 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
|  |  |  | 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
|  |  |  | 服务对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。
总分 | 100 |  | 100 |  | 100
备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

## 填报说明
汨罗市财政支出项目绩效评价自评报告
填报说明
一、项目绩效评价自评报告由部门（单位）评价组填写，所有内容必须客观、真实、准确。
二、封面填写
1、评价类型：分为“项目实施过程评价”和“ 项目完成结果评价”两类，在项目所属类型的方框内打“√”。属于项目实施过程评价的勾选“项目实施过程评价”；属于项目完成评价的勾选“项目完成结果评价”。
2、项目名称：须与项目预算批复文件一致。
3、项目单位：填写全称，不得省略。
4、主管部门：填写全称，不得省略。
三、绩效评价自评报告表格内容填写
1、项目负责人：当项目负责人有多个时，项目负责人、联系电话、地址和邮编等栏目，可调整格式，逐个填写。
2、项目起止时间：按照项目预算批复至项目完工（预算执行结束）的实际时间填写。
3、项目明细支出内容：在项目支出总额内详细列出项目的具体支出内容和金额，并注明会计凭证号。有不同资金来源的支出请在“备注”栏注明；“支出内容”要按项目明细支出的具体事项填列，不按经济分类填列。
4、项目绩效定性目标及实施计划完成情况：“预期目标”栏按部门预算项目申报书的有关内容直接填写，“实际完成”栏主要填写项目绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。
5、项目绩效定量目标（指标）及完成情况：对项目绩效目标进行细化和量化，根据项目实际从表中所给参考的方面或其他方面，设定绩效指标，填写“指标内容”，要尽可能量化测算，设置“指标（目标）值”。“实际完成值”栏主要填写项目指标的实际完成情况，应与“指标内容”、“指标（目标）值”栏相关内容逐条对应。
6、绩效自评综合得分：按要求填“部门项目支出绩效评价评分表”，按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。
7、评价等次：按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、合格（80＞S≥70）、不合格（S＜70）4个评价等次。
8、评价人员：填写参与项目评价的绩效评价工作小组成员名单，并由评价组组长签字。
9、项目单位意见：项目实施单位签署意见，由单位负责人签字后加盖行政公章。
10、主管部门意见：主管部门签署意见，由主管部门负责人签签字后加盖行政公章。
11、财政业务股室审核意见：业务股室审核后由股室负责人签字并加盖股室公章。
四、自评报告综述（文字部分）
评价组应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：
（一）项目概况
1、项目单位基本情况。
2、项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
（二）项目资金使用及管理情况
1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
2、项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
3、项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执
行情况）分析。
（三）项目组织实施情况
1、项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。
2、项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。
（四）综合评价情况及评价结论
（五）项目主要绩效情况分析
从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
（六）主要经验及做法、存在问题和建议
包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等。
（七）附件
评价组认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等，以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。