附件1

2024年度部门整体支出绩效评价基础

数据表

| 财政供养人员情况(人) | 编制数 |  | 2024年实际在职 人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1706 |  | 1706 |  | 100% |  |
| 经费控制情况(万元) | 2023年决算数 |  | 2024年预算数 |  | 2024年决算数 |  |
| “三公”经费 | 29.77 |  | 15.27 |  | 13.81 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 14.34 |  | 5.12 |  | 4.88 |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |  |  |  |
| 公车运行维护 | 14.34 |  | 5.12 |  | 4.88 |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、公务接待 | 15.43 |  | 10.15 |  | 8.93 |  |
| 项目支出： | 2236.00 |  | 2825.55 |  | 2877.044 |  |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、县级专项资金 (一个专项一行) | 2236.00 |  | 2825.55 |  | 2877.044 |  |
| 基本公共卫生服务经费 | 566.00 |  | 598.20 |  | 626.01 |  |
| 老年乡村医生生活困难补助 | 47.00 |  | 44.20 |  | 44.20 |  |
| 基层医疗卫生人才本土化培养项目 | 52.00 |  | 99.19 |  | 99.19 |  |
| 行政村运行经费 | 44.00 |  | 44.00 |  | 43.2 |  |
| 农村计生家庭奖扶特扶金 | 677.00 |  | 852.00 |  | 775.41 |  |
| 纯农独生子女保健费 | 18.00 |  | 12.00 |  | 7.474 |  |
| 城镇独生子女父母奖励金 | 682.00 |  | 672.00 |  | 672.00 |  |
| 老年人办证工本费 | 2.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |  |
| 爱卫迎检、无偿献血、急救培训、红十字会工作经费 | 5.00 |  | 5.00 |  | 5.00 |  |
| 医患纠纷调解经费 | 3.00 |  | 3.00 |  | 3.00 |  |
| 生育关怀基金 | 20.00 |  | 20.00 |  | 20.00 |  |
| 计生特殊家庭补助 | 80.00 |  | 80.00 |  | 80.00 |  |
| 卫生事业费及流动人口管理 | 25.00 |  | 25.00 |  | 25.00 |  |
| 手术并发症、社会评议及病残儿鉴定 | 15.00 |  | 15.00 |  | 15.00 |  |
| 传染病防控、地慢病、精神卫生及健康教育 | 5.00 |  | 5.00 |  | 5.00 |  |
| 地慢病、精神卫生及健康教育 | 5.00 |  | 5.00 |  | 5.00 |  |
| 计划免疫经费 | 10.00 |  | 10.00 |  | 10.00 |  |
| 结核病防治和筛查 | 10.00 |  | 10.00 |  | 10.00 |  |
| 卫生监测和从业人员体检 | 15.00 |  | 15.00 |  | 15.00 |  |
| 疫情防控经费 | 30.00 |  | 30.00 |  | 30.00 |  |
| 肇事肇祸精神病障碍患者药费及生活补贴 | 40.00 |  | 40.00 |  | 40.00 |  |
| 精神病人看护费 | 66.60 |  | 66.60 |  | 66.60 |  |
| 孕产妇免费产前筛查经费 | 20.00 |  | 21.36 |  | 29.40 |  |
| 适龄妇女免费“两癌”经费 | 126.00 |  | 126.00 |  | 224.00 |  |
| 血吸虫病防治专项 | 5.00 |  | 5.00 |  | 5.00 |  |
| 卫计执法经费 | 20.00 |  | 20.00 |  | 19.56 |  |
| 公用经费 | 2358.97 |  | 465.72 |  | 2380.24 |  |
| 其中：办公经费 | 48.44 |  | 31.96 |  | 83.33 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 111.32 |  | 63.48 |  | 127.63 |  |
| 会议费、培训费 | 55.08 |  | 17.70 |  | 10.82 |  |
| 政府采购金额 | 39038.03 |  | 37010.53 |  | 38088.75 |  |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资 (万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
| 厉行节约保障措施 | 一、强化预算管理，严控支出；二、优化资源配置，杜绝浪费；三、规范采购流程，降低成本；四、加强监督与考核；五、倡导节约文化。 |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：湛文礼     填报日期：2025年9月19日     联系电话：5240401      单位负责人签字：

附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

| 预算部门 名称 | 汨罗市卫生健康系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预算申请(万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 11009.81 | 92654.52 | 92654.52 | 10 | 100% | 10 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中：一般公共预算：22518.46 |  |  |  | 其中：基本支出：82368.80 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款： |  |  |  | 项目支出：10285.72 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：70136.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成2024年省、市和市委市政府提出的各项工作任务，做好系统内常规工作，推进全市卫生健康工作健康发展。 |  |  |  | 市委市政府中心工作按期完成，无重大医疗事故发生，无大规模的传染病爆发，基本满足人民群众的基本医疗服务。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 继续推进医疗服务体系建设 | 6家市直医院和20家基层医疗卫生机构 | 6家市直医院和20家基层医疗卫生机构 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 基本医疗服务 | 55.50万人口 | 55.50万人口 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 计生事业服务人口 | 55.50万人口 | 55.50万人口 | 3 | 3 |  |
|  |  | 质量指标 | 城区医疗服务体系建设 | 如质如量完成工程 | 如质如量完成工程 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 医疗服务质量和服务水平 | 所有服务对象 | 所有服务对象 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 基本药物制度 | 全市基层医疗卫生机构 | 全市基层医疗卫生机构 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 计划生育家庭 | 补助发放100%及时到位 | 补助发放100%及时到位 | 3 | 3 |  |
|  |  | 时效指标 | 城区医疗服务体系建设 | 序时推进 | 序时推进 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 医疗服务检查 | 序时推进 | 序时推进 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 老年乡村医生补助 | 每季度发放一次 | 每季度发放一次 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 计划生育家庭补助 | 年度发放一次 | 年度发放一次 | 2 | 2 |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 增强优质医疗服务资源供给能力 | 6家市直医院 | 6家市直医院 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 减轻群众负担，保障群众权益 | 逐步减轻、逐步保障 | 逐步减轻、逐步保障 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 重大传染疫情暴发 | 0起 | 0起 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 重大医疗事故 | 0起 | 0起 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 医疗废弃物管理符合环保要求 | 0起事故 | 0起事故 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高诊疗水平和医院整体服务水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥95% | 97% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 降低服务成本，提高资金使用效率 | 逐步降低、逐步提高 | 逐步降低、逐步提高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人：湛文礼    填报日期：2025年9月19日   联系电话：5240401    单位负责人签字：

附件3-1

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 基本公共卫生服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市卫生健康委员会 |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市卫生健康局 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 5217.00 | 5217.00 | 5217.00 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5217.00 | 5217.00 | 5217.00 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 以儿童孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女儿童、老年人等人群的健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力，全面完成2024年基本公共卫生服务项目的各项指标。 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 居民健康档案建档管理率 | ≥62% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 健康教育覆盖率 | ≥70% | 80% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 预防接种管理率 | ≥95% | 98% | 3 | 3 |  |
|  |  | 质量指标 | 儿童健康管理率 | ≥77% | 98% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 孕产妇健康管理率 | ≥90% | 90% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 老年人健康管理率 | ≥70% | 75% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 慢性病患者规范管理率 | ≥62% | 80% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 严重精神障碍患者管理率 | ≥80% | 98% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 传染病及突发公共事件报告和处理率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 卫生计生监督协管管理率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 中医药健康管理率 | ≥45% | 80% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 结核病患者健康管理率 | ≥90% | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 基层医疗卫生机构规范管理率 | ≥90% | 95% | 1 | 1 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付时限 | 按时拨付 | 按时拨付 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康得到进一步提高 | 逐步控制 | 已完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 慢性病患者健康 | 逐步提高 | 已完成 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 婴儿死亡率 | ≤6‰ | 已完成 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 孕产妇死亡率 | 《十万分之十六 | 已完成 | 2 | 2 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 慢性病患者健康 | 逐步提高 | 已完成 | 7 | 7 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 居民健康保健意识和健康知晓率 | 逐步提高 | 已完成 | 6 | 6 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 99% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 按预算批复数 | 5217.00万元 | 5217.00万元 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 刘洋     填报日期： 2025.9.17     联系电话： 13874080122   单位负责人签字:

附件3-2

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 老年乡村医生生活困难补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市卫生健康委员会 |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市卫生健康局 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 83.412 | 83.412 | 83.412 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 83.412 | 83.412 | 83.412 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 体现党和政府对老年乡村医生的关心与关爱。 |  |  |  | 今年享受政策的老年乡村医生共计372名，他们对政策普遍满意，感受到了来自党和政府的关心。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 老年乡村医生 | 372 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合条件的退休老年乡村医生均享受到补助 | 372 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付时限 | 按时拨付 | 按时拨付 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 解决老年乡村医生生活困难 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高老年乡村医生生活水平 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 改善生活 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 满足老年乡村医生生活需求 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 老年乡村医生满意度 | ≧95% | 97% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 按预算批复数 | 83.412万元 | 83.412万元 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 刘洋     填报日期： 2025.09.17     联系电话： 13874080122   单位负责人签字:

附件3-3

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 基层医疗卫生人才本土化培养 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市卫生健康委员会 |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市卫生健康局 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 99.19 | 99.19 | 99.19 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 通过实施项目，完成市级重点民生实事项目延续工作，为基层培养本土人才，增加基层卫技人才数量，提高基层医疗服务水平。 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 129 个本土化人才培养 | 99.19万元 | 99.19万元 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 乡村本土化人才培养合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 增加医院效益 | 逐步增加 | 逐步增加 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 基层卫技人才数量 | 逐年增加 | 逐年增加 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 基层医疗服务水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 基层医疗服务人才队伍结构 | 逐步优化 | 逐步优化 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 改善基层医疗环境 | 逐步改善 | 逐步改善 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改变就医条件，方便群众就医 | 逐步改善 | 逐步改善 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 99.19万元 | 99.19万元 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 刘洋     填报日期： 2025.09.17     联系电话： 13874080122   单位负责人签字:

附件3-4

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 行政村运行经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市卫生健康委员会 |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市卫生健康局 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 86.4 | 86.4 | 86.4 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 进一步稳定和发展我市乡村医生队伍，完善乡村卫生服务一体化管理，提升农村医疗卫生服务水平。我局联合人社、财政部门，制定方案，根据上级拨付及配套资金，人均分配给在岗乡村医生，资金用于购买养老保险。 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 144个行政村卫生室 | 86.4万元 | 86.4万元 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 保证每个村医享受到国家福利政策 | 基本满足 | 基本满足 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年12月31日前购买养老保险 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 有效减轻乡村医生负担 | 逐步减轻 | 逐步减轻 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高乡村医生医疗卫生服务能力水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 提高社会和环境的稳定 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 稳定乡村医生队伍 | 逐步稳定 | 逐步稳定 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 乡村医生满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 按预算批复金额 | 86.4万元 | 86.4万元 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 刘洋     填报日期： 2025.09.17     联系电话： 13874080122   单位负责人签字:

附件3-5

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 农村计生家庭奖扶特扶金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市卫生健康委员会 |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市卫生健康局 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2362.908 | 2362.908 | 2362.908 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2362.908 | 2362.908 | 2362.908 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 落实法定奖励政策，保障计划生育家庭的合法权益。 |  |  |  | 完成预期目标 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 计划生育家庭特别扶助死亡家庭 | 542人 | 541人 | 2 | 2 | 再生育后退出1人 |
|  |  |  | 计划生育家庭特别扶助伤残家庭 | 354人 | 351人 | 5 | 5 | 3人死亡退出 |
|  |  |  | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 12047人 | 12020人 | 3 | 3 | 不符合1人，死亡退出16人，转城镇奖扶10人 |
|  |  | 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付时限 | 按时拨付 | 按时拨付 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 提高家庭发展能力，促进社会和谐 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 社会稳定水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 提高社会和环境的稳定 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障和改善民生，促进社会和谐 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | ≧95% | 98% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 按预算批复金额 | 2362.908万元 | 2362.908万元 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：何毅      填报日期：2025.09.17    联系电话：18309100988     单位负责人签字:

附件3-6

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 城镇独生子女父母奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市卫生健康委员会 |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市卫生健康局 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1027.064 | 1027.064 | 1027.064 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1027.064 | 1027.064 | 1027.064 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 落实法定奖励政策，保障计划生育家庭的合法权益 |  |  |  | 完成预期目标 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 城镇独生子女父母奖励金 | 11583人 | 11583人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付时限 | 按时拨付 | 按时拨付 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 提高家庭发展能力，促进社会和谐 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 社会稳定水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 提高社会和环境的稳定 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障和改善民生，促进社会和谐 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | ≧95% | 97% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 按预算批复金额 | 1027.064万元 | 1027.064万元 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：何毅      填报日期：2025.09.17    联系电话：18309100988     单位负责人签字:

附件3-7

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 计生特殊家庭补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 汨罗市卫生健康局 |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市计划生育协会 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 80 | 80 | 80 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 80 | 80 | 80 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 对计生特殊家庭进行慰问，夯实基层工作。 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 计生特殊家庭、计生困难家庭、贫困母亲 | 80万元 | 80万元 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 计生协会提出分配方案 | 已完成 | 已完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 重大节日前拨付 | 按时拨付 | 按时拨付 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 夯实基层计划生育基层，巩固计生工作成果，促进经济发展 | 逐步促进 | 逐步促进 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 稳定基层组织 | 0起上访 事件 | 0起上访 事件 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 提高社会和环境的稳定 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障和改善民生，促进社会和谐 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | ≧95% | 98% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 按预算批复数 | 80万元 | 80万元 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 湛汨      填报日期：2025.09.17     联系电话：15074051376     单位负责人签字:

附件3-8

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 精神病人看护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 汨罗市卫生健康局 |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市精神病医院 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 66.6 | 66.6 | 66.6 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 我院2024年收治精神病人1907人次，结核病人588人次，完成全年对艾滋病人建档，免费发药，免费检验等工作。 |  |  |  | 我院2024年收治精神病人1907人次，结核病人588人次，完成全年对艾滋病人建档，免费发药，免费检验等工作。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 全年家庭看护月数 | 4500 | 全年家庭看护约4500月数 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 病人稳定性 | 逐步稳定 | 病人稳定性 | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 2024年全年 | 2024年全年 | 14 | 14 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 有所提升 | 促进经济发展 | 8 | 8 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 有所促进 | 促进社会稳定 | 8 | 8 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态环境改变状况 | 有所改善 | 实现可持续发展 | 8 | 8 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进生态可持续发展；促进经济可持续发展 | 持续 | 促进生态可持续发展；促进经济可持续发展 | 6 | 6 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95 | 受益对象满意 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 社会公众满意度 | ≥95 | 社会公众满意 | 2 | 2 |  |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 66.6 | 不超预算批复数 | 6 | 6 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无负面影响 | 8 | 8 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无负面影响 | 6 | 6 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：刘柯杰   填报日期：2025.09.19    联系电话： 15292006690    单位负责人签字:

附件3-9

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 肇事肇祸精神病障碍患者药费及生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 汨罗市卫生健康局 |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市精神病医院 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 40 | 40 | 40 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 | 40 | 40 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 我院2024年收治精神病人1907人次，结核病人588人次，完成全年对艾滋病人建档，免费发药，免费检验等工作。 |  |  |  | 我院2024年收治精神病人1907人次，结核病人588人次，完成全年对艾滋病人建档，免费发药，免费检验等工作。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 住院人次 | 400 | 住院400人次 | 8 | 8 |  |
|  |  | 质量指标 | 病人生活及就业率 | 逐步提高 | 提高病人生活及就业率 | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 2024年全年 | 2024年全年 | 14 | 14 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 有所提升 | 促进经济发展 | 8 | 8 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 促进社会稳定与发展 | 逐步促进 | 促进社会稳定与发展 | 8 | 8 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态环境改变状况 | 有所改善 | 实现可持续发展 | 8 | 8 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进生态可持续发展；促进经济可持续发展 | 持续 | 促进生态可持续发展；促进经济可持续发展 | 6 | 6 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95 | 社会公众满意 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 受益对象满意度 | ≥95 | 受益对象满意 | 2 | 2 |  |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 40 | 不超预算批复数 | 6 | 6 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无负面影响 | 8 | 8 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无负面影响 | 6 | 6 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：刘柯杰   填报日期：2025.09.19    联系电话： 15292006690    单位负责人签字:

附件3-10

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 适龄妇女免费“两癌”项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 汨罗市卫生健康局 |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市妇幼保健院 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 126.00 | 224.00 | 224.00 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 126.00 | 224.00 | 224.00 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2024年为16000人提供免费两癌筛查 |  |  |  | 2024年为16018人提供免费两癌筛查 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 免费筛查完成年度目标覆盖值 | 16000 | 16018 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 各乡镇农村妇女进行了知晓率及满意度调查 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 3月开始10月结束 | 有序开展 | 有序开展 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 不以营利为目的 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 有效促进广大农村妇女的健康水平 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 两癌筛查生态环境成本 | 长期 | 长期 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高了广大妇女对两癌早发现早诊断，早治疗的健康意识 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 长期 | 长期 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 134.4万元项目经费按方案使用 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 农村妇女两癌防治知识知晓率 | 95% | 95%% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 生态环境成本 | 长期 | 长期 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 彭越   填报日期：2025.09.18   联系电话： 18573026660      单位负责人签字:

附件3-11

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 疫情防控 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 汨罗市卫生健康局 |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市疾病预防控制中心 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 | 30 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、是保障重大社会活动疫情防控 2、是严格开展流行病学调查，及时追踪管理密切接触者、次密切接触者 3、是参与重大疫情防控、报告管理，现场处置传染病疫情 4、四是冷链食品新冠病毒核酸监测； 5、及时处理传染病自动预警信息系统预警。 |  |  |  | 完成率100% |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 完成指令任务 | 全部完成 | 全部完成 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  | 质量指标 | 保障正常运转 | 正常运转 | 正常运转 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 2024年全年 | 按时完成 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 提高卫生服务质量 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  | 社会效益指标 | 保障社会和谐稳定 | 保障稳定 | 保障稳定 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  | 生态效益指标 | 生态环境改变状况 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 持续 | 持续 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 99.5% | 10 | 10 | 无偏差 |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 30万元 | 30万元 | 20 | 20 | 无偏差 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 无偏差 |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：彭云  填报日期：2025.09.22  联系电话：13407302850   单位负责人签字：黎清华

附件4

2024年度汨罗市卫生健康系统部门（单位）整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：汨罗市卫生健康系统

2025  年  9 月  19  日

(此页为封面)

2024年度汨罗市卫生健康系统部门整体支出绩效自评报告

- 一、部门（单位）基本情况

汨罗市卫生健康系统共有30个预算单位，包括局机关、9家市直医疗卫生单位、18家镇（中心）卫生院、2家社区卫生服务中心。2024年末共有干职工1706人，离退休人员903人。

按照“三定”方案，卫健系统的基本职能为：

1、贯彻执行国民健康政策及国家和省、岳阳市关于卫生健康工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全市卫生健康政策、规划，组织实施国家、省、岳阳市卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导全市卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离。健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化。提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息上报工作，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理与相关知识普及。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7、制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议。

9、指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。组织实施国际、港澳台的交流合作与援外工作。

11、负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全市保健工作。

12、组织开展卫生健康教育、健康宣传、健康促进活动，承担卫生健康科学普及，信息发布工作。

13、指导市计划生育协会的业务工作。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、一般公共预算财政拨款支出情况

（一）基本支出情况

2024年汨罗市卫生健康系统一般公共预算财政拨款支出中的基本支出12232.74万元，其中：一般公共服务支出62.80万元；教育支出436.20万元；社会保障和就业支出977.74万元；卫生健康支出10097.36万元；住房保障支出658.64万元。

- 项目支出情况

- 2024年汨罗市卫生健康系统一般公共预算财政拨款支出中的项目支出10285.72万元，其中：卫生健康支出10285.72万元。

- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况

- 本单位无政府性基金预算支出情况。

- 四、国有资本经营预算财政拨款支出情况

本单位无国有资本经营预算支出情况。

- 社会保险基金预算支出情况

- 本单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

- 2024年，市卫生健康系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，紧紧围绕着党建提质、紧密型县域医共体建设、省市重点民生实事、生育关怀、医疗服务质量、基本公共卫生服务、巡视巡察整改等重点工作，勠力同心、团结奋斗、实干担当、履职尽责，不断为人民群众提供更优质量的医疗卫生服务、更广的生育关怀。

- 多维施策，医疗服务水平逐步提高

- （一）紧密型医共体建设初见成效。自去年启动紧密型医共体建设以来，我局分批次前往多地学习借鉴，分层次召开多轮研讨会，于2024年12月26日由两办下文出台《汨罗市关于全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设实施方案》，紧紧围绕“县级强、乡级活、村级稳、上下联、信息通”的目标，采用“1+1+3+X”模式组建医共体。组建以市人民医院、中医医院、第二人民医院为牵头单位的3个紧密型医共体，以及妇保院牵头的妇幼专科联盟。进一步引导各医疗机构确定自身重点学科建设方向，减少同质化、重复性的建设，找准自身定位，发挥自身优势，开展学科合并，打造特色品牌，推动市直医院优质医疗资源下沉基层，不断提升市、镇、村三级医疗服务能力和服务水平。

- （二）基层公卫服务能力明显增强。“优质服务基层行活动”深入开展，白水镇中心卫生院、屈子祠镇卫生院去年完成了国家推荐标准创建工作，顺利通过了岳阳市专家组的验收，基层卫生服务水平进一步提高。建立村医退出和准入机制，出台《汨罗市村卫生室规范化管理的实施方案》，逐步解决了基层村医年龄老化的问题。做实基本公卫服务，开展慢病“一站式”门诊服务，全面推进家庭医生签约服务，65岁以上老年人体检人数为62404人，体检率102.98%；高血压规范管理率96.15%，糖尿病规范管理率96.49%，进一步完善了我市居民电子健康档案，建档人数达到59.099万人，其他各项指标均超额完成任务，为群众提供了更加综合、快捷的公卫服务。

- （三）医卫基础设施提档升级。人民医院心血管内科、消化内科、眼耳鼻喉科 ，中医医院消化内科、眼耳鼻喉科均已通过湖南省县级公立医院专科能力建设项目验收。长乐镇中心卫生院县域医疗卫生次中心项目顺利通过省级验收；120急救指挥中心完成120-5G智慧化急救指挥调度平台建设，按照“1030原则”构建了覆盖全域的院前医疗急救系统，提升了急救网络成员单位的院前急救能力，确保了高效运行；对白水、桃林、长乐、弼时四家中心卫生院启动基层卫生服务能力保障提升项目建设，共计投入近400万元，目前基本完工并投入运营，人民群众就医体验不断优化，获得感不断增强。

- （四）中医药服务有效提升。以传承创新为主线，推动中医药服务创新发展，加强市中医医院卒中中心、创伤中心“两大中心”建设，建设中医特色治疗中心；进一步挖掘中医医院特色优势，加强中医人才队伍建设，开展岳阳市名中医工作室团队挂牌、巡诊及名中医师带徒活动；通过中医药适宜技术培训培养了60名基层中医药人才，组织了7次下乡义诊活动，开展了“百支名中医团队进基层”中医药服务活动；强化中医药文化建设，做好文化科普宣传，利用视频推广的方式，共推出了75篇原创视频，开展“中医夜市”活动，通过进入基层，走进群众的方式普及中医药知识，帮助群众丰富中医医疗知识，提高了群众对中医药的知晓率和信任度。

- （五）疾病防控体系不断健全。一是加快提升监测预警、风险评估、流行病学调查、应急处置、检验检测、医疗救治等疾控核心能力，共审核传染病报告卡3764张，处理预警129起，确保了疫情信息的及时准确传递。二是抓好重点传染病多病同防，持续巩固艾滋病、结核病等重大传染病和地方病防控成效，全年我市结核病定点医院接诊门诊病人1521人次，发现并确诊结核患者205例，其中病原学阳性检出率高达50.24%。同期完成确诊患者疗程人数70例，治愈87例。三是进一步做优免疫规划服务，强化健康宣教载体建设，做好环境健康、学校卫生、伤害等工作。全年全市实施疫苗接种65614针剂次，为儿童提供了全方位免疫保护。

- （六）人才队伍建设不断优化。结合巡视巡察整改，对局机关、市直医院违规借调乡镇医疗机构的人员全部退至原单位，一方面有效遏制了“走门路”“找关系”等歪风邪气，另一方面更好的加强了基层专业技术力量，切切实实为基层减负。同时，做好公开招录工作，安置定向医学生66人、大学生乡村医生16人，面向社会公开招聘专业技术人员39人，通过“四海揽才”计划，招录了10名硕士研究生，培养农村订单定向本科医学生10人,；组织开展乡村医生等级评定254人，开展乡村医生业务培训375人次，有效保障了乡村医生待遇，优化了乡村医生队伍，提升了基层医疗服务能力。

- 二、聚焦民生，群众幸福感进一步提升

- （一）省、市重点民生实事高效推进。全年孕产妇早孕建册率，产后访视率，系统管理率均达标。持续加强高危孕产妇管理，建立了高危孕产妇专案管理台账，实行一对一跟踪管理，接受艾滋病、梅毒、乙肝检测检测率达100 %，高危孕产妇管理率达100%，全年孕产妇0死亡率；新生儿疾病筛查项目完成率达108%，13种致畸基因筛查检查项目完成年度任务的104.36%。高标准完成两癌筛查工作，为农村和城镇低保适龄妇女免费筛查两癌16018人，完成年度初筛任务的100.11%，筛查出来的阳性人员均及时得到了有效治疗。

- （二）生育关怀和人口家发深入实施。始终立足人口长期均衡发展战略，推动计生工作由“管理型”向“服务型”转变。通过建章立制、规范流程等多项举措，继续稳固推动各项工作发展。精准监测人口信息。共监测统计出生人口3696人，其中男性1961人，女性1735人，出生率为5.36‰。统计死亡人口4796人，死亡率6.96‰，人口自然增长率负1.6‰。与公安信息匹配率为97.22%。严保帮扶政策落地。通过提前摸底、提前培训、提前调查，2024年共确认计生特扶对象892人，发放特扶资金972.288万元；农村奖扶对象12020人，发放奖扶资金1370.28万元；城镇奖扶对象13413人，发放奖扶资金1287.648万元；60岁以上特殊家庭居家护理补贴对象537人，发放补贴资金184.5万元；各类扶助对象共计发放3814.716万元。发放计划生育家庭生育关怀和节日慰问资金74.13万元，惠及对象1279人次，为计划生育特殊对象购买养老保险316人，共计31.6万元。积极开展普惠托育。目前全市登记备案托育机构共13家，设有规范托位1380个，每千人托位数为2.5个。收费标准低于1200元/月的普惠性托位1015个。小白杨托育园获评湖南省第一批托育服务示范单位。提升基层“互联”能力。通过宣传全面三孩政策，推动网上生育服务登记，全年共办理生育服务登记2819个，办证率99.72%。

- （三）“三献”工作稳步推进。2024年度，全市无偿献血人数达3827人次，共计133.97万毫升，超额完成了岳阳市人民政府下达的年度既定任务，完成率达136.7%，位列岳阳各县市第一，并成功申报了湖南省无偿献血先进县市；完成7例人体器官捐献志愿登记，成功捐献4例造血干细胞，为23名困难群众申请了人道救助基金，并通过新闻媒体大力宣传无偿献血和造血干细胞捐献，通过开展一系列的活动，形成了良好的社会氛围。

- （四）社会保障服务更加有力。一是未成年保护工作。严格落实“密切接触未成年人行业从业人员入职查询制度”“侵害未成年人案件强制报告”制度，全年共进行从业人员查询3000余次，接收强制报告4例并及时处理；全年帮扶214名疑似心理障碍学生，随访2150人次，成功干预多起心理危机事件。二是精神卫生管理。全年重性精神疾病在管人数2945人，其中三级及以上肇事肇祸严重精神障碍患者960人，412人纳入“以奖代补”政策范围。对六大类重性精神病人全面开展回访、服药指导、疗效评估等工作，全市重性精神病报告患病率为5.12%，规范管理率高达92.99%，规范服药率达90.47%，面访率为99.26%，体检率为98.02%。同时，出院信息录入上报及时，患者信息流转高效顺畅，确保了精神卫生工作的规范化和系统化。

- 三、服务大局，夯实卫健发展根基

- （一）规范行政审批程序。通过放宽市场准入、简化审批流程、完善服务措施等方式，有效地杜绝了推诿扯皮和“梗阻”现象，争取一次性办结。定期组织工作人员学习相关法律法规和业务知识，增强服务意识，确保依法行政，提高服务水平。全年共计办件1141件，所有符合行政许可审批条件的业务均在法定工作日内完成，无超时限审批情况，提前审批率为100%、窗口满意率达100%，继续保持0投诉的高标准，卫健行政审批窗口获评“政务服务清廉窗口”。

- （二）强化综合监督。一是动真格开展专项整治。全年先后两次组织对全市35家医疗机构开展了医疗行业综合监管专项检查，现场下达卫生监督意见书70份，提出监督意见585条。针对查出的问题，下达问题整改督办函，责令各医疗机构限期整改。目前，各医疗机构医疗质量、护理院感、合理用药、医疗污水、医疗废物、放射诊疗等方面存在的问题得到了较好的整改。二是严要求开展“双随机、一公开”工作。完成86个“双随机”年度监管任务，联合环保局、市场局、公安局对消毒行业、学校通风采光、托育机构、公共场所等机构开展随机抽查及联合执法检查，通过联合检查，公共场所、消毒行业、学校卫生、托育机构卫生健康管理都得到了很好的规范。三是强落实做好食安工作。全年共上报疑似食源性疾病181例，其中毒蘑菇中毒11例共34人，协同市食安委及市场监督管理局及时开展了调查、转院、医治工作，确保中毒患者得到及时的医治。四是高标准完成了计量器具管理工作。开展医疗计量器具专项整治行动，通过现场指导督促，建立了医疗卫生计量器具法制管理长效机制，提高了医疗卫生计量管理工作水平。五是有条不紊的开展执法工作。严厉打击非法行医，规范医疗服务秩序，强化公共场所和餐饮具集中消毒服务监管，狠抓饮用水和学校卫生，加大职业病防治监督力度。全年，立案查处11个医疗机构，罚没金额12万余元，检查各类公共场所525家，下达《卫生监督意见书》1520余份，责令整改380家，立案行政处罚5家，罚没金额2万余元，查处学校及幼儿园违法案件5起，检查集中式供水单位12家，督促办理乡镇集中式供水卫生许可证1个，罚款9000元。

- （三）全力投入防汛救灾。去年汛情发生后，在省、岳阳卫健委以及疾控部门的指导帮助下，我局立即启动卫生应急响应，全员参与、全面出击，严格按照市委、市政府要求，全力做好防汛救灾和汛后防疫工作。共出动值班值守人员200余人次，防疫消杀队员约150人次，发放84消毒液23630瓶，漂白粉1800斤，漂白精片2655瓶，对近500余户居民、30余个公共场所进行了消毒指导，消毒面积20万平方米，对被污染水井消毒约540余次，将全市灾后传染病疫情控制到极低水平。灭蚴310万平方米，投放缓释球12.4吨，发放防蚴膏2056支、防蚴喷剂46支，发放吡喹酮3132片，血防知识宣传单21633份，全市无血吸虫病发热疑似病例报告。同时，红十字会迅速行动，积极与应急管理部门联系，掌握灾情动态，向上级红十字会争取救灾物资。共收到上级红十字会及社会各界爱心人士的捐款捐物272万余元（其中捐款53.35万元）。

- （四）压实安全生产责任。一是责任体系更加健全。制定安全生产责任清单，确保责任到人，开展了安全生产培训，对医疗机构负责人和安全管理人员达到全覆盖。二是基础保障力度更强。进一步推进医疗机构消防设施升级改造，对于重点区域、高风险区域实行常态化督查工作，确保全年未发生重大安全事故。三是监管力度更大。建立“排查-交办-整改-验收-销号”全链条管理，对于存在重大隐患单位不仅要求及时整改，并开展整改“回头看”。联合消防、应急管理等部门进行巡察工作，不留安全盲区，形成“专业查隐患，协同促整改”工作格局。

七、存在的问题及原因分析

- （一）业务经费严重不足。局机关、疾控中心和卫生计生综合监督执法局等单位业务经费不足，制约了各项工作的开展。

- （二）县级公立医院改革经费投入不足，制约了各项业务的开展。

- 八、下一步改进措施

- （一）建议财政加大财政资金投入力度，以解决局机关、疾控中心和卫生计生综合监督执法局等单位业务经费不足的问题。

- （二）卫健系统下辖人民医院、中医院、妇幼保健院、二人民医院、疾控中心等单位全部迁拆重建，由于单位自身财力薄弱，建设资金缺口大，建议财政考虑各单位实际情况，加大财政资金投入力度。

- 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

- 通过此次绩效自评，自评结果拟应用于本系统各项收支管理中，并将绩效自评结果按要求及时公开。

十、其他需要说明的情况

无。

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算财政拨款支出情况表

5、国有资本经营预算财政拨款支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件5-1

2024年度基本公共卫生服务经费项目支出

绩效自评报告

部 门  名 称 ：   汨罗市卫生健康局

2025  年 9  月 17  日

(此面为封面)

项目支出绩效评价报告

# 一 、项目支出基本情况

- 项目支出概况。

- 1、今年联合市财政局出合了《汨罗市2024年基本公共卫生服务项目考核方案》，同时细化的《公卫考核细则》加入更加细分的量化考核，进一步改进考核方式，完善考核内容。

2、各卫生院均按省卫健委规定同村医签订了《政府购买村卫生室基本公共卫生服务项目协议书》。

3、按上级要求认真组织了各卫生院和社区卫生服务中心公卫组人员开展了汩罗市《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》培训、湖南省基层卫生基层卫生信息系统一公卫 3.0 及面访工作培训。

4、督促各专业指导机构（疾控中心、妇幼保健院）按要求对乡村两级进行了业务培训。

5、认真组织了疾控中心、妇幼保健院等专业指导机构人员对20家乡镇卫生院（社区卫生服务中心）进行了公卫督查。

6、开展电子化家庭医生签约，已电子签约529165人。全力配合局乡村振兴，搞好全市健康扶贫工作。重点对全市建档立卡贫困户中 “三个一批”的慢病、残疾人、特扶家庭进行签约，签约率100%，落实做到了“签约一人、履约一人、满意一人”，对弄虛作假坚持零容忍。

（二）项目资金使用管理情况。

2024年全市服务人口55.5万人，按照人均94元的补助标准，共计收到各级财政拔付经费5217万元。其中：中央财政3130.19万元、省级财政1460.8万元、本级配套626.01万元。根据《汨罗市卫健局专项资金管理办法》规定，规范专项资金使用，必须专款专用，严禁挤占和挪用。

（三）项目支出绩效目标完成程度。

1、严格按照各单位服务人口数和年终专核分值拨付基层医疗机构经费4642.5万元。通过严格考核，落实奖惩制度，共计奖励75万元。

2、根据湘卫妇幼处便函(2024)44号文件，湘卫职业健康处便函(2024)9号文件，湘卫健促进处便函[2024]12号文件，共计分配资金134.68万元，其中由局药具站采购基本避孕药具19.41万元，免费发放给各需要人群;拨付各镇人民政府免费基本避孕手术经费20.71万元;拨付妇幼保健院孕前健康优生检查项目经费42万元，增补叶酸项目5.56万元;疾控中心职业病防治项目42万元；健康素养促进和居民健康素养监测项目5万元。

3、各项目单位按全年工作任务完成情况，经绩效目标考核，分配资金364.82万元，其中拨付卫计执法局40万元;精神病医院70万元;疾控中心80万元;妇幼保健院174.82万元。

- 二、绩效评价工作情况

认真实施国家基本公共卫生服务项目，2024年人均基本公共卫生服务经费财政补助标准提高到94元。项目和资金管理进一步规范，2024年全市已累积建立电子居民档案 591386份，电子建档率达100%，超过国家规定居民电子建档率62%的目标任务，其中高血压健康管理45597人，糖尿病健康管理 16791人，老年人健康管理62067人；儿童健康管理率98.52%	、孕产妇健康管理率90%；在管严重精神障碍疾病患者2576（3.0系统）人，管理率98%；结核病患者管理181人，结核病患者管理率达 100%；计划免疫接种率保持在95%以上，处理疑似预防接种异常反应1例;中医药服务项目工作按要求开展。2024年全市共更新宣传栏2846期，发放健康教育书、宣传单、画册等147298份，组织面向公众的健康讲座咨询活动共200多次，参加听讲和接受咨询人数达17596人次，14 类基本公共卫生服务项目均基本完成或超额完成了国家下达的指标任务。

- 三、项目支出主要绩效及评价结论

1、 明确卫生院、村卫生室村医经费分配标准、资金拨付。

2、及时足额拔付项目资金，按年初制定的方案实施落实。

3、注重项目资金使用绩效，钱随事走，多劳多得，充分发挥资金使用效益。

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况。

联合市财政局出合了《汨罗市2024年基本公共卫生服务项目考核方案》，同时细化的《公卫考核细则》加入更加细分的量化考核，进一步改进考核方式，完善考核内容。

（二）项目执行过程情况。

稳步推进。

- （三）项目支出产出情况。

- 每两个月拨付一次公卫经费，半年度拨付50%，已按上级要求拨付到位。

- （四）项目支出效益情况。

- 有效地提升了乡村两级服务能力，确保每一位服务对象都享受到同质化的公共卫生服务，提高了群众知晓率和满意度。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、制定项目实施方案，加强公共卫生资金管理，做到专项资金专用，明确资金使用范围、项目监督与管理等。

2、年初召开全市基本公共卫生服务项目实施大会，对实施基本公共卫生服务工作进行专题部署。

3、切实强化人员培训，成立乡村医生协会。针对基本公卫服务人员专业素养差别化问题，举办公卫服务人员学习班，组织专业指导机构下乡开展培训活动。

- 六、有关建议

- 无。

- 七、其他需要说明的问题

- 无。

附件5-2

2024年度老年乡村医生生活困难补助项目支出绩效自评报告

部 门  名 称 ：   汨罗市卫生健康局

2025  年 9  月 17  日

(此面为封面)

项目支出绩效评价报告

# 一 、项目支出基本情况

- 项目支出概况。

- 一、政策要求：根据《湖南省人民政府办公厅关于做好老年乡村医生生活困难补助发放工作的通知》（湘政办发(2014） 102号）、《关于提高原中小学民办教师和代课教师老年乡村医生和乡镇（公社）老放映员生活困难补助标准的通知》〔湘财教(2016〕 23号）等相关文件，为切实解决老年乡村医生的生活困难问题，对符合条件的老年乡村医生进行补助。

二、补贴对象：曾在我市乡村医生岗位 上连续工作5年以上、2014年9月30日前离开乡村医生岗位、截止2014年9月30日己年满60周岁、持有效的乡村医生证明文件或持有其他能证明其曾经从事乡村医生工作的证明材料。同时符合以上条件的乡村医生为补助对象。

三、补贴标准：符合补助条件的老年乡村医生，在我市乡村医生岗位上连续工作5至8年（含5年）的每人每月补助120元，连续工作8至12年（含8年）的每人每月补助150元，连续工作12年 （含12年）以上的每人每月180元。

四、补贴依据：申请生活困难补助的老年乡村医生，持有效的乡村医生证明文件，或持其他能证明其曾经从事乡村医生工作的证明材料，按村级、乡级、县级逐级上报审核确认。

五、补贴方式：老年乡村医生生活困难补助资金采取直接补贴方式，通过代发银行 “一卡通”发放到户。

六、数据管理：老年乡村医生生活困难补助的申报采取逐级申报统计上报，分级负责审核把关，按照村级一一乡级一市级”的一定程序进行申报、采集、统计、核实、呈报、审核和公示，按要求签名及盖章。

七、补贴期限：老年乡村医生在2014年9月30日前年满60周岁，且己经高开乡村医生岗位，其生活困难补助从2014年10月1日起计发。2014年10月1日前已超过60周岁的，其以前超过的年限不予补发；以后年满60周岁的，从到龄且离开乡村医生岗位次月起发放。

（二）项目资金使用管理情况。

2024年，共有372名乡村医生享受了老年乡村医生生活困难补助，共计发放资金834120元，由新农保打卡发放。老年乡村医生生活困难补助的发放，体现了国家对老年乡村医生的关爱，让老年乡村医生享受到了党和政府的温暖。

- （三）项目支出绩效目标完成程度。

已完成。

- 二、绩效评价工作情况

老年乡村医生生活困难补助金的发放提高了乡村医生的收入，为乡村医生退休后的生活提供了保障，解决了乡村医生的后顾之忧，满意度达100%。

- 三、项目支出主要绩效及评价结论

我局严格按照各文件高标准实施发放资金管理要求，资金项目申报、立项，设置村级、卫生院、政府公示，并由市卫健局、市财政局等有关部门严格审核，对符合要求的老年乡村医生给予生活困难补助发放。

# 四、绩效评价指标分析

老年乡村医生生活困难补助资金采取直接补贴方式，通过代发银行 “一卡通”发放到户。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

# 我市老年乡村医生生活困难补助工作虽在有序推进，但也存在以下问题：一是宣传还不够，对政策了解不够详细；二是基层工作人员业务有待加强，摸底不够全面，会有个别漏报现象发生。

- 六、有关建议

# 一是进一步宣传政策。组织基层工作人员培训学习，准确掌握政策。二是严格申报审核程序。多入户，多走访，做到实时上报，杜绝漏报、错报和延迟上报，确保及时率。

# 七、其他需要说明的问题

# 无。

附件5-3

2024年度基层医疗卫生人才本土化培养项目支出绩效自评报告

部 门  名 称 ：   汨罗市卫生健康局

2025  年 9  月 17  日

(此面为封面)

项目支出绩效评价报告

# 一 、项目支出基本情况

- 项目支出概况。

- 通过系统的专业教育，培养一批具有全日制医卫类专科学历水平，掌握基层医疗卫生服务所需的医学基础理论、基本知识和基本技能，具备解决农村常见病、多发病、传染病和地方病等疾病的基础诊疗能力和基本公共卫生服务能力，适应基层医疗卫生服务的实用型人才。2、加强乡村医生队伍建设，解决乡村医生后继乏人，健全农村卫生服务体系、提升农村居民健康水平，培养一批全日制临床医学专业中专生充实“村医”队伍。培养对象须具有初中或初中以上学历并择优录取。

自2020年起至2022年连续三年，全市每年招收300名，累计培养900名。培养费用按照每人每年1万元(含学杂费、住宿费、一定数额的生活补助费)预算，由市、县两级财政按3:7比例承担。自2020年起至2022年，全市每年招收100名(招生计划见附表2),累计培养300名，学制3年，毕业合格的，安排回本村担任村医。培养费用按照每人每年0.7万元(含学杂费、住宿费)预算，由市、县两级财政按3:7比例承担。

- 项目资金使用管理情况。

- 本级财政根据培养学员人数共配套拨付99.19万元，支付给承担本土化人才培养的岳阳职业技术学院。

- 项目支出绩效目标完成程度。

- 2020年汨罗市招录乡卫人才40人，乡村医生13人；2021年招录乡卫人才60人，乡村医生16人；2022年招录乡卫人才70人，乡村医生6人。

- 绩效评价工作情况

- 为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高资金的使用绩效和管理水平，对基层医疗人才培养项目开展绩效评价工作 。

- 1.开展前期工作

- 组织相关人员参加培训，熟悉相关政策规定，领会绩效评价文件精神。搜集基层医疗人才培养工作、资金拨付和使用情况、群众满意度等有关资料。

- 2.制定评价方案

- 绩效评价方案的质量直接关系到绩效评价工作的质量，根据项目的实际情况及特点制定与项目绩效目标关联度高、科学合理、可操作性强的绩效评价指标。

- 3.开展绩效评价

- 为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，严格按照实施方案的要求，认真组织开展绩效评价，按照要求如实填报数据、认真开展自评，经过对比、分析，形成了基层医疗人才培养项目绩效自评报告。

- 三、项目支出主要绩效及评价结论

- 本次评价经过核实情况，采取了定性分析与定量分析相结合的方法，核实了预算批复的项目目标完成情况。考评设定分值100分，计分采用量化指标，本项目自评得分100分，综合绩效级别评定为“优”。本次评价经过核实情况，采取了定性分析与定量分析相结合的方法，核实了预算批复的项目目标完成情况。考评设定分值100分，计分采用量化指标，本项目自评得分100分，综合绩效级别评定为“优”。

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况。

加强资金使用管理，严格遵守相关法律法规和有关财务制度，严格按照市财政财务管理规定执行，防止弄虚作假，确保资金专款专用、拨付及时、安全规范。

- （二）项目执行过程情况。

- 项目分三个年度逐年实施，遵循实施、总结、实施的原则，保证项目实施质量和完成速度。

- （三）项目支出产出情况。

- 按照预定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标完成各项工作。

（四）项目支出效益情况。

- 1、社会效益：通过基层医疗人才培养项目实施，吸引更多人才参与到基层工作当中，有效改善了基层医疗人才短缺的局面，完善了农村医疗人才体系，极大提高了农村医疗服务水平。

- 2、可持续影响：推进基层医疗人才培养项目，补齐民生短板，进一步提升广大农民群众获得感、幸福感和安全感，极大提高了改善农村医疗服务水平持续影响程度。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

一是深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

- 主要问题

无。

# 六、有关建议

（一）扩宽人才进入渠道，缓解人员紧缺问题。统筹基层编制制度。健全基层医疗机构编制标准体系，开展辖区基层医疗卫生机构设置的核查和动态调整工作。协调统筹编制资源，使基层医疗卫生人才队伍与其职责任务相适应。

（二）切实提高人员待遇问题，提升岗位吸引力。发挥绩效工资的激励导向作用。改革职称制度。探索符合当前乡镇卫生院实际的职称制度，适当提高乡镇卫生院中、高级岗位的人员比例，对长期在基层服务、业绩突出、表现优秀的卫生专业技术人员，可适当放宽学历要求，同等条件下优先评聘。

# 七、其他需要说明的问题

- 无。

附件5-4

2024年度行政村运行经费项目支出 绩效自评报告

部 门  名 称 ：   汨罗市卫生健康局

2025年 9  月 17  日

(此面为封面)

项目支出绩效评价报告

# 一 、项目支出基本情况

- 项目支出概况。

- (一)湖南省卫生健康委员会 湖南省财政厅 湖南省人力资源和社会保障厅 关于印发《做好“方便群众就近就医 提升基层医疗卫生服务水平”重点民生实事实施方案》的通知（湘卫基层发[2020]3号）文件精神，落实每个行政村卫生室补助运行经费6000元/年，改善和保障村卫生室运行条件，为乡村医生提供基本医疗和公共卫生服务搭建更好的平台，建立健全乡村医生待遇保障机制，解决后顾之忧。

(二)在岗乡村医生购买养老保险，档次不低于2000元/年以上。

(三)全市144个行政村卫生室在岗乡村医生购买养老保险。

（二）项目资金使用管理情况。

上级财政拨付43.2万，县级财政配套43.2万，资金及时到位，及时拨付到乡镇卫生院和社区卫生服务中心，用于在岗乡村医生购买养老保险。

- （三）项目支出绩效目标完成程度。

已完成。

- 二、绩效评价工作情况

资金总额/在岗乡村医生总数=人均拨付金额，资金及时拨付，在岗乡村医生于年底之前，到人社局购买养老保险。

# 三、项目支出主要绩效及评价结论

# 上级财政和县财政各承担50%经费，经费纳入财政预算，已及时拨付到位。

# 四、绩效评价指标分析

# 按时完成养老保险购买及资金拨付。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

# 以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

# 六、有关建议

# 无。

# 七、其他需要说明的问题

# 无。

附件5-5

2024年度农村计生家庭奖扶特扶金项目支出绩效自评报告

部 门  名 称 ：   汨罗市卫生健康局

2025  年 9 月 17  日

(此面为封面)

项目支出绩效评价报告

# 一 、项目支出基本情况

- （一）项目支出概况。

- 根据（国卫人口监测便函〔2024〕4号）文件要求，我局高度重视，精心组织，统筹安排如下：

- 为确保奖扶对象资格确认无误，按照“专人审核，专人负责”的原则，做到了不漏不错。在入户调查过程中，做到了看本人身份证、户口簿等信息资料，核对婚姻史、生育史和子女数量。严格按政策把好申请登记关、审核评议关、公示确认关，提高了资格确认和信息管理的质量。

- 1、设立专属账户。资金实行“财政专项、封闭运行、委托发放、专款专用”的管理制度。

- 2、加强监督检查。组织卫健、财政、纪检监察和人大代表、政协委员不定期对各项奖励制度实施情况进行跟踪检查监督，目前未发现资金使用过程中出现截留、挪用、虚列支出等不良现象，做到了专项资金专款专用和规范管理，并确定监督举报电话，随时接受广大群众和社会监督。

- 3、加大宣传力度。通过融媒体、“村村响”广播、微信群、宣传栏等载体广泛宣传各项奖励政策、申请资格条件要求，相关证明材料、分级审批程序等内容，并将基本确定扶助对象的相关情况进行张榜公示，依法做到公平公正。

- 4、开展走访慰问。强化利益导向发展理念，顺应人口持续发展转型客观规律，积极落实各镇、街道“双岗”联系人联系制度，镇（街道）每月开展走访，传统节日开展物资慰问，一定程度上解决了奖励扶助对象的医药费、子女就学、日常生活等困难，对他们的心灵给予一定的慰藉，让他们感受到政府的关心。

- 5、落实签约服务。各镇卫生院（社区卫生服务中心）将计生特殊家庭扶助对象全部纳入家庭医生签约服务范围，并建立健康档案，纳入重点管理，定期开展随访服务和健康指导。

- 6、开设就医“绿色通道”。市级医疗服务机构（人民医院、中医院、妇幼、精神病康复医院）为特殊困难家庭开通就医“绿色通道”，凭《计划生育家庭特别扶助证》享受优先咨询、挂号、检查、住院、治疗等医疗服务和转诊服务。

- 7、提高群众满意度。各镇、街道积极引导计生家庭老人组建文体队伍，开展各种文体活动，通过锻炼身体，陶冶情操，娱乐身心，让他们融入社会，用丰富多彩的文体生活来冲淡他们的记忆和伤痛。在实施奖扶制度工作中，相关部门单位通过主动上门送政策、送服务、送实惠，用真情和汗水赢得了广大农民群众的信任和好评，社会各界也给予了高度的评价，不断提高了群众对计划生育工作的满意度。

（二）项目资金使用管理情况。

- 2024年度，全市共申报确认奖励扶助、特别扶助对象累计12912人，共计收到各级财政拔付资金2362.908万元。其中：中央财政1057.9万元、省级财政资金529.6万元，本级配套资金775.408万元；资金到位率100%。根据《汨罗市卫健局专项资金管理办法》规定，资金实行“财政专项、封闭运行、委托发放、专款专用”的管理制度，市财政设立专用帐户，统一由市财政将奖励扶助金直接打卡发放到对象本人账户，做到了统一时间、统一标准。

- （三）项目支出绩效目标完成程度。

- 已完成。

# 二、绩效评价工作情况

# 落实计划生育家庭奖励政策，保障了计划生育家庭的合法权益，缓解了扶助对象在生产、生活、医疗、养老等方面的困难，提升家庭发展能力。

# 三、项目支出主要绩效及评价结论

# 落实法定奖励政策，保障计划生育家庭的合法权益。

# 四、绩效评价指标分析

# 1、数量指标：2024年，全市共申报确认奖励扶助、特别扶助对象累计12912人，其中奖励扶助对象12020人，特别扶助对象892人，截至2024年年底实际发放奖扶对象12020人、特别扶助对象892人，实际发放资金 2342.568万元。

# 2、成本指标：根据2022年6月17日《湖南省财政厅、湖南省卫生健康委员会关于提高计划生育家庭特别扶助制度标准的通知》（湘财社〔2022〕12号）文件精神，为进一步提高计划生育特殊家庭扶助标准，其中独生子女死亡奖扶标准为每人每月1050元（全年12600元）；独生子女伤残奖扶标准为每人每月690元（全年8280元）；农村部分计划生育奖扶标准为每人每月95元（每人每年1140元）。由乡财局统一实行一卡通打卡发放至对象，12月31日前已全部发放到位。

# 3、经济和社会效益指标：提高了家庭发展能力，促进了社会和谐。

# 4、生态效益：提高社会和环境的稳定。

# 5、满意度指标：在实施奖扶制度工作中，相关部门单位通过主动上门送政策、送服务、送实惠，用真情和汗水赢得了广大农民群众的信任和好评，社会各界也给予了高度的评价，不断提高了群众对计划生育工作的满意度。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

# 1、需要持续优化奖扶政策。“两扶”家庭无依靠，住房、养老、医疗、精神慰籍等方面存在长期性的问题。

# 2、需要均衡考虑政策配套。放开三孩政策后，多地出台了鼓励生育配套政策，对“两扶”对象造成不同程度的影响。

# 3、需要全面落实政策服务。资金标准有待提高，对象年龄越来越大，大部分无人照料，养老成问题；服务有待跟进，要让所有“两扶”对象享受到“绿色通道”的便利服务。

# 六、有关建议

# 1、明确主体责任。进一步明确政府主导、部门协作、社会参与的思路，将计生“两扶”家庭的系列问题纳入政府考核范畴，健全相关关爱、优惠制度和机制，落实相关政策。

# 2、继续提标扩面。做好顶层设计，继续调优政策，不断提高扶助资金标准，搞好部门联动，不断优化帮扶方式和途径，除了2022年已提标的外，其他奖励扶助资金标准也应提高，尤其是农村部分计划生育奖励扶助标准本来就过低，且多年没有调整；进一步放宽“两扶”对象的准入条件。

# 3、全民关注关爱。动员社会各界，共同为计生“两扶”家庭构建经济、精神、养老“三位一体”的政策性、制度化的保障体系，让特殊家庭对象“老有所养，老有所乐”。

# 4、保证资金到位。中央、省、市奖扶资金每年元月下拨到位，年底根据全年实际情况补充下拨，其他奖励资金12月上旬下拨到位，避免产生误差。

# 七、其他需要说明的问题

# 2024年年初上报独生子女死亡扶助对象为542人，因1名独生子女死亡扶助对象再生育退出特别扶助，与实际扶助资金发放人数（541人）不符；独生子女伤残扶助对象354人，因3名对象独生子女伤残对象死亡退出特别扶助，与实际扶助资金发放人数（351人）不符；年初上报农村部分计划生育家庭奖励扶助对象12047人，其中16名对象于2023年2月28日之前死亡，转城镇独生子女奖励扶助10人，1人不符合奖励扶助条件退出，与实际发放人数12020人不符，后期通过信息共享后及时取消了资格，没有发放扶助金。

附件5-6

2024年度城镇独生子女父母奖励金项目支出

绩效自评报告

部 门  名 称 ：   汨罗市卫生健康局

2025  年 9  月 17  日

(此面为封面)

项目支出绩效评价报告

# 一 、项目支出基本情况

- 项目支出概况。

城镇独生子女父母奖励政策，是对计划生育家庭做出的奉献和牺牲给予必要的奖励，使他们优先分享改革发展成果，是党和国家惠民政策的重要组成部分，具有重要的政策导向作用。各级政府、各部门都要从落实科学发展观的高度，从立党为公、执政为民的高度，从建设诚信政府、构建和谐社会的高度，把此项政策落实问题摆上重要位置。

根据《湖南省人民政府关于印发（湖南省完善城镇独生子女父母奖励办法若干规定）的通知》（湘政发【2014】27号）文件规定，办理退休手续以后，独生子女父母奖励金由户籍所在地人社发放，2024年度，由本市发放对象累计11544人，共计收到各级财政拔付资金1027.064万元。

- 项目资金使用管理情况。

- 根据《汨罗市卫健局专项资金管理办法》规定，资金实行“财政专项、封闭运行、委托发放、专款专用”的管理制度，市财政设立专用帐户，统一由市财政将奖励扶助金直接打卡发放到对象本人账户，做到了统一时间、统一标准。

- 项目支出绩效目标完成程度。

- 已完成。

# 二、绩效评价工作情况

- （一）绩效评价目的：核实该项政策是否落实到位，奖励金是否发放到对象手中。

- （二）绩效评价工作过程：一是强化组织领导。把任务分解到各镇（街道），与财政局协商沟通预算资金。由局家庭发展股具体负责该项目工作的组织、实施、协调、考核和各项日常管理工作。二是广泛宣传政策。通过各种会议培训对县乡村业务工作人员进行政策讲解，采取印发宣传资料向群众宣传政策。三是做好相关人群摸底、登记、核查确认和申报录入。四是规范管理，督查考核。通过电话调查和年终考核，了解到个别事业单位对奖励政策没有落实到位，针对此情况，我局高度重视，在局分管领导的要求下，逐一对所有单位进行严格督查和考核，并下发督办函规定工作制度。设立责任追究制度。五是形成层层确认制度。申报对象要同时经过单位或社区调查，按程序严格申报录入，确保准确度，提高群众满意度。六是项目开展顺利，实施效果良好，切实提高了资金使用效益。

# 三、项目支出主要绩效及评价结论

# 2024年度，由本市发放对象累计11544人，共计收到各级财政拔付资金1027.064万元。

# 四、绩效评价指标分析

1、项目绩效总目标：对城镇独生子女家庭做出的奉献和牺牲给予必要的奖励和补偿，使他们优先分享改革发展成果，是党和国家惠民政策的重要组成部分，具有重要的政策导向作用。

2、项目绩效阶段性目标：按照上级精神，对符合政策的对象进行摸底、登记、核实、确认、录入系统，申拨扶助金。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 我市城镇独生子女父母奖励项目工作虽取得了一些成效，但离国家和省、市的要求还有一定的差距，主要存在以下一些问题：一是宣传还不够全面，对象对政策了解不够详细；二是基层工作人员业务有待加强，摸底不够全面，会有个别漏报现象发生。

# 六、有关建议

# 一是进一步宣传奖励政策。组织基层工作人员更新培训学习，准确掌握政策。二是严格申报审核程序。多入户，多走访，做到实时上报，杜绝漏报、错报和延迟上报，确保及时率。

# 七、其他需要说明的问题

- 2024年度，由本市卫健局发放对象累计39人，发放金额47920元已全部通过打卡发放。

附件5-7

2024年度计生特殊家庭补助项目支出

绩效自评报告

部 门  名 称 ：   汨罗市卫生健康局

2025  年 9  月 17  日

(此面为封面)

项目支出绩效评价报告

# 一 、项目支出基本情况

- 项目支出概况。

汨罗实施计划生育多年，导致计划生育失独家庭、伤残家庭、手术并发症家庭较多，为进一步完善“政府为主、部门配合、社会补充”的计划生育利益导向体系，全面提高计划生育家庭地位，市人民政府决定在计划优惠政策和帮扶的基础上，进一步健全计划生育利益导向机制，引导群众自觉实行计划生育。根据省、岳阳市计生协的要求（《岳阳市人民政府办公室<关于切实做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知>》岳政办发[2017]19号文件、汨罗市人民政府办公室<关于进一步做好计划生育家庭奖励优惠工作的通知>》汨政办发[2013]24号文件），对计划生育特殊家庭户进行“节日慰问”，此项工作是对全市所有计划生育家庭进行困难救助，并不只针对农村计划生育家庭。汨罗市对此项工作非常重视，争取市本级“节日慰问”专项资金，对计划生育特殊家庭（含公职人员），在重大节日期间，根据乡镇申报对象名单，给予500元-1000元/人/次标准慰问（500元、1000元）。

进一步完善“政府为主、部门配合、社会补充”的计划生育利益导向体系，全面提高计划生育家庭地位，市人民政府决定在计划优惠政策和帮扶的基础上，进一步健全计划生育利益导向机制，引导群众自觉实行计划生育。符合条件的对象为：失去独生子女对象、独生子女伤残对象、手术并发症对象。根据乡镇申报对象名单，给予500元-1000元/人/次标准慰问（500元、1000元）。

- 项目资金使用管理情况。

- 为规范和加强专项资金的管理，提高专项资金使用绩效和管理水平，根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）等文件精神，我市计生协严格按专项资金使用管理的相关政策、文件要求执行。

- 项目支出绩效目标完成程度。

- 2024年我市节日慰问资金共计80.02万元，其中节日期间慰问54.42万元，拔付镇级慰问金48.53万元，在资金中例支25.6万元进行了生育关怀工作；合计慰问资金80.02万元。

# 二、绩效评价工作情况

- 2024年全年完成节日慰问资金发放共计 80.02万元。

# 三、项目支出主要绩效及评价结论

- 2024年，通过市节日慰问资金的拔放，全市计生特殊家庭没有1例上访事件，按照“党政主导、协会推动、部门联手、群众受益”的工作思路，有利于计划生育工作从依法管理向优质服务转变。

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况。

资金及时发放到位，专款专用，群众满意率100%。认真对专项资金的预算支出基本情况、使用管理情况、预算支出绩效目标完成情况、预算支出主要绩效情况、产出、效益等情况进行了综合的资金绩效评价。

（二）项目执行过程情况。

通过全市失去独生子女对象、独生子女伤残对象、手术并发症对象在重大节日期间，根据乡镇申报对象名单，给予500元-1000元/人/次标准慰问（500元、1000元）。

（三）项目支出产出情况。

2024年我市节日慰问资金共计80.02万元，其中节日期间慰问54.42万元，拔付镇级慰问金48.53万元，在资金中例支25.6万元进行了生育关怀工作；合计慰问资金80.02万元。

（四）项目支出效益情况。

根据“政府主导、卫健牵头、协会协同、部门联动、社会支持”的计划生育特殊家庭精准帮扶机制建设，为计生家庭排忧解难，专项资金按照“精准帮扶”的原则落实到位，惠及群体不断扩大，在社会上取得较好的影响力。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

近年来政府为计划生育家庭通过计划生育服务专项资金扶助，关心、关爱了计生困难家庭，特别是计生特殊家庭，让他们在心理上得到了慰籍，取得了良好的社会反响，为广大群众自觉实行现行计划生育政策产生了积极影响。落实专人负责具体工作，并根据各自实际情况制定了详细的工作目标、工作计划、具体实施方案，及时总结经验、发现工作中存在的问题，以便进一步改进。

# 六、有关建议

# 无。

- 七、其他需要说明的问题

# 无。

附件5-8

2024年度汨罗市精神病医院精神病人陪护费项目支出绩效自评报告

部门名称 ：  汨罗市精神病医院

2025年09月17日

(此面为封面)

项目支出绩效评价报告

# 一 、项目支出基本情况

对一年来危险性评估在三级及以上，在家居住（就学、就业、休养）肇事肇祸病人，由乡镇（街道办事处）与患者监护人签订监护协议，依法明确双方权利义务，实施有效监护，公安部门牵头对患者在奖补年度内有无肇事肇祸行为进行依法认定，患者未发生肇事肇祸行为或无住院治疗情况的，监护人可以足额领取监护奖金。对于监护人无能力落实监护责任和查找不到监护人的，由公安、民政和卫生健康局认定后，依法明确监护人并将患者监护人作为以奖代补对象，由其落实监护责任、领取200元/人/月监护奖金。

- 项目支出概况。

- 精神病人陪护费项目资金66.60万元，项目执行时间：2024年1月-2024年12月。

- 项目资金使用管理情况。

- 项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。施的合规性等。

- 项目支出绩效目标完成程度。

产出指标完成情况。全年家庭看护约4500月数.效益指标完成指标。促进经济发展有所提升，促进社会发展有所提升。促进社会稳定。对生态环境有所改善，促进生态可持续发展，促进了社会可持续发展。

满意度指标完成情况。社会公众满意度和受益对象满意度都达到95%以上。

- 二、绩效评价工作情况

- 为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。

- 三、项目支出主要绩效及评价结论

一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长,各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划,按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

- 四、绩效评价指标分析

- 项目支出决策情况。

# 本文主要介绍了最近一个财政年度的项目支出决策情况。在该年度中，我们共实施了1个项目，总经费为66.66万元。其中，我们对每个项目的支出进行了详细的审查和评估，确保了经费的使用符合财务规定和项目实施计划。

- 项目执行过程情况。

# 1.加强项目进度管理，及时采取措施，确保项目按时完成。

# 2.加强对成果的审核，及时发现并解决问题，确保研究成果符合要求

# 3.加强对数据的采集、处理和分析，提高数据的准确性和可靠性

- 项目支出产出情况。

项目资金的产出情况应该与项目的目标和计划相一致。在项目启动阶段，项目管理者应该明确项目的目标和计划，并制定相应的预算和资金使用计划。在项目执行阶段，项目管理者应该按照计划使用资金，并及时进行跟踪和监控，确保资金的使用符合预算和计划。在项目结束阶段，项目管理者应该对项目的资金使用情况进行总结和评估，以确定项目的资金产出情况。

- 项目支出效益情况。

- 为1800人次提供精神救治，为240人次结核病人提供救治，对全市艾滋病患者进行管理，开展优质护理，提高患者对服务的满意度。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在部门预算绩效管理的认识上不够，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理争取上级资金等方面存在差距。一是绩效评价意识不足，绩效管理制度弱化，对建立内部会计绩效工作缺乏积极性、主动性。

- 六、有关建议

- 在开展工作中，严格按照法律规定的职责、权限、范围和程序实施工作，依据法律、法规和国家有关规定进行评价，并在法定职权范围内作出处理。

- 七、其他需要说明的问题

- 无。

附件5-9

2024年度汨罗市精神病医院肇事肇祸精神病患者药费及生活费项目支出绩效自评报告

部 门 名 称 ：  汨罗市精神病医院

2025年09月17日

(此面为封面)

项目支出绩效评价报告

# 一 、项目支出基本情况

我院2024年收治长期在院肇事肇祸病人约400人次，共计产生医疗费用约550万元，除医保报销外，尚有90万元自付部分未缴纳，并产生生活费欠费35万元。经多方催缴，无法交纳。本项目为改善肇事肇祸病人的生活与就医质量提供了保障。

（一）项目支出概况。

肇事肇祸精神病患者药费及生活费项目资金40万元，项目执行时间2024年1月-2024年12月。

（二）项目资金使用管理情况。

项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。施的合规性等。

（三）项目支出绩效目标完成程度

产出指标完成情况。住院人次400人,效益指标完成指标。促进经济发展有所提升，促进社会发展有所提升。促进社会稳定。对生态环境有所改善，促进生态可持续发展，促进了社会可持续发展。

满意度指标完成情况。社会公众满意度和受益对象满意度都达到95%以上。

# 二、绩效评价工作情况

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。

# 三 、项目支出主要绩效及评价结论

一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长,各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划,按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

- 绩效评价指标分析

# (一)项目支出决策情况：在项目支出决策过程中，我们充分考虑了项目的实施效果和经济效益，同时也考虑了社会和环境效益，力求做到经济、社会、环境三方面的平衡，以实现可持续发展。本文主要介绍了最近一个财政年度的项目支出决策情况。在该年度中，我们共实施了1个项目，总经费为40.00万元。其中，我们对每个项目的支出进行了详细的审查和评估，确保了经费的使用符合财务规定和项目实施计划。

- （二）项目执行过程情况：

# 1.加强项目进度管理，及时采取措施，确保项目按时完成。

# 2.加强对成果的审核，及时发现并解决问题，确保研究成果符合要求

# 3.加强对数据的采集、处理和分析，提高数据的准确性和可靠性

(三)项目支出产出情况：项目资金产出情况是评估项目效益的重要指标，对于项目管理和决策具有重要意义。通过评估项目的资金产出情况，我们可以判断项目的投入回报率，并指导项目的执行和控制。同时，项目资金产出情况还与可持续发展密切相关，为项目的可持续性提供了支持。在未来的项目决策和管理中，我们应重视项目资金产出情况的评估和分析，以实现项目的最大化效益和可持续发展目标。

（四）项目支出效益情况：我院收治长期在院肇事肇祸病人约400人次，共计产生医疗费用约550万元，除医保报销外，尚有90万元自付部分未缴纳，并产生生活费欠费35万元。经多方催缴，无法交纳。本项目为改善肇事肇祸病人的生活与就医质量提供了保障。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在部门预算绩效管理的认识上不够，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理争取上级资金等方面存在差距。一是绩效评价意识不足，绩效管理制度弱化，对建立内部会计绩效工作缺乏积极性、主动性。

# 六、有关建议

在开展工作中，严格按照法律规定的职责、权限、范围和程序实施工作，依据法律、法规和国家有关规定进行评价，并在法定职权范围内作出处理。

# 七、其他需要说明的问题

无。

附件5-10

2024年度两癌项目支出

绩效自评报告

部门（单位）名称 ：   汨罗市妇幼保健院

2025年 09  月   18日

(此面为封面)

项目支出绩效评价报告

# 一 、项目支出基本情况

- 项目支出概况。

- 为落实省委、省政府重点民生实事项目，建立党委政府领导、 部门合作、医疗机构实施、全社会参与的妇女乳腺癌和宫颈癌（以下简称“两癌”）防治模式和协作机制，保护广大妇女身心健康，对我市农村适龄妇女及城镇低保女性实施乳腺癌和宫颈癌的免费筛查。

- 项目资金使用管理情况。

- 宫颈癌检查费用 60 元/人，乳腺癌检查费用 80 元/人。2024年投入两癌检查省级资金89.6万元、本级资金134.4万元，合计224万元。

- 项目支出绩效目标完成程度。

- 主要是对我市农村适龄妇女及城镇低保女性实施乳腺癌和宫颈癌的免费筛查，目标人群覆盖率达 100.03%。2024年任务数16000人。

- 二、绩效评价工作情况

- 1、加强领导，确保组织到位。制定了全市两癌检查实施方案，成立了领导小组和技术小组。明确了各个机构的职责，确保两癌检查工作的顺利实施。

- 2、严格规范，加强培训。根据上级文件要求，制定了操作规范流程以及相关的工作制度。定期组织开展人员培训、业务指导、质量控制和监督检查。

- 3、建立健全“两癌”免费检查适龄妇女的电子档案信息库。对诊断出患病的妇女进行登记，建立健全“妇联两癌信息 数据采集系统”。

- 三、项目支出主要绩效及评价结论

- 根据市级通知要求，我中心对我市两癌检查的情况进行了一次绩效评估。从群众的反映表明，实施两癌检查这一惠民政策，提升妇女“两癌”意识，树立健康文明理念，培养良好生活方式，群众较满意。

# 四、绩效评价指标分析

- （一）项目支出决策情况。

- 立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

- （二）项目执行过程情况。

- 资金到位率100%，预算执行率为100%。资金使用合规、管理制度健全及执行有效。

- （三）项目支出产出情况。

- 任务数16000人，实际完成16018人。实际完成率100.11%，质量达标率100%，完成及时

- （四）项目支出效益情况。

- 提升妇女“两癌”意识，树立健康文明理念，培养良好生活方式，群众较满意。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 多年来我院坚持以“保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向基层，面向群众”的妇幼工作方针，切实履行我院公共卫生职责，做到早诊断、早发现、早预防、早治疗。通过免费“两癌”筛查，将宫颈癌、乳腺癌这两种危害女性健康的癌症，尽早的排除，但是也存在一些问题和不足：

- （一）群众保健意识不足。尽管我们多方宣传推广，仍有部分女性对筛查意识不够强烈，缺乏主动参与筛查的意愿和行动。

- （二）两癌筛查工作任务重。这一任务时间紧，任务重，完成难度大，符合参筛条件的人员少。

- （三）筛查政策普及度不够。符合条件的适龄妇女不知道自己可以享受免费筛查这一服务。

- （四）后续的诊疗衔接不畅。筛查发现异常后，患者可能面临复查和治疗过程中的障碍。

- （五）筛查信息系统待完善。两癌筛查信息系统无法识别是否是职工医保对象。

- 六、有关建议

- （一）加大宣传力度。我们将继续加大宣传力度，采用多种方式，在社区卫生服务中心开展讲座、发放宣传册等，提高妇女对两癌筛查的认识，增强她们的健康和保健意识，吸引更多的适龄女性参与筛查。

- （二）满足患者需求。省市从2021年起下发的《湖南省农村适龄和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查实施方案》文件中，提示原则上3年检查一次，是否可以理解为不是必须三年一次。比如检查对象有需求，或者阳性病人可以每年或者两年一次。

- （三）普及筛查政策。通过教育讲座、发放宣传册等方式，确保所有适龄妇女了解免费筛查的条件、地点和时间。

- （四）改善后续服务。确保筛查异常者能够顺利地进入复查和治疗阶段，包括建立绿色通道、提供经济援助或医疗保险覆盖率等。

- “两癌”筛查亟待解决的问题是两癌筛查系统没有医保识别功能，职工医保人员不能参加此项检查，只能另外增加岗位。如果我们下乡进行两癌筛查，就无法识别是否为职工医保人员。农村户口外出短期打工或无业人员劳务合同购买了职工医保，离职后或未上班未停保，仍旧提示参检人为职工医保，这部分人群也无法参加两癌筛查。

- 免费两癌筛查属于省级民生实事项目，“两癌”筛查的目的是有效降低女性恶性疾病的发病率，提高恶性疾病的早诊早治率，全面提升妇女生存质量，保障家庭幸福。不限制筛查对象年龄和筛查次数更有利于妇女健康，更符合广大有筛查要求妇女同胞的心声。

- 七、其他需要说明的问题

- 无。

附件5-11

2024年度疫情防控项目支出

绩效自评报告

部门（单位）名称 ：  汨罗市疾病预防控制中心 ( 盖 章 )

2025年 9  月 22  日

(此面为封面)

项目支出绩效评价报告

# 一 、项目支出基本情况

(一)项目支出概况。

依据《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《全国疾病预防控制机构工作规范》等法律、规范以及相关防控指南和监测方案的要求实施项目工作，关心爱护防治人员的职业安全和身心健康。加强传染病防治人员安全防护，维护防治人员健康权益，调动防治人员工作积极性，保障国家公共卫生安全。项目经费主要用于不明原因肺炎与人禽流感监测、卫生应急、新冠肺炎防控工作，包括不明原因肺炎与人禽流感患者的网络直报、个案调查、疫情处置及宣传、基层专干的培训，新冠肺炎培训，其他卫生应急处置等。

(二)项目资金使用管理情况。

及时对辖区内报告的不明原因肺炎病例进行现场调查和监测病例采样，筛查可能人禽流感病例及其它传染性呼吸道疾病；严格实施对聚集性不明原因肺炎病例的密切接触者登记、追踪和医学观察等防控措施，负责病例标本的采集。及时报告并参与处置各类突发公共卫生事件。

(三)项目支出绩效目标完成程度。

# 完成率100%。

# 二、绩效评价工作情况

1、减少传染病暴发流行，降低因传染病就诊与住院医疗病人数及费用；

2、控制传染病暴发流行，保障社会和谐稳定；

# 3、通过消毒、通风等措施改变病原菌繁殖生长环境，抑制或消灭病原微生物。

# 三、项目支出主要绩效及评价结论

1、根据《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》及湖南省相关监测方案要求开展人禽流感病例调查处置及突发公共卫生事件报告处置。

2、对突发公共卫生事件及时、准确、全面处置。

3、开展新冠防控知识培训、流调、处置。

# 4、通过辖区各医疗单位报告、其他单位告知及日常信息系统巡察，及时发现相关人感染禽流感病例及突发公共卫生事件，从而开展卫生应急响应，对应急机动队员开展相关业务培训及病例调查、处置。

# 四、绩效评价指标分析

(一)项目支出决策情况

根据国家有关政策文件，遵循客观、合法、公正、实事求是的原则，结合本地需求，按照项目报批程序，有序地上报相关资料，办理相关手续，合理安排项目实行。

(二)项目执行过程情况

今年全市共有23家医院、2所社区卫生服务中心均实行了网络直报，全市所有报告单位基本及时、准确、按要求完成了疫情报告和每月按时登录传染病网络报告系统。

坚持每日四次及以上浏览国家平台，截12月31日共审核传染病报告卡3764张，处理预警129起，确保了疫情信息的及时准确传递，	按照要求，及时完成并上传了周报表、月报表。

(三)项目支出产出情况

开展了沙溪出血热、古培钩体病、鹦鹉热、新冠肺炎重症患者及外来输入性登革热患者等在内的多个病例的救治工作。加强了对手足口病、病毒性腹泻、流感样病例等的监测和防控力度，采集流感样样品980份，开展了流感样病例哨点监测和新冠肺炎病原学监测。完成省级疟疾媒介按蚊种群监测任务，开展土源性线虫监测，收集1024个粪便及肛拭子玻片样本检验并上报系统。

(四)项目支出效益情况

截至12月31日，全市报告20余起诺如病毒、手足口病、流感样、轮状病毒感染等聚集性疫情，我们均第一时间开展流调、采样及送检等工作，成功防止了疫情的扩散和蔓延。

组织开展2024年疾控工作会议暨基本公共卫生服务疾控项目培训，组织开展汨罗市新形势下新型冠状病毒疫情应对处置演练，开展了猴痘培训演练，举办2024年汨罗市疾病预防控制中心登革热、诺如病毒监测与防控培训，提高了我中心疫情监测、调查、处置能力，有效推动了我市传染病防治的工作。

组织开展了“全国疟疾日”、“5.12”全国防灾减灾日宣传活动等宣教工作，进一步加强了群众的救灾防病意识。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

通过各单位协作、各医疗单位报告、系统巡察等方式，及时发现病例及突发事件，从而及早处置。通过培训提高工作人员业务能力。

（二）存在问题

1、业务知识学习不足，重点传染病监测方案、技术方案等学习不够，应急处置能力稍有不足；

2、对辖区卫生院和二级医疗机构督导不够，存在传染病漏报、错报未及时发现的情况，未能尽早督促改正；

3、培训不到位，尤其传染病诊断标准与报告。

# 六、有关建议

1、加强业务学习，做好突发应急事件处置准备；

2、加强业务培训，进一步规范传染病报告，提高突发事件处置能力；

3、加强传染病报告与管理工作督导。

# 七、其他需要说明的问题

# 无。