附件1

2024年度部门整体支出绩效评价基础

数据表

| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | 2024年实际在职 人数 | 控制率 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 19 | 22 | 115.79% |
| 经费控制情况(万元) | 2023年决算数 | 2024年预算数 | 2024年决算数 |
| “三公”经费 | 2.56 | 2.6 | 1.15 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待 | 2.56 | 2.6 | 1.15 |
| 项目支出： | 1356.21 | 149.7 | 1000.16 |
| 1、业务工作经费 | 1186.51 |  | 830.46 |
| 2、运行维护经费 | 20 |  | 20 |
| 3、本级专项资金(一个 专项一行) | 149.7 | 149.7 | 149.7 |
| 公共文化体系中心建设 | 15 | 15 | 15 |
| 电影公司机构体制改革专项 | 84.7 | 84.7 | 84.7 |
| 文旅融合发展专项 | 50 | 50 | 50 |
| 公用经费： | 107.5 | 49.59 | 75.89 |
| 其中：办公经费 | 6.05 | 3.38 | 2.23 |
| 水费、电费、差旅费 | 9.57 | 7.8 | 14.24 |
| 会议费、培训费 | 3.38 | 2.08 | 0.97 |
| 政府采购金额 | 140 | 490 | 388 |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：           填报日期：             联系电话：            单位负责人签字：

附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

| 预算部门名称 |  |  | 汨罗市文化旅游广电局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预算申请 (万元) |  |  |  | 年初预算数 (万元) | 全年预算数 （万元） | 全年执行数 （万元） |  |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 476.17 | 1398.42 | 1398.42 |  |  | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 按收入性质分： |  |  |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |
|  |  |  | 一般公共预算： | 1398.42 |  |  |  |  | 其中:基本支出： | 398.26 |  |
|  |  |  | 政府性基金拨款： | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 纳入专户管理的非税收入拨款： | 0.00 |  |  |  |  | 项目支出： | 1000.16 |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  |  |  | 1、紧扣时代要求，紧扣群众期盼，着力打造城市精神文明高地领域；2、深挖价值内涵，推进挂牌保护，让文化遗产“用的好、留得住”；3、立足资源禀赋，紧扣动能聚集，做实做活做精文旅特色品牌；4、突出文旅融合发展，紧扣流量密码，做大做强做旺全域旅游；5、坚持依法行政，守住安全底线，着力提升行业治理水平；6、深化体制机制改革，破解发展瓶颈，增强文旅事业发展内劲。 |  |  |  |  |  | 1.坚持守正创新，整治建设取得新的成就。 2.坚持人民至上，公共文化服务释放新效能。 3.坚持传承发展，文化遗产保护实现新突破。 4.坚持提能升级，文旅品牌迈上新台阶。 5.坚持规范有序，文化市场呈现新气象。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 评扣分标准 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 1、艺术创作 | ≥3个 | 创作《端午新韵》、小戏等5部作品 | 完成任务，酌情加分。 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 2、加强文化旅游工作指导 | ≥10次 | 开展了文物安全、景区景点安全、文化执法、非遗宣传、乡镇文化站统计工作等培训 | 落实不力扣分。 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 3、文化惠民活动场次 | ≥100场次 | 全年安排送戏下乡80场，送电影下乡1000场以上 | 完成任务，酌情加分。 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 4、公共文化场所免费开放天数 | ≥300时 | 100% | 落实不力扣分。 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 5、品牌培育、示范点创建、基地建设、奖项获得等 | ≥20个（项） | 80% | 完成任务，酌情加分。 | 2 | 1 | 各级对旅游资金支持力度有限，创建工作增加一定难度 |  |  |
|  |  |  | 6、开展专项整治及检查督查行动 | ≥4次 | 开展“利剑护蕾”专项整治行动，检查530余家次经营单位；开展景区安全生产督查行动等 | 落实不力扣分。 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 7、培育文化“四上企业” | ≥8家 | 100% | 完成任务，酌情加分。 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 8、举办节会活动及主题文旅活动 | ≥12场次 | 100% | 完成任务，酌情加分。 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 1、单位工程项目合格率 | ≥80% | 100% | 落实不力扣分。 | 3 | 2 | 存在项目工期较长的情况 |  |  |
|  |  |  | 2、非遗保护传承 | 开展非遗活动，促进非遗传承与保护 | 2024年获评全国非物质文化遗产保护先进集体 | 完成任务，酌情加分。 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 3、文化产业增长率 | ≥5% | 100% | 完成任务，酌情加分。 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 4、人才培养 | ≥2人 | 2024年四海揽才3人，公开招聘3人 | 完成任务，酌情加分。 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 5、安全生产 | 100% | 全年安全无投诉 | 落实不力扣分。 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 目标任务完成及时率 | 100% | 2024年度内基本完成 | 落实不力扣分。 | 3 | 3 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 1、文化产业总产值增长率 | ≥5% |  | 完成任务，酌情加分。 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 2、规上企业收入增长率 | ≥7% |  | 完成任务，酌情加分。 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 3、旅游产业收入增长率 | ≥10% |  | 完成任务，酌情加分。 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 1、丰富人民群众精神生活 | 持续开展及推进文化惠民工程 | 开展“友谊河之夜”、“蓝墨水大讲堂”等与人民群众切实相关的活动 | 完成任务，酌情加分。 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 2、推动文旅融合发展 | 大力推动文旅融合高质量发展，创新发展 | 大胆实践文化+旅游+体育+产业模式 | 完成任务，酌情加分。 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 3、提升城市形象，打造汨罗品牌 | 提升汨罗旅游知名度、打造汨罗品牌、深化汨罗印象 | 打造“亲汨一次·甜蜜一生”文旅品牌 | 完成任务，酌情加分。 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 绿色协调可持续发展 | 绿色协调可持续发展 | 旅游发展以环境保护为基础条件 | 落实不力扣分。 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | 效益指标 | 1、提升公 共文化水平 、文旅基础 设施建设 | 提升公共文 化水平、文 旅基础设施 建设 | 持续 | 完成任 务，酌情 加分。 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 2、提高人 民群众活动 参与度 | 提高人民群 众活动参与 度 | 持续 | 完成任 务，酌情 加分。 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 3、提升全 民文化保护 、文化传承 意识 | 提升全民文 化保护、文 化传承意识 | 持续 | 完成任 务，酌情 加分。 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 | 人民群众满 意率 | ≥90 | 100% | 完成任 务，酌情 加分。 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控 制情况 | 476.17万元 | 1398.42万元 | 落实不力 扣分。 | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 社会资本投 入情况 | 无社会资金 投入 | 无 | 完成任 务，酌情 加分。 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 生态环境控 制情况 | 对生态环境 是否产生负 面影响 | 否 | 落实不力 扣分。 | 5 | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |  |  |

填表人：          填报日期：              联系电话：           单位负责人签字：

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 电影公司机构改革专项 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 汨罗市文化旅游广电局 |  |  |  | 实施单位 | 汨罗市文化旅游广电局 |  |  |
| 项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 84.7 | 84.7 | 84.7 |  |  |  |
|  | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 84.7 | 84.7 | 84.7 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障电影公司18名在职事业编制人员基本工资及相关福利待遇。1、人员保障，保障改革后事业身份人员基本工资、津补贴、福利待遇等。2、资金来源保障，保障电影公司机构改革过程中所需资金。3、维护稳定，实现电影公司顺利改制，平稳过渡。 |  |  |  | 1、2024年度改制人员基本工资、津补贴、福利待遇发放及时，已全部到位。 2、电影公司全年安全无信访问题。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 保障电影公司退休职工基本福利待遇 | 100% | 2024年电影公司退休职工工资福利待遇全部发放到位 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 保障电影公司体制改革后，事业身份人员工资、福利待遇 | 100% | 2024年电影公司在职改制人员工资福利待遇全部发放到位 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 响应党中央号召、高质保量完成，平稳过渡。 | 100% | 2024年度全年安全无信访事件。 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 目标任务完成及时率 | 100% | 2024年度内完成 | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 剥离不良资产，利用政府资金和设备扶持，激活新的生命力。 | 100% | 电影公司资产已全部移交楚之晟集团，减轻了财政负担，优化了资源配置，提高了经济效率。 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 培育和践行社会主义核心价值观 | 100% | 促进市场竞争和产业结构调整，社会保险体制完善等 | 10 | 9.00 | 产生效果持续反馈中 |
|  |  | 生态效益指标 | 对生态环境是否产生负面影响 | 无 | 电影公司改制有益于城市的规划和发展，对绿色、协调发展有促进作用 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改善人民群众生活环境及生活水平。 | 100% | 电影公司改制职工生活水平提升、生活环境得到改善。 | 5 | 4.00 | 电影公司在职人员工资按70%发放 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意 | ≥90 | 受益对象基本满意 | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制情况 | 100% | 84.7万元 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 社会资本投入情况 | ≥50 | 电影公司改制由平台公司全权负责，财政测算门面租金及相关爱教资金补充部分。 | 10 | 9.00 | 楚之晟按年度付款，到款及时率不高。 |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97.00 |  |

填表人：           填报日期：            联系电话：           单位负责人签字:

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 公共文化服务体系建设资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 汨罗市文化旅游广电局 |  |  |  | 实施单位 | 汨罗市文化旅游广电局 |  |  |
| 项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 15 | 273.82 | 273.82 |  |  |  |
|  | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 15 | 273.82 | 273.82 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 通过不断加强文化产业建设，创造思想精深、艺术精湛、制作精良的文化产品，不断丰富人民精神文化生活，增强精神力量，从而不断提升中国特色社会主义文化整体实力和竞争力。1、紧扣时代要求，紧扣群众期盼，着力打造城市精神文明高地领域。创建汨罗品牌，讲好汨罗故事，传播汨罗声音。2、深挖价值内涵，推进挂牌保护，让文化遗产“用的好，留的住”。促进非物质文化遗产保护和传承工作步入前列。 |  |  |  | 1.文化活动持续繁荣；文艺创作成绩斐然。 2.文物保护基础不断夯实；非遗传承美誉不断提升。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 1、争创一批国家级、省级、市级品牌及奖项； | 1、≥5个品牌或奖项； | 100%完成 | 2 | 2.00 |  |
|  |  |  | 2、打磨一批文艺精品； | 2、≥3个文艺作品； | 100%完成 | 2 | 2.00 |  |
|  |  |  | 3、创排一批精品小戏； | 3、≥2个精品戏剧。 | 100%完成 | 2 | 2.00 |  |
|  |  |  | 4、免费开放天数； | 4、≥300天； | 100%完成 | 2 | 2.00 |  |
|  |  |  | 5、开展非遗和文化惠民活动。 | 5、≥100场。 | 100%完成 | 2 | 2.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 1、启动文化艺术中心筹建工作； | ≥80% | 2024年10月已动工，预计2026年完工。 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  | 2、推动“专精特新”文化传承保护项目； | ≥80% | 已成功落地汨罗。 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  | 3、支持文艺名家工作室的建立； | ≥100% | 工作持续开展中 | 3 | 2.00 | 因2024年度单位中心工作较多，此项工作推进较慢 |
|  |  |  | 4、持续举办汨罗江韵文艺创作大赛。 | ≥100% | 工作持续开展中 | 3 | 3.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 按目标任务完成率 | 2024年度完成 | 100%完成 | 8 | 8.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 文化产业总值增长率 | ≥5% | 文化产值赋能乡村振兴，促进产业发展。 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 丰富人民群众精神文化生活，传承非物质文化遗产，推动文化和旅游融合发展，提升城市知名度 | 100% | 有所提升 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 团结邻里，促进社会和谐，促进秀美乡村建设 | 100% | 有所提升 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 1、提升基本公共文化服活动次数和基础设施建设； | 长期 | 有所提升 | 2 | 2.00 |  |
|  |  |  | 2、提升群众全民遗产保护意识； | 长期 | 有所提升 | 2 | 2.00 |  |
|  |  |  | 3、提务公共文化服务水平。 | 长期 | 有所提升 | 1 | 1.00 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制 | 本级预算15万元 | 实际支出273.18万元 | 10 | 9.00 |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 生态环境控制情况 | 对生态环境是否产生负面影响 | 无 | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98.00 |  |

填表人：           填报日期：            联系电话：           单位负责人签字:

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 文旅融合资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 汨罗市文化旅游广电局 |  |  |  | 实施单位 | 汨罗市文化旅游广电局 |  |  |
| 项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 50 | 114 | 114 |  |  |  |
|  | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 114 | 114 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 加速文旅高质量发展，重点聚焦项目招商、宣传营销、产业建设、构筑全域旅游，推动全市文旅体深度融合。 |  |  |  | 文旅品牌创建迈上新台阶，汨罗市长乐古镇、屈子祠镇“端午人家”作为特色打卡地，获文旅部推荐；文旅项目建设全市已签约5个，签约资金8.18亿元。在建项目6个，累计投资达到6700万元；文旅宣推成效显著提升。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 1、争创国家级、省点、景区申报省级品牌； | 1、≥1家国家级品牌，≥3家省级品牌； | 已完成 | 4 | 4.00 |  |
|  |  |  | 2、争创星级民宿品牌； | 2、≥1家4星级酒店，≥2家星级民宿； | 已完成 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  | 3、指导景级、市级示范点。 | 3、≥3家示范性景区景点。 | 已完成 | 3 | 3.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 1、争取市委市政府出台文旅产业发展支持性政策； | 1、90%出台支持性政策； | 持续推进中 | 3 | 2.00 | 政策出台需要资金支持，推动困难 |
|  |  |  | 2、招商引进重大文旅项目； | 2、≥4个重大项目； | 已完成 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  | 3、办好相关文旅节会活动； | 3、≥15次文旅主题活动； | 已完成 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  | 4、指导村镇办好文旅活动。 | 4、≥指导10次。 | 已完成 | 3 | 3.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 目标任务完成及时率 | 100%高效完成 | 2024年度已完成 | 8 | 8.00 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 1、文化产业总产值增长率； | 1、≥5%； | 已完成 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 2、规上企业收入增长率； | 2、≥7%； | 已完成 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 3、旅游收入增长率。 | 3、≥15%。 | 已完成 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 培育、践行社会主义核心价值观，进一步整合汨罗文化文物旅游资源，实现汨罗市文旅融合长远发展。 | 100% | 有所提升 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 增加了公共设施建设和道路交通建设，促进了城市绿化、公园建设，提供了更多的绿色空间。 | 100% | 有所提升 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 1、提升人民生活品质；2、促进文旅融合发展；3、提升城市知名度。 | 长期 | 长期 | 5 | 5.00 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10.00 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制情况 | 本级预算50万元 | 实际支出114万元 | 10 | 9.00 | 超预算执行，原因是上级项目资金及本级追加经费 |
|  |  | 社会成本指标 | 社会资本投入情况 | ≥30% | 第三届岳阳市旅游发展大会、村厨大赛等活动均有社会资金投入 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 生态环境控制情况 | 对生态环境是否产生负面影响 | 无 | 5 | 5.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98.00 |  |
| 项目支出名称 | 文旅融合资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 汨罗市文化旅游广电局 |  |  |  | 实施单位 | 汨罗市文化旅游广电局 |  |  |

填表人：           填报日期：            联系电话：           单位负责人签字:

附件4

2024年度汨罗市文化旅游广电局部门

整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：汨罗市文化旅游广电局

年   月    日

(此页为封面)

部门整体支出绩效自评报告

（汨罗市文化旅游广电局）

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

内设7个职能股室：办公室（人事财务股）、市场管理股（传媒机构和播出管理股）、公共文化股、、产业发展股（龙舟文化开发股）、遗产保护股，下属9家事业单位：汨罗市文化馆、汨罗市图书馆、汨罗江畔端午习俗研究中心、汨罗市考古研究和文物保护中心、汨罗市屈原纪念馆、汨罗市文化市场综合行政执法大队、汨罗市文化旅游发展中心、汨罗市文艺创作室和汨罗市屈原文化研究中心与局机关共同核算。

（二）主要职能职责

1、贯彻执行国家、省和岳阳市有关文化艺术、旅游、广播电影电视、新闻出版工作的法律、法规和方针政策，把握正确的舆论和创作导向；统筹协调全市文化旅游广电新闻出版业发展，拟订文化旅游广电新闻出版工作发展规划，并组织实施；指导、推进全市文化旅游广电新闻出版领域的体制机制创新。

2、指导全市文学艺术创作与生产，重点扶持具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展。

3、推进文化旅游广电新闻出版领域的公共文化服务；规划、引导公共文化旅游产品生产；统筹安排文化、旅游、文物、图书事业经费；指导全市文化、旅游、广电设施建设。

4、拟订全市文化文物市场发展规划，指导和监督管理全市文化市场综合执法工作,负责对全市文化艺术经营活动进行管理；指导对从事演艺活动的民办机构的监管工作；负责文艺类产品网上传播的初审工作；负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理；负责对网络游戏服务进行监管；指导协调全市动漫、游戏产业发展。

5、指导、管理全市社会文化事业；拟订社会文化事业发展规划并组织实施；指导、管理全市图书馆、文化馆（站）事业、全民读书活动、农家书屋工程和基层文化建设；拟订全市非物质文化遗产保护规划，组织实施全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

6、组织推进全市广播电影电视公共服务；组织实施全市广播电视村村通工作；组织扶助老边贫地区广播电影电视建设和发展；指导协调全市广播电影电视事业、产业发展。

7、负责监管全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，实施准入和退出管理；指导对从事广播电影电视节目制作的民办机构的监管工作。

8、指导全市广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作；负责监管全市广播电影电视节目传输、覆盖、监测和安全播出；指导、管理全市广播电影电视对港澳台及对外的交流与合作。

9、负责对全市新闻出版单位进行行业监管，实行准入和退出管理；负责全市出版内容的监管；负责全市印刷复制业的监管；负责全市数字出版业内容监管（包括电子出版活动、互联网出版活动）；指导新闻出版、著作权行业社团的工作。

10、拟订全市出版物市场的调控政策、措施并指导实施；指导对出版物市场经营活动的监管工作；负责新闻出版业、印刷复制业行业标准的监督管理；负责全市新闻单位记者证的核发、管理工作；负责全市报刊社及国内报刊社、通讯社驻本市记者站和分支机构的监管；负责全市著作权管理工作；负责全市版权纠纷和提供相关法律咨询；负责全市著作权案件的调查和情况收集；负责调查处理全市著作权案件和行政处罚案件的报备案工作；负责鉴定非法出版物和违禁出版物；负责组织全市文化市场打击侵权盗版集中行动；负责全市计算机软件正版化工作。

11、拟订全市文化广电新闻出版产业发展规划，指导、协调全市文化广电新闻出版产业发展，推进对外文化广电新闻出版产业交流与合作。

12、拟订全市对外文化广电新闻出版科技发展规划并监督实施，推进文化广电新闻出版科技信息建设。

13、拟订对外文化广电新闻出版交流规划并组织实施，贯彻执行对外及对港澳台的文化广电新闻出版交流政策，组织大型对外文化广电新闻出版交流活动。

14、管理全市电影发行、放映事业，拟订全市电影发行放映事业的发展规划并组织实施。

15、对市广播电视台的宣传、发展、传输和覆盖等重大事项进行指导和协调。

16、拟订全市旅游产业发展战略目标，编制发展旅游事业中长期发展规划和年度计划；组织、指导全市重要旅游产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作；拟订全市国内旅游市场开发计划；组织全市旅游形象的对外宣传和品牌打造；培育、完善和开拓国内旅游市场，开展重大旅游节庆活动。

17、组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导协调旅游区的规划编制和开发建设，引导休闲度假旅游；负责全市旅游统计及行业信息发布；指导重要旅游商品开发；协调和指导全市假日旅游工作。

18、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；协同有关部门培育和完善旅游市场；组织实施国家确定的各类旅游区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的等级和标准，协助省、岳阳市旅游局组织实施旅游饭店、旅行社星级标准和旅游饭店的评定与复核工作；审批本市国内旅行社、门市部和经营范围变更；会同有关部门协调旅游交通运输、景区秩序、旅游文娱等工作；负责全市旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

19、组织实施国内旅游、出国旅游、赴港澳台旅游及边境旅游的政策规定；依法监管国（境）外在我市设立的旅游办事机构；指导全市旅游对外交流与合作。

20、指导旅游教育、培训工作，制定并组织实施全市旅游人才规划，指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准；指导旅游行业协会工作；联系和指导旅游社团机构建设和制度建设等工作。

21、协同有关部门组织开展龙舟节各项活动，促进龙舟文化发展，弘扬民族传统文化。

22、承担市“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作。

23、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（三）绩效目标设定情况

按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2024年本部门（单位）整体支出绩效目标1398.42万元，其中：基本支出398.26万元，项目支出1000.16万元，全部实行整体支出绩效目标管理。其中30万以上项目7个，其中文旅发展资金（含文旅融合发展和乡村旅游发展）114万元、电影公司改制经费（本级）84.7万元、公共文化服务体系建设资金273.82万元，3个项目实行整体支出绩效目标管理。

- 二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2024年度全年预算数1398.42万元，其中：财政拨款收入1398.42万元，占100%；2024年度决算数1398.42万元，其中：基本支出398.26万元，占28.48%，项目支出1000.16万元，占71.52%。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2024年度财政拨款基本支出398.26万元，其中：

人员经费321.72万元，占基本支出的80.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费76.54万元，占基本支出的19.22%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

- 项目支出情况

我单位2024年项目支出1000.16万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：文旅发展资金（含文旅融合发展和乡村旅游发展）114万元、电影公司改制经费（本级）84.7万元、公共文化服务体系建设资金273.82万元、全国社区春晚活动经费36.4万元、非遗工作经费19万元、老电影放映员33.25万元、免费开放资金193.99万元、湖南国际旅游节暨纪念屈原逝世2300周年系列活动245万元。

- "三公"经费使用和管理情况

- 2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.6万元，支出决算为1.15万元，减少55.77%，决算数小于预算数的主要原因是：响应中央八项规定精神，厉行节约。

2024年度我单位无因公出国（境）费支出，无公务用车购置费支出，无公务用车运行维护费支出。

三、政府性基金预算支出情况

2024年我单位无政府性基金预算收支。

- 国有资本经营预算支出情况

2024年我单位无国有资本经营预算收支。

- 社会保险基金预算支出情况

2024年我单位无社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

2024年度我单位整体绩效完成情况：

- （一）坚持守正创新，政治建设取得新成效。

- 一是党建引领守初心。坚持把学习作为增强党性修养、坚定理想信念、提升综合素质的重要途径。召开党组理论学习中心组12次，积极组织参加党内政治生活，进一步夯实干职工理想信念；党组书记讲党课2次，其中《弘扬屈原廉政精神 做新时代廉洁干部》微党课视频荣获市清廉党课二等奖。

- 二是从严治党驻防线。制定《汨罗市文化旅游广电局意识形态工作责任制实施方案》，成立领导小组，明确任务区分，压实责任链条，健全完善横向到边、纵向到底的责任机制。紧盯重要敏感节点，认真细致做好意识形态领域风险隐患排查，严格落实意识形态制度，提高防范化解风险的前瞻性和主动性。将意识形态工作纳入党建重要议事日程，全年组织召开2次分析研判会；组织全体党员观看警示教育片2次，党纪学习教育9次。通过警示教育片、通报典型案例，引导干部以案为鉴、警钟长鸣，加强文化旅游广电领域意识形态阵地建设。

- （二）坚持人民至上，公共文化服务释放新效能。

- 一是文化活动持续繁荣。持续打造“汨罗江之夜·周三有约”“蓝墨水文化大讲堂”“梨园剧场惠民演出”公共文化服务品牌活动。今年以来，汨罗江之夜群众文化活动共开展47场，惠及群众十多万人次；蓝墨水大讲堂开展7期，参与人次千余人；梨园剧场惠民演出3场，参与人次千余人。开展“文艺进景区、进社区”“非遗进景区、进校园”“书画进校园”“送戏下乡”等系列文化惠民活动，今年以来，完成送戏下乡95场。

- 二是文艺创作成绩斐然。器乐作品《端午新韵》荣获第八届湖南艺术节作品类“三湘群星奖”最佳作品；《玫瑰之约》《酒中酒》等4部作品在2024湖南省优秀戏剧剧本评选中获奖；《我爱这蓝色的海洋》《不忘初心》获评2024“欢乐潇湘”大型群众合唱展演优胜奖。

- （三）坚持传承发展，文化遗产保护实现新突破。

- 一是文物保护基础不断夯实。罗子国城遗址（含汨罗山墓群、屈子祠）获省级大遗址称号；文物借展山西，联合多家博物馆举办“此湘有礼——湖南青铜艺术展”；发行5款馆藏文物数字藏品，共16000份；第四次全国文物普查实地调查工作全面完成，共复核不可移动文物点266处；汨罗山墓群安防防范工程施工工作全面完成；启动玉笥山森林防火整治工程；屈子祠安防工程、白蚁防治工程顺利通过验收；屈子祠展示工程进入扫尾阶段；吴咏湘故居安防、罗水女子桥修缮、湘北特委旧址修缮项目计划通过省文物局2025年度省级文物保护利用项目立项同意批复；推荐汨罗镇农民学哲学馆、吴咏湘故居、石仑山供销记忆馆等三处场所申报湖南省乡村博物馆建设项目。

- 二是非遗传承美誉不断提升。拍摄首部文旅微短剧《非遗汨语·端午秘事》，聚焦屈原文化和端午文化；组织川山毛笔制作技艺、汨罗乌木雕刻、长乐甜酒酿造技艺参加第三届湖南非遗博览会；汨罗市文化旅游广电局获评全国非物质文化遗产保护工作先进集体；汨罗市长乐镇入选湖南省非遗村镇示范点；岳阳市汨罗江文化生态实验保护区通过验收；非遗保护工作步入全省、全国先进行列。

- （四）坚持提能升级，文旅品牌建设迈上新台阶。

- 一是文旅品牌创建喜讯频传。汨罗市长乐古镇、屈子祠镇“端午人家”作为特色打卡地列入“湖南·岳阳‘越冬岳有味’冬季美食之旅”获文旅部推荐；达摩秘境获评省五星级乡村旅游区（点）；端午人家民宿、屈子祠新义村入选省级乡村旅游“四个一百”工程建设名录；汨罗欢乐水岸街区获评省级旅游休闲街区；汨罗荣元华美达酒店获评省四星级旅游饭店；红花山青少年防溺水研发基地、归义坊文化街区、屈原酒生态酿酒园入选湖南文旅消费“新生代·新场景”第二批名单。

- 二是文旅项目建设提质增效。全市已签约文旅项目5个（弼时镇民宿项目、汨罗江水上旅游项目、新市古镇南伽江畔艺术酒店项目、白水西长村滨水项目、古培岳峰山农旅二期项目），签约资金8.18亿元；在建文旅项目6个（大龙山梯山云镜项目、汨罗江水上旅游项目、弼时镇民宿项目、新市古镇南伽江畔艺术酒店项目、欢乐水岸故事街项目、廷泊酒店项目），累计投资达到6700万元；在谈文旅项目1个（长乐甜酒创新开发基地）。

- 三是文旅宣传成效显著提升。成立宣推专班，建立三级文旅宣传体系，进一步畅通文旅信息宣传渠道。通过自制、合作抓好日常推介，结合时节及重大活动开展，以短视频形式进行宣传，配合央视13台端午节目《开门大吉》录制和央视2台《消费与主张》拍摄采访，联系湖南交通频道完成宣传工作；制作发布公众号图文资讯100篇、各类视频资料115个；借助各类平台，积极拓展市场。端午前，与醴陵合办“来醴陵、捡瓷器”活动，让汨罗市民体验“捡瓷”乐趣。组织甜酒、粽子企业赴醴陵免费品尝，促进两地文化交流与旅游推广；“5.19”中国旅游日，发放文旅推荐官聘书给大学生及留学生，并组织实地采风，感受汨罗魅力；组织A级旅游景区、景点进湖南高校进行文旅研学推介，反响热烈；对接CTDU中旅联控股有限公司等数家国内知名企业走进汨罗，进行对汨罗文旅项目投资考察、调研交流，促进供需对接以及项目的合作落地。

- （五）坚持规范有序，文化市场呈现新气象。

- 一是行业治理高效统筹。健全安全监管制度，开展重要节点安全排查，坚决守牢不发生重特大安全生产事故的底线；开展文化市场未成年保护“利剑”专项整治行动，对全市网吧、歌舞娱乐场所、电子游戏场所等重点领域进行监管，进行专项检查，检查530余家次经营单位，其中立案处理4家；开展非法接入电视信号的专项整治行动，重点对宾馆酒店的信号接入及乡镇的卫星锅等非法行为进行查处，检查236家次经营单位，其中查处违规3家，现场整改3家。

- 二是市场监管压实压紧。制作文化市场监管场所“地图”工作台账，提升日常巡查工作效率；加强对文化市场的监管与宣传，强化演出市场意识形态反渗透意识，加大对演出活动特别是演出内容的检查力度，大型演出活动做到逢演必查、驻场监管。抓实新业态监管。抓实全市剧本娱乐经营场所安全监管工作，全力推动剧本娱乐经营场所备案管理；联合相关部门加强剧本娱乐经营场所监管，督促企业整改安全隐患，开展联审备案工作。

- 三是苦练内功强化本领。严格落实规范取证流程，全面推进行政执法全过程记录制度，按照执法程序统一执法文书制作标准，做好案卷归档。开展法制专题相关培训学习活动，组织执法人员参与法治培训，持续加强执法人员对法律法规、法治理论、部门政策等知识的学习，加快推动执法队伍专业化、规范化建设。2024年开展学习法治知识活动3次。

2024年度汨罗市文化旅游发展中心整体绩效目标完成较好，得分97分。

七、存在的问题及原因分析

1、决算数大于预算数的主要原因是：人员工资增长、上级专项增加。

2、文旅行业无文件政策支持，上争项目口径少，文旅事业推进无抓手。

八、下一步改进措施

1、拓展资金渠道，向上争取文旅项目资金。

2、规范文旅行业，建立长效机制。

九、其他需要说明的情况

无

附件5

2024年度公共文化服务体系建设资金

项目支出

绩效自评报告

部门（单位）名称 ： 汨罗市文化旅游广电局

年   月   日

(此面为封面)

项目支出绩效自评报告

（公共文化服务体系建设资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目决策背景

- 为紧扣时代要求，紧扣群众期盼，着力打造城市精神文明高地领域，为持续打好“友谊河之夜·周三有约”“汨罗江韵原创文艺作品大赛”“书香汨罗·全民阅读”“蓝墨水群众文化大讲堂”“周末梨园剧场”5张群众文化名片。我单位积极上争公共服务项目的同时，也将公共文化活动建设资金投入的经费列入本级财政预算。

- 项目主要内容

- 项目资金主要用于农村公共文化事业发展，保障基层群众基本文化消费、加强公共文化服务体系建设，弘扬社会主义价值观。

（二）预算资金使用管理情况

## 1.预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程

2024年公共文化建设资金共计273.82万元，其中包括本级专项15万元。

- 资金到位情况

- 2024年预算资金已全部到位。

- 资金使用情况

- 2024年度已使用公共文化体系建设资金272.87万元，剩余0.95万元。未全部支付的主要原因是：拨付方案已提交财政局备案，但有单位提供资料不齐全，暂未付款。

- 资金管理制度及执行情况

- 我单位资金分配、使用、管理全部遵循《汨罗市农村文化建设专项资金和乡镇文化站免费开放资金管理和使用细则》，并接受财政监管检查。

- 项目组织实施管理情况

- 专项资金拨付申请由股室提出审核意见，报由分管领导批示，最后由党组集体研究决定。切实做好专项资金专款专用，严禁专项资金挪作他用。

- 成立专项资金领导小组，严格专项资金审核程序，设置专项资金科目进行核算，真实反映专项资金使用情况，严禁专项资金在项目间调节使用。

- 公共文化活动中心建设资金分配合理、专款专用，合理科学，落实到位。资金管理制度健全，资金使用合规，财务监管有效。

- 预算绩效目标情况

- 项目支出绩效目标和绩效指标基本完成，并无偏离绩效目标。

1.绩效目标

- 2023年度公共文化活动建设项目绩效目标完成情况：

- （一）坚持人民至上，公共文化服务释放新效能。

- 一是文化活动持续繁荣。持续打造“汨罗江之夜·周三有约”“蓝墨水文化大讲堂”“梨园剧场惠民演出”公共文化服务品牌活动。今年以来，汨罗江之夜群众文化活动共开展47场，惠及群众十多万人次；蓝墨水大讲堂开展7期，参与人次千余人；梨园剧场惠民演出3场，参与人次千余人。开展“文艺进景区、进社区”“非遗进景区、进校园”“书画进校园”“送戏下乡”等系列文化惠民活动，今年以来，完成送戏下乡95场。

- 二是文艺创作成绩斐然。器乐作品《端午新韵》荣获第八届湖南艺术节作品类“三湘群星奖”最佳作品；《玫瑰之约》《酒中酒》等4部作品在2024湖南省优秀戏剧剧本评选中获奖；《我爱这蓝色的海洋》《不忘初心》获评2024“欢乐潇湘”大型群众合唱展演优胜奖。

- （二）坚持传承发展，文化遗产保护实现新突破。

- 一是文物保护基础不断夯实。罗子国城遗址（含汨罗山墓群、屈子祠）获省级大遗址称号；文物借展山西，联合多家博物馆举办“此湘有礼——湖南青铜艺术展”；发行5款馆藏文物数字藏品，共16000份；第四次全国文物普查实地调查工作全面完成，共复核不可移动文物点266处；汨罗山墓群安防防范工程施工工作全面完成；启动玉笥山森林防火整治工程；屈子祠安防工程、白蚁防治工程顺利通过验收；屈子祠展示工程进入扫尾阶段；吴咏湘故居安防、罗水女子桥修缮、湘北特委旧址修缮项目计划通过省文物局2025年度省级文物保护利用项目立项同意批复；推荐汨罗镇农民学哲学馆、吴咏湘故居、石仑山供销记忆馆等三处场所申报湖南省乡村博物馆建设项目。

二是非遗传承美誉不断提升。拍摄首部文旅微短剧《非遗汨语·端午秘事》，聚焦屈原文化和端午文化；组织川山毛笔制作技艺、汨罗乌木雕刻、长乐甜酒酿造技艺参加第三届湖南非遗博览会；汨罗市文化旅游广电局获评全国非物质文化遗产保护工作先进集体；汨罗市长乐镇入选湖南省非遗村镇示范点；岳阳市汨罗江文化生态实验保护区通过验收；非遗保护工作步入全省、全国先进行列。

- 2024年度公共文化活动建设项目整体绩效目标完成较好。

二、绩效评价工作情况

从项目使用支出情况来看，我单位资金使用规范，收效较好，各机构相互配合，共同进步。从项目绩效定性、定量目标都按计划时间进度进行，高质量、高标准完成，社会收益较好。

公共文化活动中心建设项目支出绩效评价自评为98分。

# 三、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

在支出决策过程中，我单位充分考虑了支出决策的依据政策文件、预算分配方案的合理与高效、成本的控制及资金使用的监督，同时也考虑了施效果和经济效益、社会和环境效益，力求做到项目支出决策的准确合理科学，保证经济、社会、环境三方面的平衡，以实现可持续发展。

(二)项目过程情况

- 时间进度：加强了时间进度监控，便于及时预警，及时控制。

- 成本变化：严格按照项目预算实施，堵住成本超预算问题。

- 范围变化：严格按政策文件要求控制项目支出范围，加强监督，确保项目实施范围准确。

- 风险管理：通过对项目进行风险性评估，尽可能在项目实施过程中防范风险。

- 质量保证：项目支出过程中加强事前、事中、事后监督，各部门协调配合，达到好的效果。

# 四、项目主要经验、存在的问题及建议

## （一）项目主要经验及做法

- 专项资金的分配、管理及使用应遵循以下原则：1、公开、公正、科学、高效的原则；2、专项资金做引导，其他各类资金配套原则；3、集中使用、突出重点、择优安排的原则；4专户专账、专款专用的原则；5、跟踪问效、责任追究的原则。

- 存在的问题

- 存在的问题：1、公共文化基础设施投入少；2、专业人才青黄不接。

## （三）有关建议

建议政府给予政策支持的同时加大财政投入。

附件5

2024年度文化旅游发展专项资金

项目支出

绩效自评报告

部门（单位）名称 ： 汨罗市文化旅游广电局

年   月   日

(此面为封面)

项目支出绩效自评报告

（文化旅游发展专项）

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目决策背景

- 为擦亮“端午龙舟诗歌”三张文化名片，借助文旅活动推广放大汨罗端午龙舟诗歌文化的影响力，进一步促推汨罗文化旅游的全面融合、全域发展。我市遵循文旅融合新的发展理念和“宜融则融，能融尽融，以文促旅，以旅彰文”的工作思路，积极探索文旅融合发展新途径，建立文旅融合发展新格局。促进文化保护与旅游发展有机结合，坚持保护第一，做到有效保护、合理开发，确保文化旅游资源永续利用，实现文旅产业可持续发展。我市根据文旅发展实际情况设立专门管理机构，配备人员并投入资金，积极向上争取文旅发展项目的同时，也将文旅发展项目所投入的经费列入本级财政预算。

- 项目主要内容

- 主要用于文旅旅游基础设施建设、促进文旅消费、文创产品开放、宣传推广和品牌打造、文旅活动举办及扶持。

- 项目组织管理机构

- 成立专项资金领导小组，严格专项资金审核程序，设置专项资金科目进行核算，真实反映专项资金使用情况，严禁专项资金在项目间调节使用。

（二）预算资金使用管理情况

## 1.预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程

2024年文旅发展资金共计114万元，其中本级专项资金50万元。

- 资金到位情况

- 2024年度文旅发展资金114万元已全部到位。

- 资金使用情况

- 2024年度已全部使用完毕。

- 资金管理制度及执行情况

- 完全按照单位专项资金管理和使用细则实施。

- 2.项目组织实施管理情况

- 专项资金拨付申请由股室提出审核意见，报由分管领导批示，最后由党组集体研究决定。切实做好专项资金专款专用，严禁专项资金挪作他用。

- 文旅发展专项资金分配合理、专款专用，合理科学，落实到位。资金管理制度健全，资金使用合规，财务监管有效。

（三）预算绩效目标情况

1.绩效目标

项目支出绩效目标和绩效指标基本完成，并无偏离绩效目标。

2.绩效指标

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

1、监测政策落实效果；2、是否保障资金规范性和安全性；3、效益评估；4、提升透明度和公信力。

（二）被评价单位、绩效评价范围与时段

被评价单位：汨罗市文化旅游广电局

评价范围：2024年度文旅发展项目资金

# 三、主要绩效及评价结论

- 2023年度文旅发展项目绩效目标完成情况：坚持提能升级，文旅品牌建设迈上新台阶。

- 一是文旅品牌创建喜讯频传。汨罗市长乐古镇、屈子祠镇“端午人家”作为特色打卡地列入“湖南·岳阳‘越冬岳有味’冬季美食之旅”获文旅部推荐；达摩秘境获评省五星级乡村旅游区（点）；端午人家民宿、屈子祠新义村入选省级乡村旅游“四个一百”工程建设名录；汨罗欢乐水岸街区获评省级旅游休闲街区；汨罗荣元华美达酒店获评省四星级旅游饭店；红花山青少年防溺水研发基地、归义坊文化街区、屈原酒生态酿酒园入选湖南文旅消费“新生代·新场景”第二批名单。

- 二是文旅项目建设提质增效。全市已签约文旅项目5个（弼时镇民宿项目、汨罗江水上旅游项目、新市古镇南伽江畔艺术酒店项目、白水西长村滨水项目、古培岳峰山农旅二期项目），签约资金8.18亿元；在建文旅项目6个（大龙山梯山云镜项目、汨罗江水上旅游项目、弼时镇民宿项目、新市古镇南伽江畔艺术酒店项目、欢乐水岸故事街项目、廷泊酒店项目），累计投资达到6700万元；在谈文旅项目1个（长乐甜酒创新开发基地）。

- 三是文旅宣传成效显著提升。成立宣推专班，建立三级文旅宣传体系，进一步畅通文旅信息宣传渠道。通过自制、合作抓好日常推介，结合时节及重大活动开展，以短视频形式进行宣传，配合央视13台端午节目《开门大吉》录制和央视2台《消费与主张》拍摄采访，联系湖南交通频道完成宣传工作；制作发布公众号图文资讯100篇、各类视频资料115个；借助各类平台，积极拓展市场。端午前，与醴陵合办“来醴陵、捡瓷器”活动，让汨罗市民体验“捡瓷”乐趣。组织甜酒、粽子企业赴醴陵免费品尝，促进两地文化交流与旅游推广；“5.19”中国旅游日，发放文旅推荐官聘书给大学生及留学生，并组织实地采风，感受汨罗魅力；组织A级旅游景区、景点进湖南高校进行文旅研学推介，反响热烈；对接CTDU中旅联控股有限公司等数家国内知名企业走进汨罗，进行对汨罗文旅项目投资考察、调研交流，促进供需对接以及项目的合作落地。

# 四、绩效评价指标分析

(一)项目支出决策情况

在支出决策过程中，我单位充分考虑了支出决策的依据政策文件、预算分配方案的合理与高效、成本的控制及资金使用的监督，同时也考虑了施效果和经济效益、社会和环境效益，力求做到项目支出决策的准确合理科学，保证经济、社会、环境三方面的平衡，以实现可持续发展。

- 项目执行过程情况

- 时间进度：加强了时间进度监控，便于及时预警，及时控制。

- 成本变化：严格按照项目预算实施，堵住成本超预算问题。

- 范围变化：严格按政策文件要求控制项目支出范围，加强监督，确保项目实施范围准确。

- 风险管理：通过对项目进行风险性评估，尽可能在项目实施过程中防范风险。

- 质量保证：项目支出过程中加强事前、事中、事后监督，各部门协调配合，达到好的效果。

# 五、项目主要经验、存在的问题及建议

- 遵循原则：专项资金的分配、管理及使用应遵循以下原则：1、公开、公正、科学、高效的原则；2、专项资金做引导，其他各类资金配套原则；3、集中使用、突出重点、择优安排的原则；4专户专账、专款专用的原则；5、跟踪问效、责任追究的原则。

- 存在问题：1、没有文旅融合发展规划设计方案；2、文旅融合发展渠道窄，时间跨度长，产生效益慢，没有形成长期有效的机制。

- 建议：1、拓宽资金来源渠道，增加文化旅游事业投入。各级政府和部门继续加大各级财政特别是省级财政对文化事业的投入力度，积极争取和用好中央财政专项资金，发挥政府的导向作用，融合相关部门资金，并鼓励社会各界积极参与到文化旅游事业建设中。2、拓宽项目渠道，积极创新。建全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。