附件1

2024年度部门整体支出绩效评价基础

数据表

| 财政供养人员情况(人) | 编制数 |  | 2024年实际在职 人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 392 |  | 383 |  | 97.7% |  |
| 经费控制情况(万元) | 2023年决算数 |  | 2024年预算数 |  | 2024年决算数 |  |
| “三公”经费 | 41.11 |  | 10.77 |  | 10.77 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 21.87 |  | 9.79 |  | 9.79 |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |  |  |  |
| 公车运行维护 | 21.87 |  | 9.79 |  | 9.79 |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、公务接待 | 19.24 |  | 0.98 |  | 0.98 |  |
| 项目支出： | 6646.76 |  | 1722.98 |  | 6416.1 |  |
| 1、业务工作经费 | 6646.76 |  | 1722.98 |  | 6416.1 |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、县级专项资金 (一个专项一行) |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 1725.9 |  | 950.47 |  | 1297.17 |  |
| 其中：办公经费 | 103.58 |  | 94.8 |  | 91.92 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 110.73 |  | 47.16 |  | 58.07 |  |
| 会议费、培训费 | 15.59 |  | 6.21 |  | 24.58 |  |
| 政府采购金额 | 2881.15 |  | 2981.14 |  | 2981.14 |  |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资 (万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
| 厉行节约保障措施 | 落实过紧日子要求，压缩一般性支出，大力精简差旅、租车、印刷、广告宣传等公用经费开支。 |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：周利    填报日期：2025年4月22日   联系电话：13611166895   单位负责人签字：

附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

| 预算部门 名称 | 汨罗市自然资源局 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预算申请(万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 6,575.55 | 12015.41 | 12585.36 | 10 | 104.74% | 10 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中：一般公共预算：4852.57 |  |  |  | 其中：基本支出：4852.57 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款：1622.98 |  |  |  | 项目支出：1722.98 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | （一）切实保障全市经济发展用地需求;（二）土地出让有序开展;（三）矿山收入势头良好;（四）耕地指标收入成效显著;（五）争资争项超额完成;（六）非税收入应收尽收;（七）国有三资有效盘活;（八）积极主动协费协税。 |  |  |  | （一）切实保障全市经济发展用地需求;（二）土地出让有序开展;（三）矿山收入势头良好;（四）耕地指标收入成效显著;（五）争资争项超额完成;（六）非税收入应收尽收;（七）国有三资有效盘活;（八）积极主动协费协税。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 提供土地利用数据 | 1.确保耕地和基本农田面积不变;2.提供土地利用数据 | 基本完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资源得到合理利用 | 充分利用闲置土地资源 | 严格按照相关规定进行 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时间节点完成各项任务 | 2024年全年 | 2024年全年 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 费用及人员经费 | 充分发挥资金的用途，保护人民生命和财产安全 | 充分发挥资金的用途，保护人民生命和财产安全 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 群众办事简便 | 群众办事简便 | 基本完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 资源得到合理利用 | 充分发挥生态循环作用 | 有所改善 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 确保耕地和基本农田面积不变 | 群众满意度达到95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 可持续发展 | 可持续发展 | 5 | 4.5 |  |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 费用及成本有效控制 | 控制人工成本、材料成本 | 控制较好 | 5 | 4.5 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 及时清理数据、进行深度治理 | 治理有所改善 | 有所改善 | 5 | 4.5 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 生态环境成本指标 | 资源得到合理利用 | 有所提升 | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98.5 |  |

填表人：周利    填报日期：2025年4月22日   联系电话：13611166895   单位负责人签字：

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 城镇开发边界内1:500DLG生产项目专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 汨罗市自然资源局 |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市自然资源局 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 按省厅要求完成对基础测绘数据进行生产与更新，实现全市城镇开发边界内的1；500地形图年度更新和汇交。 |  |  |  | 形成《城镇开发边界内的1；500地形图数据库》，项目成果已按照省厅要求汇交，并通过省厅审查。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 1.确保准确程度；2.按时完成相关工作 | 100% | 按计划完成 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 1.调查准确程度高；2.调查错误率低 | 100% | 质量较好 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 1.保证所有的工作能按时完成；2.保证过程中资金的按时到位 | 100% | 及时完成 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 提供土地利用数据；资源得到合理利用 | 100% | 有所提升 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 群众接受程度 | 100% | 有所提升 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 资源得到合理利用 | 100% | 有所改善 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进生态可持续发展；促进经济可持续发展 | 持续 | 持续 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 1.得到群众好评；2.得到服务对象的认可 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人：周利    填报日期：2025年4月22日   联系电话：13611166895   单位负责人签字：

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 耕地与永久基本农田核实处置技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 汨罗市自然资源局 |  |  |  | 实施 单位 | 汨罗市自然资源局 |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 | 47.85 | 10 | 95% | 9.5 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 | 47.85 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 耕地与永久基本农田核实处置技术服务 |  |  |  | 完成了耕地与永久基本农田核实处置技术服务 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 文本报告、图件、数据库 | 文本报告、图件、数据库 | 按计划完成 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 确保永久基本农田数量不减、质量提升、布局稳定 | 确保永久基本农田数量不减、质量提升、布局稳定 | 高质量完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 2024年全年 | 2024年全年 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 有所提升 | 有所促进 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障社会经济发展用地 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态环境改变状况 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进生态可持续发展；促进经济可持续发展 | 持续 | 可持续发展 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.5 |  |

填表人：周利    填报日期：2025年4月22日   联系电话：13611166895   单位负责人签字：

附件4

2024年度汨罗市自然资源局部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：汨罗市自然资源局 (盖章)

2025年 4月10日

(此页为封面)

2024 年度 罗市自然资源局部门整体支出绩效

自 评 报 告

- 一、部门(单位)基本情况

按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2024年汨罗市自然资源局，编制人数392人，在职人数383人。基本支出6169.26万元，另外项目支出6416.1万元，全部实行整体支出绩效管理。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年度基本支出主要用于工资福利支出、一般商品服务支出。其中工资福利支出为4846.76万元，一般商品服务支出为1297.17万元。

- 项目支出情况

2024年度项目支出6416.1万元，为了更好的保障自然资源得到合理利用，促进生态平衡，促进可持续发展，进行了村庄规划及空间规划等编制工作、土地及国土变更调查、自然资源确权和权籍调查等项目。通过项目的执行对汨罗的自然资源进行摸底、规划，促进各项自然资源有序的开发，保护生态平衡。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度政府性基金预算支出为2181.03万元，用于项目支出。

- 国有资本经营预算支出情况

2024年度社会保险基金预算支出0万元。

- 社会保险基金预算支出情况

2024年度社会保险基金预算支出0万元。

六、部门整体支出绩效情况

2024年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

七、存在的问题及原因分析

- 项目预算有待细化。预算编制不够明确和细化尤其是项目预算，预算的编制和实际项目的执行出现偏差，合理性有待提高，预算执行力度有待加强。

- 公用经费的控制有一定难度，且公用经费预算编制和实际支出科目金额出现偏差。

- 下一步改进措施

- 针对项目预算问题，预算下达项目严格按照预算要求开展项目，进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，保证预算的科学性、可控性及可执行性。

- 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

- 对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

- 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据预算绩效管理要求，我单位认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算财政拨款支出情况表

5、国有资本经营预算财政拨款支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件5

2024年度城镇开发边界内1:500DLG生产项目专项经费项目支出

绩效自评报告

部门（单位）名称 ：  汨罗市自然资源局 ( 盖 章 )

2025年  4 月  15 日

(此面为封面)

项目支出绩效评价报告

(参考提纲)

# 一、项目支出基本情况

(一)项目支出概况。

为更好保障我市自然资源管理和经济社会发展对基础测绘数据需求，根据《中华人民共和国 测绘法》、《基础测绘条例》、《关于进一步推进全省基础测绘生产与更新工作的通知》（湘自 然资办发〔2020〕189 号）等政策文件要求，全面组织实施好汨罗市 1：500 地形图生产与更新， 进一步推进我市基础测绘生产与更新工作，按照全省统一标准，对基础测绘数据进行生产与更新， 实现全市城镇开发边界内的 1：500 地形图年度更新和汇交（作为用地审批、不动产统一确权登 记、国土空间规划等业务工作底图）。

(二)项目资金使用管理情况。

建立了相关业务专项财务管理制度，加强资金管理，对项目资金使用情况，实行跟踪监控。一是实行专款专用。二是健全财务机制。建立专项资金管理制度、领导责任制、会计制度和出纳制度等。制定了专项资金使用管理暂行办法，从资金取得-使用管理-用后监管都进行了规定，加强了专项资金使用过程的控制和追踪问效。会计科目设置规范，账务处理正确，入账依据充分，各种审批手续完备。三是执行预决算管理。严格按预算管理要求使用资金，严格按进度和合同拨付资金，严格执行政府采购制度。四是严格审批程序。按照“先报再审后用”的原则，由实施方提出申请，相关单位签署意见确认资金额度，经财务股初审后，报局分管领导审批。五是全程接受财政等部门的监管。严格执行国库集中支付制度，严防截留、挪用资金，打造相关业务专项资金在阳光下运行。

(三)项目支出绩效目标完成程度。

形成《城镇开发边界内的 1：500 地形图数据库》，按湖南省自然资源厅要求完成成果汇交并通过审查。

# 二、绩效评价工作情况

# 本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，重点评价项目的年度资金总额、产出指标、效益指标和满意度指标四个方面。

# 三 、项目支出主要绩效及评价结论

项目支出主要绩效为项目产出指标和效益指标，综合得出城镇开发边界内1:500DLG生产项目专项经费项目绩效评价综合得分100分，等级为“优秀”。

# 四、 绩效评价指标分析

(一)项目支出决策情况

为完成上级交办的任务，更好保障我市自然资源管理和经济社会发展对基础测绘数据需求，项目支出必要、合理。

(二)项目执行过程情况

项目严格按照各级节点要求，编制并提交相关成果。

(三)项目支出产出情况

项目已按照各级要求完成相关工作，项目资金使用的预定目标已如期完成。

(四)项目支出效益情况

项目满足湖南省自然资源厅相关政策文件要求，按照全省统一标准，对基础测绘数据进行生产与更新， 现全市城镇开发边界内的 1：500 地形图年度更新及地形数据库建设，成果已按湖南省自然资源厅要求进行汇交并通过审查。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验及做法

（1）要建立部门长期、中期目标、做好项目前期准备，立项依据要充分。

（2）设定合理的项目绩效目标，保证相关性、完整性、与预算匹配性。

（3）财务制度健全，按进度拨付款项。

2.存在的问题

无。

# 六、有关建议

在项目实施过程中要按照项目实施过程来及时修正绩效目标，保证项目按时按量完成。

# 七、其他需要说明的问题

无。

附件5

2024年度耕地与永久基本农田核实处置技术服务项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ：   汨罗市自然资源局( 盖 章 )

2025 年 4月18日

(此面为封面)

项目支出绩效评价报告

(参考提纲)

# 一 、项目支出基本情况

(一)项目支出概况。

根据《湖南省自然资源厅关于严肃开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作的通知》（湘自资办发〔2023〕66 号）和《自然资源部办公厅关于严肃开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作的通知》(自然资办发〔2023]25 号)的有关要求，为巩固“三区三线”划定的耕地和永久基本农田成果有效处置成果启用前少量非耕地等问题，决定开展全省耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作。

耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作的主要任务是以2020年度国土变更调查成果为基础，结合近年来年度国土变更调查成果、部省监管系统备案数据以及省级卫星监测和督察执法等相关数据，对“三区三线”划定的耕地和永久基本农田进行核实，全面查清问题，区分不同情形，采取恢复整改和调整补划相结合的方式分类处置。永久基本农田中的非耕地应于2023年底前恢复或调整补划到位，耕地保护目标中的非耕地应按照30%、35%、35%的比例于2023-2025年分3年逐年恢复，为牢牢守住耕地和永久基本农田保护红线，做好耕地保护和粮食安全责任制考核提供支撑。

(二)项目资金使用管理情况。

- 建立了相关业务专项财务管理制度，加强资金管理，对项目资金使用情况，实行跟踪监控。一是实行专款专用。二是健全财务机制。建立专项资金管理制度、领导责任制、会计制度和出纳制度等。制定了专项资金使用管理暂行办法，从资金取得-使用管理-用后监管都进行了规定，加强了专项资金使用过程的控制和追踪问效。会计科目设置规范，账务处理正确，入账依据充分，各种审批手续完备。三是执行预决算管理。严格按预算管理要求使用资金，严格按进度和合同拨付资金，严格执行政府采购制度；四是严格审批程序。按照“先报再审后用”的原则，由实施方提出申请，相关单位签署意见确认资金额度，经财务股初审后，报局分管领导审批。五是全程接受财政等部门的监管。严格执行国库集中支付制度，严防截留、挪用资金，打造相关业务专项资金在阳光下运行。

(三)项目支出绩效目标完成程度。

# 完成汨罗市园、林、草地定级工作，按湖南省自然资源厅要求进行汇交并通过市、省审查。

# 二、绩效评价工作情况

# 本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，重点评价项目的年度资金总额、产出指标、效益指标和满意度指标四个方面。

# 三、项目支出主要绩效及评价结论

# 项目支出主要绩效为项目产出指标和效益指标，综合得出耕地与永久基本农田核实处置技术服务项目绩效评价综合得分99.5分。

# 四、 绩效评价指标分析

(一)项目支出决策情况

按照上级文件要求，完成汨罗市园、林、草地定级工作，评价全市园地、林地、草地质量分布状况，显化全县园、林、草地资源的资产质量和价值，项目支出必要、合理。

- 项目执行过程情况

- 项目严格按照各级节点要求，编制并提交相关成果。

- (三)项目支出产出情况

- 项目已按照各级要求完成相关工作，项目资金使用的预定目标已如期完成。

- (四)项目支出效益情况

- 项目成果满足自然资源部和湖南省自然资源厅相关规范和技术要求，目标完成质量达标；成果已按湖南省自然资源厅要求进行汇交并通过市、省审查。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 项目严格按照各级节点要求，编制并提交相关成果。

- (三)项目支出产出情况

- 项目已按照各级要求完成相关工作，项目资金使用的预定目标已如期完成。

- (四)项目支出效益情况

- 项目成果满足自然资源部和湖南省自然资源厅相关规范和技术要求，目标完成质量达标；成果已按湖南省自然资源厅要求进行汇交并通过市、省审查。

- 有关建议

- 在项目实施过程中要按照项目实施过程来及时修正绩效目标，保证项目按时按量完成。

# 七、其他需要说明的问题

- 无。