## 1
附件5
汨罗市2025年汨罗市衔接资金项目台账
序号 | 项目批准 文号 | 项目名称 | 项目所属任务方向 | 主管单位 | 乡镇 | 实施单位 | 建设地点 | 项目类别 | 项目建设内容 | 项目金额 | 项目建设计划开始日期 | 项目建设计划完工日期 | 绩效目标 | 项目受益 总户数和总人数 | 受益贫困总户数和总人数 | 群众参与和利益联结机制 | 资金来源及级次 | [8 empty] | 支出规模 |  | 支出进度 |  | 备注 | 项目当前情况
[17 empty] | 衔接资金 |  |  |  | 其他整合资金 |  |  |  | 合计 | [5 empty] | 项目施工状态 |  |  | 资金拨付情况 |  |  |  | 项目建设内容修改 | 资金规模修改
[17 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 |  | 衔接资金 | 整合资金 | 衔接资金 | 整合资金 |  | 未完工 | 已开工 | 已完工 | 总规模 | 已支出 | 未支出 | 未拨付原因 |  | 方案计划数 | 实际数
1 | 汨农组办发{2025}3号 | 2025年中央第一批汨罗市2024年第四季度小额信贷贴息 | 产业发展 | 农业农村局 | 汨罗市 | 汨罗市 | 汨罗市 | 金融保险配套项目 | 2024年第四季度小额信贷贴息 | 13.8881 | 20250107 | 20250305 | 通过发展产业使群众增收。 | 35户120人 | 12户48人 | 带动生产 | 衔接资金 中央: 13.8881 | 13.8881 | 13.8881 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 13.8881 | 13.8881
2 | 汨农组办发{2025}4号 | 汨罗市归义街道上马社区陈家塘加做溢洪道；石桥坝社区金笥神路面硬化 | 产业发展 | 农业农村局 | 归义街道 | 石桥坝社区,上马社区 | 石桥坝社区,上马社区 | 配套设施项目 | 1、上马社区陈家塘清淤护坡、加做溢洪道、重修放水口及五组草塘清淤护坡/20万； 2、石桥坝社区金笥神路硬化及路边渠道清淤硬化/15万 | 35 | 20250124 | 20250301 | "1、恢复周边群众生产生活秩序； 2、带动周边群众务工； 3、群众满意度99%" | 46户-189人 | 12户-36人 | 带动群众务工、增加收入 | 衔接资金 中央: 35 | 35 | 35 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 35 | 35
3 | 汨农组办发{2025}4号 | 汨罗市罗江镇滨江村庞家塘整治维修 | 产业发展 | 农业农村局 | 罗江镇 | 滨江村 | 滨江村 | 配套设施项目 | 庞家塘整治维修 | 8 | 20250124 | 20250224 | 1、改善灌溉条件； 2、带动群众增收； 3、群众满意度98%。 | 97户-281人 | 24户-72人 | 带动群众务工、增加收入 | 衔接资金 中央: 8 | 8 | 8 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 8 | 8
4 | 汨农组办发{2025}4号 | 汨罗市罗江镇罗滨村翘塘清淤护坡 | 产业发展 | 农业农村局 | 罗江镇 | 罗滨村 | 罗滨村 | 配套设施项目 | 翘塘清淤护坡 | 8 | 20250124 | 20250224 | 1、改善灌溉条件； 2、带动群众增收； 3、群众满意度98%。 | 138户-372人 | 35户-105人 | 带动群众务工、增加收入 | 衔接资金 中央: 8 | 8 | 8 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 8 | 8
5 | 汨农组办发{2025}4号 | 汨罗市罗江镇山秀村水毁山塘修复、台咀湾桥维修 | 产业发展 | 农业农村局 | 罗江镇 | 山秀村 | 山秀村 | 配套设施项目 | 山秀村水毁山塘修复、台咀湾桥维修 | 10 | 20250124 | 20250224 | 1、改善灌溉条件； 2、带动群众增收； 3、群众满意度98%。 | 48户-96人 | 12户-36人 | 带动群众务工、增加收入 | 衔接资金 中央: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
6 | 汨农组办发{2025}4号 | 汨罗市罗江镇黄市村徐家塅塘维修 | 产业发展 | 农业农村局 | 罗江镇 | 黄市村 | 黄市村 | 配套设施项目 | 徐家塅塘维修 | 8 | 20250124 | 20250224 | 1、改善灌溉条件； 2、带动群众增收； 3、群众满意度98%。 | 96户-199人 | 24户-72人 | 带动群众务工、增加收入 | 衔接资金 中央: 8 | 8 | 8 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 8 | 8
7 | 汨农组办发{2025}4号 | 汨罗市屈子祠镇伏林村黄泥坝闸门维修 | 产业发展 | 农业农村局 | 屈子祠镇 | 伏林村 | 伏林村 | 配套设施项目 | 伏林村黄泥坝闸门维修 | 2 | 20250126 | 20250225 | 1.促进乡村振兴； 2.改善人居环境；群众满意度达95%以上 | 141户-276人 | 35户-105人 | 带动群众务工、增加收入 | 衔接资金 中央: 2 | 2 | 2 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 2 | 2
8 | 汨农组办发{2025}4号 | 汨罗市屈子祠镇屈子祠村屈子祠片2机埠渠道加固维修300米 | 产业发展 | 农业农村局 | 屈子祠镇 | 屈子祠村 | 屈子祠村 | 配套设施项目 | 屈子祠村屈子祠片2机埠渠道加固维修300米 | 4 | 20250126 | 20250225 | 1.促进乡村振兴； 2.改善人居环境；群众满意度达95%以上 | 119户-195人 | 30户-90人 | 带动群众务工、增加收入 | 衔接资金 中央: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
9 | 汨农组办发{2025}4号 | 汨罗市屈子祠镇渔街村4组避洪渠道建设 | 产业发展 | 农业农村局 | 屈子祠镇 | 渔街村 | 渔街村 | 配套设施项目 | 渔街村4组避洪渠道建设 | 2 | 20250126 | 20250225 | 1.促进乡村振兴； 2.改善人居环境；群众满意度达95%以上 | 47户-114人 | 12户-36人 | 带动群众务工、增加收入 | 衔接资金 中央: 2 | 2 | 2 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 2 | 2
10 | 汨农组办发{2025}4号 | 汨罗市屈子祠镇永青村烟墩片庙山坝去污 | 产业发展 | 农业农村局 | 屈子祠镇 | 永青村 | 永青村 | 配套设施项目 | 永青村烟墩片庙山坝去污 | 7 | 20250126 | 20250225 | 1.促进乡村振兴； 2.改善人居环境；群众满意度达95%以上 | 144户-376人 | 36户-108人 | 带动群众务工、增加收入 | 衔接资金 中央: 7 | 7 | 7 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 7 | 7
11 | 汨农组办发{2025}4号 | 汨罗市屈子祠镇新茶村新湖片江冲避洪沟去杂疏通，安涵管1200米 | 产业发展 | 农业农村局 | 屈子祠镇 | 新茶村 | 新茶村 | 配套设施项目 | 新茶村新湖片新湖水库加固、涵闸维修去淤 | 10 | 20250126 | 20250225 | 1.促进乡村振兴； 2.改善人居环境；群众满意度达95%以上 | 112户-171人 | 28户-84人 | 带动群众务工、增加收入 | 衔接资金 中央: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
12 | 汨农组办发{2025}4号 | 汨罗市屈子祠镇范家园村青龙片依家冲水渠建设长度700米 | 产业发展 | 农业农村局 | 屈子祠镇 | 范家园村 | 范家园村 | 配套设施项目 | 范家园村青龙片依家冲水渠建设长度700米 | 10 | 20250126 | 20250225 | 1.促进乡村振兴； 2.改善人居环境；群众满意度达95%以上 | 54户-285人 | 14户-42人 | 带动群众务工、增加收入 | 衔接资金 中央: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
13 | 汨农组办发{2025}4号 | 汨罗市屈子祠镇金山村吕仙片4组门前大塘去污 | 产业发展 | 农业农村局 | 屈子祠镇 | 金山村 | 金山村 | 配套设施项目 | 金山村吕仙片4组门前大塘去污 | 10 | 20250126 | 20250225 | 1.促进乡村振兴； 2.改善人居环境；群众满意度达95%以上 | 69户-269人 | 17户-51人 | 带动群众务工、增加收入 | 衔接资金 中央: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
14 | 汨农组办发{2025}4号 | 汨罗市白塘镇白塘村乌龟山新增20千瓦抗旱机埠（潜水泵） | 产业发展 | 农业农村局 | 白塘镇 | 白塘村 | 白塘村 | 配套设施项目 | 白塘村乌龟山新增20千瓦抗旱机埠（潜水泵） | 12 | 20250124 | 20250210 | 1、改善灌溉条件； 2、方便群众生产生活用水； 3、群众满意度98% | 35户-289人 | 9户-27人 | 带动群众务工、增加收入 | 衔接资金 中央: 12 | 12 | 12 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 12 | 12
15 | 汨农组办发{2025}4号 | 汨罗市白塘镇白塘村陈戴湾塘基加固工程 | 产业发展 | 农业农村局 | 白塘镇 | 白塘村 | 白塘村 | 配套设施项目 | 白塘村陈戴湾塘基加固工程 | 16 | 20250124 | 20250212 | 1、改善灌溉条件； 2、方便群众生产生活用水； 3、群众满意度98% | 61户-187人 | 15户-45人 | 带动群众务工、增加收入 | 衔接资金 中央: 16 | 16 | 16 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 16 | 16
16 | 汨农组办发{2025}4号 | 白塘镇白塘村赶洲一组盘塘去污、护坡、涵管改造工程 | 产业发展 | 农业农村局 | 白塘镇 | 白塘村 | 白塘村 | 配套设施项目 | 白塘村赶洲一组盘塘去污、护坡、涵管改造工程 | 7 | 20250124 | 20250218 | 1、改善灌溉条件； 2、方便群众生产生活用水； 3、群众满意度98% | 53户-115人 | 13户-39人 | 带动群众务工、增加收入 | 衔接资金 中央: 7 | 7 | 7 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 7 | 7
17 | 汨农组办发{2025}4号 | 汨罗市白塘镇白塘村羊步沟、八山垄渠道建设 | 产业发展 | 农业农村局 | 白塘镇 | 白塘镇 | 白塘镇 | 配套设施项目 | 白塘村羊步沟、八山垄渠道建设 | 9.5 | 20250124 | 20250212 | 1、改善灌溉条件； 2、方便群众生产生活用水； 3、群众满意度98% | 39户-380人 | 10户-30人 | 带动群众务工、增加收入 | 衔接资金 中央: 9.5 | 9.5 | 9.5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 9.5 | 9.5
18 | 汨农组办发{2025}4号 | 汨罗市白塘镇仁义沟渠改造 | 产业发展 | 农业农村局 | 白塘镇 | 仁义村 | 仁义村 | 配套设施项目 | 仁义沟渠改造 | 9 | 20250124 | 20250219 | 1、改善灌溉条件； 2、方便群众生产生活用水； 3、群众满意度98% | 33户-378人 | 8户-24人 | 带动群众务工、增加收入 | 衔接资金 中央: 9 | 9 | 9 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 9 | 9
19 | 汨农组办发{2025}4号 | 汨罗市神鼎山镇鹅江村汤冲组山塘维修项目 | 产业发展 | 农业农村局 | 神鼎山镇 | 鹅江村 | 鹅江村 | 配套设施项目 | 鹅江村汤冲组山塘维修 | 2 | 20250124 | 20250317 | 解决了神鼎山镇部分群众及部分脱贫人口生产生活问题；群众满意度97% | 112户-331人 | 28户-84人 | 带动群众务工、增加收入 | 衔接资金 中央: 2 | 2 | 2 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 2 | 2
20 | 汨农组办发{2025}4号 | 汨罗市川山坪镇玉池山村玉麓片区水毁农田及渠道整修项目 | 产业发展 | 农业农村局 | 川山坪镇 | 玉池山村 | 玉池山村 | 配套设施项目 | 玉麓片区水毁农田及渠道整修 | 20 | 20250124 | 20250317 | 1.解决因水毁引起的粮食生产问题；2.部分群众参与务工；3.群众满意度95% | 142户-323人 | 36户-108人 | 带动群众务工、增加收入 | 衔接资金 中央: 20 | 20 | 20 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 20 | 20
21 | 汨农组办发{2025}4号 | 汨罗市长乐镇汨罗江合旗段常家塅至余港堤岸水毁点修复 | 产业发展 | 农业农村局 | 长乐镇 | 长乐镇 | 长乐镇 | 配套设施项目 | 对避洪渠全线被洪水冲毁处进行整修 | 36.5 | 20250124 | 20250305 | 水毁修复完工率100%，美化人居环境，部分群众、脱贫户、监测户参加务工增收，群众满意度99% | 109户-252人 | 27户-81人 | 带动群众务工、增加收入 | 衔接资金 中央: 36.5 | 36.5 | 36.5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 36.5 | 36.5
22 | 汨农组办发{2025}4号 | 汨罗市川山坪镇高家坊村桥坪水库溢洪道高家坊片区水毁维修项目 | 产业发展 | 农业农村局 | 川山坪镇 | 高家坊村 | 高家坊村 | 配套设施项目 | 桥坪水库溢洪道高家坊片区水毁维修 | 26.5 | 20250124 | 20250317 | 1.解决因水毁引起的粮食生产问题；2.部分群众参与务工；3.群众满意度95% | 123户-270人 | 31户-93人 | 带动群众务工、增加收入 | 衔接资金 中央: 26.5 | 26.5 | 26.5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 26.5 | 26.5
23 | 汨农组办发{2025}4号 | 汨罗市神鼎山镇黄柏村塘湾组渠道维修项目 | 产业发展 | 农业农村局 | 神鼎山镇 | 黄柏村 | 黄柏村 | 配套设施项目 | 黄柏村塘湾组渠道维修 | 7 | 20250124 | 20250317 | 解决了神鼎山镇部分群众及部分脱贫人口生产生活问题；群众满意度97% | 75户-260人 | 19户-57人 | 带动群众务工、增加收入 | 衔接资金 中央: 7 | 7 | 7 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 7 | 7
24 | 汨农组办发{2025}4号 | 汨罗市白水镇白水江中间段河堤整治720.5 | 产业发展 | 农业农村局 | 白水镇 | 白水镇 | 白水镇 | 配套设施项目 | 白水镇白水江中间段机埠改造、河堤整治 | 46.5 | 20250125 | 20250308 | 1、解决2300余亩农田灌溉，及村民1325户3680余人生产生活用水问题。2、帮助脱贫户36户85人增加经济收入人均150元；3、改善农田灌溉条件，提高农作物产量和质量，增加农民人均收入150元；4、群众满意度95%。 | 118户-302人 | 30户-90人 | 带动群众务工、增加收入 | 衔接资金 中央: 46.5 | 46.5 | 46.5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 46.5 | 46.5
25 | 汨农组办发{2025}4号 | 汨罗市神鼎山镇先锋社区新屋组大塘塘基整修护坡硬化项目 | 产业发展 | 农业农村局 | 神鼎山镇 | 先锋社区 | 先锋社区 | 配套设施项目 | 先锋社区新屋组大塘塘基整修护坡硬化 | 6 | 20250124 | 20250317 | 解决了神鼎山镇部分群众及部分脱贫人口生产生活问题；群众满意度97% | 70户-371人 | 18户-54人 | 带动群众务工、增加收入 | 衔接资金 中央: 6 | 6 | 6 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6 | 6
26 | 汨农组办发{2025}4号 | 汨罗市神鼎山镇新龙村余家老屋大塘清淤维修项目 | 产业发展 | 农业农村局 | 神鼎山镇 | 新龙村 | 新龙村 | 配套设施项目 | 新龙村余家老屋大塘清淤维修 | 2 | 20250124 | 20250317 | 解决了神鼎山镇部分群众及部分脱贫人口生产生活问题；群众满意度97% | 142户-353人 | 36户-108人 | 带动群众务工、增加收入 | 衔接资金 中央: 2 | 2 | 2 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 2 | 2
27 | 汨农组办发{2025}4号 | 汨罗市神鼎山镇神鼎山村栗山组渠道维修项目 | 产业发展 | 农业农村局 | 神鼎山镇 | 神鼎山村 | 神鼎山村 | 配套设施项目 | 神鼎山村栗山组渠道维修 | 3 | 20250124 | 20250317 | 解决了神鼎山镇部分群众及部分脱贫人口生产生活问题；群众满意度97% | 98户-210人 | 25户-75人 | 带动群众务工、增加收入 | 衔接资金 中央: 3 | 3 | 3 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 3 | 3
28 | 汨农组办发{2025}4号 | 汨罗市神鼎山镇沙溪村湄江河堤岸水毁护坡维修项目 | 产业发展 | 农业农村局 | 神鼎山镇 | 沙溪村 | 沙溪村 | 配套设施项目 | 沙溪村湄江河堤岸水毁护坡维修 | 7 | 20250124 | 20250317 | 解决了神鼎山镇部分群众及部分脱贫人口生产生活问题；群众满意度97% | 43户-129人 | 11户-33人 | 带动群众务工、增加收入 | 衔接资金 中央: 7 | 7 | 7 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 7 | 7
29 | 汨农组办发{2025}4号 | 汨罗市神鼎山镇兰溪村团石组李家冲水库引水渠渠道维修项目 | 产业发展 | 农业农村局 | 神鼎山镇 | 兰溪村 | 兰溪村 | 配套设施项目 | 兰溪村团石组李家冲水库引水渠渠道维修 | 3.5 | 20250124 | 20250317 | 解决了神鼎山镇部分群众及部分脱贫人口生产生活问题；群众满意度97% | 53户-260人 | 13户-39人 | 带动群众务工、增加收入 | 衔接资金 中央: 3.5 | 3.5 | 3.5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 3.5 | 3.5
30 | 汨农组办发{2025}4号 | 汨罗市神鼎山镇丰仓村同家组渠道维修项目 | 产业发展 | 农业农村局 | 神鼎山镇 | 丰仓村 | 丰仓村 | 配套设施项目 | 丰仓村同家组渠道维修 | 2 | 20250124 | 20250317 | 解决了神鼎山镇部分群众及部分脱贫人口生产生活问题；群众满意度97% | 110户-322人 | 28户-84人 | 带动群众务工、增加收入 | 衔接资金 中央: 2 | 2 | 2 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 2 | 2
31 | 汨农组办发{2025}4号 | 汨罗市神鼎山镇飘峰村界白组山塘维修项目 | 产业发展 | 农业农村局 | 神鼎山镇 | 飘峰村 | 飘峰村 | 配套设施项目 | 飘峰村界白组山塘维修 | 3 | 20250124 | 20250317 | 解决了神鼎山镇部分群众及部分脱贫人口生产生活问题；群众满意度97% | 67户-280人 | 17户-51人 | 带动群众务工、增加收入 | 衔接资金 中央: 3 | 3 | 3 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 3 | 3
32 | 汨农组办发{2025}4号 | 汨罗市神鼎山镇苏南村公家大屋门首塘维修项目 | 产业发展 | 农业农村局 | 神鼎山镇 | 苏南村 | 苏南村 | 配套设施项目 | 苏南村公家大屋门首塘维修项目 | 3 | 20250124 | 20250317 | 解决了神鼎山镇部分群众及部分脱贫人口生产生活问题；群众满意度97% | 99户-210人 | 25户-75人 | 带动群众务工、增加收入 | 衔接资金 中央: 3 | 3 | 3 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 3 | 3
33 | 汨农组办发{2025}4号 | 汨罗市神鼎山镇新开村谷家组渠道维修项目 | 产业发展 | 农业农村局 | 神鼎山镇 | 新开村 | 新开村 | 配套设施项目 | 新开村谷家组渠道维修 | 2 | 20250124 | 20250317 | 解决了神鼎山镇部分群众及部分脱贫人口生产生活问题；群众满意度97% | 19户-80人 | 5户-15人 | 带动群众务工、增加收入 | 衔接资金 中央: 2 | 2 | 2 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 2 | 2
34 | 汨农组办发{2025}4号 | 汨罗市汨罗镇九雁村九龙二组山塘清淤项目 | 产业发展 | 农业农村局 | 汨罗镇 | 九雁村 | 九雁村 | 配套设施项目 | 九龙二组山塘清淤2亩和维修加固 | 3 | 20250124 | 20250224 | 1、方便群众农田灌溉；2、提高农业生产水平；3、群众满意率96% | 18户-76人 | 5户-15人 | 带动群众务工、增加收入 | 衔接资金 中央: 3 | 3 | 3 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 3 | 3
35 | 汨农组办发{2025}4号 | 汨罗镇瞭家山社区塘坝、渠道整修项目 | 产业发展 | 农业农村局 | 汨罗镇 | 瞭家山社区 | 瞭家山社区 | 配套设施项目 | 龙塘放水渠、乌龟塘塘坝、山麓屋渠道、培塘许引水渠、何家坪渠道整修5处 | 25 | 20250124 | 20250224 | 1、改善灌溉面积；2、促进乡村振兴；3、群众满意度96% | 96户-291人 | 24户-72人 | 带动群众务工、增加收入 | 衔接资金 中央: 25 | 25 | 25 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 25 | 25
36 | 汨农组办发{2025}4号 | 汨罗镇蟠龙桥村蟠龙片三、四组山塘清淤项目 | 产业发展 | 农业农村局 | 汨罗镇 | 蟠龙桥村 | 蟠龙桥村 | 配套设施项目 | 蟠龙片三四组山塘清淤，清淤2亩 | 3 | 20250124 | 20250224 | 1、改善灌溉条件；2、方便群众生产生活用水；3、群众满意度96% | 29户-112人 | 7户-21人 | 带动群众务工、增加收入 | 衔接资金 中央: 3 | 3 | 3 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 3 | 3
37 | 汨农组办发{2025}4号 | 汨罗镇武夷山村北托十七组长塘清淤护坡项目 | 产业发展 | 农业农村局 | 汨罗镇 | 武夷山村 | 武夷山村 | 配套设施项目 | 武夷山北托十七组长塘清淤、护坡污水治理 | 12 | 20250124 | 20250224 | 1、方便群众农田灌溉；2、提高农业生产水平；3、群众满意率96% | 114户-352人 | 29户-87人 | 带动群众务工、增加收入 | 衔接资金 中央: 12 | 12 | 12 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 12 | 12
38 | 汨农组办发{2025}4号 | 汨罗市桃林寺镇桃林河双墩段水毁工程维修 | 产业发展 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 桃林寺镇 | 桃林寺镇 | 配套设施项目 | 桃林河双墩段水毁工程维修 | 16 | 20250124 | 20250224 | 1.完善水利基础设施 2.群众参与投工投劳； 3.群众满意度96%。 | 20户-88人 | 5户-15人 | 带动群众务工、增加收入 | 衔接资金 中央: 16 | 16 | 16 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 16 | 16
39 | 汨农组办发{2025}4号 | 汨罗市桃林寺镇范楚支渠石桥段浒阳水库溢洪渠维修 | 产业发展 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 桃林寺镇 | 桃林寺镇 | 配套设施项目 | 范楚支渠石桥段浒阳水库溢洪渠维修 | 10 | 20250124 | 20250224 | 1.完善水利基础设施 2.群众参与投工投劳； 3.群众满意度96%。 | 59户-280人 | 15户-45人 | 带动群众务工、增加收入 | 衔接资金 中央: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
40 | 汨农组办发{2025}4号 | 汨罗市桃林寺镇范楚支渠高丰段围墙荀渠道硬化衬砌维修 | 产业发展 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 桃林寺镇 | 桃林寺镇 | 配套设施项目 | 范楚支渠高丰段围墙荀渠道硬化衬砌维修 | 18 | 20250124 | 20250224 | 1.完善水利基础设施 2.群众参与投工投劳； 3.群众满意度96%。 | 113户-233人 | 28户-84人 | 带动群众务工、增加收入 | 衔接资金 中央: 18 | 18 | 18 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 18 | 18
41 | 汨农组办发{2025}4号 | 汨罗市桃林寺镇磊石村地皮塘机埠建设 | 产业发展 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 磊石村 | 磊石村 | 配套设施项目 | 磊石村地皮塘机埠建设 | 9 | 20250124 | 20250224 | 1.完善水利基础设施 2.群众参与投工投劳； 3.群众满意度96%。 | 111户-345人 | 28户-84人 | 带动群众务工、增加收入 | 衔接资金 中央: 9 | 9 | 9 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 9 | 9
42 | 汨农组办发{2025}4号 | 汨罗市神鼎山镇双江口村马公坪组门前塘、邓家大塘清淤维修项目 | 产业发展 | 农业农村局 | 神鼎山镇 | 双江口村 | 双江口村 | 配套设施项目 | 双江口村马公坪组门前塘、邓家大塘清淤维修 | 10 | 20250124 | 20250317 | 解决了神鼎山镇部分群众及部分脱贫人口生产生活问题；群众满意度97% | 126户-265人 | 32户-96人 | 带动群众务工、增加收入 | 衔接资金 中央: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
43 | 汨农组办发{2025}4号 | 汨罗市三江镇双桥村双春片毛家桥河道水毁河堤灾后修复工程—720.5 | 产业发展 | 农业农村局 | 三江镇 | 双桥村 | 双桥村 | 配套设施项目 | 双桥村双春片毛家桥河水毁河堤灾后修复工程： 1、河道清淤护坡 2、混凝土档土墙（基础+墙身） 3、砖砌挡土墙 | 38.5 | 20250128 | 20250318 | 1、水毁修复完工率100% 2、美化人居环境 3、带动群众务工，增加收入 4、安全度汛，保障群众生命财产安全 5、群众满意度99% | 52户-210人 | 13户-39人 | 带动群众务工、增加收入 | 衔接资金 中央: 38.5 | 38.5 | 38.5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 38.5 | 38.5
44 | 汨农组办发{2025}4号 | 汨罗市新市街道元福村花屋里大塘清淤加固整修 | 产业发展 | 农业农村局 | 新市街道 | 元福村 | 元福村 | 配套设施项目 | 元福村花屋里大塘清淤加固整修 | 5 | 20250124 | 20250320 | 1、群众参与务工增收。 2、村民出行便利。 3、群众满意度98%。 | 123户-318人 | 31户-93人 | 带动群众务工、增加收入 | 衔接资金 中央: 5 | 5 | 5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5 | 5
45 | 汨农组办发{2025}4号 | 汨罗市新市街道新市街社区新书洪道维修 | 产业发展 | 农业农村局 | 新市街道 | 新市街社区 | 新市街社区 | 配套设施项目 | 新书洪道维修 | 5 | 20250124 | 20250320 | 1、群众参与务工增收； 2、降低灾害风险保安全； 3、平衡水位护生态稳定； 4、群众满意度98%。 | 122户-311人 | 31户-93人 | 带动群众务工、增加收入 | 衔接资金 中央: 5 | 5 | 5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5 | 5
46 | 汨农组办发{2025}4号 | 汨罗市新市街道新阳社区合心片区东干渠去杂清淤 | 产业发展 | 农业农村局 | 新市街道 | 新阳社区 | 新阳社区 | 配套设施项目 | 合心片区东干渠去杂清淤 | 5 | 20250124 | 20250320 | 1、改善水环境。 2、改善排水系统通畅性和人居环境的持续性。 3、群众满意度100%。 | 42户-160人 | 11户-33人 | 带动群众务工、增加收入 | 衔接资金 中央: 5 | 5 | 5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5 | 5
47 | 汨农组办发{2025}4号 | 汨罗市新市街道新阳社区丛羊渠道沟渠疏浚 | 产业发展 | 农业农村局 | 新市街道 | 新阳社区 | 新阳社区 | 配套设施项目 | 丛羊渠道沟渠疏浚 | 5 | 20250124 | 20250320 | 1、提升水体水质。 2、改善排水系统通畅性和人居环境的持续性。 3、群众满意度98%。 | 64户-198人 | 16户-48人 | 带动群众务工、增加收入 | 衔接资金 中央: 5 | 5 | 5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5 | 5
48 | 汨农组办发{2025}4号 | 汨罗市新市街道新栗村8组水坝坝堤冲毁维修 | 产业发展 | 农业农村局 | 新市街道 | 新栗村 | 新栗村 | 配套设施项目 | 新栗村8组水坝坝堤冲毁维修 | 5 | 20250124 | 20250320 | 1、群众参与务工增收。 2、村民出行便利。 3.保障群众房屋安全 4保障村级道路安全 5、群众满意度100%。 | 29户-88人 | 7户-21人 | 带动群众务工、增加收入 | 衔接资金 中央: 5 | 5 | 5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5 | 5
49 | 汨农组办发{2025}4号 | 大荆镇山塘、渠道水毁修复工程 | 产业发展 | 农业农村局 | 大荆镇 | 大荆镇 | 大荆镇 | 配套设施项目 | 大荆镇山塘、渠道水毁修复工程 | 48 | 20250124 | 20250319 | 1.方便农田灌溉2.工程完成及时率100%3.群众满意度98% | 27户-94人 | 7户-21人 | 带动群众务工、增加收入 | 衔接资金 中央: 48 | 48 | 48 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 48 | 48
50 | 汨农组办发{2025}4号 | 汨罗市罗江镇红花山村塘上排渠修复、冲毁道路修复、白牛尖山塘修复 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 罗江镇 | 红花山村 | 红花山村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 塘上排渠修复、冲毁道路修复、白牛尖山塘修复 | 10 | 20250124 | 20250224 | 1、改善生产生活条件； 2、带动群众增收； 3、群众满意度98%。 | 89户-260人 | 22户-66人 | 带动群众务工、增加收入 | 衔接资金 中央: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
51 | 汨农组办发{2025}4号 | 汨罗市罗江镇群英村长华大桥加固维修 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 罗江镇 | 群英村 | 群英村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 长华大桥加固维修 | 8 | 20250124 | 20250224 | 1、方便群众出行； 2、带动群众增收； 3、群众满意度98%。 | 48户-172人 | 12户-36人 | 带动群众务工、增加收入 | 衔接资金 中央: 8 | 8 | 8 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 8 | 8
52 | 汨农组办发{2025}4号 | 罗江镇汨东村道路塌方护砌、水毁山塘维修 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 罗江镇 | 汨东村 | 汨东村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 道路塌方护砌、水毁山塘修复 | 8.5 | 20250124 | 20250224 | 1、改善生产生活条件； 2、带动群众增收； 3、群众满意度98%。 | 139户-384人 | 35户-105人 | 带动群众务工、增加收入 | 衔接资金 中央: 8.5 | 8.5 | 8.5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 8.5 | 8.5
53 | 汨农组办发{2025}4号 | 汨罗市古培镇杨梅铺村喻家老村部至喻家3组水毁道路维修 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 古培镇 | 杨梅铺村 | 杨梅铺村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 喻家9组至喻家3组水毁道路维修，开裂、断板路面更换，水泥硬化。 | 6 | 20250124 | 20250224 | 1、改善群众出行安全；2、带动群众务工，增加收入；3、群众满意度96%。 | 113户-364人 | 28户-84人 | 带动群众务工、增加收入 | 衔接资金 中央: 6 | 6 | 6 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6 | 6
54 | 汨农组办发{2025}4号 | 汨罗市桃林寺镇五柱村背里湛水毁道路硬化维修 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 五柱村 | 五柱村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 五柱村背里湛水毁道路硬化维修 | 6 | 20250124 | 20250224 | 1.完善水毁道路基础设施 2.群众参与投工投劳； 3.群众满意度96%。 | 68户-289人 | 17户-51人 | 带动群众务工、增加收入 | 衔接资金 中央: 6 | 6 | 6 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6 | 6
55 | 汨农组办发{2025}4号 | 汨罗市弼时镇桃花村C139线胡家咀桥拆除重建项目 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 弼时镇 | 弼时镇 | 弼时镇 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 弼时镇桃花村C139线胡家咀桥拆除重建项目 | 45 | 20250124 | 20250310 | 1、部分群众参与务工； 2、方便群众出行； 3、受益群众满意度≥98% | 79户-290人 | 20户-60人 | 带动群众务工、增加收入 | 衔接资金 中央: 45 | 45 | 45 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 45 | 45
56 | 汨农组办发{2025}4号 | 汨罗市弼时镇107国道至李家塅学校水毁道路维修项目 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 弼时镇 | 弼时镇 | 弼时镇 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 弼时镇107国道至李家塅学校水毁道路维修项目 | 12 | 20250124 | 20250310 | 1、部分群众参与务工； 2、方便群众出行； 3、受益群众满意度≥98% | 75户-249人 | 19户-57人 | 带动群众务工、增加收入 | 衔接资金 中央: 12 | 12 | 12 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 12 | 12
57 | 汨农组办发{2025}4号 | 汨罗市新市街道新市街社区新桥9组、10组村级道路维修 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 新市街道 | 新市街社区 | 新市街社区 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 新桥9组、10组村级道路维修 | 5 | 20250124 | 20250320 | 1、群众参与务工增收。 2、村民出行便利。 3、群众满意度98%。 | 31户-266人 | 8户-24人 | 带动群众务工、增加收入 | 衔接资金 中央: 5 | 5 | 5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5 | 5
58 | 汨农组办发{2025}4号 | 汨罗市新市街道新市街社区茶蔡公路水毁恢复建设 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 新市街道 | 新市街社区 | 新市街社区 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 茶蔡公路水毁恢复建设 | 13 | 20250124 | 20250320 | 1、群众参与务工增收。 2、村民出行便利。 3、群众满意度98%。 | 101户-351人 | 25户-75人 | 带动群众务工、增加收入 | 衔接资金 中央: 13 | 13 | 13 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 13 | 13
59 | 汨农组办发{2025}4号 | 汨罗市古培镇古培塘村栗桥9组新塘去淤硬化 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 古培镇 | 古培塘村 | 古培塘村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 栗桥9组新塘去淤硬化 | 6 | 20250124 | 20250224 | 1、群众满意度95%.2、改善灌溉条件 | 140户-364人 | 35户-105人 | 带动群众务工、增加收入 | 衔接资金 中央: 6 | 6 | 6 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6 | 6
60 | 汨农组办发{2025}4号 | 汨罗市古培镇雨坛村庙新塘清淤除杂 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 古培镇 | 雨坛村 | 雨坛村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 雨坛村庙新塘清淤除杂 | 5 | 20250124 | 20250224 | 1、群众满意度98%.2、改善灌溉条件 | 121户-344人 | 30户-90人 | 带动群众务工、增加收入 | 衔接资金 中央: 5 | 5 | 5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5 | 5
61 | 汨农组办发{2025}4号 | 汨罗市古培镇岳峰村水口片地质灾害点护坡 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 古培镇 | 岳峰村 | 岳峰村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 岳峰村水口片地质灾害点护坡，挖机平整、麻石筑砌、片石填充、水泥浇筑 | 31 | 20250124 | 20250224 | 1、保障人们的生命财产安全；2、减少自然灾害给村民带来的侵害；3群众满意度95。 | 97户-290人 | 24户-72人 | 带动群众务工、增加收入 | 衔接资金 中央: 31 | 31 | 31 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 31 | 31
62 | 汨农组办发{2025}4号 | 汨罗市古培镇双凤村万兴塘维修、关山东干渠整修，守家冲农田机耕路水毁修复 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 古培镇 | 双凤村 | 双凤村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 双凤村万兴塘维修、关山东干渠整修，守家冲农田机耕路水毁修复 | 10 | 20250124 | 20250224 | 1.解决村民农田灌溉及粮食生产；2.群众满意度97%。 | 20户-344人 | 5户-15人 | 带动群众务工、增加收入 | 衔接资金 中央: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
63 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市屈子祠镇伏林村吴家片刘家大塘填坡 | 产业发展 | 农业农村局 | 屈子祠镇 | 伏林村 | 伏林村 | 配套设施项目 | 伏林村吴家片刘家大塘填坡 | 2 | 20250126 | 20250225 | 1、方便群众农业生产灌溉； 2、带动周边群众务工； 3、群众满意度99% | 30户-165人 | 8户-24人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 2 | 2 | 2 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 2 | 2
64 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市屈子祠镇范家园村范家园片10组杨寺庙新建硬化灌溉渠 | 产业发展 | 农业农村局 | 屈子祠镇 | 范家园村 | 范家园村 | 配套设施项目 | 范家园村范家园片10组杨寺庙新建硬化灌溉渠 （上口宽1米*深度0.7*下口宽0.5，总长400米） | 10 | 20250126 | 20250225 | 1、方便群众农业生产灌溉； 2、带动周边群众务工； 3、群众满意度99% | 49户-167人 | 12户-36人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
65 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市屈子祠镇永青村烟墩片乌金塘去污 | 产业发展 | 农业农村局 | 屈子祠镇 | 永青村 | 永青村 | 配套设施项目 | 永青村烟墩片乌金塘去污 | 3 | 20250126 | 20250225 | 1、方便群众农业生产灌溉； 2、带动周边群众务工； 3、群众满意度100% | 127户-176人 | 32户-96人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 3 | 3 | 3 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 3 | 3
66 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市罗江镇金塘村港口铁门坎闸口新建 | 产业发展 | 农业农村局 | 罗江镇 | 金塘村 | 金塘村 | 配套设施项目 | 罗江镇金塘村港口铁门坎闸口新建 | 2 | 20250124 | 20250224 | 1、方便群众农业生产灌溉； 2、带动周边群众务工； 3、群众满意度101% | 70户-264人 | 18户-54人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 2 | 2 | 2 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 2 | 2
67 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市屈子祠镇新茶村新湖片西家冲王塘塘基加固清淤 | 产业发展 | 农业农村局 | 屈子祠镇 | 新茶村 | 新茶村 | 配套设施项目 | 新茶村新湖片西家冲王塘塘基加固清淤 | 8 | 20250126 | 20250225 | 1、方便群众农业生产灌溉； 2、带动周边群众务工； 3、群众满意度102% | 144户-346人 | 36户-108人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 8 | 8 | 8 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 8 | 8
68 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市罗江镇尚义村大江塘避洪渠道维修加固硬化 | 产业发展 | 农业农村局 | 罗江镇 | 尚义村 | 尚义村 | 配套设施项目 | 罗江镇尚义村大江塘避洪渠道维修加固硬化 | 3 | 20250124 | 20250224 | 1、解决群众出行便利； 2、部分群众参与务工； 3、群众满意度98%； | 87户-276人 | 22户-66人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 3 | 3 | 3 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 3 | 3
69 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市屈子祠镇徽山村月形片1组砖塘去污扩容 | 产业发展 | 农业农村局 | 屈子祠镇 | 徽山村 | 徽山村 | 配套设施项目 | 徽山村月形片1组砖塘去污扩容 | 2 | 20250126 | 20250225 | 1、保障群众出行安全； 2、安排部分群众参与务工； 3、群众满意度95% | 28户-97人 | 7户-21人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 2 | 2 | 2 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 2 | 2
70 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市屈子祠镇新义村枫树片麻石屋山塘清淤护坡 | 产业发展 | 农业农村局 | 屈子祠镇 | 新义村 | 新义村 | 配套设施项目 | 新义村枫树片麻石屋山塘清淤护坡 | 3 | 20250126 | 20250225 | 1、改善灌溉条件； 2、带动群众增收； 3、群众满意度98%； | 126户-346人 | 32户-96人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 3 | 3 | 3 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 3 | 3
71 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市白塘镇白塘村求鸣片燕窝雷小塘砌挡土墙护坡 | 产业发展 | 农业农村局 | 白塘镇 | 白塘村 | 白塘村 | 配套设施项目 | 白塘镇白塘村求鸣片燕窝雷小塘砌挡土墙护坡 | 8 | 20250124 | 20250206 | 1、改善灌溉条件； 2、带动群众增收； 3、群众满意度98%； | 43户-161人 | 11户-33人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 8 | 8 | 8 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 8 | 8
72 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市白塘镇移风村十组门前塘清淤 | 产业发展 | 农业农村局 | 白塘镇 | 移风村 | 移风村 | 配套设施项目 | 白塘镇移风村十组门前塘清淤 | 5 | 20250124 | 20250209 | 1、改善灌溉条件； 2、带动群众增收； 3、群众满意度98%； | 19户-97人 | 5户-15人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 5 | 5 | 5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5 | 5
73 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市白塘镇汨北村新建机房1栋和设备 | 产业发展 | 农业农村局 | 白塘镇 | 汨北村 | 汨北村 | 配套设施项目 | 白塘镇汨北村新建机房1栋和设备 | 5 | 20250124 | 20250209 | 1、解决群众灌溉便利； 2、部分群众参与务工； 3、群众满意度98%； | 76户-256人 | 19户-57人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 5 | 5 | 5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5 | 5
74 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市白塘镇磊石山村内夹一组机埠维修 | 产业发展 | 农业农村局 | 白塘镇 | 磊石山村 | 磊石山村 | 配套设施项目 | 白塘镇磊石山村内夹一组机埠维修 | 3 | 20250124 | 20250210 | 1、解决群众用水及农田灌溉 2、部分群众参与务工 3、群众满意度98% | 118户-181人 | 30户-90人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 3 | 3 | 3 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 3 | 3
75 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市白塘镇马厅村彭家园电排塘改造 | 产业发展 | 农业农村局 | 白塘镇 | 马厅村 | 马厅村 | 配套设施项目 | 白塘镇马厅村彭家园电排塘改造 | 2 | 20250124 | 20250208 | 1、解决群众灌溉便利； 2、部分群众参与务工； 3、群众满意度98%； | 38户-98人 | 10户-30人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 2 | 2 | 2 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 2 | 2
76 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市白水镇群玉村坝湾组专塘清淤护坡 | 产业发展 | 农业农村局 | 白水镇 | 群玉村 | 群玉村 | 配套设施项目 | 白水镇群玉村坝湾组专塘清淤护坡 | 2 | 20250220 | 20250314 | 1、解决农田灌溉用水； 2、群众满意度96%； | 60户-167人 | 15户-45人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 2 | 2 | 2 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 2 | 2
77 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市白水镇高冲村殷家冲组上塘山塘清淤护坡硬化 | 产业发展 | 农业农村局 | 白水镇 | 高冲村 | 高冲村 | 配套设施项目 | 白水镇高冲村殷家冲组上塘山塘清淤护坡硬化 | 4 | 20250220 | 20250314 | 1、解决农田灌溉用水； 2、群众满意度96%； | 45户-210人 | 11户-33人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
78 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市川山坪镇天井山村毛咀头组香背湾塘整修项目 | 产业发展 | 农业农村局 | 川山坪镇 | 天井山村 | 天井山村 | 配套设施项目 | 毛咀头组香背湾塘整修 | 2 | 20250124 | 20250317 | 1.增加抗旱能力；2.部份群众投工投劳；3.群众满意度95%。 | 59户-264人 | 15户-45人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 2 | 2 | 2 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 2 | 2
79 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市川山坪镇燕塘村石泉湾下塘清淤、护坡加固修缮项目 | 产业发展 | 农业农村局 | 川山坪镇 | 燕塘村 | 燕塘村 | 配套设施项目 | 石泉湾下塘清淤、护坡加固修缮 | 3 | 20250124 | 20250317 | 1.增加抗旱能力；2.部份群众投工投劳；3.群众满意度95%。 | 21户-90人 | 5户-15人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 3 | 3 | 3 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 3 | 3
80 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市川山坪镇三姊村三姊片引水渠整修项目 | 产业发展 | 农业农村局 | 川山坪镇 | 三姊村 | 三姊村 | 配套设施项目 | 三姊片引水渠整修 | 3 | 20250124 | 20250317 | 1.解决灌溉问题；2.部分群众参与务工；3.群众满意度95% | 52户-164人 | 13户-39人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 3 | 3 | 3 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 3 | 3
81 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市川山坪镇清泉村新建大石组灌溉渠项目 | 产业发展 | 农业农村局 | 川山坪镇 | 清泉村 | 清泉村 | 配套设施项目 | 新建大石组灌溉渠 | 2 | 20250124 | 20250317 | 1.解决灌溉问题；2.部分群众参与务工；3.群众满意度95% | 117户-341人 | 29户-87人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 2 | 2 | 2 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 2 | 2
82 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市神鼎山镇神鼎山村岭上组道路旁引水渠建设项目 | 产业发展 | 农业农村局 | 神鼎山镇 | 神鼎山村 | 神鼎山村 | 配套设施项目 | 神鼎山村岭上组道路旁引水渠建设 | 5 | 20250124 | 20250317 | 1、人均增收100元； 2、解决村民农田灌溉及用水安全； 3、群众满意度96%； | 95户-181人 | 24户-72人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 5 | 5 | 5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5 | 5
83 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市长乐镇合旗村双旗片渠道整修 | 产业发展 | 农业农村局 | 长乐镇 | 合旗村 | 合旗村 | 配套设施项目 | 合旗村双旗片渠道整修 | 5 | 20250124 | 20250305 | 1、安排部分群众务工； 2、解决农田灌溉及用水安全； 3、群众满意度98% | 144户-388人 | 36户-108人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 5 | 5 | 5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5 | 5
84 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市长乐镇长北村隘口一组渠道整修 | 产业发展 | 农业农村局 | 长乐镇 | 长北村 | 长北村 | 配套设施项目 | 长北村隘口一组渠道整修 | 2 | 20250124 | 20250305 | 1、安排部分群众务工； 2、解决农田灌溉及用水安全； 3、群众满意度98% | 48户-97人 | 12户-36人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 2 | 2 | 2 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 2 | 2
85 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市神鼎山镇丰仓村黎家组山塘维修项目 | 产业发展 | 农业农村局 | 神鼎山镇 | 丰仓村 | 丰仓村 | 配套设施项目 | 丰仓村黎家组山塘维修 | 2 | 20250124 | 20250317 | 1、部分群众参与务工务劳，增加务工收入； 2、改善农业灌溉条件，提高抗灾能力 | 124户-188人 | 31户-93人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 2 | 2 | 2 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 2 | 2
86 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市神鼎山镇双江口村合屋场组大兴塘清淤维修项目 | 产业发展 | 农业农村局 | 神鼎山镇 | 双江口村 | 双江口村 | 配套设施项目 | 双江口村合屋场组大兴塘清淤维修 | 4 | 20250124 | 20250317 | 1、部分群众参与务工务劳，增加务工收入； 2、改善农业灌溉条件，提高抗灾能力 | 93户-323人 | 23户-69人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
87 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市神鼎山镇鹅江村永兴组门前塘维修项目 | 产业发展 | 农业农村局 | 神鼎山镇 | 鹅江村 | 鹅江村 | 配套设施项目 | 鹅江村永兴组门前塘维修 | 2 | 20250124 | 20250317 | 1、部分群众参与务工务劳，增加务工收入； 2、改善农业灌溉条件，提高抗灾能力 | 78户-135人 | 20户-60人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 2 | 2 | 2 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 2 | 2
88 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗镇江景村眠羊片何里杨山塘清淤项目 | 产业发展 | 农业农村局 | 汨罗镇 | 江景村 | 江景村 | 配套设施项目 | 汨罗镇江景村眠羊片何里杨山塘清淤 | 5 | 20250124 | 20250224 | 1、部分群众参与务工务劳，增加务工收入； 2、改善农业灌溉条件，提高抗灾能力 | 123户-346人 | 31户-93人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 5 | 5 | 5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5 | 5
89 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗镇瞭家山社区栅子屋渠道整修护坡项目 | 产业发展 | 农业农村局 | 汨罗镇 | 瞭家山社区 | 瞭家山社区 | 配套设施项目 | 汨罗镇瞭家山社区栅子屋渠道整修护坡 | 3 | 20250124 | 20250224 | 1、改善周边群众生产生活用水环境； 2、带动周边群众务工，增加其收入； 3、群众满意度97% | 36户-88人 | 9户-27人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 3 | 3 | 3 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 3 | 3
90 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市大荆镇金龙新村新塘8组东塘维修 | 产业发展 | 农业农村局 | 大荆镇 | 金龙新村 | 金龙新村 | 配套设施项目 | 大荆镇金龙新村新塘8组东塘维修 | 5 | 20250124 | 20250304 | 1、提升集镇污水处理能力； 2、带动脱贫户务工； 3、群众满意度98%； | 52户-181人 | 13户-39人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 5 | 5 | 5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5 | 5
91 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市大荆镇古仑村古仑片理塘修建 | 产业发展 | 农业农村局 | 大荆镇 | 古仑村 | 古仑村 | 配套设施项目 | 大荆镇古仑村古仑片理塘修建 | 2 | 20250124 | 20250307 | 解决高东组高西组两组群众出行难题，有效降低生产生活成本； | 15户-80人 | 4户-12人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 2 | 2 | 2 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 2 | 2
92 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市桃林寺镇磊石村大山咀组新塘清淤扩容 | 产业发展 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 磊石村 | 磊石村 | 配套设施项目 | 磊石村大山咀组新塘清淤扩容 | 6 | 20250124 | 20250224 | 提升居民生活，方便居民出行 | 90户-306人 | 23户-69人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 6 | 6 | 6 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6 | 6
93 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市桃林寺镇永红村周公十一组土地塘山塘清淤护坡 | 产业发展 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 永红村 | 永红村 | 配套设施项目 | 永红村周公十一组土地塘山塘清淤护坡 | 3 | 20250124 | 20250224 | 1、改善灌溉条件； 2、方便群众生产生活用水； 3、群众满意度96% | 74户-90人 | 19户-57人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 3 | 3 | 3 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 3 | 3
94 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市桃林寺镇亦仁村西林水库放水渠硬化 | 产业发展 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 亦仁村 | 亦仁村 | 配套设施项目 | 亦仁村西林水库放水渠硬化 | 6 | 20250124 | 20250224 | 解决了神鼎山镇飘峰村部分群众生产生活问题，群众满意度98% | 105户-315人 | 26户-78人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 6 | 6 | 6 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6 | 6
95 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市大荆镇东文村高皮头堰坝修建 | 产业发展 | 农业农村局 | 大荆镇 | 东文村 | 东文村 | 配套设施项目 | 大荆镇东文村高皮头堰坝修建 | 5 | 20250124 | 20250310 | 1、助力乡村发展； 2、改善周边农田灌溉条件； 3、群众满意度95% | 102户-284人 | 26户-78人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 5 | 5 | 5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5 | 5
96 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市桃林寺镇同心村青山水库清淤 | 产业发展 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 同心村 | 同心村 | 配套设施项目 | 同心村青山水库清淤 | 6 | 20250124 | 20250224 | 1、清淤2000方； 2、护坡长180米，宽4米； 3、群众满意度95%。 | 60户-164人 | 15户-45人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 6 | 6 | 6 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6 | 6
97 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市大荆镇大荆支渠箱涵、硬化工程 | 产业发展 | 农业农村局 | 大荆镇 | 大荆镇 | 大荆镇 | 配套设施项目 | 大荆镇大荆支渠箱涵、硬化工程 | 33 | 20250124 | 20250320 | 1、助力乡村发展； 2、改善周边农田灌溉条件； 3、群众满意度95%。 | 108户-306人 | 27户-81人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 33 | 33 | 33 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 33 | 33
98 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市归义街道归义社区蚂蟥塘路路面提质改造及下水道改造项目 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 归义街道 | 归义社区 | 归义社区 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 归义街道归义社区蚂蟥塘路路面提质改造及下水道改造 | 10 | 20250124 | 20250301 | 1、助力乡村发展； 2、改善周边农田灌溉条件； 3、群众满意度95%。 | 70户-264人 | 18户-54人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
99 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市屈子祠镇屈子祠村白水片7－8组道路加固护坡 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 屈子祠镇 | 屈子祠村 | 屈子祠村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 屈子祠镇屈子祠村白水片7－8组道路加固护坡 | 5 | 20250126 | 20250225 | 1、方便群众出行； 2、带动群众增收； 3、群众满意度98%。 | 144户-346人 | 36户-108人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 5 | 5 | 5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5 | 5
100 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市屈子祠镇金山村金山片5－6组桥梁建设 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 屈子祠镇 | 金山村 | 金山村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 金山村金山片5－6组桥梁建设，长11米 | 5 | 20250126 | 20250225 | 方便群众出行、群众参与务工增收，群众满意度97% | 87户-276人 | 22户-66人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 5 | 5 | 5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5 | 5
101 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市罗江镇天井村梨园道路建设 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 罗江镇 | 天井村 | 天井村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 罗江镇天井村梨园道路建设 | 11 | 20250124 | 20250224 | 1、改善周边群众出行； 2、带动周边群众务工，增加其收入； 3、群众满意度97% | 28户-97人 | 7户-21人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 11 | 11 | 11 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 11 | 11
102 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市罗江镇石仑山村刘家湾道路拓宽 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 罗江镇 | 石仑山村 | 石仑山村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 罗江镇石仑山村刘家湾道路拓宽 | 14 | 20250124 | 20250224 | 1、解决群众出行便利； 2、部分群众参与务工； 3、群众满意度98%。 | 126户-346人 | 32户-96人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 14 | 14 | 14 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 14 | 14
103 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市白塘镇长山雄鸡殿至渔场路面修复工程 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 白塘镇 | 磊石山村 | 磊石山村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 白塘镇长山雄鸡殿至渔场路面修复工程 | 19 | 20250124 | 20250207 | 1、方便群众出行； 2、部分群众参与务工获得报酬； 3、群众满意度100%。 | 70户-264人 | 18户-54人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 19 | 19 | 19 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 19 | 19
104 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市罗江镇嵩山村熊家屋公路硬化 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 罗江镇 | 嵩山村 | 嵩山村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 罗江镇嵩山村熊家屋公路硬化 | 2 | 20250124 | 20250224 | 1、改善群众出行条件， 2、提高群众满意度96% | 144户-346人 | 36户-108人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 2 | 2 | 2 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 2 | 2
105 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市屈子祠镇屈原村栏湖片12组沟渠道路维修 （路长40米，宽4米） | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 屈子祠镇 | 屈原村 | 屈原村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 屈原村栏湖片12组沟渠道路维修 （路长40米，宽4米） | 2 | 20250126 | 20250225 | 1、方便群众出行； 2、群众满意度98%。 | 87户-276人 | 22户-66人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 2 | 2 | 2 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 2 | 2
106 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市罗江镇红花山村南寿片13组道路拓宽 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 罗江镇 | 红花山村 | 红花山村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 罗江镇红花山村南寿片13组道路拓宽 | 5 | 20250124 | 20250224 | 1、方便群众出行； 2、工程完成及时率100%； 3、群众满意度98%。 | 28户-97人 | 7户-21人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 5 | 5 | 5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5 | 5
107 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市归义街道窑洲社区一组新建机井泵房及附属渠道项目 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 归义街道 | 窑洲社区 | 窑洲社区 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 归义街道窑洲社区一组新建机井泵房及附属渠道 | 6.5 | 20250124 | 20250301 | 1、助力乡村发展； 2、方便附近群众出行；3、群众满意度95% | 126户-346人 | 32户-96人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 6.5 | 6.5 | 6.5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6.5 | 6.5
108 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市罗江镇罗江村旁家遼道路建设硬化 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 罗江镇 | 罗江村 | 罗江村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 罗江镇罗江村旁家遼道路建设硬化 | 5 | 20250124 | 20250224 | 1、助力乡村发展； 2、方便附近群众出行； 3、群众满意度95% | 70户-264人 | 18户-54人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 5 | 5 | 5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5 | 5
109 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市罗江镇黄市村狮部山道路建设 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 罗江镇 | 黄市村 | 黄市村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 罗江镇黄市村狮部山道路建设 | 13 | 20250124 | 20250224 | 1、助力乡村发展； 2、方便附近群众出行； 3、群众满意度95% | 144户-346人 | 36户-108人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 13 | 13 | 13 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 13 | 13
110 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市屈子祠镇双楚村楚南寺冲杨道路护坡及硬化 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 屈子祠镇 | 双楚村 | 双楚村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 双楚村楚南寺冲杨道路护坡并硬化长56米，坡高3.6米，水泥硬化并做坎，坎高0.6米，厚0.25米 | 3 | 20250126 | 20250225 | 1、群众参与务工增收。 2、改善周边环境。 3、群众满意度98%。 | 87户-276人 | 22户-66人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 3 | 3 | 3 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 3 | 3
111 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市罗江镇罗滨村罗家山至黄家湾道路维修 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 罗江镇 | 罗滨村 | 罗滨村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 罗江镇罗滨村罗家山至黄家湾道路维修 | 6 | 20250124 | 20250224 | 1、部分群众参与务工务劳，增加务工收入； 2、改善居民饮水条件，提高群众幸福度 | 28户-97人 | 7户-21人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 6 | 6 | 6 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6 | 6
112 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市白塘镇穆屯村木屯片五组道路拓宽硬化 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 白塘镇 | 穆屯村 | 穆屯村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 白塘镇穆屯村木屯片五组道路拓宽硬化 | 3 | 20250124 | 20250210 | 提升群众就业务工积极性 | 126户-346人 | 32户-96人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 3 | 3 | 3 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 3 | 3
113 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市罗江镇群英村长岭道路建设 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 罗江镇 | 群英村 | 群英村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 罗江镇群英村长岭道路建设 | 6 | 20250124 | 20250224 | 1、部分群众参与务工务劳，增加务工收入； 2、改善居民饮水条件，提高群众幸福度 | 144户-346人 | 36户-108人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 6 | 6 | 6 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6 | 6
114 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市罗江镇滨江村京街片13、14、15组道路建设（土建） | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 罗江镇 | 滨江村 | 滨江村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 罗江镇滨江村京街片13、14、15组道路建设（土建） | 8 | 20250124 | 20250224 | 便于群众生产生活 | 87户-276人 | 22户-66人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 8 | 8 | 8 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 8 | 8
115 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市白塘镇六湖村闸北段靠西边居民道路硬化 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 白塘镇 | 六湖村 | 六湖村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 白塘镇六湖村闸北段靠西边居民道路硬化 | 2 | 20250124 | 20250213 | 便于群众生活 | 36户-88人 | 9户-27人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 2 | 2 | 2 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 2 | 2
116 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市白塘镇仁义村十三组道路建设 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 白塘镇 | 仁义村 | 仁义村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 白塘镇仁义村十三组道路建设 | 3 | 20250124 | 20250212 | 便于群众生活 | 52户-181人 | 13户-39人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 3 | 3 | 3 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 3 | 3
117 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市白水镇白水社区吴大塘组道路拓宽、砌坡 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 白水镇 | 白水社区 | 白水社区 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2025年汨罗市白水镇白水社区吴大塘组道路拓宽、砌坡 | 16 | 20250220 | 20250314 | 便于群众生活 | 15户-80人 | 4户-12人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 16 | 16 | 16 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 16 | 16
118 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市白水镇三星村陈家组道路拓宽，长度820米， 拓宽2米 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 白水镇 | 三星村 | 三星村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2025年汨罗市白水镇三星村陈家组道路拓宽，长度820米， 拓宽2米 | 3 | 20250220 | 20250314 | 便于群众生活 | 32户-87人 | 9户-29人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 3 | 3 | 3 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 3 | 3
119 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市白水镇唐山村竹山组道路修建 长260米 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 白水镇 | 唐山村 | 唐山村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 白水镇唐山村竹山组道路修建 长260米 | 3 | 20250220 | 20250314 | 便于群众生活 | 59户-191人 | 13户-39人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 3 | 3 | 3 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 3 | 3
120 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市白水镇西长村杨家组道路拓宽 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 白水镇 | 西长村 | 西长村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 白水镇西长村杨家组道路拓宽 | 3 | 20250220 | 20250314 | 便于群众生活 | 36户-180人 | 4户-12人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 3 | 3 | 3 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 3 | 3
121 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市白水镇关北村黄家组道路拓宽硬化 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 白水镇 | 关北村 | 关北村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2025年汨罗市白水镇关北村黄家组道路拓宽硬化 | 2 | 20250220 | 20250314 | 便于群众生活 | 43户-129人 | 11户-33人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 2 | 2 | 2 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 2 | 2
122 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市古培镇岳峰村水口片20组石板道路拓宽 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 古培镇 | 岳峰村 | 岳峰村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 水口片20组-石板道路拓宽 | 3 | 20250124 | 20250224 | 1、村民出行便利；2、群众参与务工增收；3、群众满意度95%。 | 53户-260人 | 13户-39人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 3 | 3 | 3 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 3 | 3
123 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市川山坪镇白马城村大路组道路护坡建设项目 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 川山坪镇 | 白马城村 | 白马城村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 大路组道路护坡建设 | 10 | 20250124 | 20250317 | 1.方便群众出行；2.部分群众参与务工；3.群众满意度95% | 110户-322人 | 28户-84人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
124 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市川山坪镇万林村川中街延长线道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 川山坪镇 | 万林村 | 万林村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 川中街延长线道路硬化 | 4 | 20250124 | 20250317 | 1.方便群众出行；2.部分群众参与务工；3.群众满意度95% | 67户-280人 | 17户-51人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
125 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市川山坪镇芭蕉村金水线道路150米拓宽及硬化项目 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 川山坪镇 | 芭蕉村 | 芭蕉村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 金水线道路150米拓宽及硬化 | 5 | 20250124 | 20250317 | 1.方便群众出行；2.部分群众参与务工；3.群众满意度95% | 99户-210人 | 25户-75人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 5 | 5 | 5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5 | 5
126 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市川山坪镇川山村砣背组组干道硬化项目 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 川山坪镇 | 川山村 | 川山村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 砣背组组干道硬化 | 3 | 20250124 | 20250317 | 1.方便群众出行；2.部分群众参与务工；3.群众满意度95% | 19户-80人 | 5户-15人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 3 | 3 | 3 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 3 | 3
127 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市川山坪镇达摩岭村新建豹子岭组至 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 川山坪镇 | 达摩岭村 | 达摩岭村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 新建豹子岭组至-幸福组约1公里环线道路拉通 | 3 | 20250124 | 20250317 | 提升居民居住舒适度 | 18户-76人 | 5户-15人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 3 | 3 | 3 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 3 | 3
128 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市川山坪镇青江村李家湾组道路麻石护坡及路面硬化项目 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 川山坪镇 | 青江村 | 青江村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 李家湾组道路麻石护坡及路面硬化 | 3 | 20250124 | 20250317 | 提升居民居住舒适度 | 96户-291人 | 24户-72人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 3 | 3 | 3 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 3 | 3
129 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市神鼎山镇黄柏村坝湾组道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 神鼎山镇 | 黄柏村 | 黄柏村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 黄柏村坝湾组道路建设 | 37 | 20250124 | 20250317 | 提升居民居住舒适度 | 29户-112人 | 7户-21人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 37 | 37 | 37 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 37 | 37
130 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市长乐镇麻石街整修及下水道管网建设 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 长乐镇 | 长乐镇 | 长乐镇 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 麻石街整修及下水道管网建设 | 9 | 20250124 | 20250305 | 提升居民居住舒适度 | 114户-352人 | 29户-87人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 9 | 9 | 9 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 9 | 9
131 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市神鼎山镇兰溪村曾家组道路维修项目 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 神鼎山镇 | 兰溪村 | 兰溪村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 兰溪村曾家组道路维修 | 4 | 20250124 | 20250317 | 提升居民居住舒适度 | 20户-88人 | 5户-15人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
132 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市长乐镇马桥村四组道路建设 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 长乐镇 | 马桥村 | 马桥村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 马桥村四组道路建设 | 5 | 20250124 | 20250305 | 提升居民居住舒适度 | 59户-280人 | 15户-45人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 5 | 5 | 5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5 | 5
133 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市神鼎山镇双枫村邹家组道路护坡填土建设项目 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 神鼎山镇 | 双枫村 | 双枫村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 双枫村邹家组道路护坡填土 | 4 | 20250124 | 20250317 | 提升居民居住舒适度 | 43户-129人 | 11户-33人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
134 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市神鼎山镇沙溪村郑家组道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 神鼎山镇 | 沙溪村 | 沙溪村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 沙溪村郑家组道路建设 | 5 | 20250124 | 20250317 | 提升居民居住舒适度 | 53户-260人 | 13户-39人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 5 | 5 | 5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5 | 5
135 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市神鼎山镇新龙村苏屋组道路拓宽建设项目 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 神鼎山镇 | 新龙村 | 新龙村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 新龙村苏屋组道路拓宽建设 | 2 | 20250124 | 20250317 | 提升居民居住舒适度 | 110户-322人 | 28户-84人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 2 | 2 | 2 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 2 | 2
136 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗镇蟠龙桥村黄家坪李家屋场道路提质改造项目 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 汨罗镇 | 蟠龙桥村 | 蟠龙桥村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 汨罗镇蟠龙桥村黄家坪李家屋场道路提质改造 | 8 | 20250124 | 20250224 | 提升居民居住舒适度 | 67户-280人 | 17户-51人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 8 | 8 | 8 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 8 | 8
137 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗镇九雁村雁塘水库公路提质改造项目 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 汨罗镇 | 九雁村 | 九雁村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 汨罗镇九雁村雁塘水库公路提质改造 | 10 | 20250124 | 20250224 | 提升居民居住舒适度 | 99户-210人 | 25户-75人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
138 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗镇江景村S307至坪上屋道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 汨罗镇 | 江景村 | 江景村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 汨罗镇江景村S307至坪上屋道路硬化 | 6 | 20250124 | 20250224 | 提升居民居住舒适度 | 19户-80人 | 5户-15人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 6 | 6 | 6 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6 | 6
139 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗镇汴塘村甘坪片1 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 汨罗镇 | 汴塘村 | 汴塘村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 汨罗镇汴塘村甘坪片1-9组道路硬化 | 4 | 20250124 | 20250224 | 提升居民居住舒适度 | 18户-76人 | 5户-15人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
140 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗镇夹城村童家片十五组道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 汨罗镇 | 夹城村 | 夹城村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 汨罗镇夹城村童家片十五组道路硬化 | 10 | 20250124 | 20250224 | 激励工作状态 | 96户-291人 | 24户-72人 | 其他 | 衔接资金 中央: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
141 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市桃林寺镇玉林村玉鸣养殖场进出口道路建设 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 玉林村 | 玉林村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 玉林村玉鸣养殖场进出口道路建设 | 5 | 20250124 | 20250224 | 激励工作状态 | 29户-112人 | 7户-21人 | 其他 | 衔接资金 中央: 5 | 5 | 5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5 | 5
142 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市桃林寺镇五柱村村级水毁公路挡土墙新修 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 五柱村 | 五柱村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 五柱村村级水毁公路挡土墙新修 | 3 | 20250124 | 20250224 | 激励工作状态 | 114户-352人 | 29户-87人 | 其他 | 衔接资金 中央: 3 | 3 | 3 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 3 | 3
143 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市桃林寺镇杨爷庙村段中马草塘（塘基加宽）进出口道路建设 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 杨爷庙村 | 杨爷庙村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 杨爷庙村段中马草塘（塘基加宽）进出口道路建设 | 6 | 20250124 | 20250224 | 减轻贷款群众负担 | 20户-88人 | 5户-15人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 6 | 6 | 6 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6 | 6
144 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市桃林寺镇赤卫村裕厚道路维修 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 赤卫村 | 赤卫村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 桃林寺镇赤卫村裕厚道路维修 | 5 | 20250124 | 20250224 | 带动产业发展 | 59户-280人 | 15户-45人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 5 | 5 | 5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5 | 5
145 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市桃林寺镇东塘社区东塘七组通组公路拓宽硬化 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 东塘社区 | 东塘社区 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 东塘社区东塘七组通组公路拓宽硬化 | 7 | 20250124 | 20250224 | 带动产业发展 | 60户-164人 | 15户-45人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 7 | 7 | 7 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 7 | 7
146 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市桃林寺镇西塘村麻糖新屋至大屋塝道路扩宽 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 西塘村 | 西塘村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 西塘村麻糖新屋至大屋塝道路扩宽 | 3 | 20250124 | 20250224 | 带动产业发展 | 108户-306人 | 27户-81人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 3 | 3 | 3 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 3 | 3
147 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市桃林寺镇合力村古塘片柏塘徐红薯产业基地旁道路硬化、维修拓宽 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 合力村 | 合力村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 合力村古塘片柏塘徐红薯产业基地旁道路硬化、维修拓宽 | 5 | 20250124 | 20250224 | 带动产业发展 | 70户-264人 | 18户-54人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 5 | 5 | 5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5 | 5
148 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市弼时镇明月山村两头塘组道路维修项目 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 弼时镇 | 明月山村 | 明月山村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2025年中央第一批汨罗市弼时镇明月山村两头塘组道路维修项目 | 2 | 20250124 | 20250310 | 带动产业发展 | 144户-346人 | 36户-108人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 2 | 2 | 2 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 2 | 2
149 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市弼时镇清溪村江背至株树道路提质改造项目 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 弼时镇 | 清溪村 | 清溪村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2025年中央第一批汨罗市弼时镇清溪村江背至株树道路提质改造项目 | 4 | 20250124 | 20250311 | 带动产业发展 | 87户-276人 | 22户-66人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
150 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市弼时镇南龙村107国道至村部道路维修项目 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 弼时镇 | 南龙村 | 南龙村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2025年中央第一批汨罗市弼时镇南龙村107国道至村部道路维修项目 | 8 | 20250124 | 20250310 | 带动产业发展 | 28户-97人 | 7户-21人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 8 | 8 | 8 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 8 | 8
151 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市三江镇八景村智丰片横洞组道路维修 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 三江镇 | 八景村 | 八景村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 三江镇八景村智丰片横洞组道路维修 | 20 | 20250128 | 20250318 | 带动产业发展 | 126户-346人 | 32户-96人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 20 | 20 | 20 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 20 | 20
152 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市弼时镇平华村任头组公路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 弼时镇 | 平华村 | 平华村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2025年中央第一批汨罗市弼时镇平华村任头组公路硬化项目 | 2 | 20250124 | 20250310 | 带动产业发展 | 70户-264人 | 18户-54人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 2 | 2 | 2 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 2 | 2
153 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市三江镇双桥村道路及水圳硬化工程 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 三江镇 | 双桥村 | 双桥村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 三江镇双桥村道路及水圳硬化工程 | 20 | 20250128 | 20250318 | 带动产业发展 | 144户-346人 | 36户-108人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 20 | 20 | 20 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 20 | 20
154 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市三江镇太平村袁家塅道路硬化 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 三江镇 | 太平村 | 太平村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 三江镇太平村袁家塅道路硬化 | 2 | 20250128 | 20250318 | 带动产业发展 | 87户-276人 | 22户-66人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 2 | 2 | 2 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 2 | 2
155 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市新市街道元福村下屋袁组级路硬化 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 新市街道 | 元福村 | 元福村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 汨罗市新市街道元福村下屋袁组级路硬化 | 3 | 20250124 | 20250324 | 带动产业发展 | 28户-97人 | 7户-21人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 3 | 3 | 3 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 3 | 3
156 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市新市街道新栗村12组道路维修加宽 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 新市街道 | 新栗村 | 新栗村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2025年中央第一批汨罗市新市街道新栗村12组道路维修加宽 | 2 | 20250124 | 20250320 | 带动产业发展 | 126户-346人 | 32户-96人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 2 | 2 | 2 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 2 | 2
157 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市新市街道新市街社区新桥片11组村级道路维修 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 新市街道 | 新市街社区 | 新市街社区 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 汨罗市新市街道新市街社区新桥片11组村级道路维修 | 2 | 20250125 | 20250320 | 带动产业发展 | 70户-264人 | 18户-54人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 2 | 2 | 2 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 2 | 2
158 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市新市街道新阳社区丛羊四组新建水沟 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 新市街道 | 新阳社区 | 新阳社区 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 新阳社区丛羊四组修水沟 | 2 | 20250124 | 20250320 | 带动产业发展 | 144户-346人 | 36户-108人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 2 | 2 | 2 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 2 | 2
159 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市归义街道百丈口社区斗塘清淤护坡，七组渠道清淤硬化项目 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 归义街道 | 百丈口社区 | 百丈口社区 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 归义街道百丈口社区斗塘清淤护坡，九组渠道清淤硬化 | 20 | 20250124 | 20250301 | 带动产业发展 | 87户-276人 | 22户-66人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 20 | 20 | 20 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 20 | 20
160 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市古培镇南环村明月20组池塘护坡修复，涵卧管维修 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 古培镇 | 南环村 | 南环村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2025年中央第一批汨罗市古培镇南环村明月20组池塘护坡修复，涵卧管维修 | 3 | 20250124 | 20250224 | 带动产业发展 | 28户-97人 | 7户-21人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 3 | 3 | 3 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 3 | 3
161 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市古培镇双凤村山塘清淤除杂11亩，安装涵卧管2处，堤身加固、生态护坡 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 古培镇 | 双凤村 | 双凤村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2025年汨罗市古培镇双凤村山塘清淤除杂11亩，安装涵卧管2处，堤身加固、生态护坡 | 3 | 20250124 | 20250224 | 带动产业发展 | 126户-346人 | 32户-96人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 3 | 3 | 3 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 3 | 3
162 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市桃林寺镇磊石自来水二期工程 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 磊石村 | 磊石村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 磊石自来水二期工程 | 31 | 20250124 | 20250224 | 带动产业发展 | 144户-346人 | 36户-108人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 31 | 31 | 31 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 31 | 31
163 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市桃林寺镇新塘社区黄泥塘自来水安装 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 新塘社区 | 新塘社区 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 新塘社区黄泥塘自来水安装 | 8 | 20250124 | 20250224 | 带动产业发展 | 87户-276人 | 22户-66人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 8 | 8 | 8 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 8 | 8
164 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市桃林寺镇高丰村村组通自来水布设管道安装附属工程（高丰15组段） | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 高丰村 | 高丰村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 高丰村村组通自来水布设管道安装附属工程（高丰15组段） | 3 | 20250124 | 20250224 | 带动产业发展 | 36户-88人 | 9户-27人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 3 | 3 | 3 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 3 | 3
165 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市弼时镇弼时村岭背组大塘清淤及混凝土护坡项目 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 弼时镇 | 弼时村 | 弼时村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2025年中央第一批汨罗市弼时镇弼时村岭背组大塘清淤及混凝土护坡项目 | 3 | 20250124 | 20250310 | 带动产业发展 | 52户-181人 | 13户-39人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 3 | 3 | 3 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 3 | 3
166 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市弼时镇序贤村托里塘组大塘塘堤维修硬化项目 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 弼时镇 | 序贤村 | 序贤村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2025年中央第一批汨罗市弼时镇序贤村托里塘组大塘塘堤维修硬化 | 5 | 20250124 | 20250310 | 带动产业发展 | 15户-80人 | 4户-12人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 5 | 5 | 5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5 | 5
167 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市弼时镇桃花村元家组游草坝及放水渠整修项目 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 弼时镇 | 桃花村 | 桃花村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2025年中央第一批汨罗市弼时镇桃花村元家组游草坝及放水渠整修 | 6 | 20250124 | 20250307 | 带动产业发展 | 32户-87人 | 9户-29人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 6 | 6 | 6 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6 | 6
168 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市弼时镇李家塅村九背湾组门前塘护坡项目 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 弼时镇 | 李家塅村 | 李家塅村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2025年中央第一批汨罗市弼时镇李家塅村九背湾组门前塘护坡项目 | 3 | 20250124 | 20250307 | 带动产业发展 | 59户-191人 | 13户-39人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 3 | 3 | 3 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 3 | 3
169 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市弼时镇铜盆村厂口组常公塘清淤护坡项目 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 弼时镇 | 铜盆村 | 铜盆村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2025年中央第一批汨罗市弼时镇铜盆村厂口组常公塘清淤护坡项目 | 3 | 20250124 | 20250310 | 带动产业发展 | 36户-180人 | 4户-12人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 3 | 3 | 3 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 3 | 3
170 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市弼时镇影珠山村罗家组挂壁水渠维修项目 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 弼时镇 | 影珠山村 | 影珠山村 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2025年中央第一批汨罗市弼时镇影珠山村罗家组挂壁水渠维修项目 | 2 | 20250124 | 20250310 | 带动产业发展 | 43户-129人 | 11户-33人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 2 | 2 | 2 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 2 | 2
171 | 汨农组办发{2025}5号 | 汨罗市新市街道新市街社区新桥片自来水管网建设 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 新市街道 | 新市街社区 | 新市街社区 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2025年中央第一批汨罗市新市街道新市街社区新桥片自来水管网建设 | 30 | 20250124 | 20250320 | 带动产业发展 | 53户-260人 | 13户-39人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 30 | 30 | 30 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 30 | 30
172 | 汨农组办发{2025}8号 | 汨罗市第一季度小额信贷贴息 | 产业发展 | 农业农村局 | 汨罗市 | 汨罗市 | 汨罗市 | 金融保险配套项目 | 2025年第一季度小额信贷贴息 | 25.8014 | 20250415 | 20250421 | 带动产业发展 | 110户-322人 | 28户-84人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 25.8014 | 25.8014 | 25.8014 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 25.8014 | 25.8014
173 | 汨农组办发{2025}17号 | 汨罗市第二季度小额信贷贴息 | 产业发展 | 农业农村局 | 汨罗市 | 汨罗市 | 汨罗市 | 金融保险配套项目 | 2025年第二季度小额信贷贴息 | 25.5546 | 20250711 | 20250714 | 带动产业发展 | 67户-280人 | 17户-51人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 25.5546 | 25.5546 | 25.5546 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 25.5546 | 25.5546
174 | 汨农组办发{2025}19号 | 汨罗市汨罗镇瞭家山社区投资建设共享趣菜园 | 产业发展 | 农业农村局 | 汨罗镇 | 瞭家山社区 | 瞭家山社区 | 新型农村集体经济发展项目 | 汨罗市汨罗镇瞭家山社区投资建设共享趣菜园 | 50 | 20250710 | 20250725 | 收益分红，就业务工 | 99户-210人 | 25户-75人 | 收益分红，就业务工 | 衔接资金 中央: 50 | 50 | 50 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 50 | 50
175 | 汨农组办发{2025}19号 | 汨罗市川山坪镇开发“达摩秘境”二期项目 | 产业发展 | 农业农村局 | 川山坪镇 | 达摩岭村 | 达摩岭村 | 新型农村集体经济发展项目 | 汨罗市川山坪镇开发“达摩秘境”二期项目 | 50 | 20250710 | 20250725 | 带动生产，收益分红 | 19户-80人 | 5户-15人 | 带动生产，收益分红 | 衔接资金 中央: 50 | 50 | 50 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 50 | 50
176 | 汨农组办发{2025}19号 | 汨罗市古培镇杨梅铺村购买农业机械设备租赁项目 | 产业发展 | 农业农村局 | 古培镇 | 杨梅铺村 | 杨梅铺村 | 新型农村集体经济发展项目 | 古培镇杨梅铺村购买农业机械设备租赁项目 | 50 | 20250710 | 20250725 | 带动生产，收益分红 | 18户-76人 | 5户-15人 | 带动生产，收益分红 | 衔接资金 中央: 50 | 50 | 50 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 50 | 50
177 | 汨农组办发{2025}19号 | 汨罗市大荆镇古仑村投资建设口福轩食品加工厂项目 | 产业发展 | 农业农村局 | 大荆镇 | 古仑村 | 古仑村 | 新型农村集体经济发展项目 | 大荆镇古仑村投资建设口福轩食品加工厂项目 | 50 | 20250710 | 20250725 | 就业务工，收益分红 | 96户-291人 | 24户-72人 | 就业务工，收益分红 | 衔接资金 中央: 50 | 50 | 50 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 50 | 50
178 | 汨农组办发{2025}19号 | 汨罗市罗江镇金塘村投资建设停车场租赁项目 | 产业发展 | 农业农村局 | 罗江镇 | 金塘村 | 金塘村 | 新型农村集体经济发展项目 | 金塘村投资建设停车场租赁项目 | 50 | 20250710 | 20250725 | 就业务工，收益分红 | 29户-112人 | 7户-21人 | 就业务工，收益分红 | 衔接资金 中央: 50 | 50 | 50 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 50 | 50
179 | 汨农组办发{2025}19号 | 汨罗市神鼎山镇鹅江村投资建设异宠特色产业基地场地租赁项目 | 产业发展 | 农业农村局 | 神鼎山镇 | 鹅江村 | 鹅江村 | 新型农村集体经济发展项目 | 投资建设异宠特色产业基地场地租赁项目 | 50 | 20250710 | 20250725 | 就业务工，收益分红 | 114户-352人 | 29户-87人 | 就业务工，收益分红 | 衔接资金 中央: 50 | 50 | 50 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 50 | 50
180 | 汨农组办发{2025}19号 | 汨罗市弼时镇清溪村投资建设康溪科技发展有限公司金银花产业项目 | 产业发展 | 农业农村局 | 弼时镇 | 清溪村 | 清溪村 | 新型农村集体经济发展项目 | 弼时镇清溪村投资建设康溪科技发展有限公司金银花产业项目 | 50 | 20250710 | 20250725 | 就业务工，收益分红 | 20户-88人 | 5户-15人 | 就业务工，收益分红 | 衔接资金 中央: 50 | 50 | 50 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 50 | 50
181 | 汨农组办发{2025}19号 | 汨罗市屈子祠镇永青村投资建设梨园项目 | 产业发展 | 农业农村局 | 屈子祠镇 | 永青村 | 永青村 | 新型农村集体经济发展项目 | 屈子祠镇永青村投资建设梨园项目 | 50 | 20250710 | 20250725 | 就业务工，收益分红 | 59户-280人 | 15户-45人 | 就业务工，收益分红 | 衔接资金 中央: 50 | 50 | 50 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 50 | 50
182 | 汨农组办发{2025}20号 | 汨罗市弼时镇铜盆村张红大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 弼时镇 | 铜盆村 | 铜盆村 | 种植业基地 | 汨罗市弼时镇铜盆村张红大棚综合利用补贴 | 5.7406 | 20250711 | 20250725 | 带动产业发展 | 43户-129人 | 11户-33人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 5.7406 | 5.7406 | 5.7406 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5.7406 | 5.7406
183 | 汨农组办发{2025}20号 | 弼时镇李家塅村刘邓大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 弼时镇 | 李家塅村 | 李家塅村 | 种植业基地 | 弼时镇李家塅村刘邓大棚综合利用补贴 | 5.3761 | 20250711 | 20250725 | 1、保底分红；2、带动群众务工务劳 | 53户-260人 | 13户-39人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 5.3761 | 5.3761 | 5.3761 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5.3761 | 5.3761
184 | 汨农组办发{2025}20号 | 弼时镇明月山村刘利大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 弼时镇 | 明月山村 | 明月山村 | 种植业基地 | 弼时镇明月山村刘利大棚综合利用补贴 | 5.3761 | 20250711 | 20250725 | 带动群众务工务劳 | 110户-322人 | 28户-84人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 5.3761 | 5.3761 | 5.3761 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5.3761 | 5.3761
185 | 汨农组办发{2025}20号 | 弼时镇明月山村黄保平大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 弼时镇 | 明月山村 | 明月山村 | 种植业基地 | 弼时镇明月山村黄保平大棚综合利用补贴 | 5.3761 | 20250711 | 20250725 | 带动群众务工务劳 | 67户-280人 | 17户-51人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 5.3761 | 5.3761 | 5.3761 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5.3761 | 5.3761
186 | 汨农组办发{2025}20号 | 弼时镇李家塅村周国光大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 弼时镇 | 李家塅村 | 李家塅村 | 种植业基地 | 弼时镇李家塅村周国光大棚综合利用补贴 | 5.3761 | 20250711 | 20250725 | 带动群众务工务劳 | 99户-210人 | 25户-75人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 5.3761 | 5.3761 | 5.3761 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5.3761 | 5.3761
187 | 汨农组办发{2025}20号 | 弼时镇序贤村李功建大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 弼时镇 | 序贤村 | 序贤村 | 种植业基地 | 弼时镇序贤村李功建大棚综合利用补贴 | 7.1759 | 20250711 | 20250725 | 带动群众务工务劳 | 19户-80人 | 5户-15人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 7.1759 | 7.1759 | 7.1759 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 7.1759 | 7.1759
188 | 汨农组办发{2025}20号 | 白水镇毛岭村曹海云大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 白水镇 | 毛岭村 | 毛岭村 | 种植业基地 | 白水镇毛岭村曹海云大棚综合利用补贴 | 6.0505 | 20250711 | 20250725 | 带动群众务工务劳 | 18户-76人 | 5户-15人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 6.0505 | 6.0505 | 6.0505 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6.0505 | 6.0505
189 | 汨农组办发{2025}20号 | 白水镇三星村闵建大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 白水镇 | 三星村 | 三星村 | 种植业基地 | 白水镇三星村闵建大棚综合利用补贴 | 4.5123 | 20250711 | 20250725 | 带动群众务工务劳 | 96户-291人 | 24户-72人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 4.5123 | 4.5123 | 4.5123 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4.5123 | 4.5123
190 | 汨农组办发{2025}20号 | 白水镇唐山村马义根大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 白水镇 | 唐山村 | 唐山村 | 种植业基地 | 白水镇唐山村马义根大棚综合利用补贴 | 1.794 | 20250711 | 20250725 | 带动群众务工务劳 | 29户-112人 | 7户-21人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 1.794 | 1.794 | 1.794 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 1.794 | 1.794
191 | 汨农组办发{2025}20号 | 白水镇高冲村吴文杰大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 白水镇 | 高冲村 | 高冲村 | 种植业基地 | 白水镇高冲村吴文杰大棚综合利用补贴 | 7.5472 | 20250711 | 20250725 | 带动群众务工务劳 | 114户-352人 | 29户-87人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 7.5472 | 7.5472 | 7.5472 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 7.5472 | 7.5472
192 | 汨农组办发{2025}20号 | 白水镇西长村杨建鹏大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 白水镇 | 西长村 | 西长村 | 种植业基地 | 白水镇西长村杨建鹏大棚综合利用补贴 | 8.2912 | 20250711 | 20250725 | 带动群众务工务劳 | 20户-88人 | 5户-15人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 8.2912 | 8.2912 | 8.2912 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 8.2912 | 8.2912
193 | 汨农组办发{2025}20号 | 白水镇三星村鑫品威大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 白水镇 | 三星村 | 三星村 | 种植业基地 | 白水镇三星村鑫品威大棚综合利用补贴 | 17.048 | 20250711 | 20250725 | 带动群众务工务劳 | 59户-280人 | 15户-45人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 17.048 | 17.048 | 17.048 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 17.048 | 17.048
194 | 汨农组办发{2025}20号 | 白水镇王家坪村杨向年大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 白水镇 | 王家坪村 | 王家坪村 | 种植业基地 | 白水镇王家坪村杨向年大棚综合利用补贴 | 2.5787 | 20250711 | 20250725 | 带动群众务工务劳 | 29户-112人 | 7户-21人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 2.5787 | 2.5787 | 2.5787 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 2.5787 | 2.5787
195 | 汨农组办发{2025}20号 | 白水镇王家坪村司马立辉大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 白水镇 | 王家坪村 | 王家坪村 | 种植业基地 | 白水镇王家坪村司马立辉大棚综合利用补贴 | 7.4644 | 20250711 | 20250725 | 带动群众务工务劳 | 114户-352人 | 29户-87人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 7.4644 | 7.4644 | 7.4644 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 7.4644 | 7.4644
196 | 汨农组办发{2025}20号 | 古培镇杨梅铺村徐宏亮大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 古培镇 | 杨梅铺村 | 杨梅铺村 | 种植业基地 | 古培镇杨梅铺村徐宏亮大棚综合利用补贴 | 6.6802 | 20250711 | 20250725 | 带动群众务工务劳 | 20户-88人 | 5户-15人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 6.6802 | 6.6802 | 6.6802 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6.6802 | 6.6802
197 | 汨农组办发{2025}20号 | 古培镇南环村黄颖大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 古培镇 | 南环村 | 南环村 | 种植业基地 | 古培镇南环村黄颖大棚综合利用补贴 | 8.4127 | 20250711 | 20250725 | 带动群众务工务劳 | 59户-280人 | 15户-45人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 8.4127 | 8.4127 | 8.4127 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 8.4127 | 8.4127
198 | 汨农组办发{2025}20号 | 古培镇双凤村许平果大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 古培镇 | 双凤村 | 双凤村 | 种植业基地 | 古培镇双凤村许平果大棚综合利用补贴 | 4.5635 | 20250711 | 20250725 | 带动群众务工务劳 | 60户-164人 | 15户-45人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 4.5635 | 4.5635 | 4.5635 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4.5635 | 4.5635
199 | 汨农组办发{2025}20号 | 古培镇汨水村邹安明大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 古培镇 | 汨水村 | 汨水村 | 种植业基地 | 古培镇汨水村邹安明大棚综合利用补贴 | 11.9598 | 20250711 | 20250725 | 带动群众务工务劳 | 108户-306人 | 27户-81人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 11.9598 | 11.9598 | 11.9598 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 11.9598 | 11.9598
200 | 汨农组办发{2025}20号 | 白塘镇仁义村袁伟进大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 白塘镇 | 仁义村 | 仁义村 | 种植业基地 | 白塘镇仁义村袁伟进大棚综合利用补贴 | 5.4648 | 20250711 | 20250725 | 带动群众务工务劳 | 70户-264人 | 18户-54人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 5.4648 | 5.4648 | 5.4648 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5.4648 | 5.4648
201 | 汨农组办发{2025}20号 | 白塘镇移风村孙蓝田大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 白塘镇 | 移风村 | 移风村 | 种植业基地 | 白塘镇移风村孙蓝田大棚综合利用补贴 | 8.97 | 20250711 | 20250725 | 带动群众务工务劳 | 144户-346人 | 36户-108人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 8.97 | 8.97 | 8.97 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 8.97 | 8.97
202 | 汨农组办发{2025}20号 | 神鼎山镇鹅江村周伟大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 神鼎山镇 | 鹅江村 | 鹅江村 | 种植业基地 | 神鼎山镇鹅江村周伟大棚综合利用补贴 | 5.6081 | 20250711 | 20250725 | 带动群众务工务劳 | 87户-276人 | 22户-66人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 5.6081 | 5.6081 | 5.6081 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5.6081 | 5.6081
203 | 汨农组办发{2025}20号 | 神鼎山镇丰仓村徐雄军大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 神鼎山镇 | 丰仓村 | 丰仓村 | 种植业基地 | 神鼎山镇丰仓村徐雄军大棚综合利用补贴 | 9.5033 | 20250711 | 20250725 | 带动群众务工务劳 | 28户-97人 | 7户-21人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 9.5033 | 9.5033 | 9.5033 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 9.5033 | 9.5033
204 | 汨农组办发{2025}20号 | 神鼎山镇丰仓村朱双平大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 神鼎山镇 | 丰仓村 | 丰仓村 | 种植业基地 | 神鼎山镇丰仓村朱双平大棚综合利用补贴 | 7.8895 | 20250711 | 20250725 | 带动群众务工务劳 | 126户-346人 | 32户-96人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 7.8895 | 7.8895 | 7.8895 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 7.8895 | 7.8895
205 | 汨农组办发{2025}20号 | 神鼎山镇新开村黄威大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 神鼎山镇 | 新开村 | 新开村 | 种植业基地 | 神鼎山镇新开村黄威大棚综合利用补贴 | 8.8759 | 20250711 | 20250725 | 带动群众务工务劳 | 70户-264人 | 18户-54人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 8.8759 | 8.8759 | 8.8759 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 8.8759 | 8.8759
206 | 汨农组办发{2025}20号 | 神鼎山镇沙溪村杨勇大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 神鼎山镇 | 沙溪村 | 沙溪村 | 种植业基地 | 神鼎山镇沙溪村杨勇大棚综合利用补贴 | 10.7585 | 20250711 | 20250725 | 带动群众务工务劳 | 144户-346人 | 36户-108人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 10.7585 | 10.7585 | 10.7585 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10.7585 | 10.7585
207 | 汨农组办发{2025}20号 | 神鼎山镇神鼎山村刘仁虎大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 神鼎山镇 | 神鼎山村 | 神鼎山村 | 种植业基地 | 神鼎山镇神鼎山村刘仁虎大棚综合利用补贴 | 5.3794 | 20250711 | 20250725 | 带动群众务工务劳 | 87户-276人 | 22户-66人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 5.3794 | 5.3794 | 5.3794 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5.3794 | 5.3794
208 | 汨农组办发{2025}20号 | 神鼎山镇苏南村毛革伟大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 神鼎山镇 | 苏南村 | 苏南村 | 种植业基地 | 神鼎山镇苏南村毛革伟大棚综合利用补贴 | 10.7602 | 20250711 | 20250725 | 带动群众务工务劳 | 28户-97人 | 7户-21人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 10.7602 | 10.7602 | 10.7602 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10.7602 | 10.7602
209 | 汨农组办发{2025}20号 | 神鼎山镇新龙村江享兵大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 神鼎山镇 | 新龙村 | 新龙村 | 种植业基地 | 神鼎山镇新龙村江享兵大棚综合利用补贴 | 5.3794 | 20250711 | 20250725 | 带动群众务工务劳 | 126户-346人 | 32户-96人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 5.3794 | 5.3794 | 5.3794 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5.3794 | 5.3794
210 | 汨农组办发{2025}20号 | 神鼎山镇飘峰村蒋伟大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 神鼎山镇 | 飘峰村 | 飘峰村 | 种植业基地 | 神鼎山镇飘峰村蒋伟大棚综合利用补贴 | 3.5619 | 20250711 | 20250725 | 带动群众务工务劳 | 70户-264人 | 18户-54人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 3.5619 | 3.5619 | 3.5619 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 3.5619 | 3.5619
211 | 汨农组办发{2025}20号 | 神鼎山镇双江口村向海霞大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 神鼎山镇 | 双江口村 | 双江口村 | 种植业基地 | 神鼎山镇双江口村向海霞大棚综合利用补贴 | 8.2758 | 20250711 | 20250725 | 带动群众务工务劳 | 144户-346人 | 36户-108人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 8.2758 | 8.2758 | 8.2758 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 8.2758 | 8.2758
212 | 汨农组办发{2025}20号 | 川山坪镇白马城村张果大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 川山坪镇 | 白马城村 | 白马城村 | 种植业基地 | 川山坪镇白马城村张果大棚综合利用补贴 | 3.4426 | 20250711 | 20250725 | 带动群众务工务劳 | 87户-276人 | 22户-66人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 3.4426 | 3.4426 | 3.4426 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 3.4426 | 3.4426
213 | 汨农组办发{2025}20号 | 川山坪镇芭蕉村彭奇大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 川山坪镇 | 芭蕉村 | 芭蕉村 | 种植业基地 | 川山坪镇芭蕉村彭奇大棚综合利用补贴 | 5.7379 | 20250711 | 20250725 | 带动群众务工务劳 | 28户-97人 | 7户-21人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 5.7379 | 5.7379 | 5.7379 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5.7379 | 5.7379
214 | 汨农组办发{2025}20号 | 川山坪镇白马城村周建玲大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 川山坪镇 | 白马城村 | 白马城村 | 种植业基地 | 川山坪镇白马城村周建玲大棚综合利用补贴 | 6.8828 | 20250711 | 20250725 | 带动群众务工务劳 | 126户-346人 | 32户-96人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 6.8828 | 6.8828 | 6.8828 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6.8828 | 6.8828
215 | 汨农组办发{2025}20号 | 川山坪镇川山村李灿大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 川山坪镇 | 川山村 | 川山村 | 种植业基地 | 川山坪镇川山村李灿大棚综合利用补贴 | 8.3488 | 20250711 | 20250725 | 助力乡村发展 | 70户-264人 | 18户-54人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 8.3488 | 8.3488 | 8.3488 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 8.3488 | 8.3488
216 | 汨农组办发{2025}20号 | 川山坪镇清泉村吴雪彪大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 川山坪镇 | 清泉村 | 清泉村 | 种植业基地 | 川山坪镇清泉村吴雪彪大棚综合利用补贴 | 6.2257 | 20250711 | 20250725 | 助力乡村发展 | 144户-346人 | 36户-108人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 6.2257 | 6.2257 | 6.2257 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6.2257 | 6.2257
217 | 汨农组办发{2025}20号 | 川山坪镇玉池山村陈林大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 川山坪镇 | 玉池山村 | 玉池山村 | 种植业基地 | 川山坪镇玉池山村陈林大棚综合利用补贴 | 6.2526 | 20250711 | 20250725 | 助力乡村发展 | 87户-276人 | 22户-66人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 6.2526 | 6.2526 | 6.2526 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6.2526 | 6.2526
218 | 汨农组办发{2025}20号 | 大荆镇古仑村伏胜大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 大荆镇 | 古仑村 | 古仑村 | 种植业基地 | 大荆镇古仑村伏胜大棚综合利用补贴 | 10.7586 | 20250711 | 20250725 | 助力乡村发展 | 28户-97人 | 7户-21人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 10.7586 | 10.7586 | 10.7586 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10.7586 | 10.7586
219 | 汨农组办发{2025}20号 | 大荆镇桂花村吴爱辉大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 大荆镇 | 桂花村 | 桂花村 | 种植业基地 | 大荆镇桂花村吴爱辉大棚综合利用补贴 | 5.8121 | 20250711 | 20250725 | 助力乡村发展 | 126户-346人 | 32户-96人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 5.8121 | 5.8121 | 5.8121 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5.8121 | 5.8121
220 | 汨农组办发{2025}20号 | 长乐镇长乐村周卫国大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 长乐镇 | 长乐村 | 长乐村 | 种植业基地 | 长乐镇长乐村周卫国大棚综合利用补贴 | 19.0179 | 20250711 | 20250725 | 助力乡村发展 | 70户-264人 | 18户-54人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 19.0179 | 19.0179 | 19.0179 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 19.0179 | 19.0179
221 | 汨农组办发{2025}20号 | 长乐镇长北村鲁红丹大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 长乐镇 | 长北村 | 长北村 | 种植业基地 | 长乐镇长北村鲁红丹大棚综合利用补贴 | 5.4234 | 20250711 | 20250725 | 助力乡村发展 | 67户-280人 | 17户-51人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 5.4234 | 5.4234 | 5.4234 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5.4234 | 5.4234
222 | 汨农组办发{2025}20号 | 长乐镇海山村李杨军大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 长乐镇 | 海山村 | 海山村 | 种植业基地 | 长乐镇海山村李杨军大棚综合利用补贴 | 5.5936 | 20250711 | 20250725 | 助力乡村发展 | 99户-210人 | 25户-75人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 5.5936 | 5.5936 | 5.5936 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5.5936 | 5.5936
223 | 汨农组办发{2025}20号 | 长乐镇长北村陈海波大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 长乐镇 | 长北村 | 长北村 | 种植业基地 | 长乐镇长北村陈海波大棚综合利用补贴 | 19.8812 | 20250711 | 20250725 | 助力乡村发展 | 19户-80人 | 5户-15人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 19.8812 | 19.8812 | 19.8812 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 19.8812 | 19.8812
224 | 汨农组办发{2025}20号 | 长乐镇长乐村周迈辉大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 长乐镇 | 长乐村 | 长乐村 | 种植业基地 | 长乐镇长乐村周迈辉大棚综合利用补贴 | 6.9092 | 20250711 | 20250725 | 助力乡村发展 | 18户-76人 | 5户-15人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 6.9092 | 6.9092 | 6.9092 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6.9092 | 6.9092
225 | 汨农组办发{2025}20号 | 长乐镇联江村黎根良大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 长乐镇 | 联江村 | 联江村 | 种植业基地 | 长乐镇联江村黎根良大棚综合利用补贴 | 5.4694 | 20250711 | 20250725 | 减轻群众送读压力，激励学生奋进学习 | 212户-760人 | 42户-9-125人 | 减轻就读压力 | 衔接资金 中央: 5.4694 | 5.4694 | 5.4694 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5.4694 | 5.4694
226 | 汨农组办发{2025}20号 | 长乐镇长乐村周广聪大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 长乐镇 | 长乐村 | 长乐村 | 种植业基地 | 长乐镇长乐村周广聪大棚综合利用补贴 | 18.5932 | 20250711 | 20250725 | 通过发展产业使群众增收。 | 305户-1282人 | 305户-1282人 | 带动创业就业 | 衔接资金 中央: 18.5932 | 18.5932 | 18.5932 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 18.5932 | 18.5932
227 | 汨农组办发{2025}20号 | 长乐镇马桥村熊岳飞大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 长乐镇 | 马桥村 | 马桥村 | 种植业基地 | 长乐镇马桥村熊岳飞大棚综合利用补贴 | 36.4345 | 20250711 | 20250725 | 促进灾后重建工作 | 782户-2865人 | 216户-759人 | 带动生产 | 衔接资金 中央: 36.4345 | 36.4345 | 36.4345 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 36.4345 | 36.4345
228 | 汨农组办发{2025}20号 | 三江镇太平村蒋永光大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 三江镇 | 太平村 | 太平村 | 种植业基地 | 三江镇太平村蒋永光大棚综合利用补贴 | 19.9795 | 20250711 | 20250725 | 便于群众饮水，确保饮水安全 | 2635户-10000人 | 561户-2561人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 19.9795 | 19.9795 | 19.9795 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 19.9795 | 19.9795
229 | 汨农组办发{2025}20号 | 三江镇花桥村黄和平大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 三江镇 | 花桥村 | 花桥村 | 种植业基地 | 三江镇花桥村黄和平大棚综合利用补贴 | 3.2002 | 20250711 | 20250725 | 庭院经济奖补到经营主体 | 362户-1205人 | 72户-265人 | 带动生产 | 衔接资金 中央: 3.2002 | 3.2002 | 3.2002 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 3.2002 | 3.2002
230 | 汨农组办发{2025}20号 | 三江镇洪源洞村冯魁傲大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 三江镇 | 洪源洞村 | 洪源洞村 | 种植业基地 | 三江镇洪源洞村冯魁傲大棚综合利用补贴 | 11.73 | 20250711 | 20250725 | 庭院经济奖补户 | 1359户-5166人 | 1359户-5166人 | 带动生产 | 衔接资金 中央: 11.73 | 11.73 | 11.73 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 11.73 | 11.73
231 | 汨农组办发{2025}20号 | 三江镇智峰村鲁雄伟大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 三江镇 | 智峰村 | 智峰村 | 种植业基地 | 三江镇智峰村鲁雄伟大棚综合利用补贴 | 11.2746 | 20250711 | 20250725 | 公益性岗位补助 | 350户-1498人 | 350户-1498人 | 促进就业 | 衔接资金 中央: 11.2746 | 11.2746 | 11.2746 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 11.2746 | 11.2746
232 | 汨农组办发{2025}20号 | 三江镇望峰村黄炬城大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 三江镇 | 望峰村 | 望峰村 | 种植业基地 | 三江镇望峰村黄炬城大棚综合利用补贴 | 3.5328 | 20250711 | 20250725 | 促进生产，提高村集体受益 | 45户-195人 | 12户-41人 | 带动务工 | 衔接资金 中央: 3.5328 | 3.5328 | 3.5328 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 3.5328 | 3.5328
233 | 汨农组办发{2025}20号 | 屈子祠镇屈原村周正完大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 屈子祠镇 | 屈原村 | 屈原村 | 种植业基地 | 屈子祠镇屈原村周正完大棚综合利用补贴 | 3.128 | 20250711 | 20250725 | 便于群众出行、提高群众生活品质 | 70户-264人 | 18户-54人 | 带动群众务工、提高务工收入 | 衔接资金 中央: 3.128 | 3.128 | 3.128 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 3.128 | 3.128
234 | 汨农组办发{2025}20号 | 屈子祠镇渔街村霍冬大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 屈子祠镇 | 渔街村 | 渔街村 | 种植业基地 | 屈子祠镇渔街村霍冬大棚综合利用补贴 | 1.8245 | 20250711 | 20250725 | 便于群众出行、提高群众生活品质 | 144户-346人 | 36户-108人 | 带动群众务工、提高务工收入 | 衔接资金 中央: 1.8245 | 1.8245 | 1.8245 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 1.8245 | 1.8245
235 | 汨农组办发{2025}20号 | 屈子祠镇伏林村李仲军大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 屈子祠镇 | 伏林村 | 伏林村 | 种植业基地 | 屈子祠镇伏林村李仲军大棚综合利用补贴 | 1.495 | 20250711 | 20250725 | 便于群众出行、提高群众生活品质 | 87户-276人 | 22户-66人 | 带动群众务工、提高务工收入 | 衔接资金 中央: 1.495 | 1.495 | 1.495 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 1.495 | 1.495
236 | 汨农组办发{2025}20号 | 屈子祠镇范家园村徐德飞大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 屈子祠镇 | 范家园村 | 范家园村 | 种植业基地 | 屈子祠镇范家园村徐德飞大棚综合利用补贴 | 12.2325 | 20250711 | 20250725 | 便于群众出行、提高群众生活品质 | 28户-97人 | 7户-21人 | 带动群众务工、提高务工收入 | 衔接资金 中央: 12.2325 | 12.2325 | 12.2325 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 12.2325 | 12.2325
237 | 汨农组办发{2025}20号 | 屈子祠镇徽山村周金铸大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 屈子祠镇 | 徽山村 | 徽山村 | 种植业基地 | 屈子祠镇徽山村周金铸大棚综合利用补贴 | 5.6173 | 20250711 | 20250725 | 便于群众出行、提高群众生活品质 | 126户-346人 | 32户-96人 | 带动群众务工、提高务工收入 | 衔接资金 中央: 5.6173 | 5.6173 | 5.6173 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5.6173 | 5.6173
238 | 汨农组办发{2025}20号 | 屈子祠镇屈原村余道文大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 屈子祠镇 | 屈原村 | 屈原村 | 种植业基地 | 屈子祠镇屈原村余道文大棚综合利用补贴 | 3.4421 | 20250711 | 20250725 | 便于群众出行、提高群众生活品质 | 70户-264人 | 18户-54人 | 带动群众务工、提高务工收入 | 衔接资金 中央: 3.4421 | 3.4421 | 3.4421 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 3.4421 | 3.4421
239 | 汨农组办发{2025}20号 | 罗江镇山秀村朱彪大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 罗江镇 | 山秀村 | 山秀村 | 种植业基地 | 罗江镇山秀村朱彪大棚综合利用补贴 | 4.6 | 20250711 | 20250725 | 便于群众出行、提高群众生活品质 | 67户-280人 | 17户-51人 | 带动群众务工、提高务工收入 | 衔接资金 中央: 4.6 | 4.6 | 4.6 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4.6 | 4.6
240 | 汨农组办发{2025}20号 | 罗江镇罗江村向铁青大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 罗江镇 | 罗江村 | 罗江村 | 种植业基地 | 罗江镇罗江村向铁青大棚综合利用补贴 | 49.1556 | 20250711 | 20250725 | 便于群众出行、提高群众生活品质 | 20户-88人 | 5户-15人 | 带动群众务工、提高务工收入 | 衔接资金 中央: 49.1556 | 49.1556 | 49.1556 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 49.1556 | 49.1556
241 | 汨农组办发{2025}20号 | 罗江镇嵩山村杨俭国大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 罗江镇 | 嵩山村 | 嵩山村 | 种植业基地 | 罗江镇嵩山村杨俭国大棚综合利用补贴 | 2.392 | 20250711 | 20250725 | 便于群众出行、提高群众生活品质 | 59户-280人 | 15户-45人 | 带动群众务工、提高务工收入 | 衔接资金 中央: 2.392 | 2.392 | 2.392 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 2.392 | 2.392
242 | 汨农组办发{2025}20号 | 罗江镇石仑山村童武大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 罗江镇 | 石仑山村 | 石仑山村 | 种植业基地 | 罗江镇石仑山村童武大棚综合利用补贴 | 4.646 | 20250711 | 20250725 | 改善人居环境 | 60户-164人 | 15户-45人 | 带动群众务工、提高务工收入 | 衔接资金 中央: 4.646 | 4.646 | 4.646 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4.646 | 4.646
243 | 汨农组办发{2025}20号 | 罗江镇群英村张小丰大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 罗江镇 | 群英村 | 群英村 | 种植业基地 | 罗江镇群英村张小丰大棚综合利用补贴 | 6.624 | 20250711 | 20250725 | 改善生态环境、便于农田灌溉 | 108户-306人 | 27户-81人 | 带动群众务工、提高务工收入 | 衔接资金 中央: 6.624 | 6.624 | 6.624 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6.624 | 6.624
244 | 汨农组办发{2025}20号 | 罗江镇群英村彭建大棚综合利用补贴- | 产业发展 | 农业农村局 | 罗江镇 | 群英村 | 群英村 | 种植业基地 | 罗江镇群英村彭建大棚综合利用补贴- | 6.624 | 20250711 | 20250725 | 便于群众出行、提高群众生活品质 | 70户-264人 | 18户-54人 | 带动群众务工、提高务工收入 | 衔接资金 中央: 6.624 | 6.624 | 6.624 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6.624 | 6.624
245 | 汨农组办发{2025}20号 | 罗江镇石仑山村冯登大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 罗江镇 | 石仑山村 | 石仑山村 | 种植业基地 | 罗江镇石仑山村冯登大棚综合利用补贴 | 2.3736 | 20250711 | 20250725 | 便于群众出行、提高群众生活品质 | 144户-346人 | 36户-108人 | 带动群众务工、提高务工收入 | 衔接资金 中央: 2.3736 | 2.3736 | 2.3736 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 2.3736 | 2.3736
246 | 汨农组办发{2025}20号 | 罗江镇天井村丁智中大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 罗江镇 | 天井村 | 天井村 | 种植业基地 | 罗江镇天井村丁智中大棚综合利用补贴 | 7.5946 | 20250711 | 20250725 | 减轻学生就读压力 | 26户-26人 | 26户-26人 | 群众满意度99% | 衔接资金 中央: 7.5946 | 7.5946 | 7.5946 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 7.5946 | 7.5946
247 | 汨农组办发{2025}20号 | 罗江镇嵩山村王均求大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 罗江镇 | 嵩山村 | 嵩山村 | 种植业基地 | 罗江镇嵩山村王均求大棚综合利用补贴 | 10.8238 | 20250711 | 20250725 | 便于群众出行、提高群众生活品质 | 216户-1245人 | 48户-161人 | 带动群众务工、提高务工收入 | 衔接资金 中央: 10.8238 | 10.8238 | 10.8238 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10.8238 | 10.8238
248 | 汨农组办发{2025}20号 | 罗江镇滨江村韩文胜大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 罗江镇 | 滨江村 | 滨江村 | 种植业基地 | 罗江镇滨江村韩文胜大棚综合利用补贴 | 10.2856 | 20250711 | 20250725 | 带动产业发展，提高村集体受益 | 75户-279人 | 16户-76人 | 带动群众务工、提高务工收入 | 衔接资金 中央: 10.2856 | 10.2856 | 10.2856 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10.2856 | 10.2856
249 | 汨农组办发{2025}20号 | 汨罗镇江景村曾岳华大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 汨罗镇 | 江景村 | 江景村 | 种植业基地 | 汨罗镇江景村曾岳华大棚综合利用补贴 | 20.5196 | 20250711 | 20250725 | 便于群众出行、提高群众生活品质 | 165户-658人 | 28户-85人 | 带动群众务工、提高务工收入 | 衔接资金 中央: 20.5196 | 20.5196 | 20.5196 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 20.5196 | 20.5196
250 | 汨农组办发{2025}20号 | 汨罗镇瞭家山社区朱振球大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 汨罗镇 | 瞭家山社区 | 瞭家山社区 | 种植业基地 | 汨罗镇瞭家山社区朱振球大棚综合利用补贴 | 4.0616 | 20250711 | 20250725 | 带动务工，提升收入 | 126户-326人 | 15户-49人 | 带动群众务工、提高务工收入 | 衔接资金 中央: 4.0616 | 4.0616 | 4.0616 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4.0616 | 4.0616
251 | 汨农组办发{2025}20号 | 桃林寺镇合力村徐卫平大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 合力村 | 合力村 | 种植业基地 | 桃林寺镇合力村徐卫平大棚综合利用补贴 | 0.9936 | 20250711 | 20250725 | 便于群众出行、提高群众生活品质 | 268户-912人 | 57户-185人 | 带动群众务工、提高务工收入 | 衔接资金 中央: 0.9936 | 0.9936 | 0.9936 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 0.9936 | 0.9936
252 | 汨农组办发{2025}20号 | 桃林寺镇亦仁村吴安保大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 亦仁村 | 亦仁村 | 种植业基地 | 桃林寺镇亦仁村吴安保大棚综合利用补贴 | 8.97 | 20250711 | 20250725 | 便于群众出行、提高群众生活品质 | 235户-682人 | 35户-112人 | 带动群众务工、提高务工收入 | 衔接资金 中央: 8.97 | 8.97 | 8.97 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 8.97 | 8.97
253 | 汨农组办发{2025}20号 | 桃林寺镇磊石村钱孝服大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 磊石村 | 磊石村 | 种植业基地 | 桃林寺镇磊石村钱孝服大棚综合利用补贴 | 10.764 | 20250711 | 20250725 | 便于群众出行、提高群众生活品质 | 235户-620人 | 65户-210人 | 带动群众务工、提高务工收入 | 衔接资金 中央: 10.764 | 10.764 | 10.764 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10.764 | 10.764
254 | 汨农组办发{2025}20号 | 桃林寺镇三新村徐得三大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 三新村 | 三新村 | 种植业基地 | 桃林寺镇三新村徐得三大棚综合利用补贴 | 5.6479 | 20250711 | 20250725 | 便于群众出行、促进产业发展 | 265户-872人 | 78户-286人 | 带动群众务工、提高务工收入 | 衔接资金 中央: 5.6479 | 5.6479 | 5.6479 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5.6479 | 5.6479
255 | 汨农组办发{2025}20号 | 桃林寺镇赤卫村张仁生大棚综合利用补贴- | 产业发展 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 赤卫村 | 赤卫村 | 种植业基地 | 桃林寺镇赤卫村张仁生大棚综合利用补贴- | 1.8216 | 20250711 | 20250725 | 促进群众创业增收 | 1178户-1178人 | 1178户-1178人 | 带动创业就业 | 衔接资金 中央: 1.8216 | 1.8216 | 1.8216 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 1.8216 | 1.8216
256 | 汨农组办发{2025}20号 | 桃林寺镇赤卫村黄玉飞大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 赤卫村 | 赤卫村 | 种植业基地 | 桃林寺镇赤卫村黄玉飞大棚综合利用补贴 | 4.0687 | 20250711 | 20250725 | 带动产业发展 | 268户-1275人 | 268户-1275人 | 带动创业就业 | 衔接资金 中央: 4.0687 | 4.0687 | 4.0687 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4.0687 | 4.0687
257 | 汨农组办发{2025}20号 | 桃林寺镇杨爷庙村湛三军大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 杨爷庙村 | 杨爷庙村 | 种植业基地 | 桃林寺镇杨爷庙村湛三军大棚综合利用补贴 | 2.691 | 20250711 | 20250725 | 带动产业发展 | 1169户-4685人 | 1169户-4685人 | 其他 | 衔接资金 中央: 2.691 | 2.691 | 2.691 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 2.691 | 2.691
258 | 汨农组办发{2025}20号 | 桃林寺镇高丰村谭孟林大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 高丰村 | 高丰村 | 种植业基地 | 桃林寺镇高丰村谭孟林大棚综合利用补贴 | 3.3856 | 20250711 | 20250725 | 受益农户数5165人 | 5165人-5165人 | 5165人-5165人 | 带动群众务工 | 衔接资金 中央: 3.3856 | 3.3856 | 3.3856 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 3.3856 | 3.3856
259 | 汨农组办发{2025}20号 | 桃林寺镇永红村熊冬阳大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 永红村 | 永红村 | 种植业基地 | 桃林寺镇永红村熊冬阳大棚综合利用补贴 | 52.8816 | 20250711 | 20250725 | 发展产业，推动乡村振兴 | 79户-276人 | 18户-81人 | 土地流转、劳动务工、带动群众创业、提高群众收入 | 衔接资金 中央: 52.8816 | 52.8816 | 52.8816 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 52.8816 | 52.8816
260 | 汨农组办发{2025}20号 | 桃林寺镇高丰村李万林大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 高丰村 | 高丰村 | 种植业基地 | 桃林寺镇高丰村李万林大棚综合利用补贴 | 5.382 | 20250711 | 20250725 | 发展产业，推动乡村振兴 | 195户-600人 | 37户-116人 | 劳动务工、带动群众创业、提高群众收入 | 衔接资金 中央: 5.382 | 5.382 | 5.382 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5.382 | 5.382
261 | 汨农组办发{2025}20号 | 桃林寺镇永兴村余利华大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 永兴村 | 永兴村 | 种植业基地 | 桃林寺镇永兴村余利华大棚综合利用补贴 | 5.382 | 20250711 | 20250725 | 发展产业，推动乡村振兴 | 35户-119人 | 12户-41人 | 土地流转、劳动务工、带动群众创业、提高群众收入 | 衔接资金 中央: 5.382 | 5.382 | 5.382 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5.382 | 5.382
262 | 汨农组办发{2025}20号 | 桃林寺镇江北村何浆大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 江北村 | 江北村 | 种植业基地 | 桃林寺镇江北村何浆大棚综合利用补贴 | 11.4034 | 20250711 | 20250725 | 发展产业，推动乡村振兴 | 47户-124人 | 16户-51人 | 土地流转、劳动务工、带动群众创业、提高群众收入 | 衔接资金 中央: 11.4034 | 11.4034 | 11.4034 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 11.4034 | 11.4034
263 | 汨农组办发{2025}20号 | 桃林寺镇五柱村湛献根大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 五柱村 | 五柱村 | 种植业基地 | 桃林寺镇五柱村湛献根大棚综合利用补贴 | 5.382 | 20250711 | 20250725 | 发展产业，推动乡村振兴 | 27户96人 | 9户32人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 5.382 | 5.382 | 5.382 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5.382 | 5.382
264 | 汨农组办发{2025}20号 | 桃林寺镇武穆村许移华大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 武穆村 | 武穆村 | 种植业基地 | 桃林寺镇武穆村许移华大棚综合利用补贴 | 3.0457 | 20250711 | 20250725 | 发展产业，推动乡村振兴 | 27户102人 | 9户34人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 3.0457 | 3.0457 | 3.0457 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 3.0457 | 3.0457
265 | 汨农组办发{2025}20号 | 桃林寺镇石桥村李岳平大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 石桥村 | 石桥村 | 种植业基地 | 桃林寺镇石桥村李岳平大棚综合利用补贴 | 13.1775 | 20250711 | 20250725 | 发展产业，推动乡村振兴 | 27户99人 | 9户33人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 13.1775 | 13.1775 | 13.1775 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 13.1775 | 13.1775
266 | 汨农组办发{2025}20号 | 桃林寺镇西塘村熊礼中大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 西塘村 | 西塘村 | 种植业基地 | 桃林寺镇西塘村熊礼中大棚综合利用补贴 | 4.9663 | 20250711 | 20250725 | 发展产业，推动乡村振兴 | 27户96人 | 9户32人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 4.9663 | 4.9663 | 4.9663 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4.9663 | 4.9663
267 | 汨农组办发{2025}20号 | 桃林寺镇东塘社区许凤军大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 东塘社区 | 东塘社区 | 种植业基地 | 桃林寺镇东塘社区许凤军大棚综合利用补贴 | 4.9663 | 20250711 | 20250725 | 发展产业，推动乡村振兴 | 30户105人 | 10户35人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 4.9663 | 4.9663 | 4.9663 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4.9663 | 4.9663
268 | 汨农组办发{2025}20号 | 桃林寺镇杨爷庙村王俊大棚综合利用补贴 | 产业发展 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 杨爷庙村 | 杨爷庙村 | 种植业基地 | 桃林寺镇杨爷庙村王俊大棚综合利用补贴 | 5.3802 | 20250711 | 20250725 | 发展产业，推动乡村振兴 | 27户96人 | 9户32人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 5.3802 | 5.3802 | 5.3802 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5.3802 | 5.3802
269 | 汨农组办发{2025}23号 | 汨罗市_产业发展_生产项目_2025年中央第一批汨罗市汨罗镇九雁村橘柚园扩建项目-560 | 产业发展 | 农业农村局 | 汨罗镇 | 九雁村 | 九雁村 | 种植业基地 | 汨罗镇九雁村橘柚园扩建 | 20 | 20250828 | 20250926 | 就业务工，带动生产 | 27户96人 | 9户32人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 20 | 20 | 20 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 20 | 20
270 | 汨农组办发{2025}23号 | 汨罗市_产业发展_生产项目_2025年中央第一批汨罗市汨罗镇汴塘村葡萄园葡萄棚加高维修-560 | 产业发展 | 农业农村局 | 汨罗镇 | 汴塘村 | 汴塘村 | 种植业基地 | 汨罗镇汴塘村葡萄园葡萄棚加高维修 | 10 | 20250828 | 20250926 | 就业务工，带动生产 | 27户99人 | 9户33人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
271 | 汨农组办发{2025}23号 | 汨罗市_产业发展_生产项目_2025年中央财政白塘镇仁义村种植基地-560 | 产业发展 | 农业农村局 | 白塘镇 | 仁义村 | 仁义村 | 种植业基地 | 白塘镇仁义村种植基地 | 30 | 20250816 | 20250827 | 带动生产，就业务工 | 27户99人 | 9户33人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 30 | 30 | 30 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 30 | 30
272 | 汨农组办发{2025}23号 | 汨罗市_产业发展_生产项目_2025年中央财政白塘镇汨北村水稻种植-560 | 产业发展 | 农业农村局 | 白塘镇 | 汨北村 | 汨北村 | 种植业基地 | 白塘镇汨北村水稻种植 | 10 | 20250816 | 20250827 | 就业务工 | 30户108人 | 10户36人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
273 | 汨农组办发{2025}23号 | 汨罗市_产业发展_生产项目_2025年中央第一批桃林寺镇新塘社区栀子花种植扩建-560 | 产业发展 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 新塘社区 | 新塘社区 | 种植业基地 | 栀子花种植扩建 | 10 | 20250816 | 20250827 | 土地流转，就业务工 | 30户108人 | 10户36人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
274 | 汨农组办发{2025}23号 | 汨罗市_产业发展_生产项目_2025年中央第一批桃林寺镇永兴村机械购置-560 | 产业发展 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 永兴村 | 永兴村 | 种植业基地 | 永兴村机械购置 | 30 | 20250815 | 20250827 | 就业务工，带动生产 | 30户108人 | 10户36人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 30 | 30 | 30 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 30 | 30
275 | 汨农组办发{2025}23号 | 汨罗市_产业发展_生产项目_2025年中央第一批桃林寺镇杨爷庙村打造吴茱萸产业园-560 | 产业发展 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 杨爷庙村 | 杨爷庙村 | 种植业基地 | 杨爷庙村打造吴茱萸产业园 | 10 | 20250815 | 20250827 | 土地流转，就业务工 | 27户99人 | 9户33人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
276 | 汨农组办发{2025}23号 | 汨罗市_产业发展_生产项目_2025年中央第一批桃林寺镇合力村红薯种植及深加工-560 | 产业发展 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 合力村 | 合力村 | 种植业基地 | 合力村红薯种植及深加工 | 30 | 20250816 | 20250827 | 就业务工，带动生产 | 30户114人 | 10户38人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 30 | 30 | 30 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 30 | 30
277 | 汨农组办发{2025}23号 | 汨罗市_产业发展_生产项目_2025年中央第一批桃林寺镇西塘村栀子花种植-560 | 产业发展 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 西塘村 | 西塘村 | 种植业基地 | 西塘村栀子花种植 | 10 | 20250815 | 20250827 | 土地流转，就业务工 | 24户93人 | 8户31人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
278 | 汨农组办发{2025}23号 | 桃林寺镇石桥村新建菇棚五间、新增4000平方的室内种植面积-560 | 产业发展 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 石桥村 | 石桥村 | 种植业基地 | 石桥村新建菇棚五间、新增4000平方的室内种植面积 | 10 | 20250816 | 20250827 | 就业务工，带动生产 | 36户135人 | 12户45人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
279 | 汨农组办发{2025}23号 | 汨罗市_产业发展_生产项目_2025年中央第一批汨罗市川山坪镇桥坪村中药材基地扩建-560 | 产业发展 | 农业农村局 | 川山坪镇 | 桥坪村 | 桥坪村 | 种植业基地 | 汨罗市_产业发展_生产项目_2025年中央第一批汨罗市川山坪镇桥坪村中药材基地扩建 | 30 | 20250815 | 20250827 | 就业务工 | 30户105人 | 10户35人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 30 | 30 | 30 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 30 | 30
280 | 汨农组办发{2025}23号 | 汨罗市_产业发展_生产项目_2025年中央第一批汨罗市汨罗镇蟠龙桥村蟠龙片四大组鱼类养殖基地-560 | 产业发展 | 农业农村局 | 汨罗镇 | 蟠龙桥村 | 蟠龙桥村 | 养殖业基地 | 汨罗镇蟠龙桥村蟠龙片四大组鱼类养殖基地 | 10 | 20250828 | 20250926 | 就业务工，带动生产 | 33户117人 | 11户39人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
281 | 汨农组办发{2025}23号 | 汨罗市_产业发展_生产项目_2025年中央第一批汨罗市桃林寺镇磊石村建设兔舍一栋及配套水电路设施-560 | 产业发展 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 磊石村 | 磊石村 | 养殖业基地 | 磊石村建设兔舍一栋及配套水电路设施 | 20 | 20250816 | 20250827 | 土地流转，就业务工 | 27户96人 | 9户32人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 20 | 20 | 20 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 20 | 20
282 | 汨农组办发{2025}23号 | 汨罗市_产业发展_生产项目_2025年中央第一批桃林寺镇三新村安装100KW光伏发电板-560 | 产业发展 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 三新村 | 三新村 | 光伏电站建设 | 三新村安装100KW光伏发电板 | 20 | 20250816 | 20250827 | 土地流转 | 30户108人 | 10户36人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 20 | 20 | 20 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 20 | 20
283 | 汨农组办发{2025}23号 | 汨罗市_产业发展_生产项目_2025年中央第一批汨罗市弼时镇明月山村光伏电站建设项目-560 | 产业发展 | 农业农村局 | 弼时镇 | 明月山村 | 明月山村 | 光伏电站建设 | 2025年中央第一批汨罗市弼时镇明月山村光伏电站建设项目 | 10 | 20250816 | 20250827 | 就业务工，收益分红 | 24户93人 | 8户31人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
284 | 汨农组办发{2025}23号 | 汨罗市_产业发展_加工流通项目_2025年中央第一批汨罗市神鼎山镇先锋社区增购注塑机项目-560 | 产业发展 | 农业农村局 | 神鼎山镇 | 先锋社区 | 先锋社区 | 加工业 | 神鼎山镇先锋社区增购注塑机项目 | 20 | 20250815 | 20250826 | 就业务工，带动生产，资产入股 | 30户108人 | 10户36人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 20 | 20 | 20 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 20 | 20
285 | 汨农组办发{2025}23号 | 汨罗市_产业发展_加工流通项目_2025年中央第一批桃林寺镇亦仁村新增4台皮粉加工机械-560 | 产业发展 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 亦仁村 | 亦仁村 | 加工业 | 亦仁村新增4台皮粉加工机械 | 30 | 20250816 | 20250827 | 就业务工，带动生产 | 42户159人 | 12户41人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 30 | 30 | 30 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 30 | 30
286 | 汨农组办发{2025}23号 | 汨罗市_产业发展_加工流通项目_2025年中央第一批汨罗市弼时镇南龙村入股联通公司项目-560 | 产业发展 | 农业农村局 | 弼时镇 | 南龙村 | 南龙村 | 市场建设和农村物流 | 2025年中央第一批汨罗市弼时镇南龙村入股联通公司项目 | 10 | 20250816 | 20250827 | 带动生产 | 27户99人 | 9户33人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
287 | 汨农组办发{2025}23号 | 汨罗市_产业发展_加工流通项目_2025年中央第一批汨罗市弼时镇白沙村入股联通公司项目-560 | 产业发展 | 农业农村局 | 弼时镇 | 白沙村 | 白沙村 | 市场建设和农村物流 | 2025年中央第一批汨罗市弼时镇白沙村入股联通公司项目 | 10 | 20250816 | 20250827 | 带动生产 | 30户108人 | 10户36人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
288 | 汨农组办发{2025}23号 | 汨罗市_产业发展_高质量庭院经济_2025年中央第一批桃林寺镇赤卫村庭院经济奖补-560 | 产业发展 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 赤卫村 | 赤卫村 | 庭院特色养殖 | 赤卫村庭院经济奖补 | 20 | 20250816 | 20250827 | 带动生产 | 33户117人 | 11户39人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 20 | 20 | 20 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 20 | 20
289 | 汨农组办发{2025}23号 | 汨罗市_产业发展_新型农村集体经济发展项目_2025年中央第一批汨罗市归义街道上马社区入股中国联通网络通信有限公司汨罗分公司-560 | 产业发展 | 农业农村局 | 归义街道 | 上马社区 | 上马社区 | 新型农村集体经济发展项目 | 上马社区入股中国联通网络通信有限公司汨罗分公司 | 10 | 20250816 | 20250827 | 带动生产，收益分红，其他，资产入股 | 27户102人 | 9户34人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
290 | 汨农组办发{2025}23号 | 汨罗市_产业发展_新型农村集体经济发展项目_2025年中央第一批汨罗市长乐镇长新社区厂房改造-560 | 产业发展 | 农业农村局 | 长乐镇 | 长新社区 | 长新社区 | 新型农村集体经济发展项目 | 对现有 800 平方米厂房进行提质改造，完成污水处理、水电路管线入地、购置生产设备1套，建设 300 平方米甜酒文化展示中心1个，包含产品展示区、体验区、电商区等，并完善相关设施。 | 30 | 20250816 | 20250827 | 就业务工，收益分红 | 30户108人 | 10户36人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 30 | 30 | 30 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 30 | 30
291 | 汨农组办发{2025}23号 | 汨罗市_产业发展_新型农村集体经济发展项目_2025年中央第一批汨罗市长乐镇海山村厂房改造-560 | 产业发展 | 农业农村局 | 长乐镇 | 海山村 | 海山村 | 新型农村集体经济发展项目 | 对2000平方米生产厂房进行改造，购置10台甜酒发酵加工设备 | 30 | 20250816 | 20250827 | 就业务工 | 36户135人 | 12户45人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 30 | 30 | 30 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 30 | 30
292 | 汨农组办发{2025}23号 | 汨罗市_产业发展_新型农村集体经济发展项目_2025年中央第一批汨罗市长乐镇海山村甜酒产业发展-560 | 产业发展 | 农业农村局 | 长乐镇 | 海山村 | 海山村 | 新型农村集体经济发展项目 | 长乐甜酒的生产及销售 | 30 | 20250816 | 20250827 | 就业务工 | 54户195人 | 18户65人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 30 | 30 | 30 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 30 | 30
293 | 汨农组办发{2025}23号 | 汨罗市_产业发展_新型农村集体经济发展项目_2025年中央第一批汨罗市长乐镇海山村新建甜酒生产线-560 | 产业发展 | 农业农村局 | 长乐镇 | 海山村 | 海山村 | 新型农村集体经济发展项目 | 计划新建5条米酒饮料及发酵酸奶生产线，新建3条4500瓶每小时甜酒灌装线设备。 | 30 | 20250816 | 20250827 | 就业务工，收益分红 | 27户96人 | 9户32人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 30 | 30 | 30 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 30 | 30
294 | 汨农组办发{2025}23号 | 汨罗市_产业发展_新型农村集体经济发展项目_2025年中央第一批汨罗市罗江镇石仑山村入股中国联合网络通信有限公司汨罗市分公司-560 | 产业发展 | 农业农村局 | 罗江镇 | 石仑山村 | 石仑山村 | 新型农村集体经济发展项目 | 汨罗市罗江镇石仑山村入股中国联合网络通信有限公司汨罗市分公司 | 10 | 20250816 | 20250827 | 就业务工 | 30户105人 | 10户35人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
295 | 汨农组办发{2025}23号 | 汨罗市_产业发展_新型农村集体经济发展项目_2025年中央第一批汨罗市罗江镇山秀村购买农机设备-560 | 产业发展 | 农业农村局 | 罗江镇 | 山秀村 | 山秀村 | 新型农村集体经济发展项目 | 罗江镇山秀村购买农机设备 | 30 | 20250816 | 20250827 | 就业务工，带动生产 | 27户102人 | 9户34人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 30 | 30 | 30 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 30 | 30
296 | 汨农组办发{2025}23号 | 汨罗市_产业发展_新型农村集体经济发展项目_2025年中央白水镇唐山村入股入股中国联合网络通信有限公司汨罗市分公司-560 | 产业发展 | 农业农村局 | 白水镇 | 唐山村 | 唐山村 | 新型农村集体经济发展项目 | 唐山村入股入股中国联合网络通信有限公司汨罗市分公司 | 10 | 20250816 | 20250829 | 资产入股，收益分红，其他 | 33户120人 | 11户40人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
297 | 汨农组办发{2025}23号 | 汨罗市_产业发展_新型农村集体经济发展项目_2025年中央第一批汨罗市屈子祠镇金山村入股屈之源食品科技股份有限公司-560 | 产业发展 | 农业农村局 | 屈子祠镇 | 金山村 | 金山村 | 新型农村集体经济发展项目 | 汨罗市屈子祠镇金山村入股屈之源食品科技股份有限公司 | 30 | 20250816 | 20250827 | 就业务工 | 27户96人 | 9户32人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 30 | 30 | 30 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 30 | 30
298 | 汨农组办发{2025}18号 | 汨罗市_产业发展_产业服务支撑项目_2025年中央第一批汨罗市桃林国有林场维修改造菊园工区管护用房-40林业局 | 产业发展 | 林业局 | 桃林寺镇 | 同心村 | 同心村 | 农业社会化服务 | 桃林国有林场维修改造菊园工区用房 | 40 | 20250715 | 20250724 | 带动生产，其他 | 27户96人 | 9户32人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 40 | 40 | 40 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 40 | 40
299 | 汨农组办发{2025}29号 | 汨罗市_产业发展_产业服务支撑项目_2025年中央第一批汨罗市汨罗镇江景村入股楚之晟集团建设集中式设施农业-850 | 产业发展 | 农业农村局 | 汨罗镇 | 江景村 | 江景村 | 智慧农业 | 汨罗市汨罗镇江景村入股楚之晟集团建设集中式设施农业 | 10 | 20250915 | 20251007 | 收益分红，资产入股 | 24户93人 | 8户31人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
300 | 汨农组办发{2025}29号 | 汨罗市_产业发展_产业服务支撑项目_2025年中央第一批汨罗市神鼎山镇丰仓村资金入股楚之晟集团项目-850 | 产业发展 | 农业农村局 | 神鼎山镇 | 丰仓村 | 丰仓村 | 智慧农业 | 丰仓村资金入股楚之晟集团项目 | 30 | 20250815 | 20250915 | 带动生产，资产入股，收益分红 | 30户105人 | 10户35人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 30 | 30 | 30 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 30 | 30
301 | 汨农组办发{2025}29号 | 汨罗市_产业发展_产业服务支撑项目_2025年中央第一批汨罗市长乐镇青狮村入股楚之晟集团建设集中式设施农业-850 | 产业发展 | 农业农村局 | 长乐镇 | 青狮村 | 青狮村 | 智慧农业 | 青狮村入股楚之晟集团建设集中式设施农业 | 30 | 20250815 | 20250915 | 就业务工，资产入股，收益分红 | 27户99人 | 9户33人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 30 | 30 | 30 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 30 | 30
302 | 汨农组办发{2025}29号 | 汨罗市_产业发展_产业服务支撑项目_2025年中央第一批汨罗市白水镇高冲村入股楚之晟集团项目-850 | 产业发展 | 农业农村局 | 白水镇 | 高冲村 | 高冲村 | 智慧农业 | 高冲村入股楚之晟集团项目 | 10 | 20250815 | 20250915 | 带动生产，资产入股，收益分红 | 36户135人 | 12户45人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
303 | 汨农组办发{2025}29号 | 汨罗市_产业发展_产业服务支撑项目_2025年中央第一批汨罗市川山坪镇川山村入股楚之晟集团项目-850 | 产业发展 | 农业农村局 | 川山坪镇 | 川山村 | 川山村 | 智慧农业 | 汨罗市_产业发展_产业服务支撑项目_2025年中央第一批汨罗市川山坪镇川山村入股楚之晟集团项目-850 | 30 | 20250815 | 20250915 | 带动生产，资产入股，收益分红 | 27户99人 | 9户33人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 30 | 30 | 30 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 30 | 30
304 | 汨农组办发{2025}29号 | 汨罗市_产业发展_产业服务支撑项目_2025年中央第一批汨罗市川山坪镇清泉村入股楚之晟集团项目-850 | 产业发展 | 农业农村局 | 川山坪镇 | 清泉村 | 清泉村 | 智慧农业 | 汨罗市_产业发展_产业服务支撑项目_2025年中央第一批汨罗市川山坪镇清泉村入股楚之晟集团项目-850 | 30 | 20250815 | 20250915 | 带动生产，资产入股，收益分红 | 30户108人 | 10户36人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 30 | 30 | 30 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 30 | 30
305 | 汨农组办发{2025}29号 | 汨罗市_产业发展_产业服务支撑项目_2025年中央第一批汨罗市川山坪镇玉池山村入股楚之晟集团项目-850 | 产业发展 | 农业农村局 | 川山坪镇 | 玉池山村 | 玉池山村 | 智慧农业 | 汨罗市_产业发展_产业服务支撑项目_2025年中央第一批汨罗市川山坪镇玉池山村入股楚之晟集团项目-850 | 30 | 20250815 | 20250915 | 带动生产，收益分红，资产入股 | 30户105人 | 10户35人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 30 | 30 | 30 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 30 | 30
306 | 汨农组办发{2025}29号 | 汨罗市_产业发展_产业服务支撑项目_2025年中央第一批汨罗市白水镇群玉村入股楚之晟集团项目-850 | 产业发展 | 农业农村局 | 白水镇 | 群玉村 | 群玉村 | 智慧农业 | 群玉村入股楚之晟集团项目 | 30 | 20250815 | 20250915 | 带动生产，资产入股，收益分红 | 27户96人 | 9户32人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 30 | 30 | 30 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 30 | 30
307 | 汨农组办发{2025}29号 | 汨罗市_产业发展_产业服务支撑项目_2025年中央第一批汨罗市白水镇大塘村入股楚之晟集团项目-850 | 产业发展 | 农业农村局 | 白水镇 | 大塘村 | 大塘村 | 智慧农业 | 大塘村入股楚之晟集团项目 | 10 | 20250815 | 20250915 | 带动生产，资产入股，收益分红 | 30户108人 | 10户36人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
308 | 汨农组办发{2025}29号 | 汨罗市_产业发展_产业服务支撑项目_2025年中央第一批汨罗市桃林寺镇江北村入股楚之晟集团项目-850 | 产业发展 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 江北村 | 江北村 | 智慧农业 | 江北村入股楚之晟集团项目 | 30 | 20250815 | 20250915 | 带动生产，资产入股，收益分红 | 24户93人 | 8户31人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 30 | 30 | 30 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 30 | 30
309 | 汨农组办发{2025}29号 | 汨罗市_产业发展_产业服务支撑项目_2025年中央第一批汨罗市桃林寺镇永兴村入股楚之晟集团项目-850 | 产业发展 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 永兴村 | 永兴村 | 智慧农业 | 永兴村入股楚之晟集团项目 | 10 | 20250815 | 20250915 | 带动生产，资产入股，收益分红 | 54户192人 | 18户64人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
310 | 汨农组办发{2025}29号 | 汨罗市_产业发展_产业服务支撑项目_2025年中央第一批汨罗市桃林寺镇合力村入股楚之晟集团项目-850 | 产业发展 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 合力村 | 合力村 | 智慧农业 | 合力村入股楚之晟集团项目 | 10 | 20250815 | 20250915 | 带动生产，资产入股，收益分红 | 27户99人 | 9户33人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
311 | 汨农组办发{2025}29号 | 汨罗市_产业发展_产业服务支撑项目_2025年中央第一批汨罗市桃林寺镇玉林村入股楚之晟集团项目-850 | 产业发展 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 玉林村 | 玉林村 | 智慧农业 | 玉林村入股楚之晟集团项目 | 30 | 20250815 | 20250915 | 带动生产，资产入股，收益分红 | 30户105人 | 10户35人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 30 | 30 | 30 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 30 | 30
312 | 汨农组办发{2025}29号 | 汨罗市_产业发展_产业服务支撑项目_2025年中央第一批汨罗市桃林寺镇同心村入股楚之晟集团项目-850 | 产业发展 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 同心村 | 同心村 | 智慧农业 | 同心村入股楚之晟集团项目 | 10 | 20250815 | 20250915 | 带动生产，资产入股，收益分红 | 27户96人 | 9户32人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
313 | 汨农组办发{2025}29号 | 汨罗市_产业发展_产业服务支撑项目_2025年中央第一批汨罗市屈子祠镇新茶村入股楚之晟集团-850 | 产业发展 | 农业农村局 | 屈子祠镇 | 新茶村 | 新茶村 | 智慧农业 | 屈子祠镇新茶村入股楚之晟集团 | 10 | 20250815 | 20250915 | 就业务工，其他 | 30户111人 | 10户37人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
314 | 汨农组办发{2025}29号 | 汨罗市_产业发展_产业服务支撑项目_2025年中央第一批汨罗市屈子祠镇屈子祠村入股楚之晟集团-850 | 产业发展 | 农业农村局 | 屈子祠镇 | 屈子祠村 | 屈子祠村 | 智慧农业 | 屈子祠镇屈子祠村入股楚之晟集团 | 10 | 20250815 | 20250915 | 就业务工，资产入股，收益分红 | 27户96人 | 9户32人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
315 | 汨农组办发{2025}29号 | 汨罗市_产业发展_产业服务支撑项目_2025年中央第一批汨罗市屈子祠镇双楚村入股楚之晟集团-850 | 产业发展 | 农业农村局 | 屈子祠镇 | 双楚村 | 双楚村 | 智慧农业 | 屈子祠镇双楚村入股楚之晟集团 | 10 | 20250815 | 20250915 | 就业务工，资产入股，收益分红 | 30户114人 | 10户38人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
316 | 汨农组办发{2025}29号 | 汨罗市_产业发展_产业服务支撑项目_2025年中央第一批汨罗市屈子祠镇渔街村入股楚之晟集团-850 | 产业发展 | 农业农村局 | 屈子祠镇 | 渔街村 | 渔街村 | 智慧农业 | 屈子祠镇渔街村入股楚之晟集团 | 10 | 20250815 | 20250915 | 就业务工，资产入股，收益分红 | 27户99人 | 9户33人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
317 | 汨农组办发{2025}29号 | 汨罗市_产业发展_产业服务支撑项目_2025年中央第一批汨罗市屈子祠镇新义村入股楚之晟集团-850 | 产业发展 | 农业农村局 | 屈子祠镇 | 新义村 | 新义村 | 智慧农业 | 屈子祠镇新义村入股楚之晟集团 | 10 | 20250815 | 20250915 | 就业务工，资产入股，收益分红 | 30户105人 | 10户35人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
318 | 汨农组办发{2025}29号 | 汨罗市_产业发展_产业服务支撑项目_2025年中央第一批汨罗市神鼎山镇新龙村资金入股楚之晟集团项目-850 | 产业发展 | 农业农村局 | 神鼎山镇 | 新龙村 | 新龙村 | 智慧农业 | 神鼎山镇丰仓村资金入股楚之晟集团项目 | 10 | 20250815 | 20250910 | 带动生产，就业务工，资产入股 | 27户96人 | 9户32人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
319 | 汨农组办发{2025}29号 | 汨罗市_产业发展_产业服务支撑项目_2025年中央第一批汨罗市神鼎山镇飘峰村资金入股楚之晟集团项目-850 | 产业发展 | 农业农村局 | 神鼎山镇 | 飘峰村 | 飘峰村 | 智慧农业 | 神鼎山镇丰仓村资金入股楚之晟集团项目 | 10 | 20250815 | 20250910 | 就业务工，带动生产，资产入股 | 27户102人 | 9户34人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
320 | 汨农组办发{2025}29号 | 汨罗市_产业发展_产业服务支撑项目_2025年中央第一批汨罗市三江镇双桥村资金入股楚之晟集团项目-850 | 产业发展 | 农业农村局 | 三江镇 | 双桥村 | 双桥村 | 智慧农业 | 三江镇双桥村资金入股楚之晟集团项目 | 30 | 20250815 | 20250915 | 资产入股，就业务工，收益分红 | 24户93人 | 8户31人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 30 | 30 | 30 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 30 | 30
321 | 汨农组办发{2025}29号 | 汨罗市_产业发展_产业服务支撑项目_2025年中央第一批汨罗市三江镇洪源洞村资金入股楚之晟集团项目-850 | 产业发展 | 农业农村局 | 三江镇 | 洪源洞村 | 洪源洞村 | 智慧农业 | 三江镇洪源洞村资金入股楚之晟集团项目 | 30 | 20250815 | 20250915 | 资产入股，收益分红，就业务工 | 30户105人 | 10户35人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 30 | 30 | 30 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 30 | 30
322 | 汨农组办发{2025}29号 | 汨罗市_产业发展_产业服务支撑项目_2025年中央第一批汨罗市三江镇八景村资金入股楚之晟集团项目-850 | 产业发展 | 农业农村局 | 三江镇 | 八景村 | 八景村 | 智慧农业 | 三江镇八景村资金入股楚之晟集团项目 | 30 | 20250815 | 20250915 | 就业务工，收益分红，资产入股 | 27户99人 | 9户33人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 30 | 30 | 30 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 30 | 30
323 | 汨农组办发{2025}29号 | 汨罗市_产业发展_产业服务支撑项目_2025年中央第一批汨罗市石桥坝社区资金入股楚之晟集体项目-850 | 产业发展 | 农业农村局 | 归义街道 | 石桥坝社区 | 石桥坝社区 | 智慧农业 | 石桥坝社区资金入股楚之晟集团 | 10 | 20250815 | 20250915 | 就业务工，收益分红，其他 | 30户108人 | 10户36人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
324 | 汨农组办发{2025}29号 | 汨罗市_产业发展_产业服务支撑项目_2025年中央第一批汨罗市大路铺社区资金入股楚之晟集体项目-850 | 产业发展 | 农业农村局 | 归义街道 | 大路铺社区 | 大路铺社区 | 智慧农业 | 大路铺社区资金入股楚之晟集体项目 | 10 | 20250815 | 20250915 | 就业务工，带动生产，其他 | 30户105人 | 10户35人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
325 | 汨农组办发{2025}29号 | 汨罗市_产业发展_产业服务支撑项目_2025年中央第一批汨罗市新市街道团螺村入股楚之晟集团项目-850 | 产业发展 | 农业农村局 | 新市街道 | 团螺村 | 团螺村 | 智慧农业 | 新市街道团螺村入股楚之晟集团项目 | 10 | 20250815 | 20250915 | 带动生产，资产入股，收益分红 | 30户108人 | 10户36人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
326 | 汨农组办发{2025}29号 | 汨罗市_产业发展_产业服务支撑项目_2025年中央第一批汨罗市古培镇杨梅铺村入股禁之晟集团建设集中式设施农业-850 | 产业发展 | 农业农村局 | 古培镇 | 杨梅铺村 | 杨梅铺村 | 智慧农业 | 杨梅铺村入股禁之晟集团建设集中式设施农业 | 10 | 20250815 | 20250915 | 收益分红，就业务工，资产入股 | 30户114人 | 10户38人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
327 | 汨农组办发{2025}29号 | 汨罗市_产业发展_产业服务支撑项目_2025年中央第一批汨罗市新市街道新栗村入股楚之晟集团项目-850 | 产业发展 | 农业农村局 | 新市街道 | 新栗村 | 新栗村 | 智慧农业 | 新栗村入股楚之晟集团 | 10 | 20250815 | 20250915 | 就业务工，收益分红，资产入股 | 30户111人 | 10户37人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
328 | 汨农组办发{2025}29号 | 汨罗市_产业发展_产业服务支撑项目_2025年中央第一批汨罗市新市街道新市街社区入股楚之晟集团项目-850 | 产业发展 | 农业农村局 | 新市街道 | 新市街社区 | 新市街社区 | 智慧农业 | 新市街道新市街社区入股楚之晟集团项目 | 10 | 20250815 | 20250915 | 就业务工，收益分红，资产入股 | 39户144人 | 13户48人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
329 | 汨农组办发{2025}29号 | 汨罗市_产业发展_产业服务支撑项目_2025年中央第一批汨罗市新市街道新阳社区入股楚之晟集团项目-850 | 产业发展 | 农业农村局 | 新市街道 | 新阳社区 | 新阳社区 | 智慧农业 | 新阳社区入股楚之晟集团项目 | 20 | 20250815 | 20250915 | 就业务工，资产入股，收益分红 | 27户102人 | 9户34人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 20 | 20 | 20 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 20 | 20
330 | 汨农组办发{2025}29号 | 汨罗市_产业发展_产业服务支撑项目_2025年中央第一批汨罗市大荆镇金渡村资金入股楚之晟集团项目-850 | 产业发展 | 农业农村局 | 大荆镇 | 金渡村 | 金渡村 | 智慧农业 | 大荆镇金渡村资金入股楚之晟集团项目 | 10 | 20250815 | 20250915 | 收益分红 | 24户93人 | 8户31人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
331 | 汨农组办发{2025}29号 | 汨罗市_产业发展_产业服务支撑项目_2025年中央第一批汨罗市古培镇双凤村入股楚之晟集团建设集中式设施农业-850 | 产业发展 | 农业农村局 | 古培镇 | 双凤村 | 双凤村 | 智慧农业 | 双凤村入股楚之晟集团建设集中式设施农业 | 10 | 20250815 | 20250915 | 就业务工，资产入股，收益分红 | 27户96人 | 9户32人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
332 | 汨农组办发{2025}29号 | 汨罗市_产业发展_产业服务支撑项目_2025年中央第一批汨罗市大荆镇东文村资金入股楚之晟集团项目-850 | 产业发展 | 农业农村局 | 大荆镇 | 东文村 | 东文村 | 智慧农业 | 大荆镇东文村资金入股楚之晟集团 | 20 | 20250815 | 20250915 | 收益分红 | 33户120人 | 11户40人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 20 | 20 | 20 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 20 | 20
333 | 汨农组办发{2025}29号 | 汨罗市_产业发展_产业服务支撑项目_2025年中央第一批汨罗市白杨村资金入股楚之晟集团项目-850 | 产业发展 | 农业农村局 | 大荆镇 | 白杨村 | 白杨村 | 智慧农业 | 汨罗市白杨村资金入股楚之晟集团项目 | 20 | 20250815 | 20250915 | 收益分红 | 30户105人 | 10户35人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 20 | 20 | 20 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 20 | 20
334 | 汨农组办发{2025}29号 | 汨罗市_产业发展_产业服务支撑项目_2025年中央第一批汨罗市古培镇岳峰村入股楚之晟集团建设集中式设施农业-850 | 产业发展 | 农业农村局 | 古培镇 | 岳峰村 | 岳峰村 | 智慧农业 | 岳峰村入股楚之晟集团建设集中式设施农业 | 10 | 20250815 | 20250915 | 其他 | 27户96人 | 9户32人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
335 | 汨农组办发{2025}29号 | 汨罗市_产业发展_产业服务支撑项目_2025年中央第一批汨罗市古培镇南环村入股楚之晟集团建设集中式设施农业-850 | 产业发展 | 农业农村局 | 古培镇 | 南环村 | 南环村 | 智慧农业 | 南环村入股楚之晟集团建设集中式设施农业 | 10 | 20250815 | 20250915 | 资产入股，收益分红，就业务工 | 30户108人 | 10户36人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
336 | 汨农组办发{2025}29号 | 汨罗市_产业发展_产业服务支撑项目_2025年中央第一批汨罗市古培镇古培塘村入股楚之晟集团建设集中式设施农业-850 | 产业发展 | 农业农村局 | 古培镇 | 古培塘村 | 古培塘村 | 智慧农业 | 古培塘村入股楚之晟集团建设集中式设施农业 | 10 | 20250815 | 20250915 | 资产入股，收益分红，就业务工 | 27户102人 | 9户34人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
337 | 汨农组办发{2025}29号 | 汨罗市_产业发展_产业服务支撑项目_2025年中央第一批汨罗市白塘镇穆屯村入股楚之晟集团建设集中式设施农业项目-850 | 产业发展 | 农业农村局 | 白塘镇 | 穆屯村 | 穆屯村 | 智慧农业 | 穆屯村入股楚之晟集团建设集中式设施农业项目 | 10 | 20250815 | 20250915 | 其他，收益分红 | 24户93人 | 8户31人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
338 | 汨农组办发{2025}29号 | 汨罗市_产业发展_产业服务支撑项目_2025年中央第一批汨罗市白塘镇移风村入股楚之晟集团建设集中式设施农业项目-850 | 产业发展 | 农业农村局 | 白塘镇 | 移风村 | 移风村 | 智慧农业 | 移风村入股楚之晟集团建设集中式设施农业项目 | 10 | 20250815 | 20250915 | 就业务工，其他，收益分红 | 42户150人 | 14户50人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
339 | 汨农组办发{2025}29号 | 汨罗市_产业发展_产业服务支撑项目_2025年中央第一批汨罗市白塘镇高联村入股楚之晟集团建设集中式设施农业项目-850 | 产业发展 | 农业农村局 | 白塘镇 | 高联村 | 高联村 | 智慧农业 | 高联村入股楚之晟集团建设集中式设施农业 | 10 | 20250815 | 20250915 | 其他，收益分红 | 30户105人 | 10户35人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
340 | 汨农组办发{2025}29号 | 汨罗市_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年中央第一批汨罗市桃林寺镇赤卫村栀子花产业基地产业路拓宽、修复-850 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 赤卫村 | 赤卫村 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 赤卫村栀子花产业基地产业路拓宽、修复 | 30 | 20250815 | 20250915 | 就业务工，帮助产销对接 | 39户141人 | 13户47人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 30 | 30 | 30 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 30 | 30
341 | 汨农组办发{2025}29号 | 汨罗市-弼时镇_产业发展_生产项目_2025年中央第一批汨罗市弼时镇玉池村资金入股楚之晟集团建设集中式设施农业项目-850 | 产业发展 | 农业农村局 | 弼时镇 | 玉池村 | 玉池村 | 种植业基地 | 2025年中央第一批汨罗市弼时镇玉池村资金入股楚之晟集团建设集中式设施农业项目 | 30 | 20250815 | 20250915 | 资产入股，收益分红 | 24户84人 | 8户28人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 30 | 30 | 30 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 30 | 30
342 | 汨农组办发{2025}29号 | 汨罗市-弼时镇_产业发展_生产项目_2025年中央第一批汨罗市弼时镇白鹤洞村资金入股楚之晟集团建设集中式设施农业项目-850 | 产业发展 | 农业农村局 | 弼时镇 | 白鹤洞村 | 白鹤洞村 | 种植业基地 | 2025年中央第一批汨罗市弼时镇白鹤洞村资金入股楚之晟集团建设集中式设施农业项目 | 30 | 20250815 | 20250915 | 资产入股，收益分红 | 27户99人 | 9户33人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 30 | 30 | 30 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 30 | 30
343 | 汨农组办发{2025}29号 | 汨罗市-弼时镇_产业发展_生产项目_2025年中央第一批汨罗市弼时镇影珠山村资金入股楚之晟集团建设集中式设施农业项目-850 | 产业发展 | 农业农村局 | 弼时镇 | 影珠山村 | 影珠山村 | 种植业基地 | 2025年中央第一批汨罗市弼时镇影珠山村资金入股楚之晟集团建设集中式设施农业项目 | 30 | 20250815 | 20250915 | 资产入股，收益分红 | 27户102人 | 9户34人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 30 | 30 | 30 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 30 | 30
344 | 汨农组办发{2025}29号 | 汨罗市-弼时镇_产业发展_生产项目_2025年中央第一批汨罗市弼时镇平华村资金入股楚之晟集团建设集中式设施农业项目-850 | 产业发展 | 农业农村局 | 弼时镇 | 平华村 | 平华村 | 种植业基地 | 2025年中央第一批汨罗市弼时镇平华村资金入股楚之晟集团建设集中式设施农业项目 | 10 | 20250815 | 20250915 | 资产入股，收益分红 | 30户108人 | 10户36人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
345 | 汨农组办发{2025}29号 | 汨罗市-弼时镇_产业发展_生产项目_2025年中央第一批汨罗市弼时镇大龙山村资金入股楚之晟集团建设集中式设施农业项目-850 | 产业发展 | 农业农村局 | 弼时镇 | 大龙山村 | 大龙山村 | 种植业基地 | 2025年中央第一批汨罗市弼时镇大龙山村资金入股楚之晟集团建设集中式设施农业项目 | 30 | 20250815 | 20250915 | 资产入股，收益分红 | 42户147人 | 14户49人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 30 | 30 | 30 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 30 | 30
346 | 汨农组办发{2025}29号 | 汨罗市-弼时镇_产业发展_生产项目_2025年中央第一批汨罗市大荆镇金水村资金入股楚之晟集团建设集中式设施农业项目-850 | 产业发展 | 农业农村局 | 大荆镇 | 金水村 | 金水村 | 种植业基地 | 汨罗市大荆镇金水村资金入股楚之晟集团建设集中式设施农业项目 | 30 | 20250815 | 20250915 | 资产入股，收益分红 | 30户105人 | 10户35人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 中央: 30 | 30 | 30 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 30 | 30
347 | 汨农组办发{2025}22号 | 汨罗市_产业发展_高质量庭院经济_2025年省级第一批财政白水镇三星村高质量庭院经济特色养殖-100 | 产业发展 | 农业农村局 | 白水镇 | 三星村 | 三星村 | 庭院特色养殖 | 白水镇三星村高质量庭院经济特色养殖 | 20 | 20250816 | 20250827 | 带动生产，其他 | 30户108人 | 10户36人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 省级: 20 | 20 | 20 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 20 | 20
348 | 汨农组办发{2025}22号 | 汨罗市_产业发展_高质量庭院经济_2025年省级第一批汨罗市神鼎山镇兰溪村发展庭院经济-100 | 产业发展 | 农业农村局 | 神鼎山镇 | 兰溪村 | 兰溪村 | 庭院特色养殖 | 汨罗市神鼎山镇兰溪村发展庭院经济 | 20 | 20250815 | 20250826 | 带动生产 | 27户96人 | 9户32人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 省级: 20 | 20 | 20 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 20 | 20
349 | 汨农组办发{2025}22号 | 汨罗市_产业发展_高质量庭院经济_2025年省级第一批汨罗市罗江镇红花山村发展庭院经济-100 | 产业发展 | 农业农村局 | 罗江镇 | 红花山村 | 红花山村 | 庭院特色养殖 | 汨罗市罗江镇红花山村发展庭院经济 | 20 | 20250816 | 20250827 | 带动生产 | 27户96人 | 9户32人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 省级: 20 | 20 | 20 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 20 | 20
350 | 汨农组办发{2025}22号 | 汨罗市_产业发展_高质量庭院经济_2025年省级第一批汨罗市三江镇太平村发展庭院经济-100 | 产业发展 | 农业农村局 | 三江镇 | 太平村 | 太平村 | 庭院特色养殖 | 三江镇太平村发展庭院经济 | 20 | 20250816 | 20250827 | 带动生产 | 27户99人 | 9户33人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 省级: 20 | 20 | 20 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 20 | 20
351 | 汨农组办发{2025}22号 | 汨罗市_产业发展_高质量庭院经济_2025年省级第一批汨罗市弼时镇白沙村发展庭院经济项目-100 | 产业发展 | 农业农村局 | 弼时镇 | 白沙村 | 白沙村 | 庭院特色养殖 | 2025年省级第一批汨罗市弼时镇白沙村发展庭院经济项目-100 | 20 | 20250816 | 20250827 | 带动生产 | 30户114人 | 10户38人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 省级: 20 | 20 | 20 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 20 | 20
352 | 汨农组办发{2025}26号 | 汨罗市_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年省级第一批汨罗市汨罗镇九雁村省级美丽乡村建设-200 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 汨罗镇 | 九雁村 | 九雁村 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 1、基础设施建设：道路提质改造、机埠新建维修与养护。2、美丽屋场建设：打造背后屋、咀上张、梁家冲、曾家桥四个美丽屋场。3、集体经济发展：厂房改造升级、油桃园黄桃园建设。 | 100 | 20250911 | 20250923 | 就业务工 | 27户99人 | 9户33人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 省级: 100 | 100 | 100 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 100 | 100
353 | 汨农组办发{2025}26号 | 汨罗市_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年省级第一批汨罗市白塘镇白塘村省级美丽乡村建设-200 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 白塘镇 | 白塘村 | 白塘村 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 1、基础设施建设：道路拓宽提质建设。2、4个美丽屋场建设：山塘清淤、菜园绿篱、挡土墙建设。3、集体经济发展：流转土地，种植枳壳苗。 | 100 | 20250911 | 20250923 | 就业务工 | 24户87人 | 8户29人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 省级: 100 | 100 | 100 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 100 | 100
354 | 汨农组办发{2025}27号 | 汨罗市_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年省级第一批汨罗市屈子祠镇金山村省级美丽乡村建设项目—50 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 屈子祠镇 | 金山村 | 金山村 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 1、豹山黄秀美屋场提质组级公路。2、金山村7组护砌加固下山塘89米。3、8组9组10组村级道路提质改造1100米。 | 50 | 20250815 | 20250921 | 便于群众出行，就业务工 | 27户96人 | 9户32人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 省级: 50 | 50 | 50 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 50 | 50
355 | 汨农组办发{2025}24号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第一批白水镇群玉村山塘清淤-245 | 产业发展 | 农业农村局 | 白水镇 | 群玉村 | 群玉村 | 小型农田水利设施建设 | 白水镇群玉村山塘清淤 | 5 | 20250816 | 20250827 | 土地流转，就业务工，带动生产 | 48户168人 | 16户56人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 省级: 5 | 5 | 5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5 | 5
356 | 汨农组办发{2025}24号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第一批汨罗市川山坪镇清泉村袁家组渠道建设项目-245 | 产业发展 | 农业农村局 | 川山坪镇 | 清泉村 | 清泉村 | 小型农田水利设施建设 | 汨汨罗市川山坪镇清泉村袁家组渠道建设项目 | 5 | 20250815 | 20250827 | 就业务工 | 30户114人 | 10户38人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 省级: 5 | 5 | 5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5 | 5
357 | 汨农组办发{2025}24号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第一批汨罗市川山坪镇燕塘村大坝口至张丰组山渠疏峻项目-245 | 产业发展 | 农业农村局 | 川山坪镇 | 燕塘村 | 燕塘村 | 小型农田水利设施建设 | 汨罗市川山坪镇燕塘村大坝口至张丰组山渠疏峻项目 | 5 | 20250815 | 20250827 | 就业务工 | 24户93人 | 8户31人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 省级: 5 | 5 | 5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5 | 5
358 | 汨农组办发{2025}24号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第一批汨罗市长乐镇联江村水浚维修-245 | 产业发展 | 农业农村局 | 长乐镇 | 联江村 | 联江村 | 小型农田水利设施建设 | 联江村广联片10组、21组、22组水浚维修 | 5 | 20250816 | 20250827 | 就业务工，带动生产 | 24户90人 | 8户30人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 省级: 5 | 5 | 5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5 | 5
359 | 汨农组办发{2025}24号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第一批汨罗市大荆镇大荆社区界碑片王家大塘山塘清淤硬化扩容-245万 | 产业发展 | 农业农村局 | 大荆镇 | 大荆社区 | 大荆社区 | 小型农田水利设施建设 | 大荆镇大荆社区界碑片王家大塘山塘清淤硬化扩容 | 5 | 20250816 | 20250827 | 就业务工，带动生产 | 27户102人 | 9户34人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 省级: 5 | 5 | 5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5 | 5
360 | 汨农组办发{2025}24号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第一批汨罗市大荆镇古仑村山塘修复项目-245万 | 产业发展 | 农业农村局 | 大荆镇 | 古仑村 | 古仑村 | 小型农田水利设施建设 | 大荆镇古仑村灌溉山塘大坝内坡砼护坡衬砌，溢洪道现浇砼衬砌，重建输水涵管 | 25 | 20250816 | 20250827 | 带动生产，就业务工 | 27户102人 | 9户34人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 省级: 25 | 25 | 25 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 25 | 25
361 | 汨农组办发{2025}24号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第一批汨罗市长乐镇马桥村水渠修缮-245 | 产业发展 | 农业农村局 | 长乐镇 | 马桥村 | 马桥村 | 小型农田水利设施建设 | 马桥村二支渠修缮约580米 | 5 | 20250816 | 20250827 | 就业务工，带动生产 | 27户96人 | 9户32人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 省级: 5 | 5 | 5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5 | 5
362 | 汨农组办发{2025}24号 | 汨罗市_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年省级第一批汨罗市神鼎山镇丰仓村松山组道路建设项目-245 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 神鼎山镇 | 丰仓村 | 丰仓村 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 丰仓村松山组道路建设项目 | 5 | 20250815 | 20250826 | 土地流转，就业务工，带动生产 | 24户93人 | 8户31人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 省级: 5 | 5 | 5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5 | 5
363 | 汨农组办发{2025}24号 | 汨罗市_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年省级第一批汨罗市白塘镇仁义村仁义片许氏碑至村委会七组、十三组路段提质改造-245 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 白塘镇 | 仁义村 | 仁义村 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 白塘镇仁义村仁义片许氏碑至村委会七组、十三组路段提质改造 | 5 | 20250816 | 20250827 | 就业务工 | 84户294人 | 28户98人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 省级: 5 | 5 | 5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5 | 5
364 | 汨农组办发{2025}24号 | 汨罗市_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年省级第一批汨罗市白塘镇穆屯村 X163 线反修河八桥拆除重建工程-245 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 白塘镇 | 穆屯村 | 穆屯村 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 白塘镇穆屯村 X163 线反修河八桥拆除重建工程 | 30 | 20250816 | 20250827 | 就业务工 | 30户108人 | 10户36人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 省级: 30 | 30 | 30 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 30 | 30
365 | 汨农组办发{2025}24号 | 汨罗市_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年省级第一批汨罗市罗江镇汨东村刘花片九到十组连接线道路硬化-245 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 罗江镇 | 汨东村 | 汨东村 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 汨罗市罗江镇汨东村刘花片九到十组连接线道路硬化 | 5 | 20250816 | 20250827 | 带动生产，就业务工 | 33户117人 | 11户39人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 省级: 5 | 5 | 5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5 | 5
366 | 汨农组办发{2025}24号 | 汨罗市_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年省级第一批汨罗市罗江镇红花山村南寿片通村公路拓宽硬化-245 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 罗江镇 | 红花山村 | 红花山村 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 汨罗市罗江镇红花山村南寿片通村公路拓宽硬化 | 5 | 20250816 | 20250827 | 就业务工，带动生产 | 24户93人 | 8户31人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 省级: 5 | 5 | 5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5 | 5
367 | 汨农组办发{2025}24号 | 汨罗市_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年省级第一批汨罗市罗江镇尚义村部至古仑界修补路面-245 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 罗江镇 | 尚义村 | 尚义村 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 汨罗市罗江镇尚义村部至古仑界修补路面 | 5 | 20250816 | 20250827 | 就业务工，带动生产 | 27户96人 | 9户32人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 省级: 5 | 5 | 5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5 | 5
368 | 汨农组办发{2025}24号 | 汨罗市_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年省级第一批汨罗市罗江镇石仑山村13、14、22组道路拓宽硬化-245 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 罗江镇 | 石仑山村 | 石仑山村 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 汨罗市罗江镇石仑山村13、14、22组道路拓宽硬化 | 10 | 20250816 | 20250827 | 就业务工，带动生产 | 24户84人 | 8户28人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 省级: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
369 | 汨农组办发{2025}24号 | 汨罗市_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年省级第一批汨罗市三江镇洪源洞村水利基础设施养护维修-245 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 三江镇 | 洪源洞村 | 洪源洞村 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 三江镇洪源洞村水利基础设施养护维修 | 5 | 20250816 | 20250827 | 就业务工，带动生产 | 30户105人 | 10户35人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 省级: 5 | 5 | 5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5 | 5
370 | 汨农组办发{2025}24号 | 汨罗市_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年省级第一批汨罗市长乐镇海山村道路建设-245 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 长乐镇 | 海山村 | 海山村 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 海山村水源11组道路拓宽、硬化约1800米 | 5 | 20250816 | 20250827 | 就业务工 | 27户96人 | 9户32人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 省级: 5 | 5 | 5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5 | 5
371 | 汨农组办发{2025}24号 | 汨罗市_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年省级第一批汨罗市大荆镇道路拓宽项目-245 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 大荆镇 | 大荆镇 | 大荆镇 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 大荆镇古仑村司主塘至十古公路道路拓宽项目，建设内容1900 米拓宽 1.5 米 | 10 | 20250816 | 20250827 | 就业务工，带动生产，其他 | 24户87人 | 8户29人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 省级: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
372 | 汨农组办发{2025}24号 | 汨罗市_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年省级第一批汨罗市弼时镇玉池村明华片道路维修项目-245 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 弼时镇 | 玉池村 | 玉池村 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2025年省级第一批弼时镇玉池村明华片道路维修项目-245 | 5 | 20250816 | 20250827 | 就业务工，带动生产 | 30户108人 | 10户36人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 省级: 5 | 5 | 5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5 | 5
373 | 汨农组办发{2025}24号 | 汨罗市_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年省级第一批汨罗市弼时镇清溪村上下株树冲连接路基边坡护砌项目-245 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 弼时镇 | 清溪村 | 清溪村 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2025年省级第一批汨罗市弼时镇清溪村上下株树冲连接路基边坡护砌项目-245 | 5 | 20250816 | 20250827 | 就业务工，带动生产 | 30户111人 | 10户37人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 省级: 5 | 5 | 5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5 | 5
374 | 汨农组办发{2025}24号 | 汨罗市_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年省级第一批汨罗市弼时镇白鹤洞村邹家湾水毁路护砌项目-245 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 弼时镇 | 白鹤洞村 | 白鹤洞村 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2025年省级第一批汨罗市弼时镇白鹤洞村邹家湾水毁路护砌项目-245 | 5 | 20250816 | 20250827 | 就业务工，带动生产 | 27户99人 | 9户33人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 省级: 5 | 5 | 5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5 | 5
375 | 汨农组办发{2025}24号 | 汨罗市_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年省级第一批汨罗市桃林寺镇玉林村破内刘屋场主干道拓宽-245 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 玉林村 | 玉林村 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 玉林村破内刘屋场主干道拓宽 | 25 | 20250816 | 20250827 | 就业务工 | 24户87人 | 8户29人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 省级: 25 | 25 | 25 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 25 | 25
376 | 汨农组办发{2025}24号 | 汨罗市_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年省级第一批汨罗市长乐镇青狮村道路建设-245 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 长乐镇 | 青狮村 | 青狮村 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 青狮村七组道路拓宽、硬化约250米 | 10 | 20250816 | 20250827 | 就业务工 | 39户144人 | 13户48人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 省级: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
377 | 汨农组办发{2025}24号 | 汨罗市_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年省级第一批汨罗市长乐镇合旗村道路建设-245 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 长乐镇 | 合旗村 | 合旗村 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 合旗村傅河路段路面硬化工程约1000米 | 10 | 20250816 | 20250827 | 就业务工 | 39户138人 | 13户46人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 省级: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
378 | 汨农组办发{2025}24号 | 汨罗市_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年省级第一批汨罗市罗江镇托头岭村金鸡塘整修-245 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 罗江镇 | 托头岭村 | 托头岭村 | 农村供水保障设施建设 | 汨罗市罗江镇托头岭村金鸡塘整修 | 5 | 20250816 | 20250827 | 带动生产，就业务工 | 24户90人 | 8户30人 | 带动群众务工，提高生产 | 衔接资金 省级: 5 | 5 | 5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5 | 5
379 | 汨农组办发{2025}24号 | 汨罗市_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年省级第一批汨罗市罗江镇罗江村中家井渠道-245 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 罗江镇 | 罗江村 | 罗江村 | 农村供水保障设施建设 | 汨罗市罗江镇罗江村中家井渠道 | 10 | 20250816 | 20250827 | 就业务工，带动生产 | 68户-295人 | 68户-295人 | 带动群众务工 | 衔接资金 省级: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
380 | 汨农组办发{2025}24号 | 汨罗市_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年省级第一批汨罗市罗江镇罗滨村2组新沙塘护坡清淤清杂-245 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 罗江镇 | 罗滨村 | 罗滨村 | 农村供水保障设施建设 | 汨罗市罗江镇罗滨村2组新沙塘护坡清淤清杂 | 5 | 20250816 | 20250827 | 就业务工，带动生产 | 20户-88人 | 20户-88人 | 带动群众务工，提高生活品质 | 衔接资金 省级: 5 | 5 | 5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5 | 5
381 | 汨农组办发{2025}24号 | 汨罗市_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年省级第一批汨罗市屈子祠镇屈子祠村金沙片自来水安装项目-245 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 屈子祠镇 | 屈子祠村 | 屈子祠村 | 农村供水保障设施建设 | 屈子祠镇屈子祠村金沙片自来水安装项目 | 20 | 20250816 | 20250827 | 就业务工 | 59户-280人 | 59户-280人 | 带动群众务工，提高生活品质 | 衔接资金 省级: 20 | 20 | 20 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 20 | 20
382 | 汨农组办发{2025}24号 | 汨罗市_乡村建设行动_人居环境整治_2025年省级第一批汨罗市新市街道新市街社区老街污水管网建设-245 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 新市街道 | 新市街社区 | 新市街社区 | 农村污水治理 | 新市街社区老街污水管网建设 | 5 | 20250816 | 20250827 | 就业务工 | 43户-129人 | 43户-129人 | 带动群众务工，提高生活品质 | 衔接资金 省级: 5 | 5 | 5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5 | 5
383 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市新市街道团螺村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 新市街道 | 团螺村 | 团螺村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目6处 | 12 | 20250816 | 20250913 | 就业务工，带动生产，其他 | 53户-260人 | 53户-260人 | 带动群众务工，提高生活品质 | 衔接资金 省级: 12 | 12 | 12 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 12 | 12
384 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市长乐镇联江村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 长乐镇 | 联江村 | 联江村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目6处 | 12 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 110户-322人 | 110户-322人 | 带动群众务工，提高生活品质 | 衔接资金 省级: 12 | 12 | 12 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 12 | 12
385 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市长乐镇青狮村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 长乐镇 | 青狮村 | 青狮村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目1处,、提升山上经济作物灌溉水源保障项目2处 | 6 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 67户-280人 | 67户-280人 | 带动群众务工，提高生活品质 | 衔接资金 省级: 6 | 6 | 6 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6 | 6
386 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市白水镇高冲村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 白水镇 | 高冲村 | 高冲村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目4处 | 8 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 99户-210人 | 99户-210人 | 带动群众务工，提高生活品质 | 衔接资金 省级: 8 | 8 | 8 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 8 | 8
387 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市归义镇窑洲社区小型农业水利设 施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 归义街道 | 窑洲社区 | 窑洲社区 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处 | 6 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 19户-80人 | 19户-80人 | 带动群众务工，提高生活品质 | 衔接资金 省级: 6 | 6 | 6 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6 | 6
388 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市长乐镇马桥村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 长乐镇 | 马桥村 | 马桥村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处。 | 4 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 18户-76人 | 18户-76人 | 带动群众务工，提高生活品质 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
389 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市新市街道新栗村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 新市街道 | 新栗村 | 新栗村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目4处，提升山上经济作物灌溉水源保障项目1处。 | 10 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 96户-291人 | 96户-291人 | 带动群众务工，提高生活品质 | 衔接资金 省级: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
390 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市白水镇群玉村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 白水镇 | 群玉村 | 群玉村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目5处 | 10 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 782户-2970人 | 782户-2970人 | 带动群众务工，提高生活品质 | 衔接资金 省级: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
391 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市归义镇双塘社区小型农业水利设 施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 归义街道 | 双塘社区 | 双塘社区 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目1处 | 2 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 821户-3120人 | 821户-3120人 | 带动群众务工，提高生活品质 | 衔接资金 省级: 2 | 2 | 2 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 2 | 2
392 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市长乐镇长北村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 长乐镇 | 长北村 | 长北村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处。 | 4 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 663户-2519人 | 663户-2519人 | 带动群众务工，提高生活品质 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
393 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市新市街道新市街社区小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 新市街道 | 新市街社区 | 新市街社区 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处 | 4 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 586户-2226人 | 586户-2226人 | 带动群众务工，提高生活品质 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
394 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市白水镇西长村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 白水镇 | 西长村 | 西长村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处 | 6 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 68户-216人 | 24户-97人 | 带动群众务工增收 | 衔接资金 省级: 6 | 6 | 6 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6 | 6
395 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市长乐镇长新社区小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 长乐镇 | 长新社区 | 长新社区 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处。 | 4 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 837户-837人 | 837户-837人 | 带动学生就读 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
396 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市新市街道新阳社区小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 新市街道 | 新阳社区 | 新阳社区 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处 | 4 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 60户-164人 | 15户-45人 | 改善人居环境 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
397 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市新市街道八里村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 新市街道 | 八里村 | 八里村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处 | 4 | 20250815 | 20250920 | 土地流转，就业务工，其他 | 108户-306人 | 27户-81人 | 改善人居环境 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
398 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市白水镇大塘村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 白水镇 | 大塘村 | 大塘村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处 | 4 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 70户-264人 | 18户-54人 | 改善人居环境 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
399 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市新市街道团山社区小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 新市街道 | 团山社区 | 团山社区 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处 | 4 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 144户-346人 | 36户-108人 | 改善人居环境 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
400 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市长乐镇海山村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 长乐镇 | 海山村 | 海山村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处。 | 4 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 26户-26人 | 26户-26人 | 改善人居环境 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
401 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市新市街道元福村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 新市街道 | 元福村 | 元福村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目1处，提升山上经济作物灌溉水源保障项目1处 | 4 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 216户-1245人 | 48户-161人 | 改善人居环境 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
402 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市白水镇三星村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 白水镇 | 三星村 | 三星村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处 | 4 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 75户-279人 | 16户-76人 | 改善人居环境 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
403 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市白塘镇白塘村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 白塘镇 | 白塘村 | 白塘村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目6处 | 12 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 165户-658人 | 28户-85人 | 改善人居环境 | 衔接资金 省级: 12 | 12 | 12 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 12 | 12
404 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市长乐镇长乐村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 长乐镇 | 长乐村 | 长乐村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处。 | 4 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 126户-326人 | 15户-49人 | 改善人居环境 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
405 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市白塘镇仁义村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 白塘镇 | 仁义村 | 仁义村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处 | 6 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 60户-164人 | 15户-45人 | 改善人居环境 | 衔接资金 省级: 6 | 6 | 6 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6 | 6
406 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市屈子祠镇徽山村小型农业水利设 施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 屈子祠镇 | 徽山村 | 徽山村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处 | 4 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 108户-306人 | 27户-81人 | 改善人居环境 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
407 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市白水镇越江村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 白水镇 | 越江村 | 越江村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处 | 4 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 70户-264人 | 18户-54人 | 改善人居环境 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
408 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市白塘镇穆屯村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 白塘镇 | 穆屯村 | 穆屯村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处，提升山上经济作物灌溉水源保障项目1处 | 8 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 144户-346人 | 36户-108人 | 改善人居环境 | 衔接资金 省级: 8 | 8 | 8 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 8 | 8
409 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市白水镇白水社区小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 白水镇 | 白水社区 | 白水社区 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处 | 4 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 26户-26人 | 26户-26人 | 改善人居环境 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
410 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市白塘镇高联村村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 白塘镇 | 高联村 | 高联村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处 | 6 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 216户-1245人 | 48户-161人 | 改善人居环境 | 衔接资金 省级: 6 | 6 | 6 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6 | 6
411 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市白塘镇马厅村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 白塘镇 | 马厅村 | 马厅村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处 | 6 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 75户-279人 | 16户-76人 | 改善人居环境 | 衔接资金 省级: 6 | 6 | 6 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6 | 6
412 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市白水镇唐山村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 白水镇 | 唐山村 | 唐山村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处 | 4 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 165户-658人 | 28户-85人 | 改善人居环境 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
413 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市白水镇毛岭村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 白水镇 | 毛岭村 | 毛岭村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处 | 4 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 126户-326人 | 15户-49人 | 改善人居环境 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
414 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市白塘镇移风村村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 白塘镇 | 移风村 | 移风村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目1处，畅通“中梗阻”渠道1公里 | 24 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 15户-76人 | 6户-17人 | 改善人居环境 | 衔接资金 省级: 24 | 24 | 24 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 24 | 24
415 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市金山村小型农业水利设 施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 屈子祠镇 | 金山村 | 金山村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处 | 4 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 102户-284人 | 102户-284人 | 带动产业发展 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
416 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市古培镇古培塘村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 古培镇 | 古培塘村 | 古培塘村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目4处 | 8 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 265户-865人 | 265户-865人 | 促进产业发展 | 衔接资金 省级: 8 | 8 | 8 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 8 | 8
417 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市屈子祠镇永青村小型农业水利设 施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 屈子祠镇 | 永青村 | 永青村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处 | 6 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 512户-1682人 | 216户-712人 | 改善人居环境 | 衔接资金 省级: 6 | 6 | 6 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6 | 6
418 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市长乐镇合旗村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 长乐镇 | 合旗村 | 合旗村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处。 | 6 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 106户-345人 | 106户-345人 | 促进产业发展 | 衔接资金 省级: 6 | 6 | 6 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6 | 6
419 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市屈子祠镇屈子祠村小型农业水利设 施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 屈子祠镇 | 屈子祠村 | 屈子祠村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处 | 6 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 1076户-4352人 | 1076户-4352人 | 改善生活环境，安全保底 | 衔接资金 省级: 6 | 6 | 6 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6 | 6
420 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市屈子祠镇范家园村小型农业水利设 施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 屈子祠镇 | 范家园村 | 范家园村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处 | 6 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 15000户-15000人 | 15000户-15000人 | 提升群众生活满意度 | 衔接资金 省级: 6 | 6 | 6 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6 | 6
421 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市屈子祠镇新义村小型农业水利设 施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 屈子祠镇 | 新义村 | 新义村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处，提升山上经济作物灌溉水源保障项目1处 | 6 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 87户-276人 | 22户-66人 | 带动群众务工 | 衔接资金 省级: 6 | 6 | 6 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6 | 6
422 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市屈子祠镇新茶村小型农业水利设 施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 屈子祠镇 | 新茶村 | 新茶村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处，提升山上经济作物灌溉水源保障项目1处 | 6 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 36户-88人 | 9户-27人 | 带动群众务工 | 衔接资金 省级: 6 | 6 | 6 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6 | 6
423 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市川山坪镇芭蕉村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 川山坪镇 | 芭蕉村 | 芭蕉村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处。 | 4 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 52户-181人 | 13户-39人 | 带动群众务工 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
424 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市川山坪镇白马城村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 川山坪镇 | 白马城村 | 白马城村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处。 | 4 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 15户-80人 | 4户-12人 | 带动群众务工 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
425 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市大荆镇金渡村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 大荆镇 | 金渡村 | 金渡村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目4处 | 8 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 32户-87人 | 9户-29人 | 带动群众务工 | 衔接资金 省级: 8 | 8 | 8 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 8 | 8
426 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市古培镇课功村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 古培镇 | 课功村 | 课功村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目4处 | 8 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 59户-191人 | 13户-39人 | 带动群众务工 | 衔接资金 省级: 8 | 8 | 8 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 8 | 8
427 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市古培镇汨水村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 古培镇 | 汨水村 | 汨水村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处，提升山上经济作物灌溉水源保障项目1处。 | 6 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 36户-180人 | 4户-12人 | 带动群众务工 | 衔接资金 省级: 6 | 6 | 6 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6 | 6
428 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市川山坪镇新船山村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 川山坪镇 | 新船山村 | 新船山村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处。 | 4 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 43户-129人 | 11户-33人 | 带动群众务工 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
429 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市屈子祠镇伏林村小型农业水利设 施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 屈子祠镇 | 伏林村 | 伏林村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处 | 4 | 20250915 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 53户-260人 | 13户-39人 | 带动群众务工 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
430 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市古培镇南环村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 古培镇 | 南环村 | 南环村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处，畅通“中梗阻”渠道0.5公里 | 14 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 110户-322人 | 28户-84人 | 带动群众务工 | 衔接资金 省级: 14 | 14 | 14 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 14 | 14
431 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市屈子祠镇渔街村小型农业水利设 施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 屈子祠镇 | 渔街村 | 渔街村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处，畅通“中梗阻”渠道1公里 | 24 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 67户-280人 | 17户-51人 | 带动群众务工 | 衔接资金 省级: 24 | 24 | 24 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 24 | 24
432 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市汨罗镇江景村小型农业水利设 施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 汨罗镇 | 江景村 | 江景村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目5处 | 10 | 20250815 | 20250920 | 带动生产，就业务工，其他 | 99户-210人 | 25户-75人 | 带动群众务工 | 衔接资金 省级: 10 | 10 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 10 | 10
433 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市汨罗镇蟠龙桥村小型农业水利设 施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 汨罗镇 | 蟠龙桥村 | 蟠龙桥村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处 | 6 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 19户-80人 | 5户-15人 | 带动群众务工 | 衔接资金 省级: 6 | 6 | 6 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6 | 6
434 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市汨罗镇武夷山村小型农业水利设 施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 汨罗镇 | 武夷山村 | 武夷山村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处 | 4 | 20250815 | 20250920 | 带动生产，就业务工，其他 | 18户-76人 | 5户-15人 | 带动群众务工 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
435 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市汨罗镇夹城村小型农业水利设 施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 汨罗镇 | 夹城村 | 夹城村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目4处 | 8 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 96户-291人 | 24户-72人 | 带动群众务工 | 衔接资金 省级: 8 | 8 | 8 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 8 | 8
436 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市汨罗镇汴塘村小型农业水利设 施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 汨罗镇 | 汴塘村 | 汴塘村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处 | 6 | 20250815 | 20250920 | 带动生产，就业务工，其他 | 29户-112人 | 7户-21人 | 带动群众务工 | 衔接资金 省级: 6 | 6 | 6 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6 | 6
437 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市汨罗镇九雁村小型农业水利设 施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 汨罗镇 | 九雁村 | 九雁村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目1处，提升山上经济作物灌溉水源项目1处 | 4 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 114户-352人 | 29户-87人 | 带动群众务工 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
438 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市汨罗镇瞭家山社区小型农业水利设 施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 汨罗镇 | 瞭家山社区 | 瞭家山社区 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处，提升山上经济作物灌溉水源项目1处 | 8 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 20户-88人 | 5户-15人 | 其他 | 衔接资金 省级: 8 | 8 | 8 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 8 | 8
439 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市川山坪镇青江村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 川山坪镇 | 青江村 | 青江村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处。 | 4 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 59户-280人 | 15户-45人 | 其他 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
440 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市大荆镇金龙新村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 大荆镇 | 大荆社区 | 大荆社区 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处，畅通“中梗阻”渠道1.1公里，提升山上经济作物灌溉水源保障项目1处 | 30 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 43户-129人 | 11户-33人 | 其他 | 衔接资金 省级: 30 | 30 | 30 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 30 | 30
441 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市川山坪镇燕塘村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 川山坪镇 | 燕塘村 | 燕塘村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处。 | 4 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 53户-260人 | 13户-39人 | 带动群众务工 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
442 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市大荆镇桂花村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 大荆镇 | 桂花村 | 桂花村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处 | 4 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 110户-322人 | 28户-84人 | 带动群众务工 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
443 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市川山坪镇高家坊村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 川山坪镇 | 高家坊村 | 高家坊村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处。 | 4 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 67户-280人 | 17户-51人 | 带动群众务工 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
444 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市大荆镇东文村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 大荆镇 | 东文村 | 东文村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处 | 6 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 99户-210人 | 25户-75人 | 带动群众务工 | 衔接资金 省级: 6 | 6 | 6 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6 | 6
445 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市大荆镇金水村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 大荆镇 | 金水村 | 金水村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处 | 6 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 19户-80人 | 5户-15人 | 带动群众务工 | 衔接资金 省级: 6 | 6 | 6 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6 | 6
446 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市川山坪镇川西村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 川山坪镇 | 川西村 | 川西村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处。 | 4 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 18户-76人 | 5户-15人 | 带动群众务工 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
447 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市桃林寺镇新塘社区小型农业水利设 施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 新塘社区 | 新塘社区 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处 | 6 | 20250815 | 20250920 | 带动生产，就业务工，其他 | 96户-291人 | 24户-72人 | 带动群众务工 | 衔接资金 省级: 6 | 6 | 6 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6 | 6
448 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市大荆镇大荆社区小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 大荆镇 | 大荆社区 | 大荆社区 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处 | 4 | 20250815 | 20250920 | 带动生产，就业务工，其他 | 29户-112人 | 7户-21人 | 带动群众务工 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
449 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市川山坪镇三姊村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 川山坪镇 | 三姊村 | 三姊村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处。 | 4 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 114户-352人 | 29户-87人 | 带动群众务工 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
450 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市桃林寺镇杨爷庙村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 杨爷庙村 | 杨爷庙村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处 | 4 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 20户-88人 | 5户-15人 | 带动群众务工 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
451 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市川山坪镇万林村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 川山坪镇 | 万林村 | 万林村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处。 | 4 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 59户-280人 | 15户-45人 | 带动产业发展 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
452 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市桃林寺镇五柱村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 五柱村 | 五柱村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处 | 4 | 20250815 | 20250920 | 带动生产，就业务工，其他 | 60户-164人 | 15户-45人 | 带动产业发展 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
453 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市川山坪镇清泉村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 川山坪镇 | 清泉村 | 清泉村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目1处，提升山上经济作物灌溉水源保障项目1处。 | 4 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 108户-306人 | 27户-81人 | 带动产业发展 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
454 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市桃林寺镇赤卫村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 赤卫村 | 赤卫村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处 | 4 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 70户-264人 | 18户-54人 | 带动产业发展 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
455 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市桃林寺镇石桥村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 石桥村 | 石桥村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处 | 4 | 20250815 | 20250920 | 带动生产，就业务工，其他 | 144户-346人 | 36户-108人 | 带动产业发展 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
456 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市川山坪镇川山村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 川山坪镇 | 川山村 | 川山村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目1处，畅通“中梗阻”渠道0.5公里，提升山上经济作物灌溉水源保障项目1处。 | 14 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 87户-276人 | 22户-66人 | 带动产业发展 | 衔接资金 省级: 14 | 14 | 14 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 14 | 14
457 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市大荆镇古仑村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 大荆镇 | 古仑村 | 古仑村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处 | 6 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 28户-97人 | 7户-21人 | 带动产业发展 | 衔接资金 省级: 6 | 6 | 6 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6 | 6
458 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市桃林寺镇永兴村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 永兴村 | 永兴村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处 | 6 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 126户-346人 | 32户-96人 | 带动产业发展 | 衔接资金 省级: 6 | 6 | 6 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6 | 6
459 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市川山坪镇麓凤寨村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 川山坪镇 | 麓凤寨村 | 麓凤寨村 | 小型农田水利设施建设 | 畅通“中梗阻”渠道1公里 | 20 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 70户-264人 | 18户-54人 | 带动产业发展 | 衔接资金 省级: 20 | 20 | 20 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 20 | 20
460 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_ 2025年省级第二批汨罗市桃林寺镇玉林村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 玉林村 | 玉林村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处 | 4 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 144户-346人 | 36户-108人 | 带动产业发展 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
461 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市桃林寺镇磊石村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 磊石村 | 磊石村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处 | 4 | 20250815 | 20250920 | 带动生产，就业务工，其他 | 87户-276人 | 22户-66人 | 带动群众务工投劳 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
462 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市桃林寺镇合力村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 合力村 | 合力村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处 | 4 | 20250815 | 20250920 | 带动生产，就业务工，其他 | 28户-97人 | 7户-21人 | 带动群众务工投劳 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
463 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市神鼎山镇兰溪村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 神鼎山镇 | 兰溪村 | 兰溪村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处。 | 6 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 126户-346人 | 32户-96人 | 带动群众务工投劳 | 衔接资金 省级: 6 | 6 | 6 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6 | 6
464 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市桃林寺镇亦仁村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 亦仁村 | 亦仁村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处 | 4 | 20250815 | 20250920 | 带动生产，就业务工，其他 | 70户-264人 | 18户-54人 | 带动群众务工投劳 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
465 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市大荆镇白杨村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 大荆镇 | 白杨村 | 白杨村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目1处，提升山上经济作物灌溉水源保障项目1处 | 4 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产 | 144户-346人 | 36户-108人 | 带动群众务工投劳 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
466 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市古培镇双凤村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 古培镇 | 双凤村 | 双凤村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处 | 4 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 87户-276人 | 22户-66人 | 带动群众务工投劳 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
467 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市神鼎山镇双江口村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 神鼎山镇 | 双江口村 | 双江口村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处。 | 4 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 28户-97人 | 7户-21人 | 带动群众务工投劳 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
468 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市三江镇洪源洞村村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 三江镇 | 洪源洞村 | 洪源洞村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目6处 | 6 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 126户-346人 | 32户-96人 | 带动群众务工投劳 | 衔接资金 省级: 6 | 6 | 6 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6 | 6
469 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市古培镇杨梅铺村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 古培镇 | 杨梅铺村 | 杨梅铺村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处，提升山上经济作物灌溉水源保障项目一处 | 6 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 144户-346人 | 36户-108人 | 带动群众务工投劳 | 衔接资金 省级: 6 | 6 | 6 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6 | 6
470 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市三江镇智峰村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 三江镇 | 智峰村 | 智峰村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处 | 6 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 87户-276人 | 22户-66人 | 带动群众务工投劳 | 衔接资金 省级: 6 | 6 | 6 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6 | 6
471 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市神鼎山镇新开村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 神鼎山镇 | 新开村 | 新开村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处。 | 4 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 36户-88人 | 9户-27人 | 带动群众务工投劳 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
472 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市三江镇太平村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 三江镇 | 太平村 | 太平村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处 | 6 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 52户-181人 | 13户-39人 | 带动群众务工投劳 | 衔接资金 省级: 6 | 6 | 6 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6 | 6
473 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市神鼎山镇黄柏村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 神鼎山镇 | 黄柏村 | 黄柏村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处。 | 4 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 15户-80人 | 4户-12人 | 带动群众务工投劳 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
474 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市古培镇雨坛村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 古培镇 | 雨坛村 | 雨坛村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处 | 6 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 32户-87人 | 9户-29人 | 带动群众务工投劳 | 衔接资金 省级: 6 | 6 | 6 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6 | 6
475 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市三江镇荆浒村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 三江镇 | 荆浒村 | 荆浒村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处，畅通“中梗阻”渠道1.7公里 | 40 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 59户-191人 | 13户-39人 | 带动群众务工投劳 | 衔接资金 省级: 40 | 40 | 40 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 40 | 40
476 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市古培镇岳峰村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 古培镇 | 岳峰村 | 岳峰村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处 | 6 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 36户-180人 | 4户-12人 | 带动群众务工投劳 | 衔接资金 省级: 6 | 6 | 6 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6 | 6
477 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市神鼎山镇沙溪村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 神鼎山镇 | 沙溪村 | 沙溪村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处。 | 4 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 43户-129人 | 11户-33人 | 带动群众务工投劳 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
478 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市弼时镇南龙村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 弼时镇 | 南龙村 | 南龙村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目4处 | 8 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 53户-260人 | 13户-39人 | 带动群众务工投劳 | 衔接资金 省级: 8 | 8 | 8 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 8 | 8
479 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市神鼎山镇双枫村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 神鼎山镇 | 双枫村 | 双枫村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处。 | 4 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 110户-322人 | 28户-84人 | 带动群众务工投劳 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
480 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市弼时镇铜盆村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 弼时镇 | 铜盆村 | 铜盆村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处 | 4 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 67户-280人 | 17户-51人 | 带动群众务工投劳 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
481 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市三江镇望峰村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 三江镇 | 望峰村 | 望峰村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处 | 6 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 99户-210人 | 25户-75人 | 带动群众务工投劳 | 衔接资金 省级: 6 | 6 | 6 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6 | 6
482 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市弼时镇李家塅村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 弼时镇 | 李家塅村 | 李家塅村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处 | 4 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 19户-80人 | 5户-15人 | 带动群众务工投劳 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
483 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市神鼎山镇新龙村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 神鼎山镇 | 新龙村 | 新龙村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处，畅通“中梗阻”渠道1公里。 | 24 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 18户-76人 | 5户-15人 | 带动群众务工投劳 | 衔接资金 省级: 24 | 24 | 24 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 24 | 24
484 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市三江镇双桥村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 三江镇 | 双桥村 | 双桥村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处 | 4 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 96户-291人 | 24户-72人 | 带动群众务工投劳 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
485 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市弼时镇高燕村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 弼时镇 | 高燕村 | 高燕村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处 | 6 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 29户-112人 | 7户-21人 | 带动群众务工投劳 | 衔接资金 省级: 6 | 6 | 6 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6 | 6
486 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市神鼎山镇丰仓村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 神鼎山镇 | 丰仓村 | 丰仓村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处。 | 4 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 114户-352人 | 29户-87人 | 带动群众务工投劳 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
487 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市弼时镇桃花村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 弼时镇 | 桃花村 | 桃花村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处 | 4 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 20户-88人 | 5户-15人 | 带动群众务工投劳 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
488 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市弼时镇湄江村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 弼时镇 | 湄江村 | 湄江村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目6处 | 6 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 59户-280人 | 15户-45人 | 带动群众务工投劳 | 衔接资金 省级: 6 | 6 | 6 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6 | 6
489 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_ 2025年省级第二批汨罗市桃林寺镇同心村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 同心村 | 同心村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处 | 4 | 20250815 | 20250920 | 带动生产，就业务工，其他 | 43户-129人 | 11户-33人 | 带动群众务工投劳 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
490 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市三江镇八景村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 三江镇 | 八景村 | 八景村 | 小型农田水利设施建设 | 实施提升山上经济作物灌溉水源保障能力2处 | 4 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 53户-260人 | 13户-39人 | 带动群众务工投劳 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
491 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市神鼎山镇苏南村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 神鼎山镇 | 苏南村 | 苏南村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处。 | 4 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 110户-322人 | 28户-84人 | 带动群众务工投劳 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
492 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市弼时镇玉池村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 弼时镇 | 玉池村 | 玉池村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处 | 4 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 67户-280人 | 17户-51人 | 带动群众务工投劳 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
493 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市弼时镇序贤村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 弼时镇 | 序贤村 | 序贤村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处 | 4 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 99户-210人 | 25户-75人 | 带动群众务工投劳 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
494 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市桃林寺镇西塘村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 西塘村 | 西塘村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处 | 4 | 20250815 | 20250920 | 带动生产，就业务工 | 19户-80人 | 5户-15人 | 带动群众务工投劳 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
495 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市神鼎山镇飘峰村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 神鼎山镇 | 飘峰村 | 飘峰村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处。 | 4 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 18户-76人 | 5户-15人 | 带动群众务工投劳 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
496 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市弼时镇大龙山村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 弼时镇 | 大龙山村 | 大龙山村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处 | 4 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 96户-291人 | 24户-72人 | 带动群众务工投劳 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
497 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市桃林寺镇三新村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 三新村 | 三新村 | 小型农田水利设施建设 | 实施畅通“中梗阻”渠道0.2公里 | 4 | 20250815 | 20250920 | 带动生产，就业务工，其他 | 29户-112人 | 7户-21人 | 带动群众务工投劳 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
498 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市弼时镇清溪村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 弼时镇 | 清溪村 | 清溪村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处 | 4 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 114户-352人 | 29户-87人 | 带动群众务工投劳 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
499 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市弼时镇大里塘村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 弼时镇 | 大里塘村 | 大里塘村 | 小型农田水利设施建设 | 实施畅通“中梗阻”渠道2公里 | 40 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 20户-88人 | 5户-15人 | 带动群众务工投劳 | 衔接资金 省级: 40 | 40 | 40 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 40 | 40
500 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市弼时镇平华村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 弼时镇 | 平华村 | 平华村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处 | 4 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 59户-280人 | 15户-45人 | 带动群众务工投劳 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
501 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市神鼎山镇先锋社区小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 神鼎山镇 | 先锋社区 | 先锋社区 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处。 | 4 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 29户-112人 | 7户-21人 | 带动群众务工投劳 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
502 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市神鼎山镇鹅江村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 神鼎山镇 | 鹅江村 | 鹅江村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处。 | 4 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 114户-352人 | 29户-87人 | 带动群众务工投劳 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
503 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市神鼎山镇神鼎山村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 神鼎山镇 | 神鼎山村 | 神鼎山村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处。 | 6 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 20户-88人 | 5户-15人 | 带动群众务工投劳 | 衔接资金 省级: 6 | 6 | 6 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6 | 6
504 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市三江镇花桥村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 三江镇 | 花桥村 | 花桥村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处，畅通“中梗阻”渠道1.7公里 | 6 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 59户-280人 | 15户-45人 | 带动创业就业 | 衔接资金 省级: 6 | 6 | 6 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6 | 6
505 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市罗江镇黄市村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 罗江镇 | 黄市村 | 黄市村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处 | 6 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 60户-164人 | 15户-45人 | 带动创业就业 | 衔接资金 省级: 6 | 6 | 6 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6 | 6
506 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市罗江镇群英村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 罗江镇 | 群英村 | 群英村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处 | 6 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 32户-87人 | 9户-29人 | 带动创业就业 | 衔接资金 省级: 6 | 6 | 6 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6 | 6
507 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市罗江镇尚义村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 罗江镇 | 尚义村 | 尚义村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处，畅通“中梗阻”渠道0.25公里，提升山上经济作物灌溉水源保障项目1处 | 11 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 59户-191人 | 13户-39人 | 带动创业就业 | 衔接资金 省级: 11 | 11 | 11 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 11 | 11
508 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市罗江镇嵩山村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 罗江镇 | 嵩山村 | 嵩山村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处 | 6 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 36户-180人 | 4户-12人 | 带动创业就业 | 衔接资金 省级: 6 | 6 | 6 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6 | 6
509 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市罗江镇金塘村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 罗江镇 | 金塘村 | 金塘村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处 | 4 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 43户-129人 | 11户-33人 | 带动创业就业 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
510 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市罗江镇托头岭村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 罗江镇 | 托头岭村 | 托头岭村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处 | 4 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 53户-260人 | 13户-39人 | 带动创业就业 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
511 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市罗江镇红花山村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 罗江镇 | 红花山村 | 红花山村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处 | 4 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 110户-322人 | 28户-84人 | 带动创业就业 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
512 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市罗江镇山秀村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 罗江镇 | 山秀村 | 山秀村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处 | 4 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 16052户-52351人 | 1258户-3468人 | 便于生产 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
513 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市罗江镇滨江村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 罗江镇 | 滨江村 | 滨江村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目3处，畅通“中梗阻”渠道0.75公里 | 21 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 29户-112人 | 7户-21人 | 带动群众务工投劳 | 衔接资金 省级: 21 | 21 | 21 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 21 | 21
514 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市罗江镇天井村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 罗江镇 | 天井村 | 天井村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处，提升山上经济作物灌溉水源保障项目1处 | 6 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 114户-352人 | 29户-87人 | 带动群众务工投劳 | 衔接资金 省级: 6 | 6 | 6 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6 | 6
515 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市桃林寺镇东塘社区小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 东塘社区 | 东塘社区 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目4处 | 8 | 20250815 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 20户-88人 | 5户-15人 | 带动群众务工投劳 | 衔接资金 省级: 8 | 8 | 8 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 8 | 8
516 | 汨农组办发{2025}21号 | 汨罗市_产业发展_配套设施项目_2025年省级第二批汨罗市罗江镇罗滨村小型农业水利设施建设-水利局902 | 产业发展 | 农业农村局 | 罗江镇 | 罗滨村 | 罗滨村 | 小型农田水利设施建设 | 实施农村小水源供水能力恢复项目2处 | 4 | 20250816 | 20250920 | 就业务工，带动生产，其他 | 59户-280人 | 15户-45人 | 带动群众务工投劳 | 衔接资金 省级: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
517 | 汨民通【2025】3号 | 汨罗市_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年省级第一批汨罗市屈子祠镇屈子祠村道路维修-35民政局 | 乡村建设行动 | 民政局 | 屈子祠镇 | 屈子祠村 | 屈子祠村 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 屈子祠村道路维修 | 5 | 20250815 | 20250915 | 就业务工，其他 | 126户-346人 | 32户-96人 | 带动群众务工 | 衔接资金 省级: 5 | 5 | 5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5 | 5
518 | 汨民通【2025】3号 | 汨罗市_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年省级第一批汨罗市罗江镇天井村道路维修-35民政局 | 乡村建设行动 | 民政局 | 罗江镇 | 天井村 | 天井村 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 罗江镇天井村道路维修 | 5 | 20250815 | 20250915 | 就业务工，带动生产，其他 | 70户-264人 | 18户-54人 | 带动群众务工 | 衔接资金 省级: 5 | 5 | 5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5 | 5
519 | 汨民通【2025】3号 | 汨罗市_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年省级第一批汨罗市桃林寺镇武穆村道路维修-35民政局 | 乡村建设行动 | 民政局 | 桃林寺镇 | 武穆村 | 武穆村 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 桃林寺镇武穆村道路维修 | 5 | 20250815 | 20250915 | 就业务工，带动生产，其他 | 144户-346人 | 36户-108人 | 带动群众务工 | 衔接资金 省级: 5 | 5 | 5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5 | 5
520 | 汨民通【2025】3号 | 汨罗市_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年省级第一批汨罗市大荆镇金水村道路维修-35民政局 | 乡村建设行动 | 民政局 | 大荆镇 | 金水村 | 金水村 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 大荆镇金水村道路维修 | 5 | 20250815 | 20250915 | 其他，就业务工，带动生产 | 87户-276人 | 22户-66人 | 带动群众务工 | 衔接资金 省级: 5 | 5 | 5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5 | 5
521 | 汨民通【2025】3号 | 汨罗市_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年省级第一批汨罗市三江镇太平村道路维修-35民政局 | 乡村建设行动 | 民政局 | 三江镇 | 太平村 | 太平村 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 三江镇太平村道路维修 | 5 | 20250815 | 20250915 | 其他，就业务工，带动生产 | 28户-97人 | 7户-21人 | 带动群众务工 | 衔接资金 省级: 5 | 5 | 5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5 | 5
522 | 汨民通【2025】3号 | 汨罗市_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年省级第一批汨罗市弼时镇清溪村道路维修-35民政局 | 乡村建设行动 | 民政局 | 弼时镇 | 清溪村 | 清溪村 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 弼时镇清溪村道路维修 | 5 | 20250815 | 20250915 | 就业务工，带动生产，其他 | 126户-346人 | 32户-96人 | 带动群众务工 | 衔接资金 省级: 5 | 5 | 5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5 | 5
523 | 汨民通【2025】3号 | 汨罗市_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年省级第一批汨罗市弼时镇明月山村道路维修-35民政局 | 乡村建设行动 | 民政局 | 弼时镇 | 明月山村 | 明月山村 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 弼时镇明月山村道路维修 | 5 | 20250815 | 20250915 | 就业务工，带动生产 | 70户-264人 | 18户-54人 | 带动群众务工 | 衔接资金 省级: 5 | 5 | 5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 5 | 5
524 | 汨农组办发{2025}28号 | 汨罗市_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年省级第三批汨罗市古培镇雨坛村省级美丽乡村重点村建设-100 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 古培镇 | 雨坛村 | 雨坛村 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 1、建设四个美丽屋场：上冲里仇、下冲里仇、六合塘、大屋骆。2、产业配套设施建设：水产养殖基地护坡加固。3、基础设施建设：青春大道至仇鳌沿线拓宽硬化、仇鳌故居附近土路硬化、海公塘山塘护坡。 | 100 | 20250911 | 20250923 | 就业务工 | 67户-280人 | 17户-51人 | 带动群众务工 | 衔接资金 省级: 100 | 100 | 100 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 100 | 100
525 | 汨农组办发{2025}32号 | 汨罗市_产业发展_高质量庭院经济_2025年省级第二批第七批汨罗市到户产业奖补资金项目-169.516 | 产业发展 | 农业农村局 | 汨罗市 | 汨罗市 | 汨罗市 | 庭院特色养殖 | 汨罗市到户产业奖补资金项目 | 169.516 | 20250902 | 20250921 | 带动生产，其他 | 99户-210人 | 25户-75人 | 带动群众务工 | 衔接资金 省级: 169.516 | 169.516 | 169.516 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 169.516 | 169.516
526 | 汨农组办发{2025}10号 | 汨罗市_产业发展_生产项目_2025年本级第一批汨罗市渔光互补光伏扶贫电站项目-350.1 | 就业项目 | 农业农村局 | 汨罗市 | 汨罗市 | 汨罗市 | 光伏电站建设 | 汨罗市渔光互补光伏扶贫电站项目 | 350.1 | 20250401 | 20250708 | 收益分红 | 210户-980人 | 210户-980人 | 带动群众务工 | 衔接资金 县级: 350.1 | 350.1 | 350.1 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 350.1 | 350.1
527 | 汨农组办发{2025}11号 | 汨罗市_巩固三保障成果_教育_2025年本级第一批汨罗市春季雨露计划职业学历教育补助-123.6 | 巩固三保障成果 | 农业农村局 | 汨罗市 | 汨罗市 | 汨罗市 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 汨罗市春季雨露计划职业学历教育补 | 123.6 | 20250415 | 20250715 | 其他 | 168户-524人 | 168户-524人 | 促进学生就读 | 衔接资金 县级: 123.6 | 123.6 | 123.6 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 123.6 | 123.6
528 | 汨农组办发{2025}20号 | 汨罗市_就业项目_公益性岗位_2025年本级第一批汨罗市公益性岗位补助-592.51 | 就业项目 | 农业农村局 | 汨罗市 | 汨罗市 | 汨罗市 | 公益性岗位 | 汨罗市公益性岗位补助 | 592.51 | 20250711 | 20250723 | 就业务工，其他 | 212户-760人 | 42户-9-125人 | 减轻就读压力 | 衔接资金 县级: 592.51 | 592.51 | 592.51 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 592.51 | 592.51
529 | 汨农组办发{2025}34号 | 汨罗市_乡村建设行动_人居环境整治_2025年省级第一批汨罗市白水镇越江村集中建房配套设施建设及污水管网工程建设-385 | 乡村建设行动 | 文旅集团 | 白水镇 | 越江村 | 越江村 | 农村污水治理 | 越江村集中建房配套设施建设及污水管网工程建设 | 385 | 20251012 | 20251017 | 就业务工，其他 | 305户-1282人 | 305户-1282人 | 带动创业就业 | 衔接资金 省级: 385 | 385 | 385 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 385 | 385
530 | 汨农组办发{2025}33号 | 汨罗市_就业项目_公益性岗位_2025年省级第三批本级第一批汨罗市第二批公益性岗位-568 | 就业项目 | 农业农村局 | 汨罗市 | 汨罗市 | 汨罗市 | 公益性岗位 | 2025年第二批公益性岗位补助 | 568 | 20251010 | 20251015 | 就业务工，其他 | 782户-2865人 | 216户-759人 | 带动生产 | 衔接资金 省级: 464; 衔接资金 县级: 104 | 568 | 568 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 568 | 568
531 | 汨农组办发{2025}32号 | 汨罗市_就业项目_务工补助_2025年本级第一批汨罗市一次性交通补助-156.95 | 就业项目 | 农业农村局 | 汨罗市 | 汨罗市 | 汨罗市 | 交通费补助 | 脱贫、监测对象一次性交通补助 | 156.95 | 20240926 | 20241106 | 受益农户数5547人 | 5547人-5547人 | 5547人-5547人 | 促进就业 | 衔接资金 县级: 156.95 | 156.95 | 156.95 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 156.95 | 156.95
532 | 汨农组办发{2025}35号 | 汨罗市_产业发展_金融保险配套项目_2025年中央第一批汨罗市第三季度小额信贷贴息-23.549744 | 产业发展 | 农业农村局 | 汨罗市 | 汨罗市 | 汨罗市 | 金融保险配套项目 | 汨罗市第三季度小额信贷贴息 | 23.5497 | 20251014 | 20251016 | 通过发展产业使群众增收。 | 267户897人 | 267户897人 | 带动生产 | 衔接资金 中央: 23.5497 | 23.5497 | 23.5497 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 23.5497 | 23.5497
533 | 汨农组办发{2025}25号 | 汨罗市_产业发展_金融保险配套项目_2025年省级第一批汨罗市2023年新型农业经营主体贷款贴息-82.0723 | 产业发展 | 农业农村局 | 汨罗市 | 汨罗市 | 汨罗市 | 新型经营主体贷款贴息 | 2023年新型农业经营主体贷款贴息 | 82.0723 | 20250828 | 20251015 | 其他 | 36户-89人 | 36户-89人 | 其他 | 衔接资金 省级: 82.0723 | 82.0723 | 82.0723 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 82.0723 | 82.0723
534 | 汨易地搬迁联席办【2025】3号 | 2025年本级第一批汨罗市易地搬迁集中安置区公共服务管理岗位补助-30 | 易地搬迁后扶 | 发改局 | 汨罗市 | 汨罗市 | 汨罗市 | 公共服务岗位 | 易地扶贫搬迁集中安置区公共服务岗位补助 | 30 | 20250725 | 20250815 | 促进就业务工 | 336户-978人 | 336户-978人 | 带动就业务工 | 衔接资金 县级: 30 | 30 | 30 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 30 | 30
535 | 汨易地搬迁联席办【2025】4号 | 2025年中央第一批汨罗市易地搬迁后扶项目-64 | 易地搬迁后扶 | 发改局 | 汨罗市 | 汨罗市 | 汨罗市 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 花桥 安置道路维修、白水镇更换越江安置区自来水管、川山坪镇水卜头安置区化粪池清理、序贤村水渠硬化、金水村渠道维修、全市易地搬迁安置区安装瓶装燃气金属波纹管和过流切断阀1112套 | 64 | 20250725 | 20250918 | 提升易地搬迁后续帮扶成效 | 581户-1542人 | 581户-1542人 | 带动就业务工 | 衔接资金 中央: 64 | 64 | 64 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 64 | 64
536 | 汨易地搬迁联席办【2025】6号 | 2025年本级第一批汨罗市易地搬迁安置区房屋维修-131 | 易地搬迁后扶 | 发改局 | 汨罗市 | 汨罗市 | 汨罗市 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 房屋维修及基础配套设施建设 | 131 | 20250910 | 20251018 | 提高群众生活品质 | 871户-2576人 | 871户-2576人 | 带动就业务工 | 衔接资金 县级: 131 | 131 | 131 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 131 | 131
537 |  | 2025年中央第一批汨罗市屈子祠镇伏林村蓝墨水两品一标补助-20 | 产业发展 | 农业农村局 | 屈子祠镇 | 伏林村 | 伏林村 |  | 开展汨罗粽子绿色食品申请认证， 申请认证产品3个。 | 6 |  |  | 1.带动群众务工务劳，增加收入； 2.开展绿色食品申请认证，壮大汨罗粽子品牌，提高汨罗粽子质量，增加汨罗粽子产量及销售。 | 28户-97人 | 7户-21人 | 促进产业发展 | 衔接资金 中央: 6 | 6 | 6 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6 | 6
538 |  | 2025年中央第一批汨罗市归义街道山塘社区嘉源两品一标补助-20 | 产业发展 | 农业农村局 | 归义街道 | 山塘社区 | 山塘社区 |  | 开展茶油绿色食品申请认证， 申请认证产品1个。 | 2 |  |  | 1.带动群众务工务劳，增加收入； 2.开展绿色食品申请认证，促进茶油标准化生产，提高茶油质量，增加茶油产量及销售。 | 126户-346人 | 32户-96人 | 促进产业发展 | 衔接资金 中央: 2 | 2 | 2 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 2 | 2
539 |  | 2025年中央第一批汨罗市长乐镇海山村誉湘两品一标补助-20 | 产业发展 | 农业农村局 | 长乐镇 | 海山村 | 海山村 |  | 开展长乐甜酒绿色食品申请认证， 申请认证产品1个。 | 2 |  |  | 1.带动群众务工务劳，增加收入； 2.开展绿色食品申请认证，促进长乐甜酒标准化生产，提高长乐甜酒质量，增加长乐甜酒产量及销售。 | 70户-264人 | 18户-54人 | 促进产业发展 | 衔接资金 中央: 2 | 2 | 2 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 2 | 2
540 |  | 2025年中央第一批汨罗市长乐镇长北村汨酿两品一标补助-20 | 产业发展 | 农业农村局 | 长乐镇 | 长北村 | 长北村 |  | 开展长乐甜酒绿色食品申请认证， 申请认证产品1个。 | 2 |  |  | 1.带动群众务工务劳，增加收入； 2.开展绿色食品申请认证，促进长乐甜酒标准化生产，提高长乐甜酒质量，增加汨罗粽子产量及销售。 | 144户-346人 | 36户-108人 | 促进产业发展 | 衔接资金 中央: 2 | 2 | 2 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 2 | 2
541 |  | 2025年中央第一批汨罗市桃林寺镇杨爷庙村乡村气息两品一标补助-20 | 产业发展 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 杨爷庙村 | 杨爷庙村 |  | 开展红薯绿色食品申请认证， 申请认证产品2个。 | 4 |  |  | 1.带动群众务工务劳，增加收入； 2.开展绿色食品申请认证，促进红薯标准化生产，提高红薯质量，增加红薯产量及销售。 | 87户-276人 | 22户-66人 | 促进产业发展 | 衔接资金 中央: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
542 |  | 2025年中央第一批汨罗市罗江镇山秀村千盏茶业两品一标补助-20 | 产业发展 | 农业农村局 | 罗江镇 | 山秀村 | 山秀村 |  | 开展茶叶绿色食品申请续展认证， 申请认证产品4个。 | 4 |  |  | 1.带动群众务工务劳，增加收入； 2.开展绿色食品申请认证，促进茶叶标准化生产，提高茶叶质量，增加茶叶产量及销售。 | 28户-97人 | 7户-21人 | 促进产业发展 | 衔接资金 中央: 4 | 4 | 4 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 4 | 4
543 | 汨农组办发【2025】39号 | 2025年省级 第三批汨罗市神鼎山镇新龙村田园春色种养专业合作社秸秆综合利用奖补-380 | 就业项目 | 农业农村局 | 神鼎山镇 | 新龙村 | 新龙村 | 创业奖补 | 新建秸秆加工利用中心1个 | 35 |  |  | 1、带动群众就业增加群众收入；2、提高秸秆综合利用率，有效改善大气环境；3、群众满意度达97%以上 | 27户102人 | 9户34人 | 群众增收，改善环境 | 衔接资金 省级: 35 | 35 | 35 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 35 | 35
544 | 汨农组办发【2025】39号 | 2025年省级 第三批汨罗市桃林寺镇三新村国耳秸秆综合利用有限公司秸秆综合利用奖补-380 | 就业项目 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 三新村 | 三新村 | 创业奖补 | 新建秸秆加工利用中心1个 | 27 |  |  | 1、带动群众就业增加群众收入；2、提高秸秆综合利用率，有效改善大气环境；3、群众满意度达97%以上 | 24户93人 | 8户31人 | 群众增收，改善环境 | 衔接资金 省级: 27 | 27 | 27 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 27 | 27
545 | 汨农组办发【2025】39号 | 2025年省级 第三批汨罗市屈子祠镇范家园村众惠农机种养专业合作社秸秆综合利用奖补-380 | 就业项目 | 农业农村局 | 屈子祠镇 | 范家园村 | 范家园村 | 创业奖补 | 新建秸秆加工利用中心1个 | 35 |  |  | 1、带动群众就业增加群众收入；2、提高秸秆综合利用率，有效改善大气环境；3、群众满意度达97%以上 | 42户150人 | 14户50人 | 群众增收，改善环境 | 衔接资金 省级: 35 | 35 | 35 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 35 | 35
546 | 汨农组办发【2025】39号 | 2025年省级 第三批汨罗市大荆镇桂花村辉达农机专业合作社秸秆综合利用奖补-380 | 就业项目 | 农业农村局 | 大荆镇 | 桂花村 | 桂花村 | 创业奖补 | 新建秸秆加工利用中心1个 | 35 |  |  | 1、带动群众就业增加群众收入；2、提高秸秆综合利用率，有效改善大气环境；3、群众满意度达97%以上 | 30户105人 | 10户35人 | 群众增收，改善环境 | 衔接资金 省级: 35 | 35 | 35 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 35 | 35
547 | 汨农组办发【2025】39号 | 2025年省级 第三批汨罗市弼时镇湄江村湄江水稻专业合作社秸秆综合利用奖补-380 | 就业项目 | 农业农村局 | 弼时镇 | 湄江村 | 湄江村 | 创业奖补 | 改扩建秸秆加工利用中心1个 | 6 |  |  | 1、带动群众就业增加群众收入；2、提高秸秆综合利用率，有效改善大气环境；3、群众满意度达97%以上 | 39户141人 | 13户47人 | 群众增收，改善环境 | 衔接资金 省级: 6 | 6 | 6 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6 | 6
548 | 汨农组办发【2025】39号 | 2025年省级 第三批汨罗市桃林寺镇高丰村集体经济合作社秸秆综合利用奖补-380 | 就业项目 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 高丰村 | 高丰村 | 创业奖补 | 改扩建秸秆加工利用中心1个 | 6 |  |  | 1、带动群众就业增加群众收入；2、提高秸秆综合利用率，有效改善大气环境；3、群众满意度达97%以上 | 24户84人 | 8户28人 | 群众增收，改善环境 | 衔接资金 省级: 6 | 6 | 6 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6 | 6
549 | 汨农组办发【2025】39号 | 2025年省级 第三批汨罗市白塘镇磊石山村业兴农业专业合作社秸秆综合利用奖补-380 | 就业项目 | 农业农村局 | 白塘镇 | 磊石山村 | 磊石山村 | 创业奖补 | 新建秸秆收储运中心1个 | 16 |  |  | 1、带动群众就业增加群众收入；2、提高秸秆综合利用率，有效改善大气环境；3、群众满意度达97%以上 | 27户99人 | 9户33人 | 群众增收，改善环境 | 衔接资金 省级: 16 | 16 | 16 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 16 | 16
550 | 汨农组办发【2025】39号 | 2025年省级 第三批汨罗市屈子祠镇范家园村丰旭农业发展有限公司秸秆综合利用奖补-380 | 就业项目 | 农业农村局 | 屈子祠镇 | 范家园村 | 范家园村 | 创业奖补 | 新建秸秆收储运中心1个 | 16 |  |  | 1、带动群众就业增加群众收入；2、提高秸秆综合利用率，有效改善大气环境；3、群众满意度达97%以上 | 27户102人 | 9户34人 | 群众增收，改善环境 | 衔接资金 省级: 16 | 16 | 16 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 16 | 16
551 | 汨农组办发【2025】39号 | 2025年省级 第三批汨罗市古培镇双凤村展宏农机专业合作社秸秆综合利用奖补-380 | 就业项目 | 农业农村局 | 古培镇 | 双凤村 | 双凤村 | 创业奖补 | 新建秸秆收储运中心1个 | 16 |  |  | 1、带动群众就业增加群众收入；2、提高秸秆综合利用率，有效改善大气环境；3、群众满意度达97%以上 | 30户108人 | 10户36人 | 群众增收，改善环境 | 衔接资金 省级: 16 | 16 | 16 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 16 | 16
552 | 汨农组办发【2025】39号 | 2025年省级 第三批汨罗市白水镇白水社区海盛农机专业合作社秸秆综合利用奖补-380 | 就业项目 | 农业农村局 | 白水镇 | 白水社区 | 白水社区 | 创业奖补 | 新建秸秆收储运中心1个 | 16 |  |  | 1、带动群众就业增加群众收入；2、提高秸秆综合利用率，有效改善大气环境；3、群众满意度达97%以上 | 42户147人 | 14户49人 | 群众增收，改善环境 | 衔接资金 省级: 16 | 16 | 16 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 16 | 16
553 | 汨农组办发【2025】39号 | 2025年省级 第三批汨罗市三江镇智峰村杰懿生态农业科技发展有限公司秸秆综合利用奖补-380 | 就业项目 | 农业农村局 | 三江镇 | 智峰村 | 智峰村 | 创业奖补 | 新建秸秆收储运中心1个 | 16 |  |  | 1、带动群众就业增加群众收入；2、提高秸秆综合利用率，有效改善大气环境；3、群众满意度达97%以上 | 30户105人 | 10户35人 | 群众增收，改善环境 | 衔接资金 省级: 16 | 16 | 16 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 16 | 16
554 | 汨农组办发【2025】39号 | 2025年省级 第三批汨罗市白塘镇仁义村华顺种养专业合作社秸秆综合利用奖补-380 | 就业项目 | 农业农村局 | 白塘镇 | 仁义村 | 仁义村 | 创业奖补 | 新建秸秆收储运中心1个 | 6.5 |  |  | 1、带动群众就业增加群众收入；2、提高秸秆综合利用率，有效改善大气环境；3、群众满意度达97%以上 | 30户108人 | 10户36人 | 群众增收，改善环境 | 衔接资金 省级: 6.5 | 6.5 | 6.5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6.5 | 6.5
555 | 汨农组办发【2025】39号 | 2025年省级 第三批汨罗市神鼎山镇鹅江村联丰水稻专业合作社秸秆综合利用奖补-380 | 就业项目 | 农业农村局 | 神鼎山镇 | 鹅江村 | 鹅江村 | 创业奖补 | 新建秸秆收储网点1个 | 6.5 |  |  | 1、带动群众就业增加群众收入；2、提高秸秆综合利用率，有效改善大气环境；3、群众满意度达97%以上 | 27户96人 | 9户32人 | 群众增收，改善环境 | 衔接资金 省级: 6.5 | 6.5 | 6.5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6.5 | 6.5
556 | 汨农组办发【2025】39号 | 2025年省级 第三批汨罗市神鼎山镇苏南村神鼎山镇供销合作社有限责任公司秸秆综合利用奖补-380 | 就业项目 | 农业农村局 | 神鼎山镇 | 苏南村 | 苏南村 | 创业奖补 | 新建秸秆收储网点1个 | 6.5 |  |  | 1、带动群众就业增加群众收入；2、提高秸秆综合利用率，有效改善大气环境；3、群众满意度达97%以上 | 27户96人 | 9户32人 | 群众增收，改善环境 | 衔接资金 省级: 6.5 | 6.5 | 6.5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6.5 | 6.5
557 | 汨农组办发【2025】39号 | 2025年省级 第三批汨罗市神鼎山镇沙溪村乌石冲水稻种植专业合作社秸秆综合利用奖补-380 | 就业项目 | 农业农村局 | 神鼎山镇 | 沙溪村 | 沙溪村 | 创业奖补 | 新建秸秆收储网点1个 | 6.5 |  |  | 1、带动群众就业增加群众收入；2、提高秸秆综合利用率，有效改善大气环境；3、群众满意度达97%以上 | 27户99人 | 9户33人 | 群众增收，改善环境 | 衔接资金 省级: 6.5 | 6.5 | 6.5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6.5 | 6.5
558 | 汨农组办发【2025】39号 | 2025年省级 第三批汨罗市神鼎山镇丰仓村艳梓家庭农场秸秆综合利用奖补-380 | 就业项目 | 农业农村局 | 神鼎山镇 | 丰仓村 | 丰仓村 | 创业奖补 | 新建秸秆收储网点1个 | 6.5 |  |  | 1、带动群众就业增加群众收入；2、提高秸秆综合利用率，有效改善大气环境；3、群众满意度达97%以上 | 30户114人 | 10户38人 | 群众增收，改善环境 | 衔接资金 省级: 6.5 | 6.5 | 6.5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6.5 | 6.5
559 | 汨农组办发【2025】39号 | 2025年省级 第三批汨罗市弼时镇铜盆村丰乐种养专业合作社秸秆综合利用奖补-380 | 就业项目 | 农业农村局 | 弼时镇 | 铜盆村 | 铜盆村 | 创业奖补 | 新建秸秆收储网点1个 | 6.5 |  |  | 1、带动群众就业增加群众收入；2、提高秸秆综合利用率，有效改善大气环境；3、群众满意度达97%以上 | 27户99人 | 9户33人 | 群众增收，改善环境 | 衔接资金 省级: 6.5 | 6.5 | 6.5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6.5 | 6.5
560 | 汨农组办发【2025】39号 | 2025年省级 第三批汨罗市弼时镇白沙村宁家坊农机农民专业合作社秸秆综合利用奖补-380 | 就业项目 | 农业农村局 | 弼时镇 | 白沙村 | 白沙村 | 创业奖补 | 新建秸秆收储网点1个 | 6.5 |  |  | 1、带动群众就业增加群众收入；2、提高秸秆综合利用率，有效改善大气环境；3、群众满意度达97%以上 | 24户87人 | 8户29人 | 群众增收，改善环境 | 衔接资金 省级: 6.5 | 6.5 | 6.5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6.5 | 6.5
561 | 汨农组办发【2025】39号 | 2025年省级 第三批汨罗市长乐镇长乐村启辉农机专业合作社秸秆综合利用奖补-380 | 就业项目 | 农业农村局 | 长乐镇 | 长乐村 | 长乐村 | 创业奖补 | 新建秸秆收储网点1个 | 6.5 |  |  | 1、带动群众就业增加群众收入；2、提高秸秆综合利用率，有效改善大气环境；3、群众满意度达97%以上 | 27户96人 | 9户32人 | 群众增收，改善环境 | 衔接资金 省级: 6.5 | 6.5 | 6.5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6.5 | 6.5
562 | 汨农组办发【2025】39号 | 2025年省级 第三批汨罗市长乐镇长乐村冉升水稻专业合作社秸秆综合利用奖补-380 | 就业项目 | 农业农村局 | 长乐镇 | 长乐村 | 长乐村 | 创业奖补 | 新建秸秆收储网点1个 | 6.5 |  |  | 1、带动群众就业增加群众收入；2、提高秸秆综合利用率，有效改善大气环境；3、群众满意度达97%以上 | 48户168人 | 16户56人 | 群众增收，改善环境 | 衔接资金 省级: 6.5 | 6.5 | 6.5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6.5 | 6.5
563 | 汨农组办发【2025】39号 | 2025年省级 第三批汨罗市长乐镇马桥村谊情马桥农业开发有限公司秸秆综合利用奖补-380 | 就业项目 | 农业农村局 | 长乐镇 | 马桥村 | 马桥村 | 创业奖补 | 新建秸秆收储网点1个 | 6.5 |  |  | 1、带动群众就业增加群众收入；2、提高秸秆综合利用率，有效改善大气环境；3、群众满意度达97%以上 | 30户114人 | 10户38人 | 群众增收，改善环境 | 衔接资金 省级: 6.5 | 6.5 | 6.5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6.5 | 6.5
564 | 汨农组办发【2025】39号 | 2025年省级 第三批汨罗市新市街道八里村敬元水稻种植专业合作社秸秆综合利用奖补-380 | 就业项目 | 农业农村局 | 新市街道 | 八里村 | 八里村 | 创业奖补 | 新建秸秆收储网点1个 | 6.5 |  |  | 1、带动群众就业增加群众收入；2、提高秸秆综合利用率，有效改善大气环境；3、群众满意度达97%以上 | 24户93人 | 8户31人 | 群众增收，改善环境 | 衔接资金 省级: 6.5 | 6.5 | 6.5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6.5 | 6.5
565 | 汨农组办发【2025】39号 | 2025年省级 第三批汨罗市桃林寺镇亦仁村亦仁水稻专业合作社秸秆综合利用奖补-380 | 就业项目 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 亦仁村 | 亦仁村 | 创业奖补 | 新建秸秆收储网点1个 | 6.5 |  |  | 1、带动群众就业增加群众收入；2、提高秸秆综合利用率，有效改善大气环境；3、群众满意度达97%以上 | 24户90人 | 8户30人 | 群众增收，改善环境 | 衔接资金 省级: 6.5 | 6.5 | 6.5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6.5 | 6.5
566 | 汨农组办发【2025】39号 | 2025年省级 第三批汨罗市桃林寺镇石桥村钱钱种养农民专业合作社秸秆综合利用奖补-380 | 就业项目 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 石桥村 | 石桥村 | 创业奖补 | 新建秸秆收储网点1个 | 6.5 |  |  | 1、带动群众就业增加群众收入；2、提高秸秆综合利用率，有效改善大气环境；3、群众满意度达97%以上 | 27户102人 | 9户34人 | 群众增收，改善环境 | 衔接资金 省级: 6.5 | 6.5 | 6.5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6.5 | 6.5
567 | 汨农组办发【2025】39号 | 2025年省级 第三批汨罗市汨罗镇江景村广友水稻种植专业合作社秸秆综合利用奖补-380 | 就业项目 | 农业农村局 | 汨罗镇 | 江景村 | 江景村 | 创业奖补 | 新建秸秆收储网点1个 | 6.5 |  |  | 1、带动群众就业增加群众收入；2、提高秸秆综合利用率，有效改善大气环境；3、群众满意度达97%以上 | 27户102人 | 9户34人 | 群众增收，改善环境 | 衔接资金 省级: 6.5 | 6.5 | 6.5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6.5 | 6.5
568 | 汨农组办发【2025】39号 | 2025年省级 第三批汨罗市大荆镇大荆社区兴创家庭农场秸秆综合利用奖补-380 | 就业项目 | 农业农村局 | 大荆镇 | 大荆社区 | 大荆社区 | 创业奖补 | 新建秸秆收储网点1个 | 6.5 |  |  | 1、带动群众就业增加群众收入；2、提高秸秆综合利用率，有效改善大气环境；3、群众满意度达97%以上 | 27户96人 | 9户32人 | 群众增收，改善环境 | 衔接资金 省级: 6.5 | 6.5 | 6.5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6.5 | 6.5
569 | 汨农组办发【2025】39号 | 2025年省级 第三批汨罗市川山坪镇天井山村创坤农机专业合作社秸秆综合利用奖补-380 | 就业项目 | 农业农村局 | 川山坪镇 | 天井山村 | 天井山村 | 创业奖补 | 新建秸秆收储网点1个 | 6.5 |  |  | 1、带动群众就业增加群众收入；2、提高秸秆综合利用率，有效改善大气环境；3、群众满意度达97%以上 | 24户93人 | 8户31人 | 群众增收，改善环境 | 衔接资金 省级: 6.5 | 6.5 | 6.5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6.5 | 6.5
570 | 汨农组办发【2025】39号 | 2025年省级 第三批汨罗市川山坪镇芭蕉村悦欣农机专业合作社秸秆综合利用奖补-380 | 就业项目 | 农业农村局 | 川山坪镇 | 芭蕉村 | 芭蕉村 | 创业奖补 | 新建秸秆收储网点1个 | 6.5 |  |  | 1、带动群众就业增加群众收入；2、提高秸秆综合利用率，有效改善大气环境；3、群众满意度达97%以上 | 84户294人 | 28户98人 | 群众增收，改善环境 | 衔接资金 省级: 6.5 | 6.5 | 6.5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6.5 | 6.5
571 | 汨农组办发【2025】39号 | 2025年省级 第三批汨罗市川山坪镇新船山村可圆水稻种植专业合作社秸秆综合利用奖补-380 | 就业项目 | 农业农村局 | 川山坪镇 | 新船山村 | 新船山村 | 创业奖补 | 新建秸秆收储网点1个 | 6.5 |  |  | 1、带动群众就业增加群众收入；2、提高秸秆综合利用率，有效改善大气环境；3、群众满意度达97%以上 | 30户108人 | 10户36人 | 群众增收，改善环境 | 衔接资金 省级: 6.5 | 6.5 | 6.5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6.5 | 6.5
572 | 汨农组办发【2025】39号 | 2025年省级 第三批汨罗市白水镇三星村鑫品威农业有限公司秸秆综合利用奖补-380 | 就业项目 | 农业农村局 | 白水镇 | 三星村 | 三星村 | 创业奖补 | 新建秸秆收储网点1个 | 6.5 |  |  | 1、带动群众就业增加群众收入；2、提高秸秆综合利用率，有效改善大气环境；3、群众满意度达97%以上 | 33户117人 | 11户39人 | 群众增收，改善环境 | 衔接资金 省级: 6.5 | 6.5 | 6.5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6.5 | 6.5
573 | 汨农组办发【2025】39号 | 2025年省级 第三批汨罗市白水镇西长村胡公塘种养专业合作社秸秆综合利用奖补-380 | 就业项目 | 农业农村局 | 白水镇 | 西长村 | 西长村 | 创业奖补 | 新建秸秆收储网点1个 | 6.5 |  |  | 1、带动群众就业增加群众收入；2、提高秸秆综合利用率，有效改善大气环境；3、群众满意度达97%以上 | 24户93人 | 8户31人 | 群众增收，改善环境 | 衔接资金 省级: 6.5 | 6.5 | 6.5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6.5 | 6.5
574 | 汨农组办发【2025】39号 | 2025年省级 第三批汨罗市三江镇荆浒村永光农机专业合作社秸秆综合利用奖补-380 | 就业项目 | 农业农村局 | 三江镇 | 荆浒村 | 荆浒村 | 创业奖补 | 新建秸秆收储网点1个 | 6.5 |  |  | 1、带动群众就业增加群众收入；2、提高秸秆综合利用率，有效改善大气环境；3、群众满意度达97%以上 | 27户96人 | 9户32人 | 群众增收，改善环境 | 衔接资金 省级: 6.5 | 6.5 | 6.5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6.5 | 6.5
575 | 汨农组办发【2025】39号 | 2025年省级 第三批汨罗市罗江镇罗江村科龙水稻种植专业合作社秸秆综合利用奖补-380 | 就业项目 | 农业农村局 | 罗江镇 | 罗江村 | 罗江村 | 创业奖补 | 新建秸秆收储网点1个 | 6.5 |  |  | 1、带动群众就业增加群众收入；2、提高秸秆综合利用率，有效改善大气环境；3、群众满意度达97%以上 | 24户84人 | 8户28人 | 群众增收，改善环境 | 衔接资金 中央: 0.516; 衔接资金 省级: 5.984 | 6.5 | 6.5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6.5 | 6.5
576 | 汨农组办发【2025】39号 | 2025年省级 第三批汨罗市罗江镇金塘村尚盈种养专业合作社秸秆综合利用奖补-380 | 就业项目 | 农业农村局 | 罗江镇 | 金塘村 | 金塘村 | 创业奖补 | 新建秸秆收储网点1个 | 6.5 |  |  | 1、带动群众就业增加群众收入；2、提高秸秆综合利用率，有效改善大气环境；3、群众满意度达97%以上 | 30户114人 | 10户38人 | 群众增收，改善环境 | 衔接资金 中央: 6.5 | 6.5 | 6.5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6.5 | 6.5
577 | 汨农组办发【2025】39号 | 2025年省级 第三批汨罗市罗江镇滨江村康胜农机专业合作社秸秆综合利用奖补-380 | 就业项目 | 农业农村局 | 罗江镇 | 滨江村 | 滨江村 | 创业奖补 | 新建秸秆收储网点1个 | 6.5 |  |  | 1、带动群众就业增加群众收入；2、提高秸秆综合利用率，有效改善大气环境；3、群众满意度达97%以上 | 24户93人 | 8户31人 | 群众增收，改善环境 | 衔接资金 中央: 6.5 | 6.5 | 6.5 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 6.5 | 6.5
578 | 汨农组办发【2025】36号 | 2025年本级第一批汨罗市帮扶车间稳岗补贴-65.2 | 就业项目 | 农业农村局 | 汨罗市 | 汨罗市 | 汨罗市 | 帮扶车间（特色手工基地）建设 | 2025年帮扶车间稳岗补贴 | 65.2 | 20251013 | 20251019 | 带动群众创业就业，增加收入，群众满意度98% | 104户-312人 | 104户-312人 | 群众增收，创业就业 | 衔接资金 县级: 65.2 | 65.2 | 65.2 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 65.2 | 65.2
579 | 汨农组办发【2025】40号 | 2025年中央第一批汨罗市秋季雨露计划补助-130.35 | 巩固三保障成果 | 农业农村局 | 汨罗市 | 汨罗市 | 汨罗市 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 2025年秋季雨露计划补助 | 130.35 | 20251022 | 20251023 | 受益819人 | 234户-819人 | 234户-819人 | 促进学生就读 | 衔接资金 中央: 109.6902; 衔接资金 县级: 20.6598 | 130.35 | 130.35 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 130.35 | 130.35
580 | 汨农组办发{2025}37号 | 汨罗市_产业发展_金融保险配套项目_2025年省级第一三批汨罗市2024年新型农业经营主体贷款贴息-631.9277 | 产业发展 | 农业农村局 | 汨罗市 | 汨罗市 | 汨罗市 | 新型经营主体贷款贴息 | 2024年新型农业经营主体贷款贴息 | 631.9277 | 20251021 | 20251023 | 其他 | 168户-812人 | 168户-812人 | 其他 | 衔接资金 省级: 631.9277 | 631.9277 | 631.9277 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 631.9277 | 631.9277
581 | 汨农组办发【2025】41号 | 2025年本级第一批汨罗市防贫保险项目-253.22 | 产业发展 | 农业农村局 | 汨罗市 | 汨罗市 | 汨罗市 | 金融保险配套项目 | 汨罗市全市脱贫户、监测户购买防贫保险8656户，25322人。 | 253.22 | 20251024 | 20251105 | 守住不发生规模性返贫底线、增加脱贫户、监测户收入 | 7200户-25322人 | 7200户-25322人 | 兜底保障 | 衔接资金 县级: 253.22 | 253.22 | 253.22 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 253.22 | 253.22
582 | 汨农组办发〔2025〕42号 | 汨罗市_乡村建设行动_人居环境整治_2025年省级第一批汨罗市白水镇西长村和美乡村建设-100 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 白水镇 | 西长村 | 西长村 | 人居环境整治 | 农村生活污水处理 | 50 | 20251025 | 20251113 | 1农村生活污水处理：全民组生活污水处理项目，实施雨污分流，黑灰分离。建设安装三格式化粪池，沤肥池，隔油池，污水管网，调节池，无动力污水处理，人工湿地池等处理净化设施设备。2农业产业配套设施建设：东彭组彭家塘，熊家塘共2座山塘维修加固，清淤扩容，堤坝加固，护坡，水塘排水暗管安装等工程。 | 121户-324人 | 16户-56人 | 带动群众务工，便于群众 生产生活 | 衔接资金 省级: 50 | 50 | 50 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 50 | 50
583 | 汨农组办发〔2025〕42号 | 汨罗市_乡村建设行动_人居环境整治_2025年省级第一批汨罗市桃林寺镇高丰村和美乡村建设-100 | 乡村建设行动 | 农业农村局 | 桃林寺镇 | 高丰村 | 高丰村 | 人居环境整治 | 农村生活污水处理 | 50 | 20251025 | 20251113 | 1农村生活污水处理：高丰6组修建污水收集集中处理设施项目，建设安装三格式化粪池污水管网人工湿地池等处理设施。2农村基础设施建设：围墙荀至栗冲屋场道路提质. | 169户-596人 | 31户-96人 | 带动群众务工，便于群众 生产生活 | 衔接资金 省级: 50 | 50 | 50 |  | 100% |  |  |  |  | 已完工 | 50 | 50
584 |  | 2025年省级第五批汨罗市蔬菜产业集群项目-1100 | 产业发展 | 农业农村局 | 汨罗市 | 汨罗市 | 汨罗市 | 种植业基地 | 建设育秧大棚、安装分拣流水线2条，配备分拣机、传送带等设备，建设人工分拣台2个，满足精细化分拣需求；配置真空包装机、贴标机等2台，实现标准化包装。设计5kg/箱（商超）、散装（农贸市场）两种包装规格。建设恒温冷库1200m3（4℃-10℃），配备蔬菜预冷和温控系统。 | 1100 | 20251012 | 20251203 | 带动群众务工增收、提高群众创业积极性、带动经济效益 | 216户-1245人 | 216户-1245人 | 就业务工，带动生产 | 衔接资金 省级: 1100 | 1100 | 1100 |  | 已完工 |  |  |  |  | 已完工 | 1100 | 1100
585 |  | 2025年本级第二批汨罗市帮扶车间稳岗补贴-127.760162 | 就业项目 | 农业农村局 | 汨罗市 | 汨罗市 | 汨罗市 | 帮扶车间（特色手工基地）建设 | 2025年第二批帮扶车间稳岗补贴 | 127.7602 | 20251111 | 20251203 | 带动群众创业就业，增加收入，群众满意度98% | 316户-685人 | 316户-685人 | 群众增收，创业就业 | 衔接资金 县级: 127.7602 | 127.7602 | 127.7602 |  | 已完工 |  |  |  |  | 已完工 | 127.7602 | 127.7602

## Sheet1
村 | 乡 | 24 | 97 | 97户-281人 | 24户-72人 | 72 | 97户-281人
高塘社区 | 归义街道 | 35 | 138 | 138户-372人 | 35户-105人 | 105 | 138户-372人
平华村 | 弼时镇 | 12 | 48 | 48户-96人 | 12户-36人 | 36 | 48户-96人
高丰村 | 桃林寺镇 | 24 | 96 | 96户-199人 | 24户-72人 | 72 | 96户-199人
团山社区 | 新市街道 | 35 | 141 | 141户-276人 | 35户-105人 | 105 | 141户-276人
窑洲社区 | 归义街道 | 30 | 119 | 119户-195人 | 30户-90人 | 90 | 119户-195人
高泉社区 | 归义街道 | 12 | 47 | 47户-114人 | 12户-36人 | 36 | 47户-114人
双塘社区 | 归义街道 | 36 | 144 | 144户-376人 | 36户-108人 | 108 | 144户-376人
大路铺社区 | 归义街道 | 28 | 112 | 112户-171人 | 28户-84人 | 84 | 112户-171人
荣家坪社区 | 归义街道 | 14 | 54 | 54户-285人 | 14户-42人 | 42 | 54户-285人
金水村 | 大荆镇 | 17 | 69 | 69户-269人 | 17户-51人 | 51 | 69户-269人
永兴村 | 桃林寺镇 | 9 | 35 | 35户-289人 | 9户-27人 | 27 | 35户-289人
罗滨村 | 罗江镇 | 15 | 61 | 61户-187人 | 15户-45人 | 45 | 61户-187人
石仑山村 | 罗江镇 | 13 | 53 | 53户-115人 | 13户-39人 | 39 | 53户-115人
磊石山村 | 白塘镇 | 10 | 39 | 39户-380人 | 10户-30人 | 30 | 39户-380人
长北村 | 长乐镇 | 8 | 33 | 33户-378人 | 8户-24人 | 24 | 33户-378人
六湖村 | 白塘镇 | 28 | 112 | 112户-331人 | 28户-84人 | 84 | 112户-331人
高燕村 | 弼时镇 | 36 | 142 | 142户-323人 | 36户-108人 | 108 | 142户-323人
尚义村 | 罗江镇 | 27 | 109 | 109户-252人 | 27户-81人 | 81 | 109户-252人
兰溪村 | 神鼎山镇 | 31 | 123 | 123户-270人 | 31户-93人 | 93 | 123户-270人
三姊村 | 川山坪镇 | 19 | 75 | 75户-260人 | 19户-57人 | 57 | 75户-260人
白水社区 | 白水镇 | 30 | 118 | 118户-302人 | 30户-90人 | 90 | 118户-302人
同心村 | 桃林寺镇 | 18 | 70 | 70户-371人 | 18户-54人 | 54 | 70户-371人
亦仁村 | 桃林寺镇 | 36 | 142 | 142户-353人 | 36户-108人 | 108 | 142户-353人
汴塘村 | 汨罗镇 | 25 | 98 | 98户-210人 | 25户-75人 | 75 | 98户-210人
唐山村 | 白水镇 | 11 | 43 | 43户-129人 | 11户-33人 | 33 | 43户-129人
川西村 | 川山坪镇 | 13 | 53 | 53户-260人 | 13户-39人 | 39 | 53户-260人
飘峰村 | 神鼎山镇 | 28 | 110 | 110户-322人 | 28户-84人 | 84 | 110户-322人
越江村 | 白水镇 | 17 | 67 | 67户-280人 | 17户-51人 | 51 | 67户-280人
万林村 | 川山坪镇 | 25 | 99 | 99户-210人 | 25户-75人 | 75 | 99户-210人
芭蕉村 | 川山坪镇 | 5 | 19 | 19户-80人 | 5户-15人 | 15 | 19户-80人
双枫村 | 神鼎山镇 | 5 | 18 | 18户-76人 | 5户-15人 | 15 | 18户-76人
天井山村 | 川山坪镇 | 24 | 96 | 96户-291人 | 24户-72人 | 72 | 96户-291人
苏南村 | 神鼎山镇 | 7 | 29 | 29户-112人 | 7户-21人 | 21 | 29户-112人
麓凤寨村 | 川山坪镇 | 29 | 114 | 114户-352人 | 29户-87人 | 87 | 114户-352人
武夷山村 | 汨罗镇 | 5 | 20 | 20户-88人 | 5户-15人 | 15 | 20户-88人
先锋社区 | 神鼎山镇 | 15 | 59 | 59户-280人 | 15户-45人 | 45 | 59户-280人
黄柏村 | 神鼎山镇 | 28 | 113 | 113户-233人 | 28户-84人 | 84 | 113户-233人
双江口村 | 神鼎山镇 | 28 | 111 | 111户-345人 | 28户-84人 | 84 | 111户-345人
青江村 | 川山坪镇 | 32 | 126 | 126户-265人 | 32户-96人 | 96 | 126户-265人
神鼎山村 | 神鼎山镇 | 13 | 52 | 52户-210人 | 13户-39人 | 39 | 52户-210人
古培塘村 | 古培镇 | 31 | 123 | 123户-318人 | 31户-93人 | 93 | 123户-318人
杨梅铺村 | 古培镇 | 31 | 122 | 122户-311人 | 31户-93人 | 93 | 122户-311人
沙溪村 | 神鼎山镇 | 11 | 42 | 42户-160人 | 11户-33人 | 33 | 42户-160人
江景村 | 汨罗镇 | 16 | 64 | 64户-198人 | 16户-48人 | 48 | 64户-198人
八里村 | 新市街道 | 7 | 29 | 29户-88人 | 7户-21人 | 21 | 29户-88人
新塘社区 | 桃林寺镇 | 7 | 27 | 27户-94人 | 7户-21人 | 21 | 27户-94人
石桥村 | 桃林寺镇 | 22 | 89 | 89户-260人 | 22户-66人 | 66 | 89户-260人
望峰村 | 三江镇 | 12 | 48 | 48户-172人 | 12户-36人 | 36 | 48户-172人
金塘村 | 罗江镇 | 35 | 139 | 139户-384人 | 35户-105人 | 105 | 139户-384人
东塘社区 | 桃林寺镇 | 28 | 113 | 113户-364人 | 28户-84人 | 84 | 113户-364人
武穆村 | 桃林寺镇 | 17 | 68 | 68户-289人 | 17户-51人 | 51 | 68户-289人
团螺村 | 新市街道 | 20 | 79 | 79户-290人 | 20户-60人 | 60 | 79户-290人
屈原村 | 屈子祠镇 | 19 | 75 | 75户-249人 | 19户-57人 | 57 | 75户-249人
新栗村 | 新市街道 | 8 | 31 | 31户-266人 | 8户-24人 | 24 | 31户-266人
范家园村 | 屈子祠镇 | 25 | 101 | 101户-351人 | 25户-75人 | 75 | 101户-351人
徽山村 | 屈子祠镇 | 35 | 140 | 140户-364人 | 35户-105人 | 105 | 140户-364人
双楚村 | 屈子祠镇 | 30 | 121 | 121户-344人 | 30户-90人 | 90 | 121户-344人
永红村 | 桃林寺镇 | 24 | 97 | 97户-290人 | 24户-72人 | 72 | 97户-290人
茶园社区 | 归义街道 | 5 | 20 | 20户-344人 | 5户-15人 | 15 | 20户-344人
汨新社区 | 归义街道 | 8 | 30 | 30户-165人 | 8户-24人 | 24 | 30户-165人
白水苗圃 | 白水镇 | 12 | 49 | 49户-167人 | 12户-36人 | 36 | 49户-167人
清溪村 | 弼时镇 | 32 | 127 | 127户-176人 | 32户-96人 | 96 | 127户-176人
丰仓村 | 神鼎山镇 | 18 | 70 | 70户-264人 | 18户-54人 | 54 | 70户-264人
川山村 | 川山坪镇 | 36 | 144 | 144户-346人 | 36户-108人 | 108 | 144户-346人
白鹤洞村 | 弼时镇 | 22 | 87 | 87户-276人 | 22户-66人 | 66 | 87户-276人
江北村 | 桃林寺镇 | 7 | 28 | 28户-97人 | 7户-21人 | 21 | 28户-97人
玉林村 | 桃林寺镇 | 32 | 126 | 126户-346人 | 32户-96人 | 96 | 126户-346人
洪源洞村 | 三江镇 | 11 | 43 | 43户-161人 | 11户-33人 | 33 | 43户-161人
仁义村 | 白塘镇 | 5 | 19 | 19户-97人 | 5户-15人 | 15 | 19户-97人
新义村 | 屈子祠镇 | 19 | 76 | 76户-256人 | 19户-57人 | 57 | 76户-256人
永青村 | 屈子祠镇 | 30 | 118 | 118户-181人 | 30户-90人 | 90 | 118户-181人
合力村 | 桃林寺镇 | 10 | 38 | 38户-98人 | 10户-30人 | 30 | 38户-98人
南龙村 | 弼时镇 | 15 | 60 | 60户-167人 | 15户-45人 | 45 | 60户-167人
三新村 | 桃林寺镇 | 11 | 45 | 45户-210人 | 11户-33人 | 33 | 45户-210人
白杨村 | 大荆镇 | 15 | 59 | 59户-264人 | 15户-45人 | 45 | 59户-264人
元福村 | 新市街道 | 5 | 21 | 21户-90人 | 5户-15人 | 15 | 21户-90人
东文村 | 大荆镇 | 13 | 52 | 52户-164人 | 13户-39人 | 39 | 52户-164人
铜盆村 | 弼时镇 | 29 | 117 | 117户-341人 | 29户-87人 | 87 | 117户-341人
新茶村 | 屈子祠镇 | 24 | 95 | 95户-181人 | 24户-72人 | 72 | 95户-181人
荆浒村 | 三江镇 | 36 | 144 | 144户-388人 | 36户-108人 | 108 | 144户-388人
杨爷庙村 | 桃林寺镇 | 12 | 48 | 48户-97人 | 12户-36人 | 36 | 48户-97人
伏林村 | 屈子祠镇 | 31 | 124 | 124户-188人 | 31户-93人 | 93 | 124户-188人
渔街村 | 屈子祠镇 | 23 | 93 | 93户-323人 | 23户-69人 | 69 | 93户-323人
新阳社区 | 新市街道 | 20 | 78 | 78户-135人 | 20户-60人 | 60 | 78户-135人
达摩岭村 | 川山坪镇 | 31 | 123 | 123户-346人 | 31户-93人 | 93 | 123户-346人
清泉村 | 川山坪镇 | 9 | 36 | 36户-88人 | 9户-27人 | 27 | 36户-88人
新开村 | 神鼎山镇 | 13 | 52 | 52户-181人 | 13户-39人 | 39 | 52户-181人
新龙村 | 神鼎山镇 | 4 | 15 | 15户-80人 | 4户-12人 | 12 | 15户-80人
磊石村 | 桃林寺镇 | 23 | 90 | 90户-306人 | 23户-69人 | 69 | 90户-306人
瞭家山社区 | 汨罗镇 | 19 | 74 | 74户-90人 | 19户-57人 | 57 | 74户-90人
金渡村 | 大荆镇 | 26 | 105 | 105户-315人 | 26户-78人 | 78 | 105户-315人
南江社区 | 归义街道 | 26 | 102 | 102户-284人 | 26户-78人 | 78 | 102户-284人
龙舟社区 | 归义街道 | 15 | 60 | 60户-164人 | 15户-45人 | 45 | 60户-164人
广场社区 | 归义街道 | 27 | 108 | 108户-306人 | 27户-81人 | 81 | 108户-306人
山秀村 | 罗江镇
桃花村 | 弼时镇
长新社区 | 长乐镇
白沙村 | 弼时镇
新市街社区 | 新市街道
智峰村 | 三江镇
西塘村 | 桃林寺镇
桂花村 | 大荆镇
联江村 | 长乐镇
序贤村 | 弼时镇
金山村 | 屈子祠镇
明月山村 | 弼时镇
太平村 | 三江镇
白塘村 | 白塘镇
大里塘村 | 弼时镇
湄江村 | 弼时镇
石桥坝社区 | 归义街道
上马社区 | 归义街道
车站社区 | 归义街道
友谊河社区 | 归义街道
老街社区 | 归义街道
罗城社区 | 归义街道
归义社区 | 归义街道
山塘社区 | 归义街道
玉池村 | 弼时镇
桥坪村 | 川山坪镇
大龙山村 | 弼时镇
青狮村 | 长乐镇
大塘村 | 白水镇
群玉村 | 白水镇
赤卫村 | 桃林寺镇
影珠山村 | 弼时镇
玉池山村 | 川山坪镇
毛岭村 | 白水镇
五柱村 | 桃林寺镇
金山社区 | 弼时镇
大荆社区 | 大荆镇
金龙新村 | 大荆镇
屈子祠村 | 屈子祠镇
马桥村 | 长乐镇
百丈口社区 | 归义街道
三星村 | 白水镇
托头岭村 | 罗江镇
双凤村 | 古培镇
汨北村 | 白塘镇
嵩山村 | 罗江镇
南环村 | 古培镇
岳峰村 | 古培镇
穆屯村 | 白塘镇
汨水村 | 古培镇
移风村 | 白塘镇
长乐街社区 | 长乐镇
合旗村 | 长乐镇
双桥村 | 三江镇
古仑村 | 大荆镇
八景村 | 三江镇
黄市村 | 罗江镇
红花山村 | 罗江镇
长乐村 | 长乐镇
天井村 | 罗江镇
海山村 | 长乐镇
弼时村 | 弼时镇
罗江村 | 罗江镇
雨坛村 | 古培镇
燕塘村 | 川山坪镇
高家坊村 | 川山坪镇
蟠龙桥村 | 汨罗镇
课功村 | 古培镇
夹城村 | 汨罗镇
新船山村 | 川山坪镇
高冲村 | 白水镇
西长村 | 白水镇
关北村 | 白水镇
白马城村 | 川山坪镇
王家坪村 | 白水镇
九雁村 | 汨罗镇
鹅江村 | 神鼎山镇
高联村 | 白塘镇
群英村 | 罗江镇
李家塅村 | 弼时镇
马厅村 | 白塘镇
汨东村 | 罗江镇
花桥村 | 三江镇
滨江村 | 罗江镇